КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

12.03.2020                                                                                 №   01-38/8

З а к л ю ч е н и е

по результатам экспертизы проекта постановления администрации Дальнереченского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 16.02.2018 № 115

«Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Информационное общество» на 2018 – 2020 годы»

Заключение по результатам экспертизы проекта постановления администрации Дальнереченского  городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 16.02.2018 № 115 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа  «Информационное  общество»  на 2018 - 2020 годы»  подготовлено Контрольно–счетной палатой Дальнереченского городского округа (далее – контрольно-счетная палата ДГО) в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ),  подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  подпункта 3 пункта 1 статьи 23 «Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе в Дальнереченском городском округе», утвержденного решением Думы Дальнереченского  городского округа от 08.09.2015 года №  63, подпункта 7 пункта 1 статьи 7 «Положения о контрольно - счетной палате Дальнереченского городского округа», утвержденного решением Думы Дальнереченского городского округа от 29.11.2011 года № 95.

Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 16.02.2018 № 115 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа  «Информационное  общество»  на 2018 - 2020 годы»   (далее - проект постановления) представлен в контрольно-счетную палату ДГО ответственным исполнителем Программы отдела  экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа 11.03.2020 без пояснительной записки.

Контрольно-счетная палата ДГО ранее не представляло заключение на проект постановления администрации Дальнереченского городского округа от 16.02.2018  № 115 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Информационное  общество»  на 2018 - 2020 годы».

При финансово-экономической экспертизе проекта постановления, проведен анализ соответствия его требованиям Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденного постановлением администрации Дальнереченского  городского округа от 10.10.2013 № 1246 (далее – Порядок № 1246).

1.Представленный проект постановления предлагает внести  следующие изменения в муниципальную Программу:

1.1 Наименование постановления администрации Дальнереченского городского округа от 16.02.2018 № 115 «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Информационное  общество»  на 2018 - 2020 годы, предлагает изложить в следующей редакции «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Информационное  общество»  на 2018 - 2022 годы, следовательно, срок реализации муниципальной Программы продлевается до 2022 года включительно.

- 1.2 В Паспорт муниципальной Программы «Информационное общество» на 2018-2022 годы в позицию «Объем и источники финансирования мероприятий муниципальной программы» вносятся следующие изменения:

- - проектом постановления предлагается утвердить общий объем финансирования мероприятий муниципальной  программы в сумме  17 340,46 тысяч рублей, из них:

- -  за счет средств муниципального бюджета в сумме 9 895,3 тысяч рублей, в том числе:

- «2018 год» -5 804,9 тысяч рублей;

«2019 год» – 1 840,4 тысяч рублей;

«2020 год» - 750,0 тысяч рублей;

«2021 год» - 750,0 тысяч рублей;

«2022 год» - 750,0 тысяч рублей;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 5 223,96 тысяч рублей, в том числе:

- «2018 год» -5 223,96 тысяч рублей;

«2019 год» – 0,0 тысяч рублей;

«2020 год» - 0,0 тысяч рублей;

«2021 год» - 0,0 тысяч рублей;

«2022 год» - 0,0 тысяч рублей;

- за счет внебюджетных средств в сумме 2 221,2 тысяч рублей, в том числе:

- «2018 год» -2 221,2 тыс. рублей;

«2019 год» – 0,0 тысяч рублей;

«2020 год» - 0,0 тысяч рублей;

«2021 год» - 0,0 тысяч рублей;

«2022 год» - 0,0 тысяч рублей.

1.3 В раздел 8 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы, в части финансового обеспечения, вносятся следующие изменения:

- - проектом постановления предлагается утвердить общий объем финансирования мероприятий муниципальной  программы в сумме  17 340,46 тысяч  рублей, их них:

- «2018 год» -13 250,06 тысяч рублей;

«2019 год» – 1 840,4 тысяч рублей;

«2020 год» - 750,0 тысяч рублей;

«2021 год» - 750,0 тысяч рублей;

«2022 год» - 750,0 тысяч рублей,

- в том числе за счет средств муниципального бюджета в сумме 9 895,3 тысяч рублей, из них:

- «2018 год» -5 804,9 тыс. рублей;

«2019 год» – 1 840,4 тысяч рублей;

«2020 год» - 750,0 тысяч рублей;

«2021 год» - 750,0 тысяч рублей;

«2022 год» - 750,0 тысяч рублей;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 5 223,96 тыс. рублей, в том числе:

- «2018 год» -5 223,96 тысяч рублей;

«2019 год» – 0,0 тысяч рублей;

«2020 год» - 0,0 тысяч рублей;

«2021 год» - 0,0 тысяч рублей;

«2022 год» - 0,0 тысяч рублей;

- за счет внебюджетных средств в сумме 2 221,2 тысяч рублей, в том числе:

- «2018 год» -2 221,2 тысяч рублей;

«2019 год» – 0,0 тысяч рублей;

«2020 год» - 0,0 тысяч рублей;

«2021 год» - 0,0 тысяч рублей;

«2022 год» - 0,0 тысяч рублей.

- 1.4 В Приложение 1 к муниципальной программе внесены изменения в «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» в части значений показателей, в том числе:

- - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа:

«2019 год» – 97% от числа опрошенных;

«2020 год» - 97,8% от числа опрошенных;

«2021 год» - 98,3% от числа опрошенных;

«2022 год» - 100% от числа опрошенных;

- - доля услуг, предоставляемых в созданном МФЦ, от общего количества услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ (срок окончания реализации отдельного мероприятия 2019 год):

«2019 год» – 95%;

- - увеличение информационной открытости деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления (срок окончания реализации отдельного мероприятия 2022 год):

«2019 год» – 50%;

«2020 год» - 58%;

«2021 год» - 60%;

«2022 год» - 86%.

- 1.5 В Приложении 5 к муниципальной программе внесены изменения в «Прогноз сводных показателей по муниципальной программе» в части значений показателей и расходов местного бюджета:

- - оказание государственных и муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых органами управления государственных внебюджетных фондов РФ, в режиме «единого окна» (срок окончания реализации отдельного мероприятия 2019 год):

«2019 год» – 682 услуги, или на 90%,  на сумму 338,2 тысяч рублей;

- - тираж газеты «Дальнеречье» (срок окончания реализации отдельного мероприятия 2018 год):

- «2018 год» количество экземпляров 0 на сумму 347,2 тысяч рублей (кредиторская задолженность);

- - информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации:

- «2019 год» - не менее 50 сюжетов на сумму 600,0 тысяч рублей;

- - расходы на опубликование нормативно-правовых актов:

«2019 год» – 40 на сумму 555,0 тысяч рублей;

«2020 год» - 85,7 на сумму 750,0 тысяч рублей;

«2021 год» - 85,7 на сумму 750,0 тысяч рублей;

«2022 год» - 85,7 на сумму 750,0 тысяч рублей.

- 1.6 В Приложении 6 к муниципальной программе внесены изменения в «Информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников»» в части расходов местного бюджета:

- - обеспечение деятельности МАУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг на территории ДГО» (срок окончания реализации отдельного мероприятия 2019 год):

- «2019 год» - 338,2 тысяч рублей;

- - публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений (срок окончания реализации отдельного мероприятия 2018 год):

- «2019 год» - 347,2 тысяч рублей (кредиторская задолженность);

- -  информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации:

- «2019 год» - 600,0 тысяч рублей;

- - расходы на опубликование нормативно-правовых актов:

«2019 год» – 555,0 тысяч рублей;

«2020 год» - 750,0 тысяч рублей;

«2021 год» - 750,0 тысяч рублей;

«2022 год» - 750,0 тысяч рублей.

1.7 В Приложение 7 к муниципальной программе внесены изменения в «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств Дальнереченского городского округа, в части расходов местного бюджета:

- - муниципальная программа «Информационное общество» на 2018-2022 годы:

«2019 год» – 1 840,4 тысяч рублей;

«2020 год» - 750,0 тысяч рублей;

«2021 год» - 750,0 тысяч рублей;

«2022 год» - 750,0 тысяч рублей;

- - обеспечение деятельности МАУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг на территории ДГО» (срок окончания реализации отдельного мероприятия 2019 год):

- «2019 год» - 338,2 тысяч рублей;

- - публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений (срок окончания реализации отдельного мероприятия 2018 год):

- «2019 год» - 347,2 тысяч рублей (кредиторская задолженность);

- -  информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации:

- «2019 год» - 600,0 тысяч рублей;

- - расходы на опубликование нормативно-правовых актов:

«2019 год» – 555,0 тысяч рублей;

«2020 год» - 750,0 тысяч рублей;

«2021 год» - 750,0 тысяч рублей;

«2022 год» - 750,0 тысяч рублей.

Выводы и предложения

По результатам экспертно – аналитического мероприятия, проведенного   Контрольно – счетной палатой Дальнереченского городского округа, замечания и предложения по итогам экспертизы отсутствуют.

Главный	 инспектор

контрольно-счетной палаты                                                                          О.А. Марченко