ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

по вопросу «Аудит закупок муниципальных учреждений»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.4 раздела I Плана работы Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа на 2023 год и статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Проверка осуществлялась по представленным документам, а также на основании информации, размещенной в открытом доступе на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Объект контроля:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» Дальнереченского городского округа.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение требований Федерального закона № 44 – ФЗ:

1) Установлено несоответствие отдельных нормативных правовых актов Учреждения в сфере закупок требованиям действующего законодательства

2) Планы – графики закупок не приведены в соответствие в связи с изменением доведенного объема прав в денежном выражении;

3) В План – график закупок не внесены изменения по исполненным обязательствам;

4) Осуществлялись закупки, не предусмотренные Планом-графиком закупок;

5) Все итоговые протоколы по 12 электронным процедурам подписаны лишь двумя членами Комиссии по осуществлению закупок при утвержденном количественном составе Комиссии пять человек;

6) Не вносились изменения в контракты, в связи со снижением/увеличением цены контракта;

7) Экспертиза результатов исполнения контракта проведена лицом, не являющимся ответственным за проведение экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

8) В реестр контрактов включались сведения по истечению установленных законодательством сроков размещения информации;

9) В нарушение требований статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 (ред. от 20.12.2022) «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе…» Учреждением не выполнено требование об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 25 % совокупного годового объема закупок, а также неверно составлен отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. В нарушение требований статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к бухгалтерскому учету принимались первичные учетные документы, оформленные ненадлежащим образом.

3.  В нарушение требований пункта 48.2.4.3 Порядка, утвержденного Приказам Минфина России от 24.05.2022 № 82н, за 2022 год и истекший период 2023 год (на 14.09.2023) запланированы Планом-графиком, проведены закупки и заключены три контракта на общую сумму 9103131,14 руб. по КВР «612», а оплачены контракты по КВР «243».

По результатам контрольного мероприятия Контрольно – счетной палатой Дальнереченского городского округа внесены представления в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Дальнереченского городского округа и МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Главе Дальнереченского городского округа и Председателю Думы Дальнереченского городского округа.

Материалы контрольного мероприятия направлены  в Дальнереченскую межрайонную прокуратуру.