Утвержден

решением Председателя Контрольно-счетной палаты Дальнереченского городского округа

от «24»  августа  2017 г. № 03

## отчет

## о результатах контрольного мероприятия

по вопросу своевременности приведения муниципальных программ

в соответствие с решением о бюджете Дальнереченского городского округа

на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы контрольно – счётной палаты на 2017 год, утвержденный постановлением председателя контрольно-счетной палаты от 30.12.2016 № 04.

2. Предмет контрольного мероприятия:

-   постановления администрации Дальнереченского городского округа об утверждении муниципальных программ предлагаемых  к реализации с  2017 года, о внесении изменений в ранее утвержденные программы, в том числе изменения, вносимые в объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации;

-  постановления администрации о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Дальнереченского городского округа;

-     сводная бюджетная роспись  бюджета Дальнереченского городского на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.;

-     другие документы в процессе проведения проверки.

3. Объекты  контрольного мероприятия: ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Дальнереченского городского округа (далее – МКУ «Управление образования» ДГО);

- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Дальнереченского городского округа» (далее – МКУ «Управление культуры ДГО»);

- Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ  Дальнереченского городского округа» (далее – МКУ «Управление ЖКХ ДГО»);

-  Администрация Дальнереченского городского округа (далее – Администрация ДГО).

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 25 июля  2017 года  по 23  августа  2017 года.

5. Цели контрольного мероприятия:

5.1 Обеспечение выполнения требований  пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации (далее – БК РФ), в части приведения муниципальных программ  в соответствие с решением Думы Дальнереченского городского округа  от 16.12.2016 № 88 «О бюджете Дальнереченского городского округа  на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.» (далее – решение Думы городского округа о бюджете на 2017 год и плановый период).

6. Проверяемый период деятельности:  с  января  по  март 2017  года.

7. Перечень составленных актов:

7.1.  МКУ «Управление образования» ДГО - Акт проверки от  02.08.2017,  подписан -  и.о. начальника  МКУ «Управление образования» ДГО (М.Л. Гостевой), и.о. главного бухгалтера (И.А. Богатовой);

7.2.  МКУ «Управление культуры ДГО» - Акт проверки от 04.08.2017, подписан - и.о. начальника  МКУ «Управление культуры ДГО» (Ю.В. Митрофановой),  главным бухгалтером (О.М. Скирута);

7.3.   МКУ «Управление ЖКХ ДГО» - Акт проверки от 10.08.2017, подписан – и.о. начальника МКУ «Управление ЖКХ ДГО» (В.Н. Тарасенко), с письменными пояснениями к  Акту от 15.08.2017 № 125;

7.4.   Администрация ДГО – Акт проверки от  18.08.2017, подписан – главой Администрации ДГО  (С.И. Васильевым), начальником финансового отдела Администрации ДГО  (Н.А. Ахметжановой).

Пояснения учтены  при составлении настоящего отчета.

### 8. Результаты контрольного мероприятия:

- 8.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 г.г. - МКУ «Управление образования» ДГО.

- Программа  разработана  и  утверждена постановлением Администрации ДГО  от 15.10.2013 № 1258.  Постановлением Администрации ДГО от 20.02.2017 № 133  срок реализации  муниципальной программы продлен до 2019 года (включительно), кроме того  внесены изменения и дополнения  в объемы и источники финансирования   программы на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.

Утвержденные объемы и источники финансирования муниципальной программы на 2017 год    приведены в Таблице 1:

Таблица 1

(в тыс. рублей)

| Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2014 – 2019 г.г. ( в редакции постановления от 20.02.2017 № 133) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетные ассигнования утвержденные решением Думы городского округа о бюджете на 2017 год | Объемы и источники финансирования, утвержденные постановлением Администрации ДГО от 20.02.2017 № 133 | Расхождения (+, -) (гр.3=гр.1- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 |
| 335 648,43 в том числе: КБ – 208 719,00 МБ – 126 929,43 | 335 648,43 в том числе: КБ – 208 719,00 МБ – 126 929,43 | - |
| в том числе подпрограмма: |  |  |
| «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |
| 123 187,55 в том числе: КБ - 74 668,00 МБ – 48 519,55 | 122 888,82 в том числе: КБ - 74 668,00 МБ – 48 220,82 | (+) 298,73 в том числе: КБ - МБ (+) 298,73 |
| «Развитие системы общего образования» |  |  |
| 179 236,33 в том числе: КБ - 130 569,00 МБ – 48 667,33 | 179 236,33 в том числе: КБ - 130 569,00 МБ – 48 667,33 | - |
| «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» |  |  |
| 20 227,65 в том числе: КБ - 3 482,00 МБ – 16 745,65 | 20 227,65 в том числе: КБ - 3 482,00 МБ – 16 745,65 | - |
| Отдельные мероприятия программной деятельности |  |  |
| 12 996,90 в том числе: МБ – 12 996,90 | 13 295,63 в том числе: МБ – 13 295,63 | (-) 298,73 в том числе: МБ (-) 298,73 |

Расхождения   объемов финансирования  в сумме  298,73 тыс. рублей, между подпрограммными мероприятиями, как в большую, так и в меньшую сторону, в результате внесенных изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа на 2017 год, постановлением Администрации ДГО от 20.01.2017 № 37, что не противоречит требованиям статьи 217 БК РФ,  статьи 11 решения Думы городского округа о бюджете на 2017 год и плановый период.

Утвержденные объемы и источники финансирования муниципальной программы на плановый период 2018-2019 г.г.   приведены в Таблице  2:

Таблица 2

(в тыс. рублей)

| Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2014 – 2019 г.г. ( в редакции постановления от 20.02.2017 № 133) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований утвержденный решением Думы городского округа о бюджете на плановый период |  |  | Объемы и источники финансирования, утвержденные постановлением Администрации ДГО от 20.02.2017 № 133 |  |  |  | Расхождения (+, -) (гр.5= гр.1- гр.3) (гр.6= гр.2- гр.4) |  |  |  |
| 2018 год | 2019 год |  | 2018 год |  |  | 2019 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 343 311,33 в том числе: КБ – 208 719,00 МБ - 134 592,33 | 343 311,33 в том числе: КБ – 208 719,00 МБ - 134 592,33 |  | 343 311,33 в том числе: КБ – 208 719,00 МБ - 134 592,33 |  |  | 343 311,33 в том числе: КБ – 208 719,00 МБ - 134 592,33 | - | - |  |  |
| в том числе подпрограмма: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 743,64 в том числе: КБ – 74 668,00 МБ – 51 075,64 |  | 125 743,64 в том числе: КБ – 74 668,00 МБ – 51 075,64 |  | 125 743,64 в том числе: КБ – 74 668,00 МБ – 51 075,64 |  | 125 743,64 в том числе: КБ – 74 668,00 МБ – 51 075,64 | - |  | - |  |
| «Развитие системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 631,13 в том числе: КБ – 130 569,00 МБ – 54 062,13 |  | 184 631,13 в том числе: КБ – 130 569,00 МБ – 54 062,13 |  | 184 631,13 в том числе: КБ – 130 569,00 МБ – 54 062,13 |  | 184 631,13 в том числе: КБ – 130 569,00 МБ – 54 062,13 | - |  | - |  |
| «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 939,66 в том числе: КБ – 3 482,00 МБ – 16 457,66 |  | 19 939,66 в том числе: КБ – 3 482,00 МБ – 16 457,66 |  | 19 939,66 в том числе: КБ – 3 482,00 МБ – 16 457,66 | 19 939,66 в том числе: КБ – 3 482,00 МБ – 16 457,66 |  | - |  |  | - |
| Отдельные мероприятия программной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 996,90 в том числе: МБ – 12 996,90 |  | 12 996,90 в том числе: МБ – 12 996,90 |  | 12 996,90 в том числе: МБ – 12 996,90 | 12 996,90 в том числе: МБ – 12 996,90 |  | - |  |  | - |

В результате проверки установлено, что объемы и источники финансирования муниципальной программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»  на 2014-2019 г.г.,  приведены в соответствие с решением  Думы городского округа  о бюджете  на 2017 год и плановый период, в сроки  установленные абзацем  4 пункта 2 статьи 179 БК РФ.

Однако,  при проверке расчетных показателей в Приложениях №  2 и № 3  к постановлению  администрации от 20.02.2017 № 133, установлены технические (арифметические)  ошибки:

- в приложении № 2 – по графам  12 и 13, итоговая сумма  в пункте 4 не равна значению  пункта 4.1.;

- в приложении № 3 -  по графам  8 и 9,  итоговая сумма по наименованию  муниципальной программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»   не равна сумме строк источников ресурсного обеспечения (краевой и местный бюджеты), по графам 8 и 9 в пункте 3   итоговая сумма по наименованию  подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» не равна сумме значений в подпунктах  3.1. и 3.2.

8.2.  Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие культуры на территории  Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 г.г.  -  МКУ «Управление культуры ДГО».

Программа  разработана и утверждена постановлением Администрации ДГО от 18.11.2013 № 1394.  Постановлением  Администрации   ДГО    от   21.02.2017 № 135   внесены изменения и дополнения  в объемы и источники финансирования   программы на 2017 год. На плановый период  2018-2019 г.г.  постановлением Администрации ДГО  от 27.02.2017 № 151, разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2020 г.г.».

Утвержденные объемы и источники финансирования муниципальной программы на 2017 год    приведены в Таблице 3:

Таблица 3

(в тыс. рублей)

| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2014 – 2017 г.г. ( в редакции постановления от 21.02.2017 № 135) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетные ассигнования утвержденные решением Думы городского округа о бюджете на 2017 год | Объемы и источники финансирования, утвержденные постановлением Администрации ДГО от 21.02.2017 № 135 | Расхождения (+, -) (гр.3=гр.1- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 |
| 52 018,90 в том числе: КБ – МБ – 52 018,90 | 52 018,90 в том числе КБ – МБ – 52 018,90 | - |
| в том числе отдельные мероприятия программной деятельности: |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |  |  |
| 38 079,00 в том числе: КБ - МБ – 38 079,00 | 38 079,00 в том числе: КБ - МБ – 38 079,00 | - |
| Мероприятия по противодействию распространения наркотиков |  |  |
| 100,00 в том числе: КБ - МБ – 100,00 | 100,00 в том числе: КБ - МБ – 100,00 | - |
| Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью |  |  |
| 15,00 в том числе: КБ - МБ – 15,00 | 15,00 в том числе: КБ - МБ – 15,00 | - |
| Мероприятия для детей и молодежи |  |  |
| 185,00 в том числе: КБ - МБ – 185,00 | 185,00 в том числе: КБ - МБ – 185,00 | - |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |  |  |
| 9 012,20 в том числе: КБ - МБ – 9 012,20 | 9 012,20 в том числе: КБ - МБ – 9 012,20 | - |
| Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии |  |  |
| 4 627,70 в том числе: МБ – 4 627,70 | 4 627,70 в том числе: МБ – 4 627,70 | - |

Проверкой установлено, что общий объем и источники финансирования программы на 2017 год, приведены в соответствие с решением  Думы  городского округа  о бюджете  на 2017 год и плановый период, в сроки  установленные абзацем  4 пункта 2 статьи 179 БК РФ.

Однако, в Приложении № 4 к постановлению Администрации ДГО  от 21.02.2017 № 135   в пункте 2.9. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии» по графам с 8 по 11, расходы бюджета не распределены по видам расходов бюджетной классификации.

Утвержденные объемы и источники финансирования муниципальной программы на плановый период 2018-2019 г.г.   приведены в Таблице  4:

Таблица 4

(в тыс. рублей)

| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2018 – 2020 г.г. ( утверждена постановлением от 27.02.2017 № 151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований утвержденный решением Думы городского округа о бюджете на плановый период |  |  | Объемы и источники финансирования, утвержденные постановлением Администрации ДГО от 27.02.2017 № 151 |  |  |  | Расхождения (+, -) (гр.5= гр.1- гр.3) (гр.6= гр.2- гр.4) |  |  |  |
| 2018 год | 2019 год |  | 2018 год |  |  | 2019 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 52 483,20 в том числе: КБ – МБ - 52 483,20 | 52 649,70 в том числе: КБ – МБ – 52 649,70 |  | 52 483,20 в том числе: КБ – МБ – 52 483,20 |  |  | 52 649,70 в том числе: КБ – МБ – 52 649,70 | - | - |  |  |
| в том числе отдельные мероприятия программной деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 342,50 в том числе: КБ – МБ – 38 342,50 |  | 38 473,50 в том числе: КБ – МБ – 38 473,50 |  | 38 342,50 в том числе: КБ – МБ – 38 342,50 |  | 38 473,50 в том числе: КБ – МБ – 38 473,50 | - |  | - |  |
| Мероприятия по противодействию распространения наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100,00 в том числе: КБ – МБ – 100,00 |  | 100,00 в том числе: КБ – МБ – 100,00 |  | 100,00 в том числе: КБ – МБ – 100,00 |  | 100,00 в том числе: КБ – МБ – 100,00 | - |  | - |  |
| Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,00 в том числе: КБ – МБ – 15,00 |  | 15,00 в том числе: КБ – МБ – 15,00 |  | 15,00 в том числе: КБ – МБ – 15,00 |  | 15,00 в том числе: КБ – МБ – 15,00 | - |  | - |  |
| Мероприятия для детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185,00 в том числе: КБ – МБ – 185,00 |  | 185,00 в том числе: КБ – МБ – 185,00 |  | 185,00 в том числе: КБ – МБ – 185,00 |  | 185,00 в том числе: КБ – МБ – 185,00 | - |  | - |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 129,90 в том числе: КБ – МБ – 9 129,90 |  | 9 153,80 в том числе: КБ – МБ – 9 153,80 |  | 9 129,90 в том числе: КБ – МБ – 9 129,90 | 9 153,80 в том числе: КБ – МБ – 9 153,80 |  | - |  |  | - |
| Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 710,80 в том числе: МБ – 4 710,80 |  | 4 722,40 в том числе: МБ – 4 722,40 |  | 4 710,80 в том числе: МБ – 4 710,80 | 4 722,40 в том числе: МБ – 4 722,40 |  | - |  |  | - |

В результате проверки установлено, что объемы и источники финансирования муниципальной программы «Развитие культуры на территории  Дальнереченского городского округа»  на плановый период 2018-2019 г.г.,  приведены  в  соответствие с решением  Думы  городского округа  о бюджете   на 2017 год и плановый период, в сроки  установленные абзацем  4 пункта 2 статьи 179 БК РФ.

Между тем,  при проверке расчетных показателей в Приложении №  4 к постановлению  Администрации ДГО  от 27.02.2017 № 151  в пункте 2.9. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии» по графам с 8 по 10,  расходы бюджета не распределены по видам расходов бюджетной классификации.

8.3. Ответственный исполнитель программных, подпрограммных и отдельных мероприятий муниципальных программ  -   МКУ «Управление ЖКХ ДГО»:

8.3.1. Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие газоснабжения  в  Дальнереченском  городском округе» на 2014-2017 г.г., разработана  и  утверждена постановлением Администрации ДГО  от 17.10.2013 № 1273.  Постановлением Администрации ДГО  от 01.12.2016 № 980  внесены изменения и дополнения  в объемы и источники финансирования   программы на 2017 год.

Утвержденные объемы и источники финансирования муниципальной программы на 2017 год    приведены в Таблице 5:

Таблица 5

(в тыс. рублей)

| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в Дальнереченском городском округе» на 2014 – 2017 г.г. ( в редакции постановления от 01.12.2016 № 980) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетные ассигнования утвержденные решением Думы городского округа о бюджете на 2017 год | Объемы и источники финансирования, утвержденные постановлением Администрации ДГО от 01.12.2016 № 980 | Расхождения (+, -) (гр.3=гр.1- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 867,00 в том числе: КБ – МБ – 1 867,00 | 1 867,00 в том числе: КБ – МБ – 1 867,00 | - |
| в том числе подпрограмма: |  |  |
| «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» |  |  |
| 965,00 в том числе: КБ - МБ – 965,00 | 965,00 в том числе: КБ - МБ – 965,00 | - |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» |  |  |
| 902,00 в том числе: КБ - МБ – 902,00 | 902,00 в том числе: КБ - МБ – 902,00 | - |

В результате проверки установлено, что общий объем и источники финансирования программы на 2017 год утверждены  решением  Думы  городского округа  о бюджете, в соответствии с заявленными финансовыми потребностями программы, утвержденной постановлением Администрации ДГО  от 01.12.2016 № 980.

Утвержденные объемы и источники финансирования муниципальной программы на плановый период 2018-2019 г.г.   приведены в Таблице  6:

Таблица 6

(в тыс. рублей)

| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в Дальнереченском городском округе» на 2014 – 2017 г.г. ( в редакции постановления от 01.12.2016 № 980) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований утвержденный решением Думы городского округа о бюджете на плановый период |  |  | Объемы и источники финансирования, утвержденные постановлением Администрации ДГО от 01.12.2016 № 980 |  | Расхождения (+, -) (гр.5= гр.1- гр.3) (гр.6= гр.2- гр.4) |  |
| 2018 год | 2019 год |  | 2018 год | 2019 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 065,00 в том числе: КБ – МБ - 2 065,00 | - в том числе: КБ – МБ – |  | - в том числе: КБ – МБ – | - в том числе: КБ – МБ – | (+) 2 065,00 в том числе: КБ – МБ (+) 2 065,00 | - |
| в том числе подпрограмма: |  |  |  |  |  |  |
| «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 965,00 в том числе: КБ – МБ – 965,00 |  | - в том числе: КБ – МБ – | - в том числе: КБ – МБ – | - в том числе: КБ – МБ – | (+) 965,00 в том числе: КБ – МБ (+) 965,00 | - |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1 100,00 в том числе: КБ – МБ – 1 100,00 |  | - в том числе: КБ – МБ – | - в том числе: КБ – МБ – | - в том числе: КБ – МБ – | (+) 1 100,00 в том числе: КБ – МБ (+) 1 100,00 | - |

В результате проверки установлено, что в нарушение требований  пункта 2 статьи 179 БК РФ,  пункта 3.4. раздела 3 Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета  городского округа субъектами бюджетного планирования на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.,  решением о бюджете  на плановый период 2018 года утвержден  объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение  реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие газоснабжения  в  Дальнереченском городском округе»   в общей сумме 2 065,00 тыс. рублей,  при отсутствии муниципального правового акта устанавливающего соответствующее расходное обязательство бюджета  городского округа на плановый период 2018 года.

8.3.2.  Муниципальная программа  «Развитие транспортного комплекса на территории   Дальнереченского городского  округа» на 2013-2017 г.г., разработана  и  утверждена  постановлением Администрации ДГО от 17.10.2013 № 1272.  Постановлением Администрации ДГО от 06.02.2017 № 87    внесены изменения и дополнения  в объемы и источники финансирования   программы на 2017 год.

Утвержденные объемы и источники финансирования муниципальной программы на 2017 год    приведены в Таблице 7:

Таблица 7

(в тыс. рублей)

| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2013 – 2017 г.г. ( в редакции постановления от 06.02.2017 № 87) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные ассигнования утвержденные решением Думы городского округа о бюджете на 2017 год | Объемы и источники финансирования, утвержденные постановлением Администрации ДГО от 06.02.2017 № 87 |  |  | Расхождения (+, -) (гр.4=гр.1- гр.2) |
|  | по Паспорту программы |  | в Приложениях к постановлению № 1, 3, 4 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 9 042,30 в том числе: КБ – МБ – 9 042,30 | 8 992,30 в том числе: КБ – МБ – 8 992,30 |  | 9 042,30 в том числе: КБ – МБ – 9 042,30 | (+) 50,00 в том числе: КБ – МБ (+) 50,00 |
| в том числе подпрограмма: |  |  |  |  |
| «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |
| 8 992,30 в том числе: КБ - МБ – 8 992,30 | - в том числе: КБ - МБ – | 8 992,30 в том числе: КБ - МБ – 8 992,30 |  | (+) 8 992,30 в том числе: КБ - МБ (+) 8 992,30 |
| Отдельные мероприятия программной деятельности |  |  |  |  |
| 50,00 в том числе: КБ - МБ – 50,00 | - в том числе: КБ - МБ – | 50,00 в том числе: КБ - МБ – 50,00 |  | (+) 50,00 в том числе: КБ - МБ (+) 50,00 |

Проверкой  установлено, что в  нарушение  требований пункта 2.4.  раздела 2  Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа   в муниципальной программе,  в редакции постановления Администрации ДГО от 06.02.2017 № 87,  отсутствуют паспорта подпрограммного и отдельного  мероприятия муниципальной программы,  а также Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы мероприятий, ресурсное обеспечение в форме Таблиц № 3 и № 7 к  Порядку разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа, что явилось причиной отсутствия согласованности показателей (расхождений)  отмеченных в графе 4  Таблицы 7    Отчета о результатах контрольного мероприятия.

Утвержденные объемы и источники финансирования муниципальной программы на плановый период 2018-2019 г.г.   приведены в Таблице  8:

Таблица 8

(в тыс. рублей)

| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2013 – 2017 г.г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований утвержденный решением Думы городского округа о бюджете на плановый период |  | Объемы и источники финансирования, утвержденные постановлением Администрации ДГО |  | Расхождения (+, -) (гр.5= гр.1- гр.3) (гр.6= гр.2- гр.4) |  |
| 2018 год | 2019 год | 2018 год | 2019 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 936,00 в том числе: КБ – МБ - 11 936,00 | 13 125,00 в том числе: КБ – МБ – 13 125,00 | - в том числе: КБ – МБ – | - в том числе: КБ – МБ – | (+) 11 936,00 в том числе: КБ – МБ (+) 11 936,00 | (+) 13 125,00 в том числе: КБ – МБ (+) 13 125,00 |
| в том числе подпрограмма: |  |  |  |  |  |
| «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 11 886,00 в том числе: КБ – МБ – 11 886,00 | 13 075,00 в том числе: КБ – МБ – 13 075,00 | - в том числе: КБ – МБ – | - в том числе: КБ – МБ – | (+) 11 886,00 в том числе: КБ – МБ (+) 11 886,00 | (+) 13 075,00 в том числе: КБ – МБ (+) 13 075,00 |
| Отдельные мероприятия программной деятельности |  |  |  |  |  |
| 50,00 в том числе: КБ – МБ – 50,00 | 50,00 в том числе: КБ – МБ – 50,00 | - в том числе: КБ – МБ – | - в том числе: КБ – МБ – | (+) 50,00 в том числе: КБ – МБ (+) 50,00 | (+) 50,00 в том числе: КБ – МБ (+) 50,00 |

В результате проверки установлено, что в нарушение требований  пункта 2 статьи 179 БК РФ,  пункта 3.4. раздела 3 Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета  городского округа субъектами бюджетного планирования на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г., решением о бюджете  утвержден объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории   Дальнереченского городского  округа» на плановый период 2018 года  в общей сумме 11 936,00  тыс. рублей,  на 2019 год в сумме 13 125,00 тыс. рублей, при отсутствии муниципального правового акта устанавливающего соответствующее расходное обязательство бюджета городского округа на плановый период 2018-2019 г.г.

8.3.3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Дальнереченского городского  округа» на 2013-2017 г.г., разработана и утверждена постановлением Администрации ДГО от 19.11.2013 № 1401.  Постановлением Администрации ДГО от 24.03.2017 № 219,    действие муниципальной программы продлено до 2020 года (включительно), кроме того внесены изменения в объемы и источники финансирования   программы на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.

Утвержденные объемы и источники финансирования муниципальной программы на 2017 год    приведены в Таблице 9:

Таблица 9

(в тыс. рублей)

| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округе» на 2014 – 2020 г.г. ( в редакции постановления от 24.03.2017 № 219) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные ассигнования утвержденные решением Думы городского округа о бюджете на 2017 год | Объемы и источники финансирования, утвержденные постановлением Администрации ДГО от 24.03.2017 № 219 |  | Расхождения (+, -) (гр.4=гр.1- гр.2) |
|  | по Паспорту программы (подпрограммы) | в Приложении № 3 к постановлению |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 800,83 в том числе: КБ – МБ – 8 800,83 | 10 477,22 в том числе: КБ – МБ – 10 477,22 | 10 477,22 в том числе: КБ – МБ – 10 477,22 | (-) 1 676,39 в том числе: КБ – МБ (-) 1 676,39 |
| в том числе подпрограмма: |  |  |  |
| «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» |  |  |  |
| 1 337,83 в том числе: КБ - МБ – 1 337,83 | 1 337,83 в том числе: КБ - 1 337,83 | 1 337,83 в том числе: КБ - 1 337,83 | - |
| «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе» |  |  |  |
| 5 000,00 в том числе: КБ - МБ – 5 000,00 | 6 676,39 в том числе: КБ - МБ – 6 676,39 | 5 000,00 в том числе: КБ - МБ – 5 000,00 | (-) 1 676,39 в том числе: КБ – МБ (-) 1 676,39 |
| Отдельные мероприятия программной деятельности |  |  |  |
| 2 463,00 в том числе: КБ - МБ – 2 463,00 | 2 463,00 в том числе: КБ - МБ – 2 463,00 | 2 463,00 в том числе: КБ - МБ – 2 463,00 | - |

Расхождения объемов финансирования в сумме 1 676,39 тыс. рублей, в результате внесенных изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа на 2017 год, постановлением Администрации ДГО от 20.01.2017 № 37, что не противоречит требованиям статьи 217 БК РФ, статьи 11 решения Думы городского округа  о бюджете  на 2017 год и плановый период.

Вместе с тем, в Приложении № 3 к постановлению от 24.03.2017 № 219 общий объем средств муниципальной программы по графе 11 не равен сумме значений  строк в пунктах 1, 3, 6.

Утвержденные объемы и источники финансирования муниципальной программы на плановый период 2018-2019 г.г.   приведены в Таблице  10:

Таблица 10

(в тыс. рублей)

| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округе» на 2014 – 2020 г.г. ( в редакции постановления от 24.03.2017 № 219) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований утвержденный решением Думы городского округа о бюджете на плановый период |  | Объемы и источники финансирования, утвержденные постановлением Администрации ДГО |  | Расхождения (+, -) (гр.5= гр.1- гр.3) (гр.6= гр.2- гр.4) |  |
| 2018 год | 2019 год | 2018 год | 2019 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 463,00 в том числе: КБ – МБ - 7 463,00 | 2 463,00 в том числе: КБ – МБ – 2 463,00 | 7 463,00 в том числе: КБ – МБ –7 463,00 | 2 463,00 в том числе: КБ – МБ –2 463,00 | - | - |
| в том числе подпрограмма: |  |  |  |  |  |
| «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе» |  |  |  |  |  |
| 5 000,00 в том числе: КБ – МБ – 5 000,00 | - в том числе: КБ – МБ – | 5 000,00 в том числе: КБ – МБ – 5 000,00 | - в том числе: КБ – МБ – | - | - |
| Отдельные мероприятия программной деятельности |  |  |  |  |  |
| 2 463,00 в том числе: КБ – МБ – 2 463,00 | 2 463,00 в том числе: КБ – МБ – 2 463,00 | 2 463,00 в том числе: КБ – МБ – 2 463,00 | 2 463,00 в том числе: КБ – МБ – 2 463,00 | - | - |

В результате проверки установлено, что объем и источники финансирования программы на плановый период 2018-2019 г.г., приведены в соответствие с решением  Думы городского округа  о бюджете  на 2017 год и плановый период,  в сроки установленные  абзацем 4 пункта 2 статьи  179 БК РФ.

Однако, в Приложении № 3 к постановлению Администрации ДГО от 24.03.2017 № 219  в графе 6  пункты строк 1.1, 3.1, 6,  коды целевых статей расходов бюджета не соответствуют кодам  утвержденным решением Думы о бюджете.

8.4. Ответственный исполнитель подпрограммы   «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» муниципальной программы «Экономическое развитие  Дальнереченского  городского округа» на 2014-2016 г.г. - отдел предпринимательства и потребительского рынка Администрации ДГО.

Муниципальная программа   разработана и утверждена постановлением Администрации ДГО от 29.11.2013 № 1466.  Постановлениями Администрации ДГО  от 25.02.2016 № 137 срок реализации программы продлен до 2017 года (включительно),   от 13.11.2016 № 961  внесены изменения и дополнения  в объемы и источники финансирования   программы на 2017 год.

Утвержденные объемы и источники финансирования муниципальной программы на 2017 год    приведены в Таблице 11:

Таблица 11

(в тыс. рублей)

| Муниципальная программа «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа» на 2014 – 2017 г.г. ( в редакции постановления от 13.11.2016 № 961) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетные ассигнования утвержденные решением Думы городского округа о бюджете на 2017 год | Объемы и источники финансирования, утвержденные постановлением Администрации ДГО от 13.11.2016 № 961 | Расхождения (+, -) (гр.3=гр.1- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 |
| 250,00 в том числе: КБ – МБ – 250,00 | 250,00 в том числе: КБ – МБ – 250,00 | - |
| в том числе подпрограмма: |  |  |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» |  |  |
| 250,00 в том числе: КБ - МБ – 250,00 | 250,00 в том числе: КБ - МБ – 250,00 | - |

Проверкой установлено, что общий объем и источники финансирования программы на 2017 год утверждены  решением  Думы  городского округа  о бюджете на 2017 год и плановый период,  в соответствии с заявленными финансовыми потребностями программы, утвержденной постановлением Администрации ДГО от 13.11.2016 № 961.

Однако, в Приложении № 6 к постановлению Администрации ДГО от 13.11.2016 № 961 в графе 6 пункты строк 2, 2.4., коды целевых статей  расходов бюджета не соответствуют кодам утвержденным решением о бюджете  городского округа на 2017 год.

Постановлением  Администрации  ДГО от   25.02.2016 № 137 срок реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа»  установлен с  2014 года  по   2017 год (включительно).

Несмотря на отсутствие нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство бюджета  городского округа на плановый период 2018-2019 г.г.,  решением о бюджете    утвержден  объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение  реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» на плановый период  2018 – 2019 годы  в сумме по 250,00 тыс. рублей, на каждый год планового периода.  Установленный  факт является  нарушением требований  пункта 2 статьи 179 БК РФ,  пункта 3.4. раздела 3 Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета  городского округа субъектами бюджетного планирования на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.

Постановлением Администрации ДГО от 28.02.2017 № 157, утверждена  муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2020 г.г.».  Объемы и источники финансирования муниципальной программы, согласно паспорту и приложению  №6 к постановлению, составили в сумме по 250,00 тыс. рублей на каждый год планового периода.

8.5. Ответственный исполнитель муниципальной  программы  «Развитие физической культуры  и спорта   Дальнереченского городского  округа» на 2014-2017 г.г. -  отдел спорта и молодежной политики Администрации ДГО.

Программа  разработана и утверждена постановлением Администрации ДГО от 07.11.2013 № 1360.    Постановлением Администрации ДГО от 27.01.2017 № 51    внесены изменения и дополнения  в объемы и источники финансирования   программы на 2017 год.

Утвержденные объемы и источники финансирования муниципальной программы на 2017 год    приведены в Таблице 12:

Таблица 12

(в тыс. рублей)

| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа» на 2014 – 2017 г.г. ( в редакции постановления от 27.01.2017 № 51) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетные ассигнования утвержденные решением Думы городского округа о бюджете на 2017 год | Объемы и источники финансирования, утвержденные постановлением Администрации ДГО от 27.01.2017 № 51 | Расхождения (+, -) (гр.3=гр.1- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 |
| 500,00 в том числе: КБ – МБ – 500,00 | 500,00 в том числе: КБ – МБ – 500,00 | - |

Постановлением Администрации ДГО от 01.03.2017 № 159  утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа на 2018-2021 г.г.».

Утвержденные объемы и источники финансирования муниципальной программы на плановый период 2018-2019 г.г.   приведены в Таблице  13:

Таблица 13

(в тыс. рублей)

| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа» на 2018 – 2021 г.г. (постановление от 01.03.2017 № 159) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований утвержденный решением Думы городского округа о бюджете на плановый период |  | Объемы и источники финансирования, утвержденные постановлением Администрации ДГО |  | Расхождения (+, -) (гр.5= гр.1- гр.3) (гр.6= гр.2- гр.4) |  |
| 2018 год | 2019 год | 2018 год | 2019 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 500,00 в том числе: КБ – МБ - 500,00 | 500,00 в том числе: КБ – МБ – 500,00 | 500,00 в том числе: КБ – МБ –500,00 | 500,00 в том числе: КБ – МБ –500,00 | - | - |

В результате проверки установлено, что  объемы и источники финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.  приведены в соответствие с решением  Думы городского округа  о бюджете   на 2017  год и плановый период,   в сроки установленные  абзацем 4 пункта 2 статьи 179  БК РФ.

8.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы «Информационное общество» на 2014-2016 г.г.  – отдел муниципальной службы, кадров и делопроизводства Администрации ДГО.

Программа  разработана и утверждена постановлением Администрации ДГО  от 26.11.2013 № 1443.

Постановлениями Администрации ДГО  от 25.02.2015 № 267    действие муниципальной программы продлено до 2017 года (включительно),  от 26.07.2016 № 613  утверждены  объемы и источники финансирования   программы на 2017 год.

Утвержденные объемы и источники финансирования муниципальной программы на 2017 год    приведены в Таблице 14:

Таблица 14

(в тыс. рублей)

| Муниципальная программа «Информационное общество» на 2014-2017 г.г. ( в редакции постановления от 26.07.2016 № 613) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетные ассигнования утвержденные решением Думы городского округа о бюджете на 2017 год | Объемы и источники финансирования, утвержденные постановлением Администрации ДГО от 26.07.2016 № 613 | Расхождения (+, -) (гр.3=гр.1- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 |
| 6 871,50 в том числе: КБ – 2 735,75 МБ – 4 135,75 | 7 340,30 в том числе: КБ – МБ – 7 340,30 | (-) 468,80 в том числе: КБ (+) 2 735,75 МБ (-) 3 204,55 |

В результате проверки установлено, что в нарушение требований  абзаца 4 пункта 2 статьи 179  БК РФ, объемы и источники финансирования  муниципальной программы не приведены в  соответствие с решением Думы  городского округа    о бюджете  на 2017 год и плановый период,  в сроки установленные законодательством (до 1 апреля 2017 года).

Постановлением Администрации ДГО от   26.11.2013 № 1443 (в редакции постановления от 25.02.2015 № 267),  срок реализации муниципальной программы «Информационное общество» установлен с 2014 года   по   2017 год (включительно).

Несмотря на отсутствие нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство бюджета  городского округа на плановый период 2018-2019 г.г.,  решением о бюджете    утвержден  объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение  реализации муниципальной программы «Информационное общество» на 2018 – 2019 годы  в сумме по 2 922,00 тыс. рублей, на каждый год планового периода.  Установленный  факт является  нарушением требований  пункта 2 статьи 179 БК РФ,  пункта 3.4. раздела 3 Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета  городского округа субъектами бюджетного планирования на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.

8.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы  «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2016-2020 г.г.  – отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работы  Администрации ДГО.

Программа разработана и утверждена постановлением администрации ДГО от 30.09.2015 № 1016.

Постановлением Администрации ДГО  от  27.01.2017 № 52   внесены изменения и дополнения  в объемы и источники финансирования   программы на 2017 год и плановый период.

Утвержденные объемы и источники финансирования муниципальной программы на 2017 год    приведены в Таблице 15:

Таблица 15

(в тыс. рублей)

| Муниципальная программа «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016-2020 г.г» ( в редакции постановления от 27.01.2017 № 52) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетные ассигнования утвержденные решением Думы городского округа о бюджете на 2017 год | Объемы и источники финансирования, утвержденные постановлением Администрации ДГО от 27.01.2017 № 52 | Расхождения (+, -) (гр.3=гр.1- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 |
| 300,00 в том числе: КБ – МБ – 300,00 | 300,00 в том числе: КБ – МБ – 300,00 | - |

Утвержденные объемы и источники финансирования муниципальной программы на плановый период 2018-2019 г.г.   приведены в Таблице  16:

Таблица 16

(в тыс. рублей)

| Муниципальная программа «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016-2020 г.г» ( в редакции постановления от 27.01.2017 № 52) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований утвержденный решением Думы городского округа о бюджете на плановый период |  | Объемы и источники финансирования, утвержденные постановлением Администрации ДГО |  | Расхождения (+, -) (гр.5= гр.1- гр.3) (гр.6= гр.2- гр.4) |  |
| 2018 год | 2019 год | 2018 год | 2019 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 250,00 в том числе: КБ – МБ - 250,00 | 250,00 в том числе: КБ – МБ – 250,00 | 250,00 в том числе: КБ – МБ – 250,00 | 250,00 в том числе: КБ – МБ – 250,00 | - | - |

В результате проверки установлено, что  объемы и источники финансирования муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.,  приведены  в  соответствие с решением  Думы  городского  округа   о бюджете  на 2017  год и плановый период   в сроки,  установленные абзацем 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ.

8.8. Исполнитель муниципальной программы   «Доступная среда» на 2017-2019 г.г. –  МКУ «Управление ЖКХ    ДГО».  Разработчик программы -  Администрация ДГО.

Программа   утверждена постановлением Администрации ДГО от 20.12.2016 № 1039.

Утвержденные объемы и источники финансирования муниципальной программы на 2017 год    приведены в Таблице 17:

Таблица 17

(в тыс. рублей)

| Муниципальная программа «Доступная среда» на 2017-2019 г.г» ( в редакции постановления от 20.12.2016 № 1039) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетные ассигнования утвержденные решением Думы городского округа о бюджете на 2017 год | Объемы и источники финансирования, утвержденные постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 20.12.2016 № 1039 | Расхождения (+, -) (гр.3=гр.1- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 |
| Отдельные мероприятия программы |  |  |
| 150,00 в том числе: ФБ – МБ – 150,00 | 882,00 в том числе: ФБ – 732,00 МБ – 150,00 | (-) 732,00 в том числе: ФБ (–) 732,00 МБ – |

В результате проверки установлено, что в нарушение требований  абзаца 4 пункта 2 статьи 179  БК РФ, объемы и источники финансирования  муниципальной программы не приведены в  соответствие с решением Думы  городского округа    о бюджете  на 2017 год и плановый период,  в сроки установленные законодательством (до 1 апреля 2017 года).

9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов  контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: по Акту проверки от 10.08.2017       МКУ  «Управление ЖКХ  ДГО»   даны   письменные   пояснения  от  15.08.2017 № 125.

10. Выводы:

10.1. В нарушение требований  абзаца 4 пункта 2 статьи 179  БК РФ,  в срок до 01 апреля 2017 года, не приведены в  соответствие с решением Думы  городского округа    о бюджете  на 2017 год и плановый период  объемы и источники финансирования муниципальных программ:

-  «Информационное общество»;

-  «Доступная среда».

10.2. Не приведены в соответствие с решением Думы городского округа о бюджете на 2017 год и плановый период коды целевых статей расходов бюджета по муниципальным программам:

- «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа»;

-  «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа».

10.3. При проверке расчетных показателей, в Приложениях к постановлениям администрации, установлены технические (арифметические)  ошибки  по муниципальным программам:

-  «Развитие образования Дальнереченского городского округа»  на 2014-2019 г.г.;

-  «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа».

10.4. В нарушение Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденного постановлением Администрации ДГО от 10.10.2013 № 1246,  по  муниципальным программам:

-  «Развитие культуры на территории  Дальнереченского городского округа»  на 2017 год плановый период 2018-2019 г.г.,  в приложениях к  отдельным мероприятиям программной деятельности, расходы бюджета не распределены по видам расходов бюджетной классификации;

- «Развитие транспортного комплекса на территории   Дальнереченского городского  округа»   на 2017 год  отсутствуют паспорта подпрограммного и отдельного  мероприятия муниципальной программы,  Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы мероприятий, а также ресурсное обеспечение в форме Таблиц утвержденных  Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

10.5. В нарушение требований  пункта 2 статьи 179 БК РФ,  пункта 3.4. раздела 3 Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета  городского округа субъектами бюджетного планирования на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.,  решением о бюджете  на плановый период 2018 – 2019 г.г. утверждены  объемы бюджетных ассигнований при отсутствии муниципальных правовых актов устанавливающих соответствующие расходные  обязательства бюджета  городского округа на финансовое обеспечение  реализации муниципальных программ:

-  «Энергоэффективность и развитие газоснабжения  в  Дальнереченском городском округе»  на 2018 год  в   сумме 2 065,00 тыс. рублей;

- «Развитие транспортного комплекса на территории   Дальнереченского городского  округа» на  2018 года  в  сумме 11 936,00 тыс. рублей,  на 2019 год в сумме 13 125,00 тыс. рублей;

- «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» на   2018 – 2019 годы  в сумме по 250,00 тыс. рублей, на каждый год планового периода;

-  «Информационное общество» на 2018 – 2019 годы  в сумме по 2 922,00 тыс. рублей, на каждый год планового периода.

11. Предложения (рекомендации):

1. Ответственным исполнителям программных мероприятий, приводить в соответствие с решением о бюджете   городского округа муниципальные программы, в сроки установленные  абзацем 4 пункта 2 статьи 179  БК РФ.

2. Разработчикам муниципальных программ при их разработке и  реализации  руководствоваться Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ДГО от 10.10.2013 № 1246.

3. Планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период,    на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ,   осуществлять в соответствии  с принятыми  муниципальными правовыми актами  Дальнереченского городского округа,  устанавливающими соответствующие расходные обязательства бюджета.

4.  Привести в соответствие с требованиями  абзаца 4 пункта 2 статьи 179  БК РФ пункт 8 раздела 3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденного постановлением Администрации   ДГО    от 10.10.2013 № 1246.

5. По результатам выявленных нарушений  и для принятия мер по их устранению направить Представление  главе администрации Дальнереченского городского округа.

Председатель Контрольно-счетной палаты                                         О.Н. Тупиленко

Не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете городского округа -  до 1 апреля 2017 года.

В таблицах по тексту  сокращение  КБ – краевой бюджет

В таблицах по тексту  сокращение  МБ – местный бюджет

Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований  бюджета городского округа на 2017 год и  на плановый период 2018-2019 г.г.  утверждены  постановлением администрации Дальнереченского городского округа  от 25.07.2016 №  607.

Порядок разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Дальнереченского городского округа утвержден  постановлением администрации Дальнереченского городского округа  от 10.10.2013 № 1246.