**ДОРОЖНАЯ КАРТА (отчет) за 9 месяцев 2024 года**

внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению   
благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на территории Дальнереченского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | | Срок реализации | | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности | | |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Исполнение | |
| 1. **Разработка инвестиционной стратегии муниципального образования**   **(внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития)** | | | | | | | | |
| 1 | Актуализация и размещение инвестиционной стратегии (стратегии социально-экономического развития с аналогичным разделом) на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности (далее – инвестиционный раздел) | Инвесторам доступна актуальная информация о перспективных направлениях инвестиционного развития МО | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования. | Инвестиционная стратегия (стратегия социально-экономического развития с аналогичным разделом) Дальнереченского городского округа в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта размещена в Инвестиционном разделе на сайте Дальнереченского городского округа, да | | http://dalnerokrug.ru/investitsionnaya-strategiya.html |
| 1. **Регламент сопровождения инвесторов** | | | | | | | | |
| 2 | Разработка (актуализация) и размещение регламента сопровождения инвесторов в инвестиционном разделе на сайте МО | Инвесторам доступна актуальная информация о порядке действий при инициации инвестиционного проекта на территории МО и сроках и порядке взаимодействия со структурными подразделениями администрации муниципального образования | 01.07.2024 | 15.08.2024 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования;  Фатеева Татьяна Валерьевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства;  Шовкун Галина Николаевна – начальник отдела земельных отношений. | Регламент сопровождения инвесторов в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта размещен в Инвестиционном разделе на сайте Дальнереченского городского округа, да | | http://dalnerokrug.ru/reglament-soprovozhdeniya-investitsionnykh-proektov.html |
| 1. **Разработка и ежегодная актуализация инвестиционного профиля муниципального образования** | | | | | | | | |
| 3.1 | Разработка и размещение инвестиционного профиля МО на сайте МО | Инвесторам доступна актуальная информация в виде презентационного материала с графическим отображением статистических данных, содержащего информацию, необходимую инвестору для принятия решений о вложении инвестиций | 01.07.2024 | 30.08.2024 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования  Димова Марина Леонидовна – начальник организационно-информационного отдела. | Инвестиционный профиль Дальнереченского городского округа размещен в Инвестиционном разделе на сайте Дальнереченского городского округа, да | | http://dalnerokrug.ru/investitsionnyj-profil.html |
| 3.2 | Презентация инвестиционного профиля МО бизнес-сообществу | Инвесторам презентована информация об основных направлениях инвестиционного развития МО и инвестиционные предложения к реализации на территории МО | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования. | Инвестиционный профиль Дальнереченского городского округа представлен главой Дальнереченского городского округа бизнес-сообществу, да | | Да |
| 3.3 | Реализация инвестиционного профиля МО | Обеспечено инвестиционное развитие МО согласно направлениям, определенным в инвестиционном профиле МО | 01.07.2024  01.07.2024 | 20.12.2024  10.12.2024 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования. | Обеспечена ежегодная актуализация инвестиционного профиля Дальнереченского городского округа, да  Отчет в министерство экономического развития Приморского края о результатах инвестиционного развития Дальнереченского городского округа согласно направлениям, определенным в инвестиционном профиле Дальнереченского городского округа, да | | Да  Да |
| **4. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования** | | | | | | | | |
| 4. | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы органов местного самоуправления МО по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующие три года | 01.12.2024 | 20.12.2024 | Старикова Екатерина Александровна – первый заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования. | Ссылка на соответствующую страницу сайта Дальнереченского городского округа с текстом выступления, да | | http://dalnerokrug.ru/investitsionnoe-poslanie-glavy.html |
| **5. Создание инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов,**  **внесение и актуализация информации на инвестиционной карте Приморского края** | | | | | | | | |
| 5.1 | Внесение (актуализация) информации об инвестиционных объектах, объектах инфраструктуры, промышленных (инвестиционных) площадках МО для реализации инвестиционных проектов на территории МО инвестиционную карту Приморского края | Инвесторам предоставлен доступ к актуальной информации об инвестиционной инфраструктуре, инвестиционных площадках, муниципальном имуществе для реализации инвестиционных проектов на территории МО | 01.07.2024  01.07.2024  01.10.2024 | 30.08.2024  30.09.2024  20.12.2024 | Старикова Екатерина Александровна – первый заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования;  Бражников Владимир Евгеньевич – И.о. начальника МКУ ЖКХ;  Фатеева Татьяна Валерьевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства;  Шовкун Галина Николаевна – начальник отдела земельных отношений;  Чернышева Юлия Валентиновна – начальник отдела муниципального имущества. | Обеспечена актуализация данных об инвестиционной инфраструктуре, инвестиционных площадках, муниципальном имуществе и инвестиционных проектах на территории Дальнереченского городского округа на инвестиционной карте Приморского края, да    Обеспечена актуализация перечня инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, промышленных (инвестиционных площадок) для реализации инвестиционных проектов на территории Дальнереченского городского округа | | http://dalnerokrug.ru/perechen-investitsionnykh-ob-ektov-i-ob-ektov-infrastruktury-promyshlennykh-investitsionnykh-ploshchadok.html  http://dalnerokrug.ru/perechen-investitsionnykh-ob-ektov-i-ob-ektov-infrastruktury-promyshlennykh-investitsionnykh-ploshchadok.html |
| 5.2 | Утверждение и размещение на сайте МО актуальной версии плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов до 2027 года (далее - План) | Определены инвестиционные объекты и объекты инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, планируемые к созданию в муниципальном образовании | 01.07.2024 | 10.12.2024 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования;  Димова Марина Леонидовна – начальник организационно-информационного отдела. | План утвержден распорядительным актом главы Дальнереченского городского округа и размещен в Инвестиционном разделе на сайте Дальнереченского городского округа | | Нет |
| **6. Реализация Свода инвестиционных правил Приморского края** | | | | | | | | |
| 6 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде:  - получение земельного участка (без торгов);  - получение земельного участка (на торгах);  - получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;  - обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пресечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам;  - оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект;  - получение разрешения на строительство | Сокращен срок предоставления муниципальных услуг, предусмотренные Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде | 01.07.2024  01.07.2024 | 30.11.2024  31.05.2025 | Старикова Екатерина Александровна – первый заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Бражников Владимир Евгеньевич – И.о. начальника МКУ ЖКХ;  Фатеева Татьяна Валерьевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства;  Шовкун Галина Николаевна – начальник отдела земельных отношений;  Димова Марина Леонидовна – начальник организационно-информационного отдела;  Чернышева Юлия Валентиновна – начальник отдела муниципального имущества. | Распорядительным актом главы Дальнереченского городского округа утвержден план по сокращению сроков предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде, в том числе с применением принципов «бережливого производства», и размещен в Инвестиционном разделе на сайте Дальнереченского городского округа | | нет |
| **7. Определение муниципального инвестиционного уполномоченного** | | | | | | | | |
| 7.1 | Определение должностного лица в должности не ниже заместителя главы МО, основными обязанностями которого являются оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории МО и привлечение новых инвесторов (далее - муниципальный инвестиционный уполномоченный) | Определены функции муниципального инвестиционного уполномоченного и лицо, исполняющее функции муниципального инвестиционного уполномоченного | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа. | Положение о муниципальном инвестиционном уполномоченном утверждено распорядительным актом главы Дальнереченского городского округа, да | | http://dalnerokrug.ru/investitsionnyj-upolnomochennyj.html |
| 7.2 | Обеспечение деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО по созданию благоприятной инвестиционной среды и работы с инвесторами | 22.07.2024 | 30.09.2024 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа. | Ключевые показатели эффективности деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного по привлечению инвестиций в основной капитал и оказанию содействия инвесторам утверждены и опубликованы в Инвестиционном разделе на сайте Дальнереченского городского округа, да | | http://dalnerokrug.ru/investitsionnyj-upolnomochennyj.html |
| 7.3 | Мониторинг деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного | Отчет о результатах деятельности и достижении ключевых показателей эффективности деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного | 22.07.2024  01.10.2024 | 30.09.2024  20.12.2024 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования. | Представлен отчет в министерство экономического развития Приморского края и опубликован в Инвестиционном разделе на сайте Дальнереченского городского округа, да | | Да |
| **8. Муниципальная инвестиционная команда** | | | | | | | | |
| 8.1 | Создание муниципальной инвестиционной команды | Определены сотрудники органов местного самоуправления МО, представители организаций и бизнес-сообществ, осуществляющие взаимодействие с инвесторами при реализации инвестиционного проекта и (или) влияющие на формирование инвестиционного климата в муниципальном образовании | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа. | Состав муниципальной инвестиционной команды утвержден распорядительным актом главы Дальнереченского городского округа в соответствии с требованиями Стандарта по согласованию с членами муниципальной инвестиционной команды и опубликован в Инвестиционном разделе на сайте Дальнереченского городского округа, да | | http://dalnerokrug.ru/investitsionnyj-komitet.html |
| 8.2 | Реализация обучающих мероприятий для сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду | Повышен уровень профессиональных компетенций сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду | 01.07.2024 | 29.11.2024 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования;  Боева Наталья Петровна – начальник отдела муниципальной службы и кадров. | Доля сотрудников органов местного самоуправления Дальнереченского городского округа, включенных в муниципальную инвестиционную команду, прошедших обучение, % | | 100 |
| 8.3 | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду на на 2025 - 2027 годы | Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления МО, ответственных за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории МО и привлечение новых инвесторов | 22.07.2024 | 10.12.2024 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования;  Боева Наталья Петровна – начальник отдела муниципальной службы и кадров. | План дополнительного профессионального образования сотрудников органов местного самоуправления Дальнереченского городского округа, включенных в муниципальную инвестиционную команду на на 2025 - 2027 годы утвержден | | нет |
| **9. Механизм обратной связи** | | | | | | | | |
| 9.1 | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой и инвестиционным уполномоченным МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования;  Димова Марина Леонидовна – начальник организационно-информационного отдела. | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе сайта Дальнереченского городского округа и на Инвестиционном портале Приморского края, да | | http://dalnerokrug.ru/pryamaya-svyaz-investorov-i-glavy-dalnerechenskogo-go.html |
| **10. Инвестиционный комитет муниципального образования** | | | | | | | | |
| 10.1 | Создание Инвестиционного комитета муниципального образования | Определены функции и состав Инвестиционного комитета муниципального образования | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Старикова Екатерина Александровна – первый заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования. | Положение об Инвестиционном комитете Дальнереченского городского округа утверждено, да  Состав Инвестиционного комитета Дальнереченского городского округа утвержден в соответствии с требованиями Стандарта, да | | <http://dalnerokrug.ru/investitsionnyj-komitet.html>  Да |
| 10.2 | Обеспечение деятельности Инвестиционного комитета муниципального образования | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной инвестиционной среды | 01.07.2024 | 20.12.2024 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования. | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Инвестиционного комитета, % | | 67 |
| 10.3 | Обеспечение регулярности проведения заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования | Инвесторам предоставлена возможность оперативно рассмотреть проблемные вопросы, возникающие при реализации инвестиционного проекта | 01.07.2024 | 20.12.2024 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования. | Количество очных заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования | | <http://dalnerokrug.ru/investitsionnyj-komitet.html>  Проведено 2 заседания |
| 10.4 | Обеспечение публичности проведения заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования | Информация о принятых в рамках заседания Инвестиционного комитета муниципального образования решениях доступна инвесторам | 01.07.2024 | 20.12.2024 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования;  Димова Марина Леонидовна – начальник организационно-информационного отдела. | Доля заседаний Инвестиционного комитета Дальнереченского городского округа, протоколы которых размещены в течение 7 дней с даты проведения в Инвестиционном разделе на сайте Дальнереченского городского округа, % | | <http://dalnerokrug.ru/investitsionnyj-komitet.html>  100 |
| **11. Соглашение о сотрудничестве с АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»** | | | | | | | | |
| 11.1 | Обеспечение взаимодействия между муниципальным образованием и Инвестиционным Агентством | Закреплены функции муниципального образования Приморского края и Инвестиционного Агентства при сопровождении инвестиционных проектов и реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования. | Подписано Соглашение о сотрудничестве между Дальнереченским городским округом Приморского края и Инвестиционным Агентством, да | | Да |
| 11.2 | Мониторинг взаимодействия муниципального образования и Инвестиционного Агентства | Отчет о результатах взаимодействия муниципального образования Приморского края и Инвестиционного Агентства при сопровождении инвестиционных проектов и реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата (далее - Отчет) | 22.07.2024  01.10.2024 | 30.09.2024  20.12.2024 | АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» | Представлен Отчет инвестиционному уполномоченному Приморского края, да/нет | |  |
| **12. Эффективность института оценки регулирующего воздействия в муниципальных образованиях Приморского края** | | | | | | | | |
| 12.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - МНПА) | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА | 01.07.2024 | 31.10.2024 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования;  Матюшкина Валентина Николаевна – начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;  Фатеева Татьяна Валерьевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства;  Шовкун Галина Николаевна – начальник отдела земельных отношений;  Бражников Владимир Евгеньевич – и.о. начальника МКУ ЖКХ. | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | | 80 |
| 12.2 | Проведение процедуры оценки фактического воздействия / экспертизы НПА | Повышение качества проведения процедуры ОФВ / экспертизы | 01.07.2024 | 31.10.2024 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования;  Матюшкина Валентина Николаевна – начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;  Фатеева Татьяна Валерьевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства;  Шовкун Галина Николаевна – начальник отдела земельных отношений;  Бражников Владимир Евгеньевич – и.о. начальника МКУ ЖКХ. | Количество актов,  в отношении которых проведена процедуры ОФВ/экспертизы  (с финансовой оценкой), ед. | | 5 |
| 12.3 | По результатам проведения экспертизы (ОФВ) в МНПА внесены изменения/принято решение об их отмене/уполномоченным органом в заключении даны аргументированные рекомендации по оптимизации МНПА | Повышение качества проведения процедуры ОФВ / экспертизы | 01.07.2024 | 31.10.2024 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования;  Матюшкина Валентина Николаевна – начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;  Фатеева Татьяна Валерьевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства;  Шовкун Галина Николаевна – начальник отдела земельных отношений;  Бражников Владимир Евгеньевич – и.о. начальника МКУ ЖКХ. | Доля МНПА, в которые при проведении процедуры экспертизы (ОФВ) внесены изменения/принято решение об их отмене/уполномоченным органом в заключении даны аргументированные рекомендации по оптимизации МНПА, к доле МНПА, прошедших процедуру экспертизы (ОФВ), % | | 0 |
| 12.4 | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ | Популяризация работы портала ОРВ | 01.07.2024 | 31.10.2024 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования;  Матюшкина Валентина Николаевна – начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;  Фатеева Татьяна Валерьевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства;  Шовкун Галина Николаевна – начальник отдела земельных отношений;  Бражников Владимир Евгеньевич – и.о. начальника МКУ ЖКХ. | Доля проектов МНПА, по которым осуществлена публикация на информационных площадках Приморского края об обсуждении проектов МНПА, % | | 0 |
| **13. Оценка внедрения Муниципального стандарта** | | | | | | | | |
| 13.1 | Оценка внедрения Муниципального стандарта деловыми объединениями | Обеспечено проведение опроса среди деловых объединений, сформулированы предложения и замечания по внедрению элементов Муниципального стандарта | 01.10.2024  01.10.2024 | 31.10.2024  31.10.2024 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования. | Проведена оценка внедрения Муниципального стандарта деловыми объединениями  Отчет в министерство экономического развития Приморского края о результатах проведения оценки Муниципального стандарта деловыми объединениями, да | | Да  Да |