**ДОРОЖНАЯ КАРТА за 1 полугодие 2025 года.**

внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению   
благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на территории Дальнереченского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | | Срок реализации | | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности | |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Исполнение |
| 1. **Разработка инвестиционной стратегии муниципального образования**   **(внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития)** | | | | | | | |
| 1 | Актуализация и размещение инвестиционной стратегии (стратегии социально-экономического развития с аналогичным разделом) на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности (далее – инвестиционный раздел) | Инвесторам доступна актуальная информация о перспективных направлениях инвестиционного развития МО | 09.01.2025 | 30.11.2025 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования. | Инвестиционная стратегия (стратегия социально-экономического развития с аналогичным разделом) Дальнереченского городского округа в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта размещена в Инвестиционном разделе на сайте Дальнереченского городского округа, да | <http://dalnerokrug.ru/investitsionnaya-strategiya.html> |
| 1. **Разработка и ежегодная актуализация инвестиционного профиля муниципального образования** | | | | | | | |
| 2.1 | Актуализация и размещение инвестиционного профиля МО на сайте МО | Инвесторам доступна актуальная информация в виде презентационного материала с графическим отображением статистических данных, содержащего информацию, необходимую инвестору для принятия решений о вложении инвестиций | 09.01.2025 | 30.06.2025 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования  Каменецкая Виктория Витальевна – и.о начальника организационно-информационного отдела. | Инвестиционный профиль Дальнереченского городского округа размещен в Инвестиционном разделе на сайте Дальнереченского городского округа, да | <http://dalnerokrug.ru/investitsionnyj-profil/item/24602-investitsionnyj-profil-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-2025-god.html> |
| **3. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования.**  **Деятельность муниципального инвестиционного уполномоченного.** | | | | | | | |
| 3.1. | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы органов местного самоуправления МО по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующие три года | 01.12.2025 | 20.12.2025 | Старикова Екатерина Александровна – первый заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования. |  |  |
| 3.2 | Мониторинг деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного | Отчет о результатах деятельности и достижении ключевых показателей эффективности деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного | 09.01.2025  01.04.2025  01.07.2025  01.10.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  20.12.2025 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа; | Утверждены постановлением  Ключевые показатели эффективности деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного по привлечению инвестиций в основной капитал Дальнереченского городского округа, да | Да  [http://dalnerokrug.ru/dorozhnaya-karta/item/24613-klyuchevye-pokazateli-effektivnosti-za-1-polugodie-2025-god-deyatelnosti-glavy-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-i-investitsionnogo-upolnomochennogo-administrat**sii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html**](http://dalnerokrug.ru/dorozhnaya-karta/item/24613-klyuchevye-pokazateli-effektivnosti-za-1-polugodie-2025-god-deyatelnosti-glavy-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-i-investitsionnogo-upolnomochennogo-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html) |
| **4. Создание инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов,**  **внесение и актуализация информации на инвестиционной карте Приморского края.** | | | | | | | |
| 4.1 | Внесение (актуализация) информации об инвестиционных объектах, объектах инфраструктуры, промышленных (инвестиционных) площадках МО для реализации инвестиционных проектов на территории МО инвестиционную карту Приморского края | Инвесторам предоставлен доступ к актуальной информации об инвестиционной инфраструктуре, инвестиционных площадках, муниципальном имуществе для реализации инвестиционных проектов на территории МО | 09.01.2025  01.04.2025  01.07.2025  01.10.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  20.12.2025 | Старикова Екатерина Александровна – первый заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования;  Серых Владимир Юрьевич – и.о. начальника МКУ ЖКХ;  Фатеева Татьяна Валерьевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства;  Шовкун Галина Николаевна – начальник отдела земельных отношений;  Чернышева Юлия Валентиновна – начальник отдела муниципального имущества. | Обеспечена актуализация данных об инвестиционной инфраструктуре, инвестиционных площадках, муниципальном имуществе и инвестиционных проектах на территории Дальнереченского городского округа на инвестиционной карте Приморского края, да  Обеспечена актуализация перечня инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, промышленных (инвестиционных площадок) для реализации инвестиционных проектов на территории Дальнереченского городского округа | <http://dalnerokrug.ru/perechen-investitsionnykh-ob-ektov-i-ob-ektov-infrastruktury-promyshlennykh-investitsionnykh-ploshchadok.html> |
| **5. Реализация Свода инвестиционных правил Приморского края.** | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде:  - получение земельного участка (без торгов);  - получение земельного участка (на торгах);  - получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;  - обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пресечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам;  - оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект;  - получение разрешения на строительство | Сокращен срок предоставления муниципальных услуг, предусмотренные Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде | 09.01.2025 | 31.05.2025 | Старикова Екатерина Александровна – первый заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Серых Владимир Юрьевич – и.о. начальника МКУ ЖКХ;  Фатеева Татьяна Валерьевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства;  Шовкун Галина Николаевна – начальник отдела земельных отношений;  Каменецкая Виктория Витальевна – и.о начальника организационно-информационного отдела;  Чернышева Юлия Валентиновна – начальник отдела муниципального имущества. | Распорядительным актом главы Дальнереченского городского округа утвержден план по сокращению сроков предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде, в том числе с применением принципов «бережливого производства», и размещен в Инвестиционном разделе на сайте Дальнереченского городского округа | <http://dalnerokrug.ru/dorozhnaya-karta/item/23367-plan-meropriyatij-realizatsii-dorozhnoj-karty-predusmotrennykh-svodom-investitsionnykh-pravil-primorskogo-kraya-po-sokrashcheniyu-srokov-okazaniya-munitsipalnykh-uslug-predostavlyaemykh-administratsiej-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-i-po-perevodu-takikh-uslug-v-elektronnyj-format.html> |
| **6. Муниципальная инвестиционная команда.** | | | | | | | |
| 6.1 | Реализация обучающих мероприятий для сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду | Повышен уровень профессиональных компетенций сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду | 09.01.2025 | 20.12.2025 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования;  Боева Наталья Петровна – начальник отдела муниципальной службы и кадров. | Доля сотрудников органов местного самоуправления Дальнереченского городского округа, включенных в муниципальную инвестиционную команду, прошедших обучение, % | Обучение инвестиционного уполномоченного и инвестиционной команды период обучения май - октябрь 2025г. |
| 6.2 | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду на 2025 - 2027 годы | Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления МО, ответственных за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории МО и привлечение новых инвесторов | 09.01.2025 | 10.12.2025 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования;  Боева Наталья Петровна – начальник отдела муниципальной службы и кадров. | Учебно- тематический план дополнительного профессиональной программы повышения квалификации «Основы деятельности муниципальных инвестиционных уполномоченных»  на 2025 год | Да  <http://dalnerokrug.ru/investitsionnyj-komitet/item/23205-plan-obucheniya-investitsionnoj-komandy-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-pervoe-polugodie-2025-goda.html>  <http://dalnerokrug.ru/investitsionnyj-komitet.html> |
| **7. Механизм обратной связи.** | | | | | | | |
| 7.1 | Наличие (актуализация) канала прямой связи инвесторов с главой и инвестиционным уполномоченным МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 09.01.2025 | 20.12.2025 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования;  Каменецкая Виктория Витальевна – и.о начальника организационно-информационного отдела. | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе сайта Дальнереченского городского округа и на Инвестиционном портале Приморского края, да | <http://dalnerokrug.ru/pryamaya-svyaz-investorov-i-glavy-dgo.html> |
| **8. Инвестиционный комитет муниципального образования.** | | | | | | | |
| 8.1 | Обеспечение деятельности Инвестиционного комитета муниципального образования | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной инвестиционной среды | 09.01.2025 | 20.12.2025 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Инвестиционного комитета, % | 67  <http://dalnerokrug.ru/investitsionnyj-komitet/item/23070-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-1443-pa-ot-05-12-2024-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-28-08-2024-1033-pa-ob-investitsionnom-komitete-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html> |
| 8.2 | Обеспечение регулярности проведения заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования | Инвесторам предоставлена возможность оперативно рассмотреть проблемные вопросы, возникающие при реализации инвестиционного проекта | 09.01.2025 | 20.12.2025 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования. | Количество очных заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования | Проведено  2 заседания  <http://dalnerokrug.ru/investitsionnyj-komitet/item/23831-protokol-1-ot-11-marta-2025-g-zasedaniya-investitsionnogo-komiteta-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-primorskogo-kraya-v-formate-chas-investora.html>  <http://dalnerokrug.ru/investitsionnyj-komitet/item/24270-protokol-2-ot-13-05-2025-zasedaniya-investitsionnogo-komiteta-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-primorskogo-kraya-v-formate-chas-investora.html> |
| 8.3 | Обеспечение публичности проведения заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования | Информация о принятых в рамках заседания Инвестиционного комитета муниципального образования решениях доступна инвесторам | 09.01.2025 | 20.12.2025 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования;  Каменецкая Виктория Витальевна – и.о начальника организационно-информационного отдела. | Доля заседаний Инвестиционного комитета Дальнереченского городского округа, протоколы в формате «Час инвестора» которые размещены в течение 7 дней с даты проведения в Инвестиционном разделе на сайте Дальнереченского городского округа, % | 100% |
| **9. Соглашение о сотрудничестве с АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»** | | | | | | | |
| 9.1 | Обеспечение взаимодействия между муниципальным образованием и Инвестиционным Агентством | Закреплены функции муниципального образования Приморского края и Инвестиционного Агентства при сопровождении инвестиционных проектов и реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата | 09.01.2025 | 20.12.2025 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования. | Подписано Соглашение о сотрудничестве между Дальнереченским городским округом Приморского края и Инвестиционным Агентством, да | Да |
| 9.2 | Мониторинг взаимодействия муниципального образования и Инвестиционного Агентства | Отчет о результатах взаимодействия муниципального образования Приморского края и Инвестиционного Агентства при сопровождении инвестиционных проектов и реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата (далее - Отчет) | 09.01.2025  01.04.2025  01.07.2025  01.10.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  20.12.2025 | АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» | Представлен Отчет инвестиционному уполномоченному Приморского края, да/нет | да |
| **10. Эффективность института оценки регулирующего воздействия в муниципальных образованиях Приморского края** | | | | | | | |
| 10.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - МНПА) | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА | 09.01.2025 | 20.12.2025 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования;  Матюшкина Валентина Николаевна – начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;  Фатеева Татьяна Валерьевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства;  Шовкун Галина Николаевна – начальник отдела земельных отношений;  Серых Владимир Юрьевич – и.о. начальника МКУ ЖКХ. | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100  <http://dalnerokrug.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya/izvesheniya-otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya.html> |
| 10.2 | Проведение процедуры оценки фактического воздействия / экспертизы НПА | Повышение качества проведения процедуры ОФВ / экспертизы | 09.01.2025 | 20.12.2025 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования;  Матюшкина Валентина Николаевна – начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;  Фатеева Татьяна Валерьевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства;  Шовкун Галина Николаевна – начальник отдела земельных отношений;  Серых Владимир Юрьевич – и.о. начальника МКУ ЖКХ. | Количество актов,  в отношении, которых проведена процедуры ОФВ/экспертизы  (с финансовой оценкой), ед. | 10 из них  9 –ОРВ;  1-экспертизы |
| 10.3 | По результатам проведения экспертизы (ОФВ) в МНПА внесены изменения/принято решение об их отмене/уполномоченным органом в заключении даны аргументированные рекомендации по оптимизации МНПА | Повышение качества проведения процедуры ОФВ / экспертизы | 09.01.2025 | 20.12.2025 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования;  Матюшкина Валентина Николаевна – начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;  Фатеева Татьяна Валерьевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства;  Шовкун Галина Николаевна – начальник отдела земельных отношений;  Серых Владимир Юрьевич – и.о. начальника МКУ ЖКХ. | Доля МНПА, в которые при проведении процедуры экспертизы (ОФВ) внесены изменения/принято решение об их отмене/уполномоченным органом в заключении даны аргументированные рекомендации по оптимизации МНПА, к доле МНПА, прошедших процедуру экспертизы (ОФВ), % | 100% |
| 10.4 | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ | Популяризация работы портала ОРВ | 09.01.2025 | 20.12.2025 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования;  Матюшкина Валентина Николаевна – начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;  Фатеева Татьяна Валерьевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства;  Шовкун Галина Николаевна – начальник отдела земельных отношений;  Серых Владимир Юрьевич – и.о. начальника МКУ ЖКХ. | Доля проектов МНПА, по которым осуществлена публикация на информационных площадках Приморского края об обсуждении проектов МНПА, % | 100 |
| **11. Оценка внедрения Муниципального стандарта** | | | | | | | |
| 11.1 | Оценка внедрения Муниципального стандарта деловыми объединениями | Обеспечено проведение опроса среди деловых объединений, сформулированы предложения и замечания по внедрению элементов Муниципального стандарта | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Фесюк Наталья Евгеньевна – заместитель главы Дальнереченского городского округа;  Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования. | Проведена оценка внедрения Муниципального стандарта деловыми объединениями  Отчет в министерство экономического развития Приморского края о результатах проведения оценки Муниципального стандарта деловыми объединениями, да | нет |