
ДОРОЖНАЯ КАРТА (отчет)  на 31 августа 2026 года
реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае

 на территории Дальнереченского городского округа  2026 году
	№ п/п
	Наименование положения Стандарта
	Срок реализации
	Ответственный за реализацию
	Ключевой показатель эффективности

	
	Мероприятие
	Результат
	Дата начала
	Дата окончания
	
	Наименование
	Значение

	1. Инвестиционная стратегии муниципального образования

	1
	Актуализация и размещение актуализированной инвестиционной стратегии (стратегии социально-экономического развития с аналогичным разделом) на официальном Интернет-ресурсе Дальнереченского городского округа  в разделе об инвестиционной деятельности (далее – инвестиционный раздел)
	Инвесторам доступна актуальная информация о перспективных направлениях инвестиционного развития Дальнереченского городского округа  
	02.03.2026
	29.05.2026
	Онищук Татьяна Николаевна -  и.о. заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа;

Петросян Армине Грайровна - начальник отдела экономики и прогнозирования администрации  Дальнереченского городского округа;

Харитонова Ольга Николаевна – и.о. начальника организационно-информационного отдела администрации  Дальнереченского городского округа
	Актуализированная инвестиционная стратегия (стратегия социально-экономического развития с аналогичным разделом) Дальнереченского городского округа  рассмотрена на площадке с участием представителей бизнеса, в соответствии с требованиями Стандарта 
и размещена в Инвестиционном разделе на сайте Дальнереченского городского округа, да/нет
	Да
http://dalnerokrug.ru/investitsionnaya-strategiya.html
http://dalnerokrug.ru/investitsionnaya-strategiya/item/26686-investitsionnaya-strategiya-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html


	2. Регламент сопровождения инвесторов

	2
	Актуализация и размещение актуализированного регламента сопровождения инвесторов в инвестиционном разделе на сайте Дальнереченского городского округа  
	Инвесторам доступна актуальная информация о порядке действий при инициации инвестиционного проекта на территории Дальнереченского городского округа   и сроках и порядке взаимодействия со структурными подразделениями администрации муниципального образования
	02.03.2026
	30.04.2026
	Онищук Татьяна Николаевна -  и.о. заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа;

Петросян Армине Грайровна - начальник отдела экономики и прогнозирования администрации  Дальнереченского городского округа;

Харитонова Ольга Николаевна –и.о. начальника организационно-информационного отдела администрации  Дальнереченского городского округа
	Актуализированный регламент сопровождения инвесторов в соответствии с требованиями Стандарта размещен в Инвестиционном разделе на сайте Дальнереченского городского округа, да/нет
	Да
http://dalnerokrug.ru/reglament-soprovozhdeniya-investitsionnykh-proektov.html


	3. Инвестиционный профиль муниципального образования

	3
	Актуализация инвестиционного профиля Дальнереченского городского округа     
	Обеспечено инвестиционное развитие  Дальнереченского городского округа   согласно направлениям, определенным в инвестиционном профиле Дальнереченского городского округа  
	02.03.2026
	29.05.2026
10.12.2026
	Петросян Армине Грайровна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации  Дальнереченского городского округа; Харитонова Ольга Николаевна – и.о. начальника организационно-информационного отдела администрации  Дальнереченского городского округа
	Обеспечена актуализация инвестиционного профиля Дальнереченского городского округа, размещенного в Инвестиционном разделе на сайте Дальнереченского городского округа, да/нет
Обеспечена презентация актуализированного инвестиционного профиля Дальнереченского городского округа представителям бизнеса и СМИ, да/нет
	Да
http://dalnerokrug.ru/investitsionnyj-profil/item/26573-investitsionnyj-profil-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-2026-god.html
Да

	4. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования

	4
	Выступление главы Дальнереченского городского округа  с ежегодным инвестиционным посланием
	Публичное подведение итогов работы органов местного самоуправления Дальнереченского городского округа  по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующие три года
	01.12.2026
	31.12.2026
	Старикова Екатерина Александровна – первый заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа;

Онищук Татьяна Николаевна – и.о. заместителя главы  администрации Дальнереченского городского округа;

Петросян Армине Грайровна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации  Дальнереченского городского округа
	Ссылка на соответствующую страницу сайта Дальнереченского городского округа  с текстом выступления и презентацией, да/нет
	

	5. Инвестиционная карта Приморского края

	5
	Актуализация информации об инвестиционных объектах, объектах инфраструктуры, промышленных (инвестиционных) площадках Дальнереченского городского округа  для реализации инвестиционных проектов на территории Дальнереченского городского округа    на инвестиционной карте Приморского края
	Инвесторам предоставлен доступ к актуальной информации об инвестиционной инфраструктуре, инвестиционных площадках, муниципальном имуществе для реализации инвестиционных проектов на территории Дальнереченского городского округа  
	02.03.2026

	ежемесячно
	Петросян Армине Грайровна - начальник отдела экономики и прогнозирования администрации  Дальнереченского городского округа; Харитонова Ольга Николаевна – и.о. начальника организационно-информационного отдела администрации  Дальнереченского городского округа
	Обеспечена актуализация перечня инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, промышленных (инвестиционных площадок), муниципальном имуществе и инвестиционных проектах на территории  Дальнереченского  городского округа  на инвестиционной карте Приморского края, да/нет
	Да
http://dalnerokrug.ru/perechen-investitsionnykh-ob-ektov-i-ob-ektov-infrastruktury-promyshlennykh-investitsionnykh-ploshchadok.html
https://invest.primorsky.ru/ru/platforms/?q=%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&municipality=0&industry=0
http://dalnerokrug.ru/investitsionnyj-portal-primorskogo-kraya.html


	6. Вовлечение земельных участков в оборот

	6.1
	Актуализация перечня выявленных на территории  Дальнереченского городского округа  неиспользуемых, используемых не по назначению земельных участков, находящихся в  муниципальной или в частной собственности и  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
	Вовлечение в оборот  выявленных на территории Дальнереченского городского округа  неиспользуемых, используемых не по назначению  земельных участков, находящихся в  муниципальной или в частной собственности и  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
	02.03.2026
	на постоянной основе
31.12.2026
	Старикова Екатерина Александровна – первый заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа;

Фатеева Татьяна Валерьевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства  администрации  Дальнереченского городского округа;

Шовкун Галина Николаевна – начальник отдела земельных отношений администрации  Дальнереченского городского округа
	Доля выявленных земельных участков, в отношении которых претензионная работа ведется, количество, %
Доля выявленных земельных участков вовлеченных в оборот, %
	http://dalnerokrug.ru/infrastruktura-dlya-investora/item/26577-perechen-vyyavlennykh-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-neispolzuemykh-zemelnykh-uchastkov-na-29-aprelya-2026-goda.html 
Количество, 0%

	6.2
	Актуализация перечня выявленных на территории Дальнереченского городского округа  неиспользуемых, используемых не по назначению земельных участков, находящихся в   федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации
	Обеспечена актуализация перечня выявленных на территории Дальнереченского городского округа  неиспользуемых, используемых не по назначению земельных участков, находящихся в   федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации
	02.03.2026
	на постоянной основе
31.12.2026
	Старикова Екатерина Александровна – первый заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа;

Шовкун Галина Николаевна – начальник отдела земельных отношений администрации  Дальнереченского городского округа

	Уведомление собственников земельных участков о выявлении неиспользуемых, используемых не по назначению земельных участков, количество, %
	На территории Дальнереченского городского округа
неиспользуемых, используемых не по назначению земельных участков, находящихся в   федеральной собственности, не выявлено.
Количество, 0%


	7. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде

	7.1
	Повышение доли предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг:
1. выдача земельного участка (без торгов);
2. выдача земельного участка (на торгах);
3. выдача разрешения на строительство;
4. выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
5. обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пресечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам муниципального значения
	Увеличение  количества заявлений на предоставление в электронном виде от общего количества:
1. выдача земельного участка (без торгов);
2. выдача земельного участка (на торгах);
3. выдача разрешения на строительство;
4. выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
5. обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пресечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам муниципального значения, %
Сокращен фактический срок предоставления муниципальных услуг
	02.03.2026
	ежемесячно
ежемесячно
	Старикова Екатерина Александровна – первый заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа; 

Серых Владимир Юрьевич – и.о. начальника Управления  МКУ «Управление  жилищно - коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»;

Фатеева Татьяна Валерьевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации  Дальнереченского городского округа;

Шовкун Галина Николаевна – начальник отдела земельных отношений администрации  Дальнереченского городского округа


	Доля услуг, оказываемых в электронном виде от общего количества оказанных услуг в отчетном периоде,  в %
Сокращен фактический срок предоставления муниципальных услуг, да/нет
	1. выдано земельного участка (без торгов)-67;

оказано услуг в эл.-м виде-7,46%

фактический  срок предоставления мун. услуги- 18 дн

2. выдача земельного участка (на торгах)-3;

оказано услуг в эл.-м виде-100%

фактический  срок предоставления мун. услуги- 60 дн

3. выдача разрешения на строительство-7;

оказано услуг в эл.-м виде-100%

фактический  срок предоставления мун. услуги- 5 дн.
5. выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию-3;

оказано услуг в эл.-м виде-100%

фактический  срок предоставления мун. услуги- 5 дн.

5. обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пресечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам муниципального значения-0
Да

	7.2
	Утверждение на муниципальном уровне регламента предоставления муниципальной услуги, предусмотренной Сводом инвестиционных правил Приморского края:

выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Разработан,

согласован с профильным органом исполнительной власти Приморского края, районной прокуратурой и утвержден муниципальный регламент оказания муниципальной услуги, предусмотренной Сводом инвестиционных правил Приморского края выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительств
	15.09.2026
	30.11.2026
	Бражников Владимир Евгеньевич – и.о. начальника Управления  МКУ «Управление  жилищно - коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»;

Фатеева Татьяна Валерьевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации  Дальнереченского городского округа;

Шовкун Галина Николаевна – начальник отдела земельных отношений администрации  Дальнереченского городского округа
	Регламент оказания услуги утвержден, да/нет
	

	7.3
	Сокращение фактического срока оказания услуг:
1. выдача земельного участка без торгов;
2. выдача земельного участка на торгах;

3. выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
4. выдача разрешения на строительство;
5. утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
6. выдача разрешения на осуществление земляных работает;

7. присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование такой адресации;
8. отнесение земель к определенной категории или их перевод из одной категории в другую;
9. подготовка и утверждение проекта по планировке территории;
10. получение градостроительного плана земельного участка;
11. выдача разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
12. выдача разрешения на снос зеленых насаждений;
13.обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пресечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам муниципального значения;

14. выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
	Сокращен фактический срок оказания услуг:
1. выдача земельного участка без торгов;
2. выдача земельного участка на торгах;

3. выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
4. выдача разрешения на строительство;
5. утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
6. выдача разрешения на осуществление земляных работает;

7. присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование такой адресации;
8. отнесение земель к определенной категории или их перевод из одной категории в другую;
9. подготовка и утверждение проекта по планировке территории;

10. выдача градостроительного плана земельного участка;
11. выдача разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
12.  выдача разрешения на снос зеленых насаждений;
13. обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пресечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам муниципального значения;

14. выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.


	01.09.2026

01.12.2026

	30.12.2026

ежемесячно


	Бражников Владимир Евгеньевич – и.о. начальника Управления  МКУ «Управление  жилищно - коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»;

Фатеева Татьяна Валерьевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации  Дальнереченского городского округа;

Шовкун Галина Николаевна – начальник отдела земельных отношений администрации  Дальнереченского городского округа


	Сроки предоставления услуги, не более рабочих дней:
1. выдача земельного участка без торгов  - 14;
2. выдача земельного участка на торгах - 27;
3. выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - 5;
4. выдача разрешения на строительство - 5;
5. утверждение схемы расположения земельного
 участка или земельных участков на кадастровом плане территории - 9;
6. выдача разрешения на осуществление земляных работает - 8;
7. присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование такой адресации - 5;
8. отнесение земель к определенной категории или их перевод из одной категории в другую - 55;
9. подготовка и утверждение проекта по планировке территории - 15;
10. выдача градостроительного плана земельного участка - 10;
11. выдача разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства - 47;
12. выдача разрешения на снос зеленых насаждений - 15;

13. обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пресечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам муниципального значения - 28;
14. выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - 47.
Доля предоставленных муниципальных услуг в сроки, установленные пунктом 7.3, в  %
	Да



	8. Муниципальный инвестиционный уполномоченный

	8.1
	Обеспечение деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного Дальнереченского городского округа  
	Повышение эффективности деятельности  Дальнереченского городского округа  по созданию благоприятной инвестиционной среды и работе с инвесторами
	02.03.2026
	28.08.2026
10.12.2026

	Онищук Татьяна Николаевна -  и.о. заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа;

Петросян Армине Грайровна - начальник отдела экономики и прогнозирования администрации  Дальнереченского городского округа
	Ключевые показатели эффективности деятельности главы и муниципального инвестиционного уполномоченного по привлечению инвестиций в основной капитал и оказанию содействия инвесторам утверждены и опубликованы в Инвестиционном разделе на сайте Дальнереченского городского округа , да/нет
Предоставлен отчет о деятельности  муниципального инвестиционного уполномоченного и опубликован в Инвестиционном разделе на сайте Дальнереченского городского округа, да/нет
	http://dalnerokrug.ru/investitsionnyj-upolnomochennyj.html
http://dalnerokrug.ru/dorozhnaya-karta.html
http://dalnerokrug.ru/dorozhnaya-karta/item/27146-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-26-08-2026-780-pa-ob-utverzhdenii-klyuchevykh-pokazatelej-effektivnosti-deyatelnosti-glavy-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-i-investitsionnogo-upolnomochennogo-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-po-privlecheniyu-investitsij-v-osnovnoj-kapital.html

	9. Муниципальная инвестиционная команда

	9
	Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования сотрудников Дальнереченского городского округа, включенных в муниципальную инвестиционную команду на 2026 год
	Повышение квалификации  сотрудников Дальнереченского городского округа , ответственных за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории Дальнереченского городского округа  и привлечение инвесторов
	02.03.2026
	30.04.2026
31.12.2026
	Онищук Татьяна Николаевна -  и.о. заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа;

Петросян Армине Грайровна - начальник отдела экономики и прогнозирования администрации  Дальнереченского городского округа
	План дополнительного профессионального образования сотрудников Дальнереченского городского округа, включенных в муниципальную инвестиционную команду на 2026 год утвержден, да/нет
Доля сотрудников Дальнереченского городского округа, включенных в муниципальную инвестиционную команду, прошедших обучение, %
	Да
http://dalnerokrug.ru/investitsionnyj-komitet/item/26541-plan-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-sotrudnikov-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-vklyuchennykh-v-investitsionnuyu-komandu-na-2026-god.html
-%

	10. Реализация пакетного инвестиционного предложения

	10
	Обеспечение мероприятий для реализации пакетного инвестиционного предложения
	Пакетное инвестиционное  предложение реализовано
	02.03.2026
	31.12.2026
	Онищук Татьяна Николаевна -  и.о. заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа;

Петросян Армине Грайровна - начальник отдела экономики и прогнозирования администрации  Дальнереченского городского округа
	Заключено соглашение о реализации пакетного инвестиционного предложения
	Заключено соглашение с инвестором 
Торосян Г.Г. от 10.06.2026 г.

	11. Механизм обратной связи предпринимателей и инвесторов

	11
	Эффективность канала прямой связи инвесторов с главой и инвестиционным уполномоченным Дальнереченского городского округа  
	Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов
	02.03.2026
	на постоянной основе
	Старков Сергей Владимирович – глава Дальнереченского городского округа; Онищук Татьяна Николаевна -  и.о. заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа;

Петросян Армине Грайровна - начальник отдела экономики и прогнозирования администрации  Дальнереченского городского округа;
Харитонова Ольга Николаевна – и.о начальника организационно-информационного отдела администрации  Дальнереченского городского округа
	Представлен отчет:
- общее количество обращений;
- количество положительных решений;
- количество отрицательных решений;
- количество обращений, решение по которым не принято, количество, %
	количество обращений -1, 
количество положительных решений -1;

количество отрицательных решений -0;
количество обращений решение по которым не принято -0 

%
http://dalnerokrug.ru/pryamaya-svyaz-investorov-i-glavy-dgo.html 


	12. Инвестиционный комитет муниципального образования

	12.1
	Обеспечение деятельности Инвестиционного комитета Дальнереченского городского округа  

	Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной инвестиционной среды
Актуализация состава
	02.03.2026
	на постоянной основе
31.12.2026
	Онищук Татьяна Николаевна -  и.о. заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа;

Петросян Армине Грайровна - начальник отдела экономики и прогнозирования администрации  Дальнереченского городского округа;
Матюшкина Валентина Николаевна – начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка
	Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Инвестиционного комитета, %
Актуализирован состав, %
	Представители бизнеса - 67%
http://dalnerokrug.ru/investitsionnyj-komitet/item/26578-tema-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-28-04-2026-402-pa-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-28-08-2024-1033-pa-ob-investitsionnom-komitete-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html

	12.2
	Обеспечение регулярности  заседаний Инвестиционного комитета Дальнереченского городского округа  
	Инвесторам предоставлена возможность оперативно рассмотреть проблемные вопросы, возникающие при реализации инвестиционного проекта
	02.03.2026
	на постоянной основе
	Онищук Татьяна Николаевна -  и.о. заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа;

Петросян Армине Грайровна - начальник отдела экономики и прогнозирования администрации  Дальнереченского городского округа
	Количество очных заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования
	Проведено 3 заседания
http://dalnerokrug.ru/investitsionnyj-komitet/item/26504-protokol-1-ot-09-04-2026-goda-zasedaniya-investitsionnogo-komiteta-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html
http://dalnerokrug.ru/investitsionnyj-komitet/item/26854-protokol-2-ot-08-06-2026-goda-zasedaniya-investitsionnogo-komiteta-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html
http://dalnerokrug.ru/investitsionnyj-komitet/item/27117-protokol-3-ot-24-08-2026-goda-zasedaniya-investitsionnogo-komiteta-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html


	12.3
	Обеспечение публичности проведения заседаний Инвестиционного комитета Дальнереченского городского округа  
	Информация о принятых в рамках заседания Инвестиционного комитета Дальнереченского городского округа  решениях доступна инвесторам
	02.03.2026
	на постоянной основе
	Онищук Татьяна Николаевна -  и.о. заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа;

Петросян Армине Грайровна - начальник отдела экономики и прогнозирования администрации  Дальнереченского городского округа
	Доля заседаний Инвестиционного комитета Дальнереченского городского округа, протоколы которых размещены в течение 7 дней с даты проведения в Инвестиционном разделе на сайте Дальнереченского городского округа, %
	100 %

	13. Реализация соглашения о сотрудничестве с АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»

	13
	Мониторинг взаимодействия  муниципального образования и Инвестиционного Агентства Приморского края
	Отчет о результатах взаимодействия муниципального образования Приморского края и Инвестиционного Агентства при сопровождении инвестиционных проектов и реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата
	02.03.2026
	30.09.2026
10.12.2026
	АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»
Клинкова Мария Сергеевна -
директор департамента по привлечению инвестиционных проектов;
Самойлова Ксения Игоревна – старший специалист по привлечению инвестиционных проектов
	Представлен отчет инвестиционному уполномоченному Приморского края, да/нет
	Направлено обращение в АНО «Инвестиционное агентство» от 04.12.2025 

№1-7/9225 с просьбой оказать содействие в привлечении потенциальных инвесторов для реализации инвестиционного проекта, доп. информация от 25.03.2026 
№1-7/2089; 
а также информация по инвестиционным площадкам

	14. Эффективность института оценки регулирующего воздействия в муниципальных образованиях Приморского края

	14.1
	Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - МНПА)
	Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА
	01.01.2026
	10.12.2026
	Онищук Татьяна Николаевна -  и.о. заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа;

Петросян Армине Грайровна - начальник отдела экономики и прогнозирования администрации  Дальнереченского городского округа
	Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, %
	55,6%

	14.2
	Формирование заключения об ОРВ проектов МНПА с использованием количественных методов оценки адресатов, проведением финансовой оценки издержек и доходов, рассмотрением альтернативных способов предлагаемого правового регулирования
	Повышение качества проведения процедуры ОРВ
	01.01.2026
	10.12.2026
	Онищук Татьяна Николаевна -  и.о. заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа;

Петросян Армине Грайровна - начальник отдела экономики и прогнозирования администрации  Дальнереченского городского округа
	Доля заключений об ОРВ проектов МНПА, содержащих количественную и финансовую оценки, %
	55,6%

	14.3
	Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ
	Популяризация работы портала ОРВ
	01.01.2026
	10.12.2026
	Онищук Татьяна Николаевна -  и.о. заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа;

Петросян Армине Грайровна - начальник отдела экономики и прогнозирования администрации  Дальнереченского городского округа
	Доля проектов МНПА, по которым осуществлена публикация на информационных площадках Приморского края об обсуждении проектов МНПА, %
	55,6%

	15. Реализация социально ответственных проектов в муниципальном образовании

	15.
	Привлечение предпринимателей для реализации проекта, получившего статус социально ответственного проекта в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 26.12.2024 № 940-пп  

«О мерах по реализации Закона Приморского края от 25 декабря 2023 года № 509-КЗ 
«О государственной поддержке социально ответственного предпринимательства в Приморском крае»»
	Дальнереченским городским  округом сформированы публичные предложения проектов, которые соответствуют требованиям и критериям, утвержденным постановлением Правительства Приморского края от 26.12.2024 № 940-пп 
«О мерах по реализации Закона Приморского края от 25 декабря 2023 года
№ 509-КЗ 
«О государственной поддержке социально ответственного предпринимательства в Приморском крае»»
Заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Приморского края и предпринимателем по вопросам, связанным с реализацией социально ответственного проекта

Соглашение о реализации социально ответственного проекта исполнено
	01.07.2026
	31.08.2026
10.12.2026

31.12.2027
	Онищук Татьяна Николаевна -  и.о. заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа;

Петросян Армине Грайровна - начальник отдела экономики и прогнозирования администрации  Дальнереченского городского округа;

Матюшкина Валентина Николаевна – начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка

администрации  Дальнереченского городского округа
	Перечень предложений сформирован

Соглашение с предпринимателем подписано

Соглашение реализовано
	да


