Утверждено

постановлением администрации

Дальнереченского городского

округа от 26.02.2025 № 300-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») Дальнереченского городского округа на 2025 год

по реализации региональной программы «Повышение финансовой грамотности и

формирование финансовой культуры в Приморском крае до 2030 года»

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Показатели достижений | Срок реализации | Значение целевого показателя на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подготовка и размещение информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности и формирования финансовой культуры на сайте Дальнереченского городского округа и социальных сетях | Финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа | количество публикаций на сайте Дальнереченского городского округа и социальных сетях | до 28.12.2025 | 8 |
| 2 | Подготовка и размещение информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности и популяризацию предпринимательства среди населения Дальнереченского городского округа для субъектов МСП на сайте Дальнереченского городского округа | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | количество публикаций на сайте Дальнереченского городского округа | до 28.12.2025 | 10 |
| 3 | Распространение тематической брошюры «Финансы Приморья» | Финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа | организовано распространение, да/нет | до 28.12.2025 | да |
| 4 | Информирование об инструментах привлечения инвестиций, мерах и программах с государственной финансовой поддержкой | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | количество публикаций, единиц | до 28.12.2025 | 1 |
| 5 | Подготовка и размещение на официальном сайте Дальнереченского городского округа в разделе «Финансовое управление» презентации «Бюджет для граждан» к проекту отчета об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа за отчетный год | Финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа | Размещено, да/нет | до 15.04.2025 | да |
| 6 | Проведение публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа за отчетный год | Финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа | публичные слушания проведены, да/нет | до 20.04.2025 | да |
| 7 | Подготовка и размещение на официальном сайте Дальнереченского городского округа в разделе «Финансовое управление» презентации «Бюджет для граждан» к проекту бюджета Дальнереченского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа | Размещено, да/нет | до 25.11.2025 | да |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа | публичные слушания проведены, да/нет | до 28.12.2025 | да |
| 9 | Внедрение в образовательную программу дошкольного образования элементов финансовой грамотности | МКУ «Управление образования», детские сады | да/нет | до 28.12.2025 | да |
| 10 | Внедрение в образовательную программу общего образования учебных программ и учебно-методических материалов по основам финансовой грамотности | МКУ «Управление образования», школы города | да/нет | до 28.12.2025 | да |
| 11 | Проведение тематических классных часов по финансовой грамотности для обучающихся 5-8 классов организаций общего образования | МКУ «Управление образования», школы города | количество проведенных мероприятий, единиц | до 28.12.2025 | 5 |
| 12 | Проведение конкурса рисунков для обучающихся 1 - 4 классов организаций общего образования | МКУ «Управление образования», школы города | конкурс проведен, да/нет | до 28.12.2025 | да |
| 13 | Проведение родительских собраний по финансовой грамотности для родителей 1-11 кл | МКУ «Управление образования», школы города | собрания проведены, да/нет | до 28.12.2025 | да |
| 14 | Организация и проведение в пришкольных лагерях тематических мероприятий по финансовой грамотности | МКУ «Управление образования» | количество проведенных мероприятий, единиц | 01.06.2025-15.08.2025 | 10 |
| 15 | Обеспечение внедрения элементов финансового просвещения в деятельность волонтерских организаций | МКУ «Управление культуры», сектор по работе с молодежью | проекты по финансовой грамотности внедрены в деятельность волонтерских организаций, да/нет | до 28.12.2025 | да |
| 16 | Проведение Недели финансовой грамотности населения в информационно-библиотечной среде (выставки, социальные сети) | МКУ «Управление культуры», библиотеки | Да/нет | до 28.12.2025 | да |
| 17 | Информационные часы по финансовой грамотности для всех категорий граждан с привлечением специалистов российских банков в муниципальной библиотеке | МКУ «Управление культуры», библиотеки | количество проведенных мероприятий, единиц | до 28.12.2025 | 1 |