Анализ исполнения муниципальных

программ за 2019год

| г. Дальнереченск | 20. 04. 2020г. |
| --- | --- |

Главным специалистом 1 разряда финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа Пасюк Г.А. на основании распоряжения администрации Дальнереченского городского округа от 13 апреля 2020 года,  проведен   анализ исполнения муниципальных программ за 2019 год  в администрации Дальнереченского городского округа,   МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа», МКУ «Управление образование» Дальнереченского городского округа, МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа».

Согласно  п.1. раздела IV  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа утвержденного  постановлением  администрации  Дальнереченского городского округа  от 10.10. 2013г.  №1246 (в редакции постановления от 25.09.2017 г. №735) (далее Порядка) годовой отчет  о ходе реализации  муниципальной программы, разрабатывается  ответственным исполнителем  до 1 марта года следующего за отчетным, представляется на согласование  в отдел экономики и финансовый орган администрации  Дальнереченского городского округа.

Согласно п.1.1. раздела IV    годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период (таблицы 12, 13 приложения к Порядку), с описанием результатов реализации подпрограмм и отдельных мероприятий в отчетном году;

перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием информации о выполнении или причин их невыполнения в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий;

оценку эффективности муниципальных программ, подготовленную в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (достижения целевых индикаторов), разработанную ответственным исполнителем с учетом специфики муниципальной программы;

сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы ответственными исполнителями.

Администрация Дальнереченского городского округа,   МКУ « Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа», МКУ «Управление образование Дальнереченского городского округа», МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» являются  разработчиками   и исполнителем  муниципальных программ.

Финансовое обеспечение  муниципальных программ в 2019 году запланированы в общем объеме в сумме 605597,14118  тыс. руб., профинансировано  в сумме 585242,97889 тыс.руб.в общей сумме доля финансирования  представлена в таблице №1 :

Таблица №1     (в тыс.руб.)

| Источники финансирования | План 2019 год | Факт 2019 год | % освоения с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 9546,70976 | 9546,70976 | 100 |
| Средства краевого бюджета | 352881,75755 | 337242,17339 | 95,57 |
| Средства местного бюджета | 243168,67387 | 238454,09574 | 98,06 |
| Итого: | 605597,14118 | 585242,97889 | 96,6 |

Расходы  бюджета Дальнереченского городского округа на финансовое обеспечение муниципальных программ за 2019 год представлены в Приложении №1 к акту проверки.

Анализ исполнения  муниципальных программ разработчиком и ответственным исполнителем,  которых является:  администрация  Дальнереченского городского округа (структурные подразделения), МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  Дальнереченского городского округа, МКУ «Управления образования» Дальнереченского городского округа,  МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа »  представлен в   таблице  №1.

Анализ исполнения муниципальных  программ  администрации Дальнереченского городского округа, МКУ «Управление образования Дальнереченского городского округа»,   МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа

руб.                                                                                                          Таблица №2

| № | Наимено Наименование Програм программы | Утверждено в бюджете на 2019 г. | Кассовое исполнение В 2019г. | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Энерг «Энергоэффективность ность и развитие газоснабжения в Дальнереченском городском округе | 56649,37 | 56649,37 | 100 |
| 2. | «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» | 21585876,39 | 19572337,03 | 90,7 |
| 3. | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа на 2018-2021годы» | 13 937 596,42 | 6800570,92 | 48,8 |
| 4 | «Развитие образования Дальнереченского городского округа» | 463808295,56 | 452951428,64 | 97,7 |
| 5 | «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» | 65327811,54 | 65327811,54 | 100 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа | 7228109,00 | 7191869,13 | 99,5 |
| 7. | «Информационное общество» | 1840396,57 | 1802626,57 | 97,9 |
| 8. | «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 1294791,56 | 1022070,92 | 78,9 |
| 9. | Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа | 70000 | 70000 | 100 |
| 10 | Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа | 27107382,77 | 27 107382,77 | 100 |
| 11 | Профилактика терроризма и экстремизма в Дальнереченском городском округе | 35000 | 35000 | 100 |
| 12 | Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2019-2021 годы | 3305232 | 3305232 | 100 |
| Итого |  | 605597141,18 | 585242978,89 | 96,6 |

По муниципальной программе «Энергоэффективность   и развитие газоснабжения в Дальнереченском городском округе» на 2018-2020годы»  объем выполненных работ  в сумме 56,65 тыс.руб., при плане 56,65 тыс.руб. (100%) -  по подпрограмме  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа»  приобретены насосы на водозаборные артезианские  скважины в количестве 2 шт. выполнение 100%; замена котла  на котельной №2 выполнение 0 при плане 1 шт.

По муниципальной программе  «Развитие транспортного комплекса  на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы выполнение составило 19572,34   тыс.руб., при плане 21585,88 тыс.руб. (90,7%), из них:

-  на  реализацию подпрограммы «Развитие дорожной отрасли в  Дальнереченском   городском  округе» в сумме 21475,6  тыс.руб. из них в натуральных показателях  :

- ремонт асфальтобетонного покрытия  автомобильных дорог общего пользования  местного значения  в объеме 7998 м2, выполнение 100%;

- подсыпка скальным грунтом участка проезда в районе пер. Рыбозаводской 408,5 м3 , выполнение 100%;

-грейдирование дорог 4420458 м2, подсыпка песко-гравийной смесью 2180 м3, выполнение 100%;

- механизированная уборка улиц в зимний период 9937232 м2, срез снежного наката 703470 м2, выполнение 100 %;

- приобретение соли 12 тонн, песка 150м3, выполнение 100%;

- нанесение дорожной разметки тип  «Зебра» 1738 м2, горизонтальная разметка 1038 м2, наснесение стоп линии 32 м2, выполнение 100%;

- приобретено и установлено 34 дорожных знака, выполнение 100%;

- содержание и обслуживание светофорных объектов, настойка светофоров 14шт., установка пешеходных (2 шт.) и транспортных светофоров (4 шт.), замена пешеходных (14 шт.) и транспортного светофора (1 шт.), выполнение 100%;

- очистка колодцев ливневой канализации 52 шт., ремонт оголовка с установкой новой решетки 3 шт. выполнение 100%

- разработка проекта организации дорожного движения выполнение 0 %, организация ООО «Центр организации дорожного движения»  в установленный срок не выполнила работы по муниципальному контракту, работы выполнены в 2020 году;

- укладка тактильная плитки 8 м2. Выполнение 100%,

По отдельным мероприятиям  программной деятельности финансовая поддержка в форме  субсидий предприятиям и организациям  оказывающим пассажирские перевозки населению составили в сумме 10,71 тыс руб, субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов от предоставления транспортных услуг услуг  населению в границах Дальнереченского городского округа  составила 99,56 тыс.руб. или 100 % к планируемым расходам.

Экономический эффект от реализации муниципальной программы за 2019 год составляет 90,7%.

По муниципальной программе ««Обеспечение доступным  жильем и качественными  услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы» выполнение составило в сумме  6800,57  тыс.руб. при плане13937,6  тыс.руб. (выполнение 48,8 %) из них по подпрограммам  :

-   «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов  в  Дальнереченском городском округе»:  на сумму 3449,1  тыс.руб., из них:

-произведена оплата дебиторской задолженности прошлых лет на сумму 2726, 65  тыс.руб.,

- 722,45  тыс. руб.  выполнены работы по ремонту муниципального жилищного фонда;

«Отдельные мероприятия  программной деятельности»  выполнены на сумму 3351,47 тыс.руб. из них 3179,79 тыс.руб. – взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения в много квартирном доме;

-   обеспечение граждан твердым топливом (дровами) -171,68 тыс.руб.;

- субсидии бюджетам муниципальных образований  на обеспечение  граждан твердым топливом (дровами) средства краевого бюджета-166,53 тыс.руб., за счет средств местного бюджета в сумме 5,15 тыс.руб.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается на 48,8 %  (с учетом кредиторской  задолженности прошлых лет).

По муниципальной программе «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на  2018-2021 годы исполнение составило в сумме  452951,42   тыс. руб. при  плане  463808,3 тыс.руб. (97,7%) , из них на подпрограммы  и мероприятия:

-   «Развитие системы  дошкольного  образования» в сумме  184859,09  тыс.руб.

-   «Развитие  системы общего образования»  в сумме  227414,77  тыс.руб.;

-   «Развитие системы  дополнительного  образования, отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа»  в сумме 24494,25  тыс.руб.;

- Отдельные мероприятия (МКУ «Управление образования» ) в сумме 16183,32 тыс.руб.

В целом мероприятия программы «Развитие образования»  реализуются эффективно.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории  Дальнереченского городского округа»  на 2018-2021 гг. исполнение  составило в сумме 65327,81 тыс.руб. , при плане  65327,81 тыс.руб., (100%)  из них:

-расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области культуры и искусства (клубного типа) в сумме 21136,14  тыс.руб.,

-расходы на обеспечение (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области  культуры  и искусства (дополнительное образование детей) в сумме 19360,13  тыс.руб.,

-расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений централизованной библиотечной системы в сумме 9765,12  тыс.руб.,

-мероприятия по противодействию распространения наркотиков в сумме 100,0 тыс.руб.;

- мероприятия для детей и молодежи в сумме 165,0 тыс.руб.,

-расходы на обеспечение  деятельности централизованных бухгалтерий в сумме 14230,80 тыс.руб.,

-мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи в сумме 400,0 тыс. руб., --субсидии бюджетным учреждениям на отдельные мероприятия для детей и молодежи в сумме 20,0 тыс.руб.;

-комплектование  книжных фондов  и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек -4,52 тыс.руб. за счет местного бюджета ;

-комплектование  книжных фондов  и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек за чет краевого бюджета 146,1 тыс.руб.

Эффективность реализации мероприятий  программы «Развитие культуры на территории  Дальнереченского городского округа»100%.

По муниципальной программе «Развитие физической культуры  и спорта  Дальнереченского городского округа на 2018-2021г» выполнение составило 7191,87 тыс. руб., при плане 7228,11 тыс.руб. (99,5%).

Расходы по выполнению программы составили:

-    расходы на погашение кредиторской задолженности -139,95 тыс.  руб.,

- экспертиза  проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона  Муниципального бюджетного образовательного  учреждения дополнительного   образования детей «Детско-юношеская  спортивная  школа» (далее по тексту  ПСД МБОУ ДОД «ДЮСШ»)  -5,9 тыс.  руб.

- изготовление   ПСД МБОУ ДОД ДЮСШ - 3964,05 тыс.руб. (за счет краевого бюджета),

- строительство хоккейной площадки -2376,5  тыс.руб. (за счет  средств краевого бюджета) ,

- изготовление ПСД МБОУ ДОД «ДЮСШ» - 31,97 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета) ;

- строительство хоккейной коробки -73,5  тыс.руб. (за счет средств местного бюджета)

- реализация задач в области физической культуры и спорта на территории Дальнереченского городского округа- мероприятия в области физической  культуры  и спорта, приобретение спортивного  инвентаря- 600 тыс.  руб.

Численность занимающихся  физической культурой и спорта составило 8956 чел. или  34,3  % от числа жителей округа в возрасте  от 6 до 79 лет.

Количество проведенных спортивно- массовых мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий составило   109 городских спортивно-массовых мероприятий  с количеством участников 12400 человек.

Эффективность реализации мероприятий программы составила 99,5%.

По муниципальной программе «Информационное общество» на  2018-2020  годы исполнение составило в сумме 1802,62 тыс.руб. при плане 1840,4  тыс.руб.(97,9%).

По программе расходы составили на:

- обеспечение деятельности  муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр» ( расходы  по ликвидации МФЦ) ликвидация  в сумме  338,62  тыс.руб.;

- публикацию нормативно- правовых актов и информационных сообщений  в сумме 347,2 тыс.руб. ;

-  информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправление в средствах массовой информации   в сумме 600,0 тыс.руб.;

- расходы на опубликование нормативно-правовых актов – 517,23 тыс.руб.

Эффективность реализации программы «Информационное общество оценивается на 97,9%.

Исполнение муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа  от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного  характера» на 2018-2021 гг.  составило в сумме 1022,1тыс.руб. при плане 1294,79  тыс.руб. (78,9%) из них :

-  работы по устройству  пожарного водоема, противопожарные  мероприятия  по установке  извещателей, оплачена страховая премия (ДАМБЫ), техническое обследование  конструкции ограждающей дамбы, работы по ремонту бомбоубежищ, ремонт металлических конструкций дамбы Каменушка, использование транспортных средств по подсыпке дамб, приобретение воздуходувок бензиновых насоса , шланга поливочного.

Исполнение муниципальной программы «Развитие муниципальной службы  в администрации  Дальнереченского городского округа» на 2018-2019 годы  составило 70,0 тыс. руб., при плане 70,0 тыс. руб. (100%)- выполнены мероприятия по обучению муниципальных служащих  по программам  повышения квалификации  и профессиональной переподготовке в количестве 1  человека.

По исполнению муниципальной программ «Формирование   современной городской среды Дальнереченского городского округа»  на 2018-2024 годы  исполнение составило в сумме 27107,38  тыс.руб., при плане 27107,38 тыс.руб.(100%).

По  муниципальной программе были проведены работы по благоустройству городского парка  и благоустройству 3-х дворовых территорий.

По благоустройству  дворовых территорий выполнены работы по асфальтированию внутридворовых проездов, установке освещения, скамеек, урн на территориях многоквартирных домов по адресам: ул. Дальнереченская,64 ул.Ленина,16, ул.Уссурийская,52.

По городскому парку в соответствии  с муниципальным контрактом на выполнение работ по благоустройству общественной территории произведено асфальтирование пешеходных дорожек, установлены бордюрные камни, скамейки, урны.

Проект «1000 дворов». Мероприятия данного проекта включены в муниципальную программу «Формирование современной  городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы как мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнереченского  городского  округа на 2019-2024 годы».

По устройству детских площадок, ремонту  внутридворовых проездов, тротуаров, лестниц территорий МКД по проекту «1000 Дворов» заключены соглашения  с управляющими организациями  (ООО «Жилищная компания», ИП Порошина Е.Н. и ТСЖ «Наш дом») на предоставление субсидий в рамках возмещения затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнереченского городского округа на сумму 18556,7 тыс.руб.  Выполненные работы: установлено 10 детских площадок, 1-спортивная площадка, произведены работы по асфальтированию внутридворовых проездов придомовых территорий 3-х многоквартирных домов, на 1-й территории выполнены работы по устройству лестниц.

Эффективность реализации Программы «Формирование   современной городской среды Дальнереченского городского округа»  оценивается на 100%.

Исполнение муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Дальнереченском городском округе»  на 2018-2021 годы составило в сумме 35,0тыс.руб., при плане 35,0 тыс. (100%),  исполнение составило по информированию населения, изготовление памяток и плакатов по профилактике терроризма и экстремизма.

Эффективность реализации Программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Дальнереченском городском округе» оценивается на 100%.

По исполнению муниципальной программы  «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2019-2021 годы : выполнены объемы в сумме 3305,23 тыс .руб.,  при плане 3305,23 тыс.  руб.,  выполнение 100% мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме, 4  семьи получили социальную выплату.

| Главный специалист 1 разряда финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа | Г.А. Пасюк |
| --- | --- |