АКТ

по проведенному  анализу исполнения муниципальных программ  Дальнереченского  городского округа  за 2020 год (включая показатели результативности реализации основных мероприятий, подпрограмм муниципальных  программ и муниципальных программ                                 городского округа и результатов их выполнения)

25.05.2021 года

На основании распоряжения  администрации  Дальнереченского городского округа   от 11.05.2021года №86-ра главным специалистом 1 разряда финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа Пасюк Г.А. проведен   анализ исполнения муниципальных программ за 2020  года  :

-  МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»,

Согласно  п.51. раздела V  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа утвержденного  постановлением  администрации  Дальнереченского городского округа  от 09.09.2020 года .  №756   (далее Порядка), ответственный исполнитель программы  (подпрограммы) подготавливает  годовой отчет до 15 февраля года, следующего за отчетным  по форме согласно Приложений №8,9 и аналитическую записку, направляет его в отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа, а также размещает  на официальном сайте администрации  Дальнереченского городского округа  в сети Интернет.

Согласно п.50. раздела V   Порядка   годовой отчет содержит:

а)заполненные формы Приложений №8,9;

б) аналитическую записку, в которой необходимо отразить:

результаты, достигнутые за отчетный  период;

перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки  согласно плану-графику;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных ( с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

информацию об изменениях, внесенных за отчетный год в муниципальную программу, отражающую причины и степень влияния данных изменений на показатели (индикаторы) программы (подпрограммы);

результаты оценки эффективности реализации программы, проводимой в соответствии с Порядком .

МКУ « Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа», является  разработчиком    и исполнителем  муниципальных программ:

- «Обеспечение доступным  жильем  и качественными услугами ЖКХ населения ДГО»    на 2019-2020 годы;

-« Обеспечение жильем молодых семей ДГО»  на 2019-2020 годы;

- «Формирование  современной городской среды»  на 2018-2024 годы;

- « Развитие транспортного комплекса на территории ДГО» на 2018-2020 годы;

-«Энергоэффективность,развитие газоснабжения и энергетики в ДГО на 2020-2024 годы.

Расходы  бюджета Дальнереченского городского округа на финансовое обеспечение муниципальных программ за 2020  год представлены в Приложении №1 к акту проверки.

Анализ исполнения  муниципальных программ разработчиком и ответственным исполнителем,  которых является:  администрация  Дальнереченского городского округа (структурные подразделения), МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  Дальнереченского городского округа, МКУ «Управления образования» Дальнереченского городского округа,  МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа »  представлен в   таблице  №1

в   руб.                                                                                                        Таблица №1

| № | Наименование Пр программы | Кассовое исполнение в 2019 году | Утверждено в бюджете на 2020 г. | Кассовое исполнение в 2020г. | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. 1. | «Энерг «Энергоэффективность ность и развитие газоснабжения в Дальнереченском городском округе | 56649,37 | 17716725,72 | 17232778,07 | 97,27 |
| 2. | «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» | 19572337,03 | 32686391,00 | 31402500,15 | 96 |
| 3. | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа | 6800570,92 | 19899067,14 | 17832391,90 | 90 |
| 4 | «Развитие образования Дальнереченского городского округа» | 452951428,64 | 445764461,58 | 440982152,31 | 99 |
| 5 | «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» | 65327811,54 | 70678654,37 | 70678654,37 | 100 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа | 7191869,13 | 77342727,62 | 77342727,62 | 100 |
| 7. | «Информационное общество» | 1802626,57 | 1304845,00 | 1294955,80 | 99 |
| 8. | «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 1022070,92 | 11150007,20 | 486210,46 | 4 |
| 9. | Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа | 70000 | 190000 | 190000 | 100 |
| 10 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа | 0,0 | 70000 | 70000 | 100 |
| 11. | Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа | 27 107382,77 | 29354242,61 | 27384935,28 | 93 |
| 12. | Профилактика терроризма и экстремизма в Дальнереченском городском округе | 35000 | 40000 | 39980 | 99,95 |
| -13. | Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2019-2021 годы | 3305232 | 3029796,00 | 3029796,00 | 100 |
| Итого |  | 585242978,89 | 709226918,24 | 687967081,96 | 97 |

В части  муниципальных  программ :

-« Обеспечение жильем молодых семей ДГО»  на 2019-2020 годы;

- «Формирование  современной городской среды»  на 2018-2024 годы;

- « Развитие транспортного комплекса на территории ДГО» на 2018-2020 годы;

-«Энергоэффективность,развитие газоснабжения и энергетики в ДГО на 2020-2024 годы

Анализ проведен отдельно по каждой программе согласно приложений .

| Главный специалист 1 разряда финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа | Пасюк Г.А. |
| --- | --- |