**АКТ**

**по проведенному анализу исполнения муниципальных программ Дальнереченского городского округа за 2020 год (включая показатели результативности реализации основных мероприятий, подпрограмм муниципальных программ и муниципальных программ городского округа и результатов их выполнения)**

**25.05.2021 года**

На основании распоряжения администрации Дальнереченского городского округа от 11.05.2021года №86-ра главным специалистом 1 разряда финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа Пасюк Г.А. проведен анализ исполнения муниципальных программ за 2020 года :

- МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»,

Согласно п.51. раздела V Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа утвержденного постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 года . №756 (далее Порядка), ответственный исполнитель программы (подпрограммы) подготавливает годовой отчет до 15 февраля года, следующего за отчетным по форме согласно Приложений №8,9 и аналитическую записку, направляет его в отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа, а также размещает на официальном сайте администрации Дальнереченского городского округа в сети Интернет.

Согласно п.50. раздела V Порядка годовой отчет содержит:

а)заполненные формы Приложений №8,9;

б) аналитическую записку, в которой необходимо отразить:

результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану-графику;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных ( с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

информацию об изменениях, внесенных за отчетный год в муниципальную программу, отражающую причины и степень влияния данных изменений на показатели (индикаторы) программы (подпрограммы);

результаты оценки эффективности реализации программы, проводимой в соответствии с Порядком .

МКУ « Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа», является разработчиком и исполнителем муниципальных программ:

- «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения ДГО»на 2019-2020 годы**;**

-« Обеспечение жильем молодых семей ДГО» на 2019-2020 годы;

- «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы;

- « Развитие транспортного комплекса на территории ДГО» на 2018-2020 годы;

-«Энергоэффективность,развитие газоснабжения и энергетики в ДГО на 2020-2024 годы.

Расходы бюджета Дальнереченского городского округа на финансовое обеспечение муниципальных программ за 2020 год представлены в Приложении №1 к акту проверки.

Анализ исполнения муниципальных программ разработчиком и ответственным исполнителем, которых является: администрация Дальнереченского городского округа (структурные подразделения), МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Дальнереченского городского округа, МКУ «Управления образования» Дальнереченского городского округа, МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа » представлен в таблице №1

в руб. Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  Пр программы | Кассовое исполнение  в 2019 году | Утверждено в бюджете на 2020 г. | Кассовое исполнение  в 2020г. | Процент исполнения |
| 12. 1. | «Энерг «Энергоэффективность  ность и развитие газоснабжения в Дальнереченском городском округе | 56649,37 | 17716725,72 | 17232778,07 | 97,27 |
| 2. | «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» | 19572337,03 | 32686391,00 | 31402500,15 | 96 |
| 3. | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа | 6800570,92 | 19899067,14 | 17832391,90 | 90 |
| 4 | «Развитие образования Дальнереченского городского округа» | 452951428,64 | 445764461,58 | 440982152,31 | 99 |
| 5 | «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» | 65327811,54 | 70678654,37 | 70678654,37 | 100 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа | 7191869,13 | 77342727,62 | 77342727,62 | 100 |
| 7. | «Информационное общество» | 1802626,57 | 1304845,00 | 1294955,80 | 99 |
| 8. | «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 1022070,92 | 11150007,20 | 486210,46 | 4 |
| 9. | Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа | 70000 | 190000 | 190000 | 100 |
| 10 | Развитие  малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа | 0,0 | 70000 | 70000 | 100 |
| 11. | Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа | 27 107382,77 | 29354242,61 | 27384935,28 | 93 |
| 12. | Профилактика терроризма и экстремизма в Дальнереченском городском округе | 35000 | 40000 | 39980 | 99,95 |
| -13. | Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2019-2021 годы | 3305232 | 3029796,00 | 3029796,00 | 100 |
| Итого |  | **585242978,89** | **709226918,24** | **687967081,96** | 97 |

В части муниципальных программ :

-« Обеспечение жильем молодых семей ДГО» на 2019-2020 годы;

- «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы;

- « Развитие транспортного комплекса на территории ДГО» на 2018-2020 годы;

-«Энергоэффективность,развитие газоснабжения и энергетики в ДГО на 2020-2024 годы

Анализ проведен отдельно по каждой программе согласно приложений .

|  |  |
| --- | --- |
| Главный специалист 1 разряда финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа | Пасюк Г.А. |