Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Дальнереченского городского округа за 2015 год

Оценка  эффективности реализации  муниципальных  программ   за   2015   год  проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации  от  10 октября  2013  года  № 1246.

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2015 год запланированы в общей сумме 433,1 млн. рублей.

Из них профинансировано за счет всех источников в сумме 406,3 млн. руб.

В том числе  доля:

Федерального бюджета –  3,1 %;

Краевого бюджета – 49,2 %

Местного бюджета – 47,7 %

тыс. руб.

| Источники финансирования | план | факт | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета | 16285,88 | 12637,95 | 77,6 |
| средства краевого бюджета | 204725,48 | 199727,55 | 97,6 |
| средства местного бюджета | 212088,55 | 193917,62 | 91,4 |
| ИТОГО: | 433099,91 | 406283,12 | 93,8 |

Наибольшая доля средств за счет всех источников финансирования была направлена на развитие образования 78,3 %,  культуры и спорта - 12,9 %, на ЖКХ и транспортный комплекс - 6,1 %, на социально-экономическое развитие направлено 2,7 %.

Анализ исполнения муниципальных программ за 2015 год

Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" на 2014-2017 годы"

|  | План | Факт | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" на 2014-2017 годы" | 104,23 | 0,0 | - |
| Подпрограмма "Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы" | 107,23 | 0,0 | - |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы | 0,0 | 0,0 | - |
| Учет энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы | 0,0 | 0,0 | - |
| Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы | 0,0 | 0,0 | - |
| Субсидии на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края | 0,0 | 0,0 | - |

Подпрограмма "Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы"

Разработана проектно-сметная документация по объекту «Газопровод межпоселковый от ГРС Дальнереченск до г. Дальнереченск Приморского края» и схемы размещения.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского  городского округа" на 2014-2017 годы

Финансирования на реализацию подпрограммы не производилось.

Планируемый экономический эффект от реализации мероприятий программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы планируемый на 2015 год в не выполнен. Программа работала неэффективно.

Муниципальная программа

"Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2013-2017 годы"

По программе выполнены работы на сумму 11657,04 тыс. руб., или 63,3 % от годового плана. Из них профинансировано в сумме  10874,72 тыс. руб., 62 % от фактически выполненного объема работ.

| Всего по программе | план | факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 18 428,87 | 11657,04 | 63,3 |
| Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2013-2017 годы | 18 378,87 | 11611,10 | 63,2 |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 14589,66 | 11061,89 | 75,8 |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 549,21 | 549,21 | 100,0 |
| субсидии бюджетам МО на проектирование, строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 3240,0 | 0,0 | - |
| Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению | 50,00 | 45,94 | 91,9 |

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа»  на 2013-2017 годы

тыс. руб.

| Мероприятия | План 2015 г. | Испол нение | Выполнены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего В т.ч. | 18 378,87 | 11611,10 | Профинансированы мероприятия на 63,3 %: Ремонт улично-дорожной сети асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) в сумме 2325,0 тыс. руб. общей площадью 2311м² по адресам: Содержание улиц в зимний период - механизированная уборка дорог и улиц на территории ДГО на сумму 2591,7 тыс. руб. в объеме 16007,6 тыс. м² - подсыпка ПСС в период гололеда на территории ДГО на сумму 1417,8 тыс. руб. в объеме 641538 м². Содержание улиц в летний период - подсыпка ПГС с последующей планировкой на территории ДГО на сумму 1192,9 тыс. руб. в объеме 2610 м³ - грейдирование дорог на территории ДГО на сумму 1303,9 тыс. руб. в объеме 4362 тыс.м² Содержание и обслуживание улично- дорожной сети: Дорожная разметка типа «Зебра» на сумму 343,1 тыс. руб., общей площадью 1054м² в том числе, нанесение дорожной разметке типа «Зебра» возле учебных учреждений 200м. Нанесение дорожной разметки «Сплошная линия» на сумму 830,6 тыс. руб., общей площадью 1577м². Нанесение стоп линии на сумму 20,8 тыс. руб., общей площадью 1054м². Светофорные объекты – 602,0 тыс. руб. Установка дорожных знаков – 306,1 тыс. руб. Приобретение холодного асфальта – 77,08 тыс. руб. Очистка и ремонт ливневки – 241,9 тыс. руб. |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 14589,66 | 11061,89 |  |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 549,21 | 549,21 |  |
| Субсидии бюджетам МО на проектирование, строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, | 3240,0 | 549,2 | Разработка проектная документация и прохождение экспертизы ПСД на переулок Рыбозаводской |
| Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению | 50,00 | 45,94 | Финансовая поддержка в форме субсидий организациям, оказывающим пассажирские перевозки на дачных маршрутах. Правом льготного проезда воспользовались 46 членов, садоводческих товариществ |

Эффективность реализация мероприятий подпрограммы «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа»  на 2013-2017 годы  за отчетный период оценивается на 83,6 %.

В составе муниципальной программы «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы" - подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы"

В 2015 году реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» в составе муниципальной программы «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы. На выполнение программы  за счет средств местного бюджета в 2015 году было выделено 2250,0 тыс. руб. Мероприятия программы выполнялись на условиях софинансирования краевого и федерального бюджетов.

Мероприятия программы направлены на создание условий для устойчивого развития экономики городского округа и оказания поддержки начинающим предпринимателям.

| Наименование | План 2015 г | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 2250,0 | 2250,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 2250,0 | 2250,0 | 100,0 |
| Финансовая поддержка в форме субсидий организациям малого и среднего бизнеса и проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| Субсидии из федерального бюджета бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | 1835,98 | 1835,98 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | 164,02 | 164,02 | 100,0 |

Целевыми индикаторами  программы определено достижение  показателей:

| № п/п | Показатели | ед. изм. | План на 2015 г. | Фактически достигнуто за год | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа ««Экономическое развитие Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 1. | Производство товаров, работ, услуг по полному кругу организаций | % роста | 4,0 | 11.0 % | 1.8 р. |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году (оценочно) | % роста | 101,0 | 101,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 1. | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории городского округа, к предыдущему году | % | 104,0 | 103,5 | 99,5 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 34,64 | 30,3 | 87,5 |
| 3. | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями (в сопоставимых ценах), к предыдущему году | % | 101,1 | 100,0 | 99,5 |
| 4 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. существующих субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | ед. | 9,0 | 8,5 | 94,4 |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка; | ед. | 15 | 8 | 53,3 |
| 6 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 127 | 135 | 106,3 |

Финансовая поддержка за счет всех источников бюджетного финансирования по программе оказана  14 предпринимателям.

На реализацию мероприятий подпрограммы из местного бюджета выделено 250,00 тыс. руб. Денежные средства были направлены на финансовую поддержку субъекта малого предпринимательства в виде предоставления субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (ИП Дудко Д.А. - предприятие по производству жалюзи, штор, портьер).

Средства краевого и  федерального бюджетов в сумме 2000,0 тыс. руб. были израсходованы на финансовую поддержку 7 субъектов малого предпринимательства и глав КФХ в виде предоставления субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.

| Источники финансирования | Фактически израсходовано тыс. руб. | Фактически достигнуто |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество получателей | Создано и сохранено рабочих мест |
| Местный бюджет | 250,0 | 1 | 2 |
| Краевой бюджет | 164,0 | 7 | 16 |
| Федеральный бюджет | 1836,0 | 7 | 16 |
| ВСЕГО | 2250,0 | 8 | 18 |

Финансовые вложения на организационные мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» обеспечивают достаточно стабильную ситуацию на рынке труда. И  существенно влияют  на производственные показатели развития ведущих секторов экономики городского округа. Эффективность реализация мероприятий  подпрограммы  оценивается              на 100,0 %.

Муниципальная программа

Обеспечение  доступным жильем  и качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения  ДГО  на 2014-2017 г. за   2015 год

(постановление    №  1401   от  19.11.2013 года)

|  | Наименование | План на 2015 г | Исполнено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (тыс. руб.) | % |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы |  | 16214,39 | 13271,34 |  | 81,8 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы. В т.ч.: |  | 3162,88 | 2547,88 |  | 80,6 |
| Субсидии из местного бюджета |  | 645,3 | 519,83 |  | 80,6 |
| Субсидии из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» |  | 1077,81 | 868,24 |  | 80,6 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам МО Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом - класса |  | 1439,77 | 1150,81 |  | 80,0 |
| Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы |  | 2 950,50 | 0,00 |  | 0.0 |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе» |  | 11051,51 | 9873,46 |  | 89,3 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе» |  | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе» за счет средств Фонда |  | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Бюджетные инвестиции за счет средств краевого бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Бюджетные инвестиции за счет средств местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ДГО на 2014-2017 годы» |  | 0,0 | 0,0 |  | 0.0 |
| Разработка ПСД и (или) строительство инженерной инфраструктуры (в том числе подключение (тех присоединение) к границам земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей |  | 0,0 | 0,0 |  | 0.0 |
| Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы |  | 2000,0 | 850,0 |  | 42,5 |
| Субсидии юридическим лицам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Дальнереченского городского округа |  | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на финансовую поддержку управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов, или иных специализированных потребительских кооперативов, регионального оператора при проведении |  | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Финансовая поддержка в форме субсидий для формирования благоприятных условий способствующих созданию и деятельности ТСЖ на территории ДГО |  | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств краевого бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств местного бюджета, взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в МКД |  | 2000,0 | 850,0 |  | 42,5 |

Подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе», Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы.

Мероприятия в области жилищного фонда

В 2015 году за счет средств местного бюджета, согласно муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы»:

- произведен текущий ремонт мягкой кровли многоквартирного дома № 72 по ул. Ленина на сумму – 230,20 тыс. руб.;

- выполнен капитальный ремонт 3-х муниципальных квартир в жилых домах, на общую сумму – 1902,0 тыс. руб.;

Мероприятия в области коммунального хозяйства.

За счет средств местного бюджета в 2015 году выполнены работы на общую сумму-3524,0 тыс. руб.:

- по круглосуточному обеспечению работы и откачке жидких бытовых отходов канализационных насосных станций, расположенных по адресу: ул.Красная, 113, ул. Победы, 5а. Содержанию и обслуживанию наружных канализационных сетей на территории бывшего военного городка «Привокзальный» в г. Дальнереченске, на сумму – 970,5 тыс. руб.

- по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту наружных канализационных сетей от  жилых домов по ул. Советская, д.21, д. 23 в  Дальнереченске, на сумму – 620,1 тыс. руб.

- по круглосуточному техническому обслуживанию и ремонту наружных канализационных сетей и КНС по ул.50 лет ВЛКСМ, дом № 75, ул. Рябуха, дома № 6, 16,18, в г. Дальнереченске, на сумму 1000,00 тыс. руб.

- по аварийно-восстановительным работам путем замены трубопровода по ул. Рябуха,14, Украинская,17, Чапаева,57, 50лет ВЛКСМ, на сумму – 196,0 тыс. руб.

-  по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ-0,4кВ расположенных в микрорайоне Дальнереченск-2, с. Лазо и с. Грушевое, на сумму – 448,22 тыс. руб.

- по аварийно-восстановительным работам по строительству ВЛ-0,4кВ ул. Сенокосная, ул. Путейская в с. Грушевое на сумму 289,10 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2015 года в очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 281 человек. За период с 01.01.2015 года по  31.12.2015 года жилищной комиссией администрации Дальнереченского городского округа выделено 84 муниципальных жилых помещения: из них служебных -12, маневренных -2, по договору социального найма – 70.  В 2014 году на конец года в очереди состояло 293 человека и выделено – 50 жилых помещений. Доля населения, получившего жилые помещения в отчетном году составила 29,8 %, в 2014 году – 17,06%. Увеличение данного показателя связано с переселением 20 семей, проживающих в многоквартирных домах № 3 и № 7 по ул. Звездная п. Кольцевое г. Дальнереченск; 27 семей  из аварийного жилищного фонда. Гражданам, состоящим в очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставлено – 23 жилых помещения.

В Дальнереченском городском округе реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы». В 2015 году по данной программе молодым семьям выделено 5 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома. На реализацию программы из федерального бюджета выделено 1 077 810 рублей 55 копеек, краевого бюджета – 1 439 766 рублей 95 копеек, местного бюджета - 645 300 рублей. В 2014 году улучшили свои жилищные условия 2 молодые семьи. На реализацию программы в 2014 году выделено: из федерального бюджета 396 734 рублей 04 копеек, краевого бюджета – 324 794 рублей 08 копеек, местного бюджета – 403 021 рублей 88 копеек.

Во исполнение Указа Президента  Российской Федерации № 714 от 07.05.2008г. «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в 2015 году за счет средств федерального бюджета приобрели жилые помещения 4 вдовы участников ВОВ,  в 2014 году – 6 вдов.

Межведомственной комиссией признано аварийными и подлежащими сносу 8 многоквартирных домов, жилых помещений непригодными для проживания – 3. По состоянию на 31.12.2015 года не расселены 5 семей, проживающие в аварийном фонде.

Эффективность реализации мероприятий программы оценивается                    на 70,8 %

Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы

Подпрограмма «Чистая вода» не  реализуется.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ДГО на 2014-2017 годы

| Мероприятия | Ответственный исполнитель | План 2014 г. тыс. руб. | Испол нение | Исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка и утверждение ПСД и(или) строительство инженерной инфраструктуры (в том числе подключение (тех присоединение) к границам земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа | 0,0 | 0,0 | нет |

Подпрограмма: «Переселение  граждан  ДГО из ветхого  и аварийного   жилищного фонда на 2013 г. с  учетом  необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства»

|  | План 2015 г. тыс. руб. | Испол нение | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: в т.ч. | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности за счет средств Фонда | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджетные инвестиции за счет средств краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджетные инвестиции за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | - |

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы не производилось

| Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2014 – 2017 годы (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | отчетный 2015 год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг | % | 55 | 95,7 |  | По итогам проведения социологического опроса в общеобразовательных учреждениях Дальнереченского городского округа |
| 2. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | кол-во детей в возрасте 1-6 лет на 100 мест | 180 | 177,3 | По данным статистики численность детей в возрасте от 1-6 лет составляет 2257 детей, их них 1273 детей посещают ДОУ, 778 зарегистрированы на очередь в ДОУ, 206 не обращались еще за услугой по обеспечению мест в ДОУ |  |
| - I. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования | % | 51,5 | 56,4 | Открыты ясельные группы в МБДОУ № 10, № 6 для детей от 1 года до 3 лет |  |
| 2. | Доля детей в возрасте 1–6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 31,1 | 34,5 | недостаточное количество ясельных групп, для детей от 1 года до 3 лет |  |
| 3. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0 | 0 | Пребывание детей в зданиях, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей |  |
| II. Подпрограмма «Развитие системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике | % | 98,7 | 96,8 | Аттестация выпускников по окончании 2014-2015 учебного года |  |
| 2. | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 0 | 0 | Пребывание детей в зданиях, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей. |  |
| 3. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных обще-образовательных учреждениях | % | 38,7 | 35,8 | Отсутствие достаточного количества ученических мест |  |
| 4. | Доля муниципальных обще-образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | % | 57,1 | 75,5 | На территории ДГО 8 общеобразовательных учреждений, из них соответствуют следующим современным требованиям обучения: Спортивный зал -7; актовый зал -5; столовая или буфет 7; библиотека -8 ; все виды благоустройства -6; доступ в Интернет и собственный сайт -8; дистанционное обучение -2 (сош №3 и сош № 6); пожарная сигнализация, дымовые извещатели -8. |  |
| 5. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | % | 1,9 | 3,16 | 6 учащихся МБОУ В(С)ОШ №7 не сдали ЕГЭ по математике (допущено до ЕГЭ 190 ученика, аттестованы 184) |  |
| III. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей школьного возраста, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 19,6 | 28,4 |  | За счет наполняемости групп |
| 2. | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 60 | 48,5 |  | За счет средств краевого бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период были организованы пришкольные лагеря с дневным пребыванием в летний каникулярный период, охват детей составил 1 588 человек. 101 ребёнок в возрасте от 14-17 лет были трудоустроены (рембригады) в летний период. |
| 3. | Количество функционирующих лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений | ед. | 7 | 7 |  | На уровне 2014 г. |
| 4. | Количество детских и молодежных военно-патриотических объединений нарастающим итогом | ед. | 48 | 34 |  | Созданы детские и военно-патриотические объединения в МБОУ «Лицей», «СОШ № 2», «СОШ № 3», «СОШ № 5»,«СОШ № 6» |
| 5. | Общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объединений нарастающим итогом | чел. | 960 | 578 |  |  |
| 6. | Количество музеев, комнат и уголков боевой и трудовой Славы в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа | ед. | 3 | 3 |  | МБОУ «СОШ №5», «Лицей», «СОШ №6» |
| 7. | Количество мероприятий патриотической направленности для детей и молодёжи допризывного возраста | ед. | 2 | 2 |  | Проведены мероприятия: 1.Спартакиада допризывной молодёжи «Допризывник – 2015»; 2. Спартакиада молодёжи посвященная «Дню юного стрелка». |

- Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию        муниципальной программы, (тыс. руб.)

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План 2015 | Фактические расходы (по фактически выполненным работам) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 128218,94 | 118681,73 | 92,6 |
|  |  | краевой бюджет | 62 109,0 | 60 812,01 | 97,9 |
|  |  | местный бюджет | 53 014,47 | 48 216,57 | 90,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 13 095,48 | 9 657,12 | 73,7 |
| II. | - Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | 172 067,006 | 168 866,12 | 98,1 |
|  |  | краевой бюджет | 130 867,00 | 130 693,77 | 99,8 |
|  |  | местный бюджет | 41 200,01 | 38 172,35 | 92,7 |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | 16 820,31 | 15 711,86 | 93,5 |
|  |  | краевой бюджет | 3 187,0 | 3 179,25 | 99,7 |
|  |  | местный бюджет | 13 633,31 | 12 532,61 | 91,9 |
| IV. | Отдельные мероприятия (МКУ «Управление образования») | всего | 14 704,96 | 14 592,33 | 99,3 |
|  |  | местный бюджет | 14 704,96 | 14 592,33 | 99,3 |
| Итого: |  | краевой бюджет | 196 163,00 | 194 685,03 | 99,2 |
|  |  | местный бюджет | 122 552,75 | 113 513,86 | 92,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 13 095,475 | 9 657,118 | 73,4 |
| ВСЕГО: |  |  | 331 811,225 | 317 856,008 | 95,8 |

В целом мероприятия программы «Развитие образования» реализуются эффективно.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» низкий процент освоения средств федерального бюджета на строительстве детского сада. По вине подрядчика, не выполняется график строительно-монтажных работ. Планируется продление срока завершения строительства на 2016 год.

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы

| Наименование | План на 2014 г. | факт | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы | 53680,56 | 50943,17 | 94,9 |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства (клубного типа) | - 19774,4 | - 18128,93 | 91,7 |
| Услуга № 1 - Создание и показ театрализованных представлений, концертов и концертных программ, праздников, конкурсов, иных зрелищных программ (670 мероприятий) | - 18074,4 | - 16428,93 | 90,9 |
| - Услуга № 2 – Организация досуга по проведению городских мероприятий. Организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий, фестивалей, праздников, конкурсов, ярмарок, выставок и др., приуроченных к празднованию государственных праздников, значимых и памятных дат (31 мероприятие) | - 1700,0 | - 1700,0 | 100,0 |
| Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан на территории Дальнереченского городского округа | 55,0 | 47,8 | 86,9 |
| Мероприятия, посвященные 70-ой годовщине Победы (мемориально-памятные мероприятия на Мемориальном комплексе воинам, погибшим в борьбе с японскими милитаристами в 1945 году) (май) | 8,10 | 8,10 | 100,0 |
| Мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби (июнь) | 9,0 | 9,0 | 100,0 |
| Праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню России(июнь) | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
| Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага РФ(август) | 8,9 | 8,9 | 100,0 |
| Цикл мероприятий, посвященных окончанию Второй Мировой войны(сентябрь) | 9,0 | 9,0 | 100,0 |
| Мероприятия, посвященные Дню народного единства(ноябрь) | 8,0 | 4,0 | 50,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы | - 9190,60 | - 8503,46 | 92,5 |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг муниципальными бюджетными учреждениями по организации обучения образовательных программ дополнительного образования детей в сфере | 18114,90 | 18001,45 | 99,4 |
| Социальная адаптация инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь | 68,00 | 22,54 | 33,1 |
| Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | 212,00 | 198,49 | 93,2 |
| Мероприятия для детей и молодежи | 300,0 | 296,20 | 98,7 |

Выполнение показателей (индикаторы) программы:

| Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых и муниципальными учреждениями культуры и искусства Дальнереченского городского округа | % | 58,6 | 59,3 | Отмена кинопоказов, в связи с тем, что кинооборудование устарело. Киноиндустрия перешла на цифровой формат. |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 тыс. человек населения Дальнереченского городского округа | Ед. | 135 | 38 | Недостаток финансирования |
| Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства Дальнереченского городского округа к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики | % | 64,9 | 73,7 | исполнено |
| Доля предоставления услуг в электронном виде, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Дальнереченского городского округа перечня первоочередных муниципальных услуг, необходимых к предоставлению муниципальными учреждениями культуры в электронном виде | % | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| Охват населения Дальнереченского городского округа культурными мероприятиями | тыс. чел./год | 117,0 | 162,0 | За счет увеличение количества и качества мероприятий. |
| Удельный вес доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию детей в школе дополнительного образования в области культуры и искусства, в общей численности учащихся детей Дальнереченского городского округа | % | 12,3 | 15,3 | Увеличение количества детей, обучающихся в МБОУ ДОД «Детская школа искусств» |
| Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства Дальнереченского городского округа к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики | % | 83,0 | 83,0 | исполнено |
| Доля предоставления услуг (функций) в электронном виде, предоставляемых муниципальными библиотеками Дальнереченского городского округа от перечня первоочередных муниципальных услуг (функций), необходимых к предоставлению муниципальными учреждениями культуры в электронном виде | % | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |

Эффективность мероприятий программы «Развитие культуры» оценивается на 92,0 %  из-за недостатка финансирования.

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы

(тыс. руб.)

|  | План на 2015 год | Исполнено | % испол нения | Выполнены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 1643,21 | 1488,09 | 90,6 | Строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов. Сертификация объектов спорта. |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе» | 760,0 | 619,99 | 81,6 |  |
| Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Дальнереченском городском округе | 883,21 | 868,1 | 98,3 | Расходы на приобретение спортивного инвентаря |
| Социальная адаптация инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь | 0,0 | 0,0 | - | Отсутствие финансирования. |

Численность занимающихся физической культурой и спортом жителей  городского округа  за 2015 года составило 7984 человека, 27,4 % от общей численности населения.

Количество проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий  с начала  2015 года составило 98  мероприятий различной направленности, с общим количеством участников 9800 человек.

Эффективность реализации мероприятий программы составила 60,0 %

Муниципальная программа  Дальнереченского городского округа «Информационное общество» на 2014-2017 годы

| Наименование | План на 2015 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Информационное общество» на 2014-2017 годы | 8846,14 | 8705,95 | 98,4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
| Оказание государственных и муниципальных услуг, а также услуг МАУ МФЦ | 6662,66 | 6662,66 | 100,0 |  |
| в т.ч. местный бюджет | 3061,89 | 3061,89 | 100,0 |  |
| Публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений | 1450,0 | 1450,0 | 100,0 |  |
| в т.ч. Местный бюджет | 1450,0 | 1450,0 | 100,0 |  |
| Обеспечение качественного доступа всем муниципальным общеобразовательным учреждениям к сети Интернет | 504,25 | 364,06 | 72,3 |  |
| в т.ч. местный бюджет | 213,0 | 72,81 | 34,2 |  |
| Краевой бюджет | 291,25 | 291,25 | 100,0 |  |
| Расходы на приобретение муниципальными учреждениями особо ценного движимого имущества | 229,20 | 229,20 | 100,0 |  |

Целевые показатели программы

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2015 год | результат | % выполнения |
| 1. | Оказание государственных и муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых органами управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в режиме «единого окна». (услуг) | услуг | 4860 | 4900 | 100,8 |
| 2.. | Обеспечение качественного доступа всем муниципальным общеобразовательным учреждениям к сети Интернет | % | 100 | 100 | 100,0 |
| 3. | Тираж газеты «Дальнеречье» | экз. | 3000 | 3000 | 100,0 |

За 2015 год средства местного бюджета на реализацию мероприятий программы освоены на 78,0 %.

Тираж муниципальной газеты «Дальнеречье» издается в количестве трех тысяч экземпляров.

Эффективность реализации Программы «Информационное общество» оценивается на 93,1 %

Заключение

На основе анализа исполнения муниципальных программ, учитывая сокращение доходов местного бюджета на 2015 – 2017 годы, рекомендуется сохранить действующие муниципальные программы с частичным сокращением расходов на финансирование их мероприятий.

Начальник отдела экономики

и прогнозирования                                                                                                Е.С. Седых