УТВЕРЖДЕНА

приказом

МКУ «Управление образования»

от 27.08..2015 № 102-а

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дальнереченского городского округа в 2016 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | | **Срок исполнения** | | **Ответственные** |
| **Анализ проведения ГИА в 2015 году** | | | | | |
| 1. | Проведение анализа и подготовка аналитических отчётов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в 2015 году (без учёта сентябрьских сроков). | | До 01.09.2015 | | МКУ «Управление образования» |
| 2. | Проведение анализа и подготовка аналитических отчётов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в 2015 году (с учётом сентябрьских сроков) | | До 01.10. 2015 | | МКУ «Управление образования» |
| **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | |
| 1. | | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам:  IX классы  XI (XII) классы | В период до 05.09.2015  В период до 15.09.2015 | | МКУ «Управление образования»,  ОО |
| 2. | | Корректировка списков обучающихся 11(12) классов, которые показали низкие результаты по предметам, и педагогов их обучающихся для организации курсовой подготовки. | До 15.10.2015 | | МКУ «Управление образования»,  ОО |
| 3. | | Проведение обучающих семинаров-практикумов для экспертов муниципальных предметных комиссий. | Весь период | | Руководители методических объединений |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | |
| 1.  2.  3. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня, регламентирующих организацию и проведение ГИА в 2016 году на территории Дальнереченского городского округа:  **ГИА-11:**  - приказ об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за проведение ГИА в МОУО в 2015-2016 учебном году;  -приказ об утверждении организационно-территориальных схем проведения ГИА;  -приказ об утверждении персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты);  -приказ о проведении ГИА в досрочный и дополнительные периоды  - приказ об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА  **ГИА-9:**  - приказ о назначении муниципального координатора;  - приказ о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Дальнереченского городского округа в 2016 году;  - приказ об утверждении состава координаторов по проведению  ГИА по образовательным программам основного общего образования в образовательных организациях Дальнереченского городского округа;  - приказ об организации работы предметных комиссий Государственной экзаменационной комиссии Приморского края в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Дальнереченском городском округе;  - приказ об организации работы конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Дальнереченском городском округе;  - приказ о назначении лиц, ответственных за получение, хранение, пакетирование и выдачу экзаменационных материалов в период организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  - приказ об обеспечении информационной безопасности в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования;  - приказ о проведении обучающих семинаров для лиц, задействованных в организации и проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования;  - приказ об утверждении транспортной схемы доставки экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации по образовательным программам в 2016 году.  Методические и информационные письма:  -по организации и проведению ГВЭ;  -по организации и проведению ОГЭ;  -по информированности общественности;  -об организации и проведении совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам проведения ГИА;  -об организации и проведении родительских собраний по вопросам проведения ГИА;  -о формировании ФИС и РИС; | | | Сентябрь 2015г.  – май 2016 г.    Февраль 2016 г.  Март 2016 г.  Апрель 2016 г.  Февраль 2016 г.  Май 2016 г.  Октябрь 2015 г.  Апрель 2016 г.  Декабрь 2015 г.  Май 2016 г.  Май 2016 г.  Апрель 2016 г.  Апрель 2016 г.  Апрель 2016 г.  Май 2016 г.  Весь период | МКУ «Управление образования»  МКУ «Управление образования» |
| **Финансовое обеспечение ГИА** | | | | | |
| 1. | Составление сметы расходов на приобретение технического оборудования для сдачи ЕГЭ | | | Декабрь 2015 г. | МКУ «Управление образования» |
| 2. | Составление сметы расходов на организацию поездок членов ГЭК по доставке и получению экзаменационных материалов в РЦОИ и из РЦОИ. | | | Февраль 2016г. | МКУ «Управление образования» |
| **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | | |
| 1. | Организация и проведение обучения для:  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ. | | | Февраль – апрель 2016 г. | МКУ «Управление образования» |
| 2, | Проведение обучающих семинаров для экспертов предметных комиссий | | | Весь период | Руководители методических объединений |
| 3. | Обучение общественных наблюдателей за Порядком проведения ГИА. | | | Май-июнь 2016 г. | МКУ «Управление образования» |
| **Организационное сопровождение ГИА** | | | | | |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года:  - сбор заявлений;  - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015, регистрационный номер № 37738). | | | С 25.08. по 12.09.2015  С 07.09. по 09.10.2015 | МКУ «Управление образования» |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа:  - выпускников образовательных организаций текущего учебного года;  -обучающихся и выпускников учреждений среднего профессионального образования;  -выпускников прошлых лет;  -лиц, не прошедших ГИА в 2015 году;  -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | | | Октябрь-ноябрь 2015 г. | МКУ «Управление образования» |
| 3. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, направление списков в департамент образования и науки Приморского края, внесение сведений в РБД:  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ;  - членов предметных комиссий;  - членов конфликтной комиссии. | | | До 30.11.2015  До 01.03.2016  До 01.04.2016 | МКУ «Управление образования» |
| 4. | Организация и проведение итогового сочинения:  - в основной срок;  - в дополнительные сроки. | | | 02.12.2015  03.02.2016  04.05.2016 | МКУ «Управление образования», ОО |
| 5. | -Внесение сведений об участниках проведения итогового сочинения  Проверка сочинения;  -Формирование региональной базы данных ЕГЭ ;  -Формирование региональной базы данных ОГЭ (ГВЭ);  -Обеспечение информационной безопасности и конфиденциальности в период проведения ЕГЭ, ОГЭ;  -Подготовка доставочных пакетов с экзаменационными материалами для отправки в ОО.  -Семинар-совещание для членов ГЭК ЕГЭ, руководителей ППЭ;  -Семинар-совещание для членов РЭК ОГЭ, руководителей ППЭ;  -Приёмка экзаменационных материалов ЕГЭ:  -Приёмка экзаменационных материалов ОГЭ;  -Подготовка материалов к уничтожению;  -Подготовка аналитического отчета по итогам ЕГЭ 2016 года;  -Подготовка аналитического отчета по итогам ОГЭ 2016 года;  -Подготовка статистической информации по итогам ГИА. | | | До 20.11.2015,  До 05 декабря 2015  Январь-февраль 2016 г.  До 01.02.2016г.  Январь – март 2016 г.  Весь период  По отдельному графику  Май 2016 г.  Май 2016 г.  Май – июнь 2016 г.  Май – июнь 2016 г.  Июль-декабрь 2016 г.  Июль – август 2016 г.  Июль – август 2016 г.  Июль – август 2016 г. | МКУ «Управление образования» |
| 6. | Определение и направление для утверждения кандидатур членов ГЭК, председателей и членов предметных и конфликтных комиссий в департамент образования и науки Приморского края для согласования. | | | До 12.12.2015  До 16.01.2016 | МКУ «Управление образования» |
| 7. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с УМВД России по Приморскому краю, Главным управлением МЧС России по Приморскому краю, департаментом здравоохранения Приморского края, департаментом информационной политики Приморского края, Приморским филиалом ОАО «Ростелеком», ФГУП Управления Спецсвязи по Приморскому краю. | | | Весь период | МКУ «Управление образования» |
| 8. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | | | Весь период | МКУ «Управление образования» |
| 9. | Определение и направление кандидатур граждан в качестве общественных наблюдателей в департамент образования и науки Приморского края, организация работы общественных наблюдателей. | | | В соответствии с нормативными правовыми документами Минобрнауки России | МКУ «Управление образования» |
| **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | | |
| 1. | Организация работы по информированию общественности по вопросам организации и проведения ГИА:  -размещение информации на официальном сайте МКУ «Управление образования»;  -организация проведения общегородских родительских собраний;  -организация работы телефонов «горячей линии»;  -направление информационных писем в ОО;  -организация и проведение совещаний на муниципальном уровне;  -взаимодействие с муниципальными СМИ. | | | Весь период  26 ноября 2015 года  12 февраля 2016 года  25 марта 2016 года  Весь период | МКУ «Управление образования» |
| **Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | | | |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:  -организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО, размещением соответствующей информации на сайтах ОО;  -участие в совещаниях руководителей ОО, общегородских родительских собраниях, подготовленных МКУ « Управление образования»; | | | Весь период | МКУ «Управление образования» |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:  -мониторинг готовности ППЭ;  -мониторинг организации обучения всех лиц, задействованных в проведении ГИА;  -мониторинг муниципальной нормативной-правовой базы, регламентирующей проведение ГИА;  -взаимодействие с РЦОИ;  -осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ;  -осуществление контроля за работой предметных и конфликтной комиссий. | | | Весь период | МКУ «Управление образования» |