Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом

МКУ «Управление образования»

от 11.09.2017 № 70-а

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дальнереченского городского округа в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Основные направления деятельности** | | | **Срок исполнения** | | **Ответственные**  **исполнители** |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году** | | | | | | |
| **Инвариантная часть** | | | | | | |
| 1.1. | Проведение анализа и подготовка аналитических отчётов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году (без учета сентябрьских сроков). | | | До 01.08.2017 | | МКУ «Управление образования»,  ОО. Председатели предметных комиссий |
| 1.2. | Проведение анализа и подготовка аналитических отчётов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году (с учётом сентябрьских сроков) | | | До 01.10. 2017 | | МКУ «Управление образования»,  ОО. Председатели предметных комиссий |
| 1.3 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на семинарах, конференциях, городских предметных МО. | | | Август - сентябрь 2017 | | МКУ «Управление образования»,  ОО, руководители городских предметных МО |
| **Вариативная часть** | | | | | | |
| 1.4 | Представление сведений об итогах проведения и результатах ГИА- 9, ГИА-11 для составления Публичного отчета начальника МКУ «Управление образования». | | | До 20 августа 2017 года | | МКУ «Управление образования» |
| 1.5 | Подготовка предложений для формирования государственного задания ГАУ ДПО «ПК ИРО» на включение в перечень государственных услуг повышения квалификации педагогических работников в условиях проведения ГИА-9, ГИА-11. | | | Октябрь 2017 года | | МКУ «Управление образования».  Руководители городских предметных МО |
| **2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | | |
| **Инвариантная часть** | | | | | | |
| 2.1 | | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам:  IX классы  XI (XII) классы | | Сентябрь 2017 г | | МКУ «Управление образования»,  ОО |
| 2.1.1 | | Разработка и реализация плана работ с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании или среднем общем образовании. | | По отдельному плану | | МКУ «Управление образования»,  ОО |
| 2.1.2 | | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся. | | По отдельному плану | | МКУ «Управление образования»,  ОО |
| **Вариативная часть** | | | | | | |
| 2.2. | | Разработка алгоритма действий по повышению качества общего образования обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по общеобразовательным предметам на основе анализа школьных и городских предметных методических объединений | | В течение 2017-2018 учебного года | | МКУ «Управление образования»,  ОО, руководители школьных и городских МО |
| 2.3. | | Организация проведения индивидуально-групповых занятий для обучающихся | | В течение 2017-2018 учебного года | | МКУ «Управление образования»,  ОО |
| 2.4. | | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки их к прохождению ГИА | | В течение 2017-2018 учебного года | | МКУ «Управление образования»,  ОО |
| 2.5. | | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по русскому языку и математике. Проведение срезовых контрольных работ. | | В течение 2017-2018 учебного года | | МКУ «Управление образования», руководители  предметных МО |
| 2.6. | | Проведение мастер-классов педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам | | В течение 2017-2018 учебного года | | МКУ «Управление образования»,  ОО.  Руководители предметных МО. |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | |
| **Инвариантная часть** | | | | | | |
| 3.1. | Подготовка (приведение в соответствие с федеральными и региональными нормативными актами) нормативных правовых актов муниципального уровня, регламентирующих организацию и проведение ГИА в 2018 году на территории Дальнереченского городского округа:  **ГИА-11:**  - приказ об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за проведение ГИА в МОУО в 2017-2018 учебном году;  -приказ об утверждении организационно-территориальных схем проведения ГИА;  - приказ об утверждении порядка проведения и сроков проведения итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях Дальнереченского городского округа;  - приказ об утверждении персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты);  - приказ о проведении ГИА в досрочный и дополнительные периоды;  -приказ об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА.  ДО **ГИА-9:**  - приказ о назначении муниципального координатора;  - приказ об утверждении состава координаторов по проведению  ГИА по образовательным программам основного общего образования в образовательных организациях Дальнереченского городского округа;  - приказ об организации работы предметных комиссий Государственной экзаменационной комиссии Приморского края в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Дальнереченском городском округе;  - приказ об организации работы конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Дальнереченском городском округе;  - приказ о назначении лиц, ответственных за получение, хранение, пакетирование и выдачу экзаменационных материалов в период организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  - приказ об обеспечении информационной безопасности в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования;  - приказ о проведении обучающих семинаров для лиц, задействованных в организации и проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования;  - приказ об утверждении транспортной схемы доставки экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году.  **Методические и информационные письма:**  - по организации и проведению ЕГЭ;  -по организации и проведению ГВЭ;  -по организации и проведению ОГЭ;  -по информированию общественности;  -об организации и проведении совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам проведения ГИА;  -об организации и проведении родительских собраний по вопросам проведения ГИА;  -о формировании ФИС и РИС.  - по организации работы по психологической подготовке обучающихся и прохождению ГИА.  - о межведомственном взаимодействии в рамках подготовки к ГИА;  - по организации проведения ГИА для участников с ОВЗ. | | | | Январь - август 2018 г.    Ноябрь 2017 – май 2018  Ноябрь 2017 – май 2018 | МКУ «Управление образования»  МКУ «Управление образования»  МКУ «Управление  образования» |
| **4.Финансовое обеспечение ГИА** | | | | | | |
| **Инвариантная часть** | | | | | | |
| 4.1. | Составление сметы расходов на приобретение и обновление технического оборудования для сдачи ГИА | | | | Декабрь 2017 г. | МКУ «Управление образования» |
| 4.2. | Расчет объема денежных средств на обеспечение выполнения государственного задания по организационному и технологическому обеспечению ГИА в рамках ведения уставной деятельности. | | | | Декабрь 2017 г. | МКУ «Управление  Образования» |
| 4.3. | Составление сметы расходов на организацию поездок членов ГЭК по доставке и получению экзаменационных материалов в РЦОИ и из РЦОИ. | | | | Февраль 2018г. | МКУ «Управление образования» |
|  | **Вариативная часть** | | | |  |  |
| 4.4. | Размещение заказов на поставку бланков аттестатов, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в 2018 году. | | | | Март 2018 г. | МКУ «Управление образования» |
| 4.5. | Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами на поставку бланков аттестатов об образовании, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в 2018 году, связанных с организацией и проведением ГИА. | | | | Март-апрель 2018 г. | МКУ «Управление образования» |
| 4.6. | Обновление оборудования для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ» | | | | Февраль-апрель 2018г. | МКУ «Управление образования» |
| 4.7. | Организация, координация и контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. | | | | Весь период | МКУ «Управление образования» |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | |
| **Инвариантная часть** | | | | | | |
| 5. 1. | | | Реализация программ повышения квалификации по направлениям «Организация и проведение обучения» для:  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ;  - членов конфликтных комиссий ОГЭ»,  с последующим тестированием лиц указанных категорий. | | Февраль – апрель 2018 г. | МКУ «Управление образования» |
| 5.2 | | | Организация, координация и контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. | | Весь период | МКУ «Управление образования» |
| **Вариативная часть** | | | | | | |
| 5.3 | | | Организация проведения совещаний, семинаров по вопросам подготовки и проведения ГИА | | По отдельному графику | МКУ «Управление образования»,  ОО, руководители МО |
| 5.4 | | | Участие в семинарах для организаторов, технических специалистов, экспертов предметных комиссий, организованных ПК ИРО | | В течение 2017-2018 учебного года | ОО |
| 5.5 | | | Организация, проведение обучающих семинаров для экспертов предметных комиссий ОГЭ | | Апрель-май 2018 г. | Заместители председателей предметных комиссий ОГЭ, руководители МО |
| 5.6 | | | Обучение с последующим тестированием знаний общественных наблюдателей за порядком проведения ГИА. | | Май 2017 г. | МКУ «Управление образования» |
| **6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | |
| **Инвариантная часть** | | | | | | |
| 6.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2017 года.  - сбор заявлений для участия в ГИА в сентябрьские сроки  (выпускники 11 классов ( с 07.08. по 21.08 2017) | | | | Август-сентябрь 2017 г. | МКУ «Управление образования» |
| 6.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА -11 в 2018 году из числа:  - выпускников общеобразовательных организаций 2017-2018 учебного года;  -обучающихся и выпускников учреждений среднего профессионального образования;  -выпускников прошлых лет;  -лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;  -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | | | | Ноябрь 2017 г. | МКУ «Управление образования», ОО |
| 6.3. | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительные сроки | | | | По срокам Минобрнауки  России | МКУ «Управление образования», ОО |
| 6.4. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов и инвалидов | | | | В течение всего периода ГИА | МКУ «Управление образования», ОО |
| 6.5. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищённом внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам. | | | | В течение всего периода ГИА | МКУ «Управление образования», ОО |
| 6.6 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с УМВД России по Приморскому краю, Главным управлением МЧС России по Приморскому краю, департаментом здравоохранения Приморского края, департаментом информационной политики Приморского края, Приморским филиалом ОАО «Ростелеком», ФГУП Управления Спецсвязи по Приморскому краю. | | | | В течение всего периода ГИА | МКУ «Управление образования», ОО |
| 6.7. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | | | | В течение всего периода ГИА | МКУ «Управление образования» |
| **Вариативная часть** | | | | | | |
| 6.8. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, направление списков в департамент образования и науки Приморского края для утверждения, внесение сведений в РИС:  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ;  - членов предметных комиссий;  - членов конфликтной комиссии. | | | | До 31.12.2017  До 01.02.2018  До 01.02.2018 | МКУ «Управление образования» |
| 6.9. | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» | | | | По графику Минобрнауки  России | МКУ «Управление образования» |
| 6.10 | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | | | | По графику Минобрнауки России | МКУ «Управление образования» |
| 6.11 | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»). | | | | По графику Минобрнауки России | МКУ «Управление образования» |
| 6.12. | Формирование в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12. 2013 г №1400 (далее Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее график ФЦТ), внесение данных сведений в РИС:  - сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования;  - сведения об участниках ЕГЭ;  - форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, отнесение обучающихся к той или иной категории;  - место сдачи ГИА (ППЭ, аудитории ППЭ);  - сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА;  - сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей;  - распределение обучающихся, участников ЕГЭ и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА; распределение общественных наблюдателей по ППЭ;  - сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами. | | | | 20.12.2017г.  До 05.02.2018 г.  Не позднее, чем за 2 недели до экзамена  Не позднее, чем за 2 недели до экзамена  Не позднее, чем за 3 дня до экзамена  Не позднее, чем за сутки до экзамена  Не позднее, чем за сутки до экзамена  В течение суток со дня подачи апелляции | МКУ «Управление образования», ОО |
| 6.13. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС:  - членов ГЭК;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ;  - членов предметных комиссий;  - членов конфликтных комиссий. | | | | До 31.12.2017  До 01.03.2018  До 01.04.2018 | МКУ «Управление образования», ОО |
| 6.14. | Обновление электронных подписей членов ГЭК, для иностранного языка  ( раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ. | | | | До 01.05.2018г. | МКУ «Управление образования», ОО |
| 6.15. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с УМВД России по Приморскому краю, Главным управлением МЧС России по Приморскому краю, департаментом здравоохранения Приморского края, департаментом информационной политики Приморского края, Приморским филиалом ОАО «Ростелеком», ФГУП Управления Спецсвязи по Приморскому краю. | | | | В течение всего периода ГИА | МКУ «Управление образования» |
| 6.16. | Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | | | | Ноябрь 2017 года.  В течение всего периода ГИА | МКУ «Управление образования», ОО |
| 6.17. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. | | | | В течение всего периода ГИА | МКУ «Управление образования», ОО |
| 6.18. | Определение и направление кандидатур граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей в департамент образования и науки Приморского края, организация работы общественных наблюдателей. | | | | В соответствии с нормативными правовыми документами Минобрнауки России | МКУ «Управление образования» |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | | | |
| **Инвариантная часть** | | | | | | |
| 7. 1. | | | Организация работы по информированию общественности о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей):  -размещение информации на официальном сайте МКУ «Управление образования», на школьных сайтах;  -организация проведения общегородских родительских собраний;  -организация работы телефонов «горячей линии»;  -направление информационных писем в ОО;  -организация и проведение совещаний на муниципальном уровне;  -взаимодействие с муниципальными СМИ;  - участие в новостных сюжетах местного телевидения ( канал ТНТ).;  - организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО. | | В течение 2017-2018 учебного года | МКУ «Управление образования», ОО |
| 7.2 | | | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | | В течение 2017-2018 учебного года | ОО |
| 7.3. | | | Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11:  - организация и проведение общегородских родительских собраний по вопросам подготовки и проведенияГИА;  - организация и проведение тематических акций «ЕГЭ: из года в год», «ЕГЭ – выбор будущего», «Я сдам ЕГЭ**».** | | февраль-май 2018 г. | МКУ «Управление образования», ОО |
| **Вариативная часть** | | | | | | |
| 7.4 | | | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | | В течение 2017-2018 учебного года | ОО |
| 7.5 | | | Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11:  - организация и проведение общегородских родительских собраний по вопросам подготовки и проведенияГИА;  - организация и проведение тематических акций «ЕГЭ: из года в год», «ЕГЭ – выбор будущего», «Я сдам ЕГЭ**».** | | В течение 2017-2018 учебного года | ОО |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | |
| **Инвариантная часть** | | | | | | |
| 8.1. | | | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:  -организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО, размещением соответствующей информации на сайтах ОО;  -участие в совещаниях руководителей ОО, общегородских родительских собраниях, подготовленных МКУ « Управление образования»; | | Весь период | МКУ «Управление образования» |
| 8. 2. | | | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:  -мониторинг готовности ППЭ;  -мониторинг организации обучения всех лиц, задействованных в проведении ГИА;  -мониторинг муниципальной нормативной правовой базы, регламентирующей проведение ГИА;  -взаимодействие с РЦОИ;  -осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ;  -осуществление контроля за работой предметных и конфликтной комиссий. | | Весь период | МКУ «Управление образования» |
| **Вариативная часть** | | | | | | |
| 8.3. | | | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных СМИ. | | Весь период | МКУ «Управление образования» |
| 8.4. | | | Осуществление контроля за ходом подготовки к проведению ГИА. | |  |  |
| 8.5. | | | Мониторинг соблюдения сроков уничтожения черновиков участников ЕГЭ | | По срокам Минобрнауки  России | МКУ « Управление образования» |