**ДОРОЖНАЯ КАРТА ОТЧЕТ за 1 кв. 2020 года**

по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в администрации Дальнереченского городского округа
на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | Срок реализации | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Значение |
| 1. **Инвестиционный паспорт муниципального образования**
 |
| 1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО (далее – Инвестиционный раздел) | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.06.2020 | 20.09.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа  | ДА | Паспорт опубликован<http://dalnerokrug.ru/investitsii.html>  |
| 1. **Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования**
 |
| 2 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа |  | Срок не наступил  |
| 1. **Мониторинг деятельности структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами**
 |
| 3 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.202021.03.202021.06.202021.09.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа |  |  |
| 1. **Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства**
 |
| 4.1 | Актуализация плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 | 15.02.2020 |  Бонк Т.А. - и.о. начальника отдела муниципальной службы, кадров и делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа | Проект  | На стадии согласования  |
| 4.2 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202010.12.2020 | Бонк Т.А. - и.о. начальника отдела муниципальной службы, кадров и делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа | Количество должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. | Срок не наступил |
| 1. **Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и рассмотрению вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, в муниципальном образовании при главе муниципального образования(Совет по развитию предпринимательства)**
 |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округаМатюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа  | Да  | <http://dalnerokrug.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya-i-ekspertiza-npa.html> |
| 5.2 | 01.02.2020 | 20.03.2020 |  | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 67 |
| Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округаМатюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | нет |  |
| 5.3 | 01.02.202001.04.202001.07.202001.10.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округаМатюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | квартал | 0 |
| 5.4 |  | Доля выполненных решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 90 |
| 5.5 | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да |
| 5.6 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.202001.04.202001.07.202001.10.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | квартал | http://dalnerokrug.ru/osveshchenie-deyatelnosti-upolnomochennogo-organa-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata.html  |
| 1. **Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет**
 |
| 6.1 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности в Инвестиционном разделе на сайте МО | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округаМатюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округаФатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа Шовкун Г.Н. - начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округаГаздик С.Н. – начальник отдела муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа | ед. в неделю | 33 ед. http://dalnerokrug.ru/novosti-investitsionnoj-i-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html?start=0 |
| 6.2 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округаБонк Т.А. - и.о. начальника отдела муниципальной службы, кадров и делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа | Прирост посетителей Инвестиционного раздела на сайте МО, к 10.01.2020 года  | не менее 25% |
| 1. **Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры**
 |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | да | <http://dalnerokrug.ru/dokumenty-territorialnogo-planirovaniya.html> |
| 7.2 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в МО | Реализация инвестиционных проектов  | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округаМатюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округаШовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округаФатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства Газдик С.Н. – начальник отдела муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа | ед. | 3ед.<http://dalnerokrug.ru/infrastruktura-dlya-investorov.html> |
| 1. **Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков**
 |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округаАхметжанова Н.А. –начальник финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа  | нет |  |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений об установлении ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.03.2020 | 20.03.2020 | Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округаАхметжанова Н.А. –начальник финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа | нет | Да |
| 1. **Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства**
 |
| 9.1 | Утверждение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия:- при рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (МЧП),- принятия решения о реализации проекта МЧП,- при заключении и контроле реализации соглашений о МЧП,- при рассмотрении предложений о заключении, принятии решений о заключении, при заключении и исполнении концессионных соглашений,- формировании перечня объектов концессионных соглашений,- дорожной карты по разработке и принятию муниципально-правовых актов | Разработкаправовой базы для реализации проектов с использованием механизма концессии, включающей:- положение о МЧП (224-ФЗ),- порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП (224-ФЗ),- уполномочен-ный орган в сфере МЧП (224-ФЗ),- положение о концессии (115-ФЗ),- уполномочен-ный орган в сфере концессии (115-ФЗ),- порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений,- порядок взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения, - порядок рассмотрения частной инициативы (ст. 37 115-ФЗ),- порядок предоставления льгот и преференций | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Газдик С.Н. – начальник отдела муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа | да | <http://dalnerokrug.ru/informatsiya-v-sfere-munitsipalnogo-chastnogo-partnerstva-i-kontsessionnykh-soglashenij.html> |
| 9.2 | Формирование, утверждение и актуализация:- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП в 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Газдик С.Н. – начальник отдела муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа | Перечни, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 69 от 30.01.2020 г. Об утверждении перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности Дальнереченского городского округа, в отношении которых планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве в Дальнереченском городском округе в 2020 году <http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnogo-imushchestva/munitsipalno-chastnoe-partnerstvo-kontsessiya/item/10600-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-69-ot-30-01-2020-g-ob-utverzhdenii-perechnya-ob-ektov-nakhodyashchikhsya-v-munitsipalnoj-sobstvennosti-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-v-otnoshenii-kotorykh-planiruetsya-zaklyuchenie-soglashenij-o-munitsipalno-chastnom-partnerstve-v-dalnerechenskom-gorodskom-okruge-v-2020-godu.html>Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 68 от 30.01.2020 г. Об утверждении перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности Дальнереченского городского округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году <http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnogo-imushchestva/munitsipalno-chastnoe-partnerstvo-kontsessiya/item/10598-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-68-ot-30-01-2020-g-ob-utverzhdenii-perechnya-ob-ektov-nakhodyashchikhsya-v-munitsipalnoj-sobstvennosti-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-v-otnoshenii-kotorykh-planiruetsya-zaklyuchenie-kontsessionnykh-soglashenij-v-2020-godu.html> |
| 1. **Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования**
 |
| 10 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 10.06.202010.12.2020 | 20.06.202020.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округаМатюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округаШовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округаФатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округаГаздик С.Н. – начальник отдела муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа | Статистический отчет по количеству обращений, размещенный на Инвестиционном разделе на сайте МО за полугодие, да/нет | Да |
| 1. **Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности**
 |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.202001.04.202001.07.202001.10.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | ед./квартал | 4ед<http://dalnerokrug.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya-i-ekspertiza-npa.html> |
| 11.2 | Мониторинг реализации процедуры ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в министерство экономического развития Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном разделе на сайте МО, ед.  | 4 ед |
| 1. **Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство**
 |
| 12.1 | Наличие в составе утвержденных документов территориального планирования отображения объектов федерального, регионального, местного значения и обязательным приложением, содержащим сведения о границах населенных пунктов в соответствии с требованиями законодательства | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.202021.03.2020 | 20.03.202020.12.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | да | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП, да/нетГенплан утвержден решением Думы ДГО от 25.12.2012, № 106 с изменениями от 29.07.2014 № 63 и от 29.05.2018 № 31 , все документы размещены во ФГИС ТП |
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования соответствующих требованиямдействующего законодательства | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | да | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нетНормативы утверждены решением Думы от 27.11 2018 № 61 размещены на сайте ДГО на главной странице сайта в блоке «Градостроительство»<http://dalnerokrug.ru/spravochnaya-informatsiya/gradostroitelstvo.html> |
| 12.3 | Наличие в правилах землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов подготовленных материалов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориальных зон | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.202021.03.2020 | 20.03.202020.12.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да |
| 12.4 | Направление в орган регистрации прав утвержденных правил землепользования и застройки для внесения содержащихся в них сведений ЕГРН | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.04.2020 | 20.12.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Долятерриториальных зон,сведения о границахкоторых внесены вЕГРН, % | ЕГРН, 0%Подписана заявка на проведение электронного аукциона на подготовку документов для внесения сведений о границах территориальных зон  |
| 12.5 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округаМКУ «Управления ЖКХ»Кузнецова А.В.- начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | <http://dalnerokrug.ru/programmy-informatsionnye-spravki.html>Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 21 от 23.01.2019 г. О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 16 февраля 2018 года № 118 <http://dalnerokrug.ru/programmy-informatsionnye-spravki/item/9124-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-21-ot-23-01-2019-g-o-vnesenii-izmenenij-v-munitsipalnuyu-programmu-razvitie-transportnogo-kompleksa-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2018-2020-gody-utverzhdennuyu-postanovleniem-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-16-fevralya-2018-goda-118.html>Постановление от 27.02.2017 № 146 утверждена программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Дальнереченского городского округа на 2017 – 2027 годы»<http://dalnerokrug.ru/programmy-informatsionnye-spravki/item/9032-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-146-ot-27-02-2017-g-ob-utverzhdenii-programmy-kompleksnoe-razvitie-sotsialnoj-infrastruktury-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2017-2027-gody.html> |
| 12.6 | Наличие на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ № 5от 08.08.2017 | Доступность сведений и удобство поиска информации о градостроительной деятельности | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Размещение на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ | Размещено на главной странице сайта<http://dalnerokrug.ru/spravochnaya-informatsiya/gradostroitelstvo.html> |
| 12.7 | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации  | 10.01.2020 | 20.02.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | да | <http://dalnerokrug.ru/otdel-arkhitektury-i-gradostroitelstva/poluchit-uslugu-v-sfere-stroitelstva.html> |
| 12.8 | Организация работы в региональной информационной обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | Размещение документов в ИСОГД | 01.02.202001.04.202001.07.202001.10.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | да | Подключение к РИСОГД произведено 11 марта 2020Работа в стадии изучения ресурса |
| 12.9 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктурыво ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.202001.04.202001.07.202001.10.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | <http://dalnerokrug.ru/dokumenty-territorialnogo-planirovaniya.html> |
| 12.10 | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края www.gosuslugi.primorsky.ru | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | 01.02.2020 | 20.06.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, да/нет | Да |
| 1. **Проведение кадастровых и землеустроительных работ**
 |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.12.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 80 |
| 13.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 |
| 01.06.2020 | 20.12.2020 | не менее 60 |
| 13.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.12.2020 | Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округаФатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 |
| 1. **Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества**
 |
| 14.1 | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 |
| 14.2 | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.202001.04.202001.07.202001.10.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа  | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10988 |
| 1. **Регистрация права собственности на земельные участки**
 |
| 15 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.202001.04.202001.07.202001.10.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа  | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней, % | 35 |
| 1. **Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП**
 |
| 16.1 | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.06.202001.12.2020 | 20.06.202020.12.2020 | Газдик С.Н. – начальник отдела муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа  | Утверждение Перечня МО, да/нет |  |
| 01.12.2020 | 20.12.2020 | Дополнение перечня не менее чем на 10 % к 2019 г., да/нет | Да |
| 16.2 |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:- перечня и паспортов инвестиционных площадок;- перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 17.2 | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 | Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа | Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| **18. Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи** |
| 18 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | 01.02.2020 | 20.11.2020 | Матюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округаНиколаенко А.Е. – начальник отдела спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа | ед./квартал | 0 |
| **19. Осуществление контрольно-надзорной деятельности** |
| 19.1 | Реализация программы комплексной профилактики нарушений обязательных требований | Внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округаМатюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | да | <http://dalnerokrug.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya-i-ekspertiza-npa.html> |
| 19.2 | Ведение на сайте МО раздела «Муниципальный контроль» | Снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Матюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округаШовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа Прохоренко Н.А- главный специалист муниципального жилищного контроля | да | <http://dalnerokrug.ru/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/munitsipalnyj-zemelnyj-kontrol/perechen-npa-ikh-otdelnye-chasti-soderzhashchie-obyazatelnye-trebovaniya.html><http://dalnerokrug.ru/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/munitsipalnyj-zhilishchnyj-kontrol/o-munitsipalnom-zhilishchnom-kontrole.html><http://dalnerokrug.ru/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/munitsipalnyj-kontrorl-v-oblasti-torgovoj-deyatelnosti/normativnye-akty.html> |
| **Дополнительные показатели** |
| 20 | Актуализация утвержденной муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития МО | 01.02.2020 | 15.03.2020 | Матюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | да | проходит процедуру ОРВ на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов<http://www.regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=374> |
| 21 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 | Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 |
| 22 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в МО | Развитие малого и среднего предпринимательства в МО | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Матюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | Прирост оборота субъектов МСП в муниципальном образовании, % к 2019 г. | не менее 3 |