**ДОРОЖНАЯ КАРТА ОТЧЕТ за4 кв. 2019 года**

по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в администрации Дальнереченского городского округа   
на 2019 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | | Срок реализации | | | Ответственный за реализацию | | Ключевой показатель эффективности | | | | Комментарий |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания |  | | Наименование | | Значение | Текущее значение | |  |
| **1. Инвестиционный паспорт муниципального образования** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО, а также на Инвестиционном портале Приморского края | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.02.2019  01.06.2019 | 20.05.2019  20.11.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Электронная версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, да/нет | | Да | Да | | Паспорт опубликован  <http://dalnerokrug.ru/investitsii.html> |
| 20.05.2019  01.12.2019 | 31.05.2019  20.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Ссылки на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | | Да | Да | | Размещён на официальном сайте ДГО |
| 1.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата (далее – Совет) | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | Да | | Протокол заседания рабочей группы №1 от 16.06.2019 г.  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html>  Протокол заседания рабочей группы № 2 от 20.12.2019 г. |
| **2. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.06.2019 | 10.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО с текстом выступления, да/нет | | Да | Да | | <http://dalnerokrug.ru/pryamaya-svyaz-investorov-i-glavy-dalnerechenskogo-go.html> |
| 2.2 | Принятие инвестиционной декларации, актуализация (в случае необходимости) и ее размещение | Определение в правовых актах МО принципов взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, механизмов их защиты и поддержки | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Электронная версия инвестиционной декларации и ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | | Да | Да | | Размещёно на официальном сайте ДГО  <http://dalnerokrug.ru/osveshchenie-deyatelnosti-upolnomochennogo-organa-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata/item/9133-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-413-ot-17-06-2019-g-ob-utverzhdenii-investitsionnoj-deklaratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html> |
| 2.3 | Общественная экспертиза соблюдения ключевых принципов Инвестиционной декларации на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 |  | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | Да | | Протокол заседания рабочей группы №1 от 16.06.2019 г.  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html>  Протокол заседания рабочей группы № 2 от 20.12.2019 г. |
| **3. Определение структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности Структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятной среды и работе с инвесторами | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия документа о Структурном подразделении с указанием полномочий, да/нет | | Да | Да | | Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 412 от 17.06.2019 г. Об организации инвестиционной деятельности на территории Дальнереченского городского округа  <http://dalnerokrug.ru/osveshchenie-deyatelnosti-upolnomochennogo-organa-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata/item/9116-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-412-ot-17-06-2019-g-ob-organizatsii-investitsionnoj-deyatelnosti-na-territorii-dalnerechenskogo-gor> |
| 3.2 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.2019  21.03.2019  21.06.2019  21.09.2019 | 20.03.2019  20.06.2019  20.09.2019  20.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Электронная версия отчета и ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО, да/нет | | Да | Да | | Размещёно на официальном сайте ДГО  <http://dalnerokrug.ru/osveshchenie-deyatelnosti-upolnomochennogo-organa-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata/item/9126-otchet-o-rabote-strukturnogo-podrazdeleniya-otvetstvennogo-za-realizatsiyu-polnomochij-po-obespecheniyu-blagopriyatnogo-investitsionnogo-i-delovogo-klimata-privlecheniyu-investitsij-i-rabote-s-investorami.html> |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 |  | | Количество инвестиционных проектов на сопровождении на конец года, ед. | | городские округа – не менее 3 |  | |  |
| 3.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | Да | | Протокол заседания рабочей группы №1 от 16.06.2019 г.  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html>  Протокол заседания рабочей группы № 2 от 20.12.2019 г. |
| **4. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2019  01.06.2019 | 20.05.2019  10.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Доля должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, % | | не менее 30  не менее 100 | Исполнен частично | | <http://dalnerokrug.ru/osveshchenie-deyatelnosti-upolnomochennogo-organa-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata/item/9116-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-412-ot-17-06-2019-g-ob-organizatsii-investitsionnoj-deyatelnosti-na-territorii-dalnerechenskogo-gor> |
| 4.2 | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019-2020 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Наличие утвержденного плана, включающего программы обучения, да/нет | | Да | Да | | Прошло обучение 25 человек. |
| 4.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | Да | | Протокол заседания рабочей группы №1 от 16.06.2019 г.  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsio>  nnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html  Протокол заседания рабочей группы № 2 от 20.12.2019 г. |
| **5. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (Совет по предпринимательству)** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2019  01.05.2019  01.08.2019  01.11.2019 | 01.04.2019  01.07.2019  31.10.2019  20.12.2019 | Матюшкина Валентина Николаевна - начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронные версии положения и состава Совета, да/нет | | Да | Да | | постановление администрации Дальнереченского округа от 22.02.2012г. №146 «О создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа»  постановление администрации Дальнереченского округа от 24.05.2019 г. № 364  «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе администрации Дальнереченского городского округа»  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/polozhenie-i-sostav-sovet/item/9702-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-364-ot-24-05-2019-g-o-sozdanii-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-glave-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html> постановление администрации ДГО № 698 от 19.09.2019 г. «Об утверждении обновленного состава Совета, утвержденного постановлением администрации Дальнереченского городского округа № 364 от 24.05.2019 г. «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе администрации Дальнереченского городского округа».В составе Совета – 77% предпринимательского сообщества [http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/polozhenie-i-sostav-sovet/item/9847-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-698-ot-19-09-2019-g-ob-utverzhdenii-obnovlennogo-sostava-soveta-utverzhdennogo-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-364-ot-24-05-2019-g-o-sozdanii-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-glave-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html](http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu%20investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/polozhenie-i-sostav-sovet/item/9847-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-698-ot-19-09-2019-g-ob-utverzhdenii-obnovlennogo-sostava-soveta-utverzhdennogo-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-364-ot-24-05-2019-g-o-sozdanii-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-glave-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html) |
|  |  |  |  |  |  | | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | | не менее 50 | 77% | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, 77% | |
| 5.2 | Проведение  Мониторингадеятельности Совета | Повышение качества работы участников Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | МатюшкинаВалентина Николаевна - начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | | не менее 80 | 100% | Проведено 7 заседаний Совета  Отчёты размещены на сайте  Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, 100%  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html> | |
| 01.02.2019  01.04.2019  01.07.2019  01.11.2019 | 20.03.2019  20.06.2019  20.10.2019  20.12.2019 | МатюшкинаВалентина Николаевна - начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед. | | не менее 4 | 7 | 18.03.2019  29.04.2019  10.06.2019  18.06.2019  22.08.2019 г.  18.09.2019. г  25.12.2019 г  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html> | |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | МатюшкинаВалентина Николаевна - начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | | Да | Да | <http://dalnerokrug.ru/osveshchenie-deyatelnosti-upolnomochennogo-organa-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata.html> | |
| 5.3 | Информационноеосвещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Матюшкина Валентина Николаевна - начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета в различных источниках (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды/ТВ экран в здании администрации и др.), ед. | | не менее 4 | 7 | 7 информаций  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/polozhenie-i-sostav-sovet/item/9702-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-364-ot-24-05-2019-g-o-sozdanii-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-glave-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html>  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/plany-raboty-soveta.html>  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html>  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/grafik-zasedanij-soveta-povestki.html> | |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Матюшкина Валентина Николаевна - начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Ссылки на размещение на официальном Интернет-ресурсе МО и Инвестиционном портале Приморского края следующих документов: положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), да/нет | | Да | Да | <http://dalnerokrug.ru/zasedaniya-soveta-po-razvitiyu-msp.html> | |
| 5.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | Матюшкина Валентина Николаевна - начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | Да | Протокол заседания рабочей группы №1 от 16.06.2019 г.  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html>  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta/item/9846-protokol-1-ot-16-06-2019-g-zasedaniya-rabochej-gruppy-po-provedeniyu-obshchestvennoj-ekspertizy-realizatsii-standarta-uluchsheniya-investitsionnogo-klimata-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2019-2020-gody.html>  Протокол заседания рабочей группы № 2 от 20.12.2019 г. | |
| **6. Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Наличие на официальном Интернет-ресурсе МО раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | Доступ предпринимателей к информации об инвестиционных возможностях МО | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Размещение Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня (не более двух кликов), да/нет | | Да | Да | Инвестиционный раздел на сайте администрации сформирован  (вход в раздел с главной страницы сайта администрации через всплывающее меню «Жизнь города» - «Инвестиционное развитие» - 1 клик)  <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/>  На главной странице размещен баннер «Инвестиционный портал Приморского края» | |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Стандарта, да/нет | | Да | Да | <http://dalnerokrug.ru/pryamaya-svyaz-investorov-i-glavy-dalnerechenskogo-go.html> | |
| 6.2 | Разработка и размещение:  - электронной формы обращения инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности через канал прямой связи;  - регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы | Обеспечение возможности дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Наличие электронной формы на официальном Интернет-ресурсе МО, да/нет | | Да | Да | В разделе «Инвестиционная деятельность» доступна форма для обращения к главе администрации Дальнереченского городского округа.  <http://dalnerokrug.ru/pryamaya-svyaz-investorov-i-glavy-dalnerechenskogo-go.html> | |
| 01.02.2019 | 20.03.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Сроки предоставления обратной связи на запрос инвестора через канал прямой связи, рабочих дней | | не более 7 | Да | Не более 7 дней | |
| 01.02.2019 | 20.03.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Электронная версия утвержденного регламента и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да | Да | <http://dalnerokrug.ru/osveshchenie-deyatelnosti-upolnomochennogo-organa-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata/item/8970-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-385-ot-03-06-2019-g-ob-utverzhdenii-reglamenta-rassmotreniya-obrashchenij-investorov-postupivshikh-putem-zapolneniya-elektronnoj-formy-na-ofitsialnom-sajte-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-v-informatsionno-telekommunikatsionnoj-seti-internet.html> | |
| 6.3 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.11.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Прирост числа посетителей Инвестиционного раздела по итогам года, % | | не менее 10 |  |  | |
| 6.4 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Количество новостей в Инвестиционном разделе, ед. в неделю | | не менее 1 | Да | За отчетный период размещено 21 информация.  С начала года -54  <http://dalnerokrug.ru/novosti-investitsionnoj-i-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html> | |
| 6.5 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | Да | Протокол заседания рабочей группы №1 от 16.06.2019 г.  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html>  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta/item/9846-protokol-1-ot-16-06-2019-g-zasedaniya-rabochej-gruppy-po-provedeniyu-obshchestvennoj-ekspertizy-realizatsii-standarta-uluchsheniya-investitsionnogo-klimata-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2019-2020-gody.html>  Протокол заседания рабочей группы № 2 от 20.12.2019 г. | |
| **7. Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО (далее – План) | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2019  01.06.2019 | 20.05.2019  20.11.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Электронная версия утвержденного Плана и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да | Да | <http://dalnerokrug.ru/dokumenty-territorialnogo-planirovaniya.html> | |
| 7.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | Да | Протокол заседания рабочей группы №1 от 16.06.2019 г.  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html>  Протокол заседания рабочей группы № 2 от 20.12.2019 г. | |
| **8. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.2019  01.06.2019 | 20.05.2019  20.11.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Отчет о проведенном анализе, да/нет | | Да | Да | <http://dalnerokrug.ru/stavki-zemelnogo-naloga-i-arendnoj-platy.html> | |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.2019  01.06.2019 | 20.05.2019  20.11. 2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронные версии МНПА, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да | Да | <http://dalnerokrug.ru/stavki-zemelnogo-naloga-i-arendnoj-platy.html> | |
| 8.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 |  | | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | Да | Протокол заседания рабочей группы №1 от 16.06.2019 г.  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html>  Протокол заседания рабочей группы № 2 от 20.12.2019 г. | |
| **9. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Разработка и размещение муниципальной нормативной правовой базы, определяющий:  - орган, осуществляющий полномочия в сфере муниципально-частного партнерства;  - орган, уполномоченный на рассмотрение частной концессионной инициативы | Нормативное закрепление на муниципальном уровне процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронная версия документа об уполномоченных органах с указанием полномочий в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да | Да | Постановление главы Дальнереченского городского округа № 13 от 17.07.2018 г. «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства»  <http://dalnerokrug.ru/informatsiya-v-sfere-munitsipalnogo-chastnogo-partnerstva-i-kontsessionnykh-soglashenij/item/9210-postanovlenie-glavy-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-13-ot-17-07-2018-g-ob-opredelenii-organa-mestnogo-samoupravleniya-upolnomochennogo-na-osushchestvlenie-polnomochij-v-sfere-munitsipalno-chastnogo-partnerstva.html>  Постановление администрации ДГО № 782 от 23.10.2019 г. «Об определении уполномоченного органа администрации Дальнереченского городского округа на рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений, поступивших от лиц, выступающих с инициативой заключения таких концессионных соглашений, в порядке, установленном статьей 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»  <http://dalnerokrug.ru/informatsiya-v-sfere-munitsipalnogo-chastnogo-partnerstva-i-kontsessionnykh-soglashenij/item/9120-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-415-ot-17-06-2019-g-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-munitsipalno-chastnom-partnerstve-v-dalnerechenskom-gorodskom-okruge.html> | |
| 9.2 | Формирование, утверждение и размещение:  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП до 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности и на Инвестиционном портале Приморского края | 01.06.2019  01.11.2019 | 20.06.2019  20.11.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | | Реквизиты и электронные версии перечней, ссылка в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да | Да | Постановление администрации ДГО № 452 от 28.06.2019 г. «Об утверждении перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности Дальнереченского городского округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2019 году <http://dalnerokrug.ru/informatsiya-v-sfere-munitsipalnogo-chastnogo-partnerstva-i-kontsessionnykh-soglashenij/item/9943-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-452-ot-28-06-2019-g-ob-utverzhdenii-perechnya-ob-ektov-nakhodyashchikhsya-v-munitsipalnoj-sobstvennosti-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-v-otnoshenii-kotorykh-planiruetsya-zaklyuchenie-kontsessionnykh-soglashenij-v-2019-godu.html> Постановление администрации ДГО № 781 от 23.10.2019 г. «Об утверждении перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности Дальнереченского городского округа,в отношении которых планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве в Дальнереченском городском округе в 2019 году» <http://dalnerokrug.ru/informatsiya-v-sfere-munitsipalnogo-chastnogo-partnerstva-i-kontsessionnykh-soglashenij/item/9941-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-781-ot-23-10-2019-g-ob-utverzhdenii-perechnya-ob-ektov-nakhodyashchikhsya-v-munitsipalnoj-sobstvennosti-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-v-otnoshenii-kotorykh-planiruetsya-zaklyuchenie-soglashenij-o-munitsipalno-chastnom-partnerstve-v-dalnerechenskom-gorodskom-okruge-v-2019-godu.html> | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.06.2019  01.11.2019 | 20.06.2019  20.11.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Нет | <http://dalnerokrug.ru/informatsiya-v-sfere-munitsipalnogo-chastnogo-partnerstva-i-kontsessionnykh-soglashenij.html> |
| 9.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Протокол заседания рабочей группы №1 от 16.06.2019 г.  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html>  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta/item/9846-protokol-1-ot-16-06-2019-g-zasedaniya-rabochej-gruppy-po-provedeniyu-obshchestvennoj-ekspertizy-realizatsii-standarta-uluchsheniya-investitsionnogo-klimata-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2019-2020-gody.html>  Протокол заседания рабочей группы № 2 от 20.12.2019 г. |
| **10. Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования** | | | | | | | | | |
| 10.1 | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | <http://dalnerokrug.ru/pryamaya-svyaz-investorov-i-glavy-dalnerechenskogo-go.html> |
| 10.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 |  |  | Да | Да | Протокол заседания рабочей группы №1 от 16.06.2019 г.  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html> |
| **11.Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | |  |  |  |  | Да | Нет |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2019 | 20.12.2019 | 1 Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 | 100 | <http://dalnerokrug.ru/otdel-ekonomiki-i-prognozirovaniya/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya-i-ekspertiza-npa/item/8673-otchet-i-zaklyuchenie.html> |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | 100 | 100 | не менее 4 |  |  |
| 01.02.2020 | 20.12.2020 | не менее 5 |  |  |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Доля действующих МНПА, прошедших экспертизу, к доле действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень, % | 100 |  |  |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Количество действующих МНПА, прошедших экспертизу, ед. | не менее 4 |  |  |
| 01.02.2020 | 20.12.2020 | не менее 5 |  |  |
| 11.2 | Мониторинг реализации института ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2019  01.06.2019 | 20.05.2019  20.11.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на сайте МО и на Инвестиционном портале Приморского края, ед. | 2 |  |  |
| 11.3 | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ | Обеспечение публичности (открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.02.2019  01.06.2019 | 20.05.2019  20.11.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Доля проектов МНПА, размещенных в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 | Да | Размещён на официальном сайте ДГО  <http://dalnerokrug.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya-i-ekspertiza-npa.html> |
| 11.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Протокол заседания рабочей группы №1 от 16.06.2019 г.  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html>  Протокол заседания рабочей группы № 2 от 20.12.2019 г. |
| **12. Проведение кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | | | | | |
| 12.1 | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 65 | Нет | В настоящее время в соответствии с Законом Приморского края от 18.11.2014 г. № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края » данные полномочия возложены на департамент градостроительства Приморского края |
| 01.02.2020 | 10.12.2020 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | не менее 80 | Нет |
| 12.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 | Да | Работа проводится. Стоит на учете в ЕГРН без установленных границ 181 земельный участок, из них 178 для садоводства (проводить работы по установлению границ данных земельных участков администрация не планирует, земельные участки не востребованы).  61% |
| 01.02.2020 | 10.12.2020 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | не менее 60 | Нет |
| 12.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 | 100 | Работа проводится при изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по заявлениям граждан и юридических лиц.  100% |
| 12.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Протокол заседания рабочей группы №1 от 16.06.2019 г.  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html>  Протокол заседания рабочей группы № 2 от 20.12.2019 г. |
| **13. Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества** | | | | | | | | | |
| 13.1 | Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 | 17 | 1. Количество заявлений за квартал на утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории – 89 2. Средний срок (дней) утверждения схемы – 17 (распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р) |
| 13.2 | Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 | 10 | 1. Количество заявлений за квартал на присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости - 9 2. Средний срок (дней) присвоения адреса – 8   и внесения его в федеральную информационную систему - 2 дня. |
| 13.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Протокол заседания рабочей группы №1 от 16.06.2019 г.  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html>  Протокол заседания рабочей группы № 2 от 20.12.2019 г. |
| **14. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство** | | | | | | | | | |
| 14.1 | Наличие утверждённых схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Да | Схемы территориального планирования размещены на сайте городского округа  <http://dalnerokrug.ru/dokumenty-territorialnogo-planirovaniya.html> |
| 14.2 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | да | <http://dalnerokrug.ru/programmy-informatsionnye-spravki.html> |
| да | Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 21 от 23.01.2019 г. О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 16 февраля 2018 года № 118  <http://dalnerokrug.ru/programmy-informatsionnye-spravki/item/9124-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-21-ot-23-01-2019-g-o-vnesenii-izmenenij-v-munitsipalnuyu-programmu-razvitie-transportnogo-kompleksa-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2018-2020-gody-utverzhdennuyu-postanovleniem-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-16-fevralya-2018-goda-118.html> |
| Да | Постановление от 27.02.2017 № 146 утверждена программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  Дальнереченского городского округа на 2017 – 2027 годы»  <http://dalnerokrug.ru/programmy-informatsionnye-spravki/item/9032-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-146-ot-27-02-2017-g-ob-utverzhdenii-programmy-kompleksnoe-razvitie-sotsialnoj-infrastruktury-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2017-2027-gody.html> |
| 14.3 | Наличие генеральных планов городских округов | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Да | Генеральный план Дальнереченского городского округа утвержден решением Думы Дальнереченского городского округа от 28 ноября 2012 года № 20.  <http://ars.town/gradostroitelnoe-zonirovanie/dokumenty-territorialnogo-planirovaniya/6126-259> |
| 14.4 | Наличие правил землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Да | Решение Думы Дальнереченского городского округа №32 от 29.05.2018 г. "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Дальнереченского городского округа, утвержденные решением      Думы Дальнереченского городского округа № 107 от 25.12.2012 года"  <http://dalnerokrug.ru/otdel-arkhitektury-i-gradostroitelstva/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki.html> |
| 14.5 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования на сайте МО | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Да | <http://dalnerokrug.ru/spravochnaya-informatsiya/gradostroitelstvo.html> |
| 14.6 | Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Да | <http://dalnerokrug.ru/otdel-arkhitektury-i-gradostroitelstva/poluchit-uslugu-v-sfere-stroitelstva.html> |
| 14.7 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП, официальном сайте МО, Инвестиционном портале Приморского края | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов, да/нет | Да | Да | Размещены на официальном сайте ДГО  <http://dalnerokrug.ru/dokumenty-territorialnogo-planirovaniya.html>  Размещено во ФГИС ТП июнь 2018г. |
| 14.8 | Направление в орган регистрации прав данных документов для внесения сведений в ЕГРН | Предоставление информации в установленные сроки | 01.02.2019  01.04.2019  01.07.2019  01.10.2019 | 15.03.2019  15.06.2019  15.09.2019  10.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Количество отчетов, подготовленных по утвержденной форме, ед. | 4 | 2 | Сведения по описанию местоположения границ населенных пунктов, входящих в состав Дальнереченского городского округа, внесены в ЕГРН в ноябре 2018 года, по трем населенным пунктам (с.Лазо, с.Грушевое, п.Кольцевое). В сведениях по описанию местоположения границ населенного пункта город Дальнереченск выявлены пересечения границ с границами земельных участков, расположенных в Дальнереченском муниципальном районе. А поскольку, внесение сведений по описанию местоположения границ муниципальных образований в ЕГРН относится к полномочиям субъекта Российской Федерации, уточнить границы населенного пункта г. Дальнереченск, без уточненных границ городского округа не представляется возможным.  С целью устранения разногласий и дальнейшей работы по внесению границ муниципальных образований в ЕГРН, в августе 2019 года в Департаменте земельных и имущественных отношений было проведено совместное рабочее совещание по уточнению границ Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района.  В сентябре 2019 г., представленное Департаментом земельных и имущественных отношений координатное описание границ Дальнереченского городского округа было согласовано. Сроки внесения сведений в ЕГРН о границах Дальнереченского городского округа не известны.  Дополнительно сообщаем, что в ноябре 2018 года сведения о границах территориальных зон в формате XML были направлены администрацией Дальнереченского городского округа в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю. После проверки представленных сведений в программном комплексе УИС КН, филиалом были выявлены многочисленные пересечения территориальных зон с земельными участками. Для устранения выявленных пересечений, необходимо откорректировать границы территориальных зон, с учетом всех поставленных на кадастровый учет земельных участков, путем создания геоинформационной системы. Для определения стоимости таких работ, администрацией ДГО года заключен договор № 13/19 от 03.10.2019 г. с ООО «Паритет», на выполнение работ по анализу графических материалов генерального плана и границ территориальных зон и подготовку предложений по их актуализации в соответствии с требованиями 507-ФЗ от 31.12.2017 г. Стоимость работ на создание цифровых ортофотопланов масштаба 1:1000 на 4 населенных пункта по генеральному плану – 5 005.48 тыс.рублей.  В бюджете городского округа на 2020 год необходимо предусмотреть указанные денежные средства. |
| 14.9 | Оптимизация сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче ГПЗУ | Сокращение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуг | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Срок предоставления услуги, календарные дни | не более 10 | 9 | 1. Количество заявлений за квартал на выдачу ГПЗУ -12 2. Средний срок (дней) выдачи ГПЗУ -9 |
| 14.10 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Протокол заседания рабочей группы №1 от 16.06.2019 г.  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html>  Протокол заседания рабочей группы № 2 от 20.12.2019 г. |
| **15. Регистрация права собственности на земельные участки** | | | | | | | | | |
| 15.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | 01.02.2019 | 10.06.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ, % | 90 | 90 | Доля ответов (%) на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ |
| 01.07.2019 | 10.12.2019 | 95 | 96 |  |
| 01.02.2019 | 10.12.2019 | Количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие, шт. | 20 | 2 | Количество сведений (штук), по которым осуществляется электронное взаимодействие |
| 01.02.2019 | 10.12.2019 | Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных посредством СМЭВ, рабочие дни | не более 2 | 2 | Средний срок ответа (рабочих дней) на запрос Росреестра, в том числе полученных через СМЭВ |
| 15.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Протокол заседания рабочей группы №1 от 16.06.2019 г.  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html>  Протокол заседания рабочей группы № 2 от 20.12.2019 г. |
| **16. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП** | | | | | | | | | |
| 16.1 | Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да | Да | Решение Думы Дальнереченского городского округа от 22.09.2009г. № 114 «Об утверждении перечня объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано в целях предоставления его на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» (с изменениями и дополнениями) |
| Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 50 | 100% |  |
| Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 10 | - | - |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | Перечень муниципального имущества Дальнереченского городского округа, свободного от прав третьих лиц (от 02.08.2019) <http://dalnerokrug.ru/perechen-munitsipalnogo-imushchestva-dlya-predostavleniya-sub-ektam-msp/item/9945-perechen-munitsipalnogo-imushchestva-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-svobodnogo-ot-prav-tretikh-lits-ot-02-08-2019.html> |
| 01.04.2019 | 30.10.2019 | Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 60 | - | - |
| Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 20 | - | - |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Нет | Перечень муниципального имущества Дальнереченского городского округа, свободного от прав третьих лиц (от 02.08.2019) <http://dalnerokrug.ru/perechen-munitsipalnogo-imushchestva-dlya-predostavleniya-sub-ektam-msp/item/9945-perechen-munitsipalnogo-imushchestva-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-svobodnogo-ot-prav-tretikh-lits-ot-02-08-2019.html> |
| 01.02.2020 | 30.10.2020 | Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 100 | 100% |  |
| Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 50 | - | - |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Нет | Дата окончания мероприятия 30.10.2020 |
| 16.2 | Дополнение Перечня | Расширение возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Ежегодное расширение Перечня не менее чем на 10 %, да/нет | Да | Да | http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnogo-imushchestva/perechen-ob-ektov-munitsipalnogo-imushchestva-svobodnogo-ot-prav-tretikh-lits/item/9579-reshenie-dumy-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-69-ot-02-08-2019-g-o-vnesenii-izmenenij-v-reshenie-dumy-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-22-09-2009g-114-ob-utverzhdenii-perechnya-ob-ektov-munitsipalnogo-imushchestva-svobodnogo-ot-prav-tretikh-lits-za-isklyucheniem-imushchestvennykh-prav-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-kotoroe-mozhet-byt-ispolzovano-v-tselyakh-predostavleniya-ego-na-dolgosrochnoj-osnove-sub-ektam-malogo-i-srednego-predprinimatelstva.html  <http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnogo-imushchestva/perechen-ob-ektov-munitsipalnogo-imushchestva-svobodnogo-ot-prav-tretikh-lits/item/9578-perechen-munitsipalnogo-imushchestva-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-svobodnogo-ot-prav-tretikh-lits-ot-02-08-2019-g.html> |
| 16.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Протокол заседания рабочей группы №1 от 16.06.2019 г.  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html>  Протокол заседания рабочей группы № 2 от 20.12.2019 г. |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** | | | | | | | | | |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:  - перечня и паспортов инвестиционных площадок;  - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | <http://dalnerokrug.ru/infrastruktura-dlya-investorov.html> |
| 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Наличие перечня и описания свободных земельных участков и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | Размещён на официальном сайте ДГО |
| 17.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2020  01.12.2020 | 20.06.2020  20.12.2020 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Протокол заседания рабочей группы №1 от 16.06.2019 г.  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html>  Протокол заседания рабочей группы № 2 от 20.12.2019 г. |
| **Дополнительные показатели (в 2019 году учитываются для информации)** | | | | | | | | | |
| 18 | Среднее время получения разрешения на строительство (для модельного объекта) | Сокращение срока получения разрешения на строительство | 01.02.2019 | 01.11.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Подтверждающий документ о фактическом сроке получения разрешения на строительство по установленной форме, да/нет | Да | Да | Постановление администрации ДГО  23 июня 2017г. № 487 « О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений  на строительство», утвержденный постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 17.08.2016г. № 686 |
| 19 | Утверждение муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально-экономического развития МО | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Матюшкина Валентина Николаевна - начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Муниципальная программа разработана, да/нет | Да | Да | Постановление администрации ДГО № 157 от 28.02.2017 г. Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2020 годы»<http://dalnerokrug.ru/programmy-informatsionnye-spravki/item/9946-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-157-ot-28-02-2017-g-ob-utverzhdenii-munitsipalnoj-programmy-razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2018-2020-gody.html>Постановление администрации ДГО № 146 от 22.02.2018 г. О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 28 февраля 2017г. №157 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2020 годы»<http://dalnerokrug.ru/programmy-informatsionnye-spravki/item/9949-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-146-ot-22-02-2018-g-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-28-fevralya-2017g-157-ob-utverzhdenii-munitsipalnoj-programmy-razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2018-2020-gody.html>Постановление администрации ДГО № 553 от 26.07.2018 г. О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 28 февраля 2017г. №157 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2020 годы»<http://dalnerokrug.ru/programmy-informatsionnye-spravki/item/9948-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-553-ot-26-07-2018-g-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-28-fevralya-2017g-157-ob-utverzhdenii-munitsipalnoj-programmy-razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2018-2020-gody.html>Постановление администрации ДГО № 47 от 29.01.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 28 февраля 2017г. №157 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2020 годы» <http://dalnerokrug.ru/programmy-informatsionnye-spravki/item/9127-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-47-ot-29-01-2019-g-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-28-fevralya-2017g-157-ob-utverzhdenii-munitsipalnoj-programmy-razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2018-2020-gody.html> |
| Размещение муниципальной программы и ссылка доступа в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | Да |
| 20 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.2019  01.06.2019 | 20.05.2019  20.11.2019 | Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 | 10 | Согласно действующему законодательству срок оформления в аренду земельных участков под объектами недвижимости для предпринимательской деятельности составляет 30 дней.  В отчетном периоде оформление договоров аренды осуществляется специалистами в установленные законом сроки.  Срок оформления договора аренды земельного участка при предоставлении на торгах в течение 10 дней |
| 21 | Определение количества субъектов предпринимательской деятельности (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. чел. населения | Увеличение количества субъектов МСП в муниципальном образовании | 01.02.2019  01.06.2019 | 20.05.2019  20.11.2019 | Матюшкина Валентина Николаевна - начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Кузнецова Анна Владимировна – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Информационная справка (перечень) субъектов малого предпринимательства, да/нет | Да | 32,8 | Количество предпринимателей (включая ИП) на 1 000 чел. населения |