УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от «17 »   января  2020  года № 20

ДОРОЖНАЯ КАРТА  Отчет за 3 кв.2020 года

по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в администрации Дальнереченского городского округа  
на 2020 год

| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта |  |  | Срок реализации |  | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие |  | Результат | Дата начала | Дата окончания |  | Наименование | Значение |  |
| - Инвестиционный паспорт муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО (далее – Инвестиционный раздел) |  | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.06.2020 | 20.09.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Инвестиционный паспорт в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | http://dalnerokrug.ru/investitsii.html |
| - Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием |  | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Текст выступления, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет |  | Срок не наступил |
| - Мониторинг деятельности структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения |  | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.2020 21.03.2020 21.06.2020 21.09.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Отчет, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | http://dalnerokrug.ru/osveshchenie-deyatelnosti-upolnomochennogo-organa-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata.html |
| - Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Актуализация плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы |  | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Бонк Т.А. - и.о. начальника отдела муниципальной службы, кадров и делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа | Утвержденный план, включающий темы обучения, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | http://dalnerokrug.ru/osveshchenie-deyatelnosti-upolnomochennogo-organa-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata.html |
| 4.2 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе |  | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 10.12.2020 | Бонк Т.А. - и.о. начальника отдела муниципальной службы, кадров и делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа | Количество должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. | количество обученных должностных лиц | 15 |
| - Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и рассмотрению вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, в муниципальном образовании при главе муниципального образования (Совет по развитию предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта |  | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа Матюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | План проведения заседаний Совета на 2020 год с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, а также с учетом таблицы 2, да/нет | Да | План проведения заседаний Совета на 2020 год http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/plany-raboty-soveta.html |
| 5.2 |  |  |  | 01.02.2020 | 20.03.2020 |  | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 67 | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации ДГО. Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета не менее 67% http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/polozhenie-i-sostav-sovet.html |
|  |  |  |  |  |  | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа Матюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | Положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Положение о Совете, состав участников, http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/polozhenie-i-sostav-sovet.html план работы http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/plany-raboty-soveta.html протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html |
| 5.3 |  |  |  | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа Матюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед./квартал | не менее 2 | 4 http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html |
| 5.4 |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 90 | не менее 90 |
| 5.5 |  |  |  | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да | Срок не наступил |
| 5.6 | Информационное освещение деятельности Совета |  | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета в СМИ (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды / ТВ экран в здании администрации и др.), ед./квартал | не менее 2 | 2 Информационные сообщения о каждом заседании Совета размещались на официальном сайте городского округа http://dalnerokrug.ru/dalnerechensk/novosti-dalnerechenska/item/12397-26-09-2019-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva.html http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/grafik-zasedanij-soveta-povestki/item/12292-povestka-zaochnogo-zasedaniya-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiya-predprinimatelstva-pri-glave-administratsii-gorodskogo-okruga-24-09-2020.html в Инстаграм https://www.instagram.com/p/CF1P7OggroJ/?igshid=29i672uhq9ta WhatsApp |
| - Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности в Инвестиционном разделе на сайте МО |  | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа Матюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа Шовкун Г.Н. - начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа Газдик С.Н. – начальник отдела муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа | Количество новостей в Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. в неделю | не менее 1 | 4 ед. http://dalnerokrug.ru/novosti-investitsionnoj-i-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html?start=0 Сведения о прошедших аукционах http://dalnerokrug.ru/gradostroitelnaya-deyatelnost/priobresti-zemelnyj-uchastok/svedeniya-o-proshedshikh-zemelnykh-auktsionakh.html Способы и условия получения земельных участков http://dalnerokrug.ru/gradostroitelnaya-deyatelnost/priobresti-zemelnyj-uchastok/sposoby-i-usloviya-polucheniya-zemelnykh-uchastkov.html |
| 6.2 | Продвижение Инвестиционного раздела |  | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа Бонк Т.А. - и.о. начальника отдела муниципальной службы, кадров и делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа | Прирост посетителей Инвестиционного раздела на сайте МО, к 10.01.2020 года | не менее 25% | Количество посетителей Инвестиционного раздела на сайте МО 315 чел. |
| - Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО |  | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Утвержденный План в соответствие с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | http://dalnerokrug.ru/infrastruktura-dlya-investorov.html |
| 7.2 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в МО |  | Реализация инвестиционных проектов | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа Матюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства Газдик С.Н. – начальник отдела муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа | Количество инвестиционных проектов на сопровождении в год, ед. | не менее 3 | 3ед. http://dalnerokrug.ru/infrastruktura-dlya-investorov.html |
| - Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков |  | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа Ахметжанова Н.А. –начальник финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа | Отчет о проведенном анализе, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Аналитический отчет действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки размещен на официальном сайте городского округа в разделе «Инвестиции», подраздел «Ставки земельного налога и арендной платы» http://dalnerokrug.ru/stavki-zemelnogo-naloga-i-arendnoj-platy/item/11668-analiz-dejstvuyushchikh-stavok-zemelnogo-naloga-i-arendnoj-platy-za-zemelnye-uchastki-a-takzhe-polucheniya-ekonomicheskogo-i-finansovogo-effekta-ot-primeneniya-korrektiruyushchikh-koeffitsientov-dlya-prioritetnykh-kategorij-platelshchikov-dejstvuyushchikh-v-2020-godu.html |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений об установлении ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО |  | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.03.2020 | 20.03.2020 | Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа Ахметжанова Н.А. –начальник финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронные версии МНПА, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | - Постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 09.04.2018 г. № 250 утверждена комиссия по установлению эффективных ставок арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Дальнереченского городского округа, предоставленные в аренду без торгов субъектам малого и среднего предпринимательства - Решением Думы Дальнереченского городского округа от 15.10.2019 № 93 «О земельном налоге на территории Дальнереченского городского округа» утверждены ставки земельного налога. - Решением Думы Дальнереченского городского округа от 27.01.2017г. № 01 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Дальнереченского городского округа» утвержден порядок определения размера арендной платы за использование земельных участков и ставки арендной платы. НПА размещены на официальном сайте Дальнереченского городского округа в разделе «Инвестиции», подраздел «Ставки земельного налога и арендной платы» http://dalnerokrug.ru/stavki-zemelnogo-naloga-i-arendnoj-platy.html |
| - Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Утверждение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия: - при рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (МЧП), - принятия решения о реализации проекта МЧП, - при заключении и контроле реализации соглашений о МЧП, - при рассмотрении предложений о заключении, принятии решений о заключении, при заключении и исполнении концессионных соглашений, - формировании перечня объектов концессионных соглашений, - дорожной карты по разработке и принятию муниципально-правовых актов |  | Разработкаправовой базы для реализации проектов с использованием механизма концессии, включающей: - положение о МЧП (224-ФЗ), - порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП (224-ФЗ), - уполномочен-ный орган в сфере МЧП (224-ФЗ), - положение о концессии (115-ФЗ), - уполномочен-ный орган в сфере концессии (115-ФЗ), - порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений, - порядок взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения, - порядок рассмотрения частной инициативы (ст. 37 115-ФЗ), - порядок предоставления льгот и преференций | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Газдик С.Н. – начальник отдела муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа | Размещение муниципальных правовых актов в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | http://dalnerokrug.ru/informatsiya-v-sfere-munitsipalnogo-chastnogo-partnerstva-i-kontsessionnykh-soglashenij.html |
| 9.2 | Формирование, утверждение и актуализация: - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП в 2020 г. |  | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Газдик С.Н. – начальник отдела муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа | Перечни, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | ## Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 69 от 30.01.2020 г. Об утверждении перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности Дальнереченского городского округа, в отношении которых планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве в Дальнереченском городском округе в 2020 году ## http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnogo-imushchestva/munitsipalno-chastnoe-partnerstvo-kontsessiya/item/10600-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-69-ot-30-01-2020-g-ob-utverzhdenii-perechnya-ob-ektov-nakhodyashchikhsya-v-munitsipalnoj-sobstvennosti-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-v-otnoshenii-kotorykh-planiruetsya-zaklyuchenie-soglashenij-o-munitsipalno-chastnom-partnerstve-v-dalnerechenskom-gorodskom-okruge-v-2020-godu.html ## Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 68 от 30.01.2020 г. Об утверждении перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности Дальнереченского городского округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnogo-imushchestva/munitsipalno-chastnoe-partnerstvo-kontsessiya/item/10598-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-68-ot-30-01-2020-g-ob-utverzhdenii-perechnya-ob-ektov-nakhodyashchikhsya-v-munitsipalnoj-sobstvennosti-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-v-otnoshenii-kotorykh-planiruetsya-zaklyuchenie-kontsessionnykh-soglashenij-v-2020-godu.html |
| - Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО |  | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 10.06.2020 10.12.2020 | 20.06.2020 20.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа Матюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа Газдик С.Н. – начальник отдела муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа | Статистический отчет по количеству обращений, размещенный на Инвестиционном разделе на сайте МО за полугодие, да/нет | Да | Канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО создан на официальном сайте Дальнереченского городского округа http://dalnerokrug.ru/pryamaya-svyaz-investorov-i-glavy-dalnerechenskogo-go.html инвесторы по каналу прямой связи с главой не обращались |
| - Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА |  | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru), и/или МНПА, прошедших процедуру оценки фактического воздействия, ед./квартал | не менее 1 | 27 |
| 11.2 | Мониторинг реализации процедуры ОРВ в МО |  | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в министерство экономического развития Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. |  | 4 размещены на Сайте в разделе «Инвестиции» подразделе « Оценка регулирующего воздействия и экспертиза НРА http://dalnerokrug.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya-i-ekspertiza-npa.html 23 размещены на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) |
| - Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Наличие в составе утвержденных документов территориального планирования отображения объектов федерального, регионального, местного значения и обязательным приложением, содержащим сведения о границах населенных пунктов в соответствии с требованиями законодательства |  | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 21.03.2020 | 20.03.2020 20.12.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП, да/нет | Да | http://dalnerokrug.ru/otdel-arkhitektury-i-gradostroitelstva/generalnyj-plan-dalnerechenskogo-go.html |
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования соответствующих требованиям действующего законодательства |  | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | http://dalnerokrug.ru/otdel-arkhitektury-i-gradostroitelstva/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya.html |
| 12.3 | Наличие в правилах землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов подготовленных материалов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориальных зон |  | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 21.03.2020 | 20.03.2020 20.12.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | нет | внесено на 92% |
| 12.4 | Направление в орган регистрации прав утвержденных правил землепользования и застройки для внесения содержащихся в них сведений ЕГРН |  | Принятие необходимой нормативной документации | 01.04.2020 | 20.12.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | 100% |  |
| 12.5 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры |  | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа МКУ «Управления ЖКХ» Кузнецова А.В.- начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | http://dalnerokrug.ru/otdel-arkhitektury-i-gradostroitelstva/generalnyj-plan-dalnerechenskogo-go.html Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры http://dalnerokrug.ru/all_files/adm/arch/2020/294-08-04-2020.pdf Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры http://dalnerokrug.ru/all_files/adm/arch/2019/400-11-06-2019.doc Программа комплексного развития социальной инфраструктуры http://dalnerokrug.ru/all_files/adm/arch/2017/146-27-02-2017.doc |
| 12.6 | Наличие на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ № 5 от 08.08.2017 |  | Доступность сведений и удобство поиска информации о градостроительной деятельности | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Размещение на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ | Да | Размещено на главной странице сайта http://dalnerokrug.ru/spravochnaya-informatsiya/gradostroitelstvo.html (в работе) |
| 12.7 | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности |  | Принятие необходимой нормативной документации | 10.01.2020 | 20.02.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | http://dalnerokrug.ru/otdel-arkhitektury-i-gradostroitelstva/poluchit-uslugu-v-sfere-stroitelstva.html |
| 12.8 | Организация работы в региональной информационной обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) |  | Размещение документов в ИСОГД | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты, электронные версии документов, размещенные в ИСОГД, да/нет | Да | В настоящее время ведутся работы по наполнению базы ИСОГД |
| 12.9 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры во ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО |  | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | Размещены на официальном сайте ДГО http://dalnerokrug.ru/otdel-arkhitektury-i-gradostroitelstva/generalnyj-plan-dalnerechenskogo-go.html Размещено во ФГИС ТП июнь 2018г Программа Комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры Дальнереченского городского округа на 2020-2030 годы коммунальная https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=057080005802202004142 транспортная - https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=057080005902201908052 социальная – https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=057080005702201912172 |
| 12.10 | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края www.gosuslugi.primorsky.ru |  | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | 01.02.2020 | 20.06.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, да/нет | Да | 0 |
| - Проведение кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов |  | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.12.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 80 | 100% |
| 13.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН |  | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 | Результат достигнут Доля площади муниципальных земельных участков, расположенных на территории Дальнереченского городского округа и учтенных в ЕГРН с границами составляет 46,95% |
|  |  |  |  | 01.06.2020 | 20.12.2020 |  |  | не менее 60 | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. |
| 13.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы |  | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.12.2020 | Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 | Работа по проверке соответствия разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы проводится на постоянной основе. Земельные участки с неустановленным разрешенным использованием отсутствуют. |
| - Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории |  | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 | 14 |
| 14.2 | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости |  | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 9 8 8 | 8 |
| - Регистрация права собственности на земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав |  | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней, % | 95 | 100% |
| - Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) |  | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.06.2020 01.12.2020 | 20.06.2020 20.12.2020 | Газдик С.Н. – начальник отдела муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да | http://dalnerokrug.ru/perechen-munitsipalnogo-imushchestva-dlya-predostavleniya-sub-ektam-msp/item/11127-perechen-munitsipalnogo-imushchestva-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-svobodnogo-ot-prav-tretikh-lits-ot-01-04-2020.html |
|  |  |  |  | 01.12.2020 | 20.12.2020 |  | Дополнение перечня не менее чем на 10 % к 2019 г., да/нет | Да |  |
| 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение: - перечня и паспортов инвестиционных площадок; - перечня и описания свободных земельных участков |  | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 | Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Перечень и паспорта инвестиционных площадок размещены на официальном сайте Дальнереченского городского округа в разделе «Инвестиции», подраздел «Инфраструктура для инвесторов» http://dalnerokrug.ru/infrastruktura-dlya-investorov.html |
| 17.2 |  |  |  | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 | Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа | Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Перечень и описание свободных земельных участков размещены на официальном сайте Дальнереченского городского округа в разделе «Инвестиции», подраздел «Инфраструктура для инвесторов» http://dalnerokrug.ru/infrastruktura-dlya-investorov.html |
| 18. Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей |  | Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | 01.02.2020 | 20.11.2020 | Матюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа Николаенко А.Е. – начальник отдела спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа Гостева М.Л.- и.о. начальника МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа | Количество проведенных мероприятий, ед./квартал | не менее 1 | В связи с проведением мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-2019, мероприятия не проводились |
| 19. Осуществление контрольно-надзорной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Реализация программы комплексной профилактики нарушений обязательных требований | Внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа Матюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа Прохоренко Н.А- главный специалист муниципального жилищного контроля администрации Дальнереченского городского округа | Стандарт внедрен на территории муниципального образования, да/нет | Да | - Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 981 от 19.12.2019 г. «Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных законодательством, в сфере муниципального земельного контроля на территории Дальнереченского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» - размещено на сайте Дальнереченского городского округа в разделе «Инвестиции» в подразделе «Контрольно-надзорная деятельность» - http://dalnerokrug.ru/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/munitsipalnyj-zemelnyj-kontrol/programma-profilaktiki-narushenij-yuridicheskimi-litsami-i-individualnymi-predprinimatelyami-obyazatelnykh-trebovanij-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-v-sfere-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html - в области жилищного контроля - http://dalnerokrug.ru/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/munitsipalnyj-zhilishchnyj-kontrol/npa-munitsipalnogo-zhilishchnogo-kontrolya.html - в области торговой деятельности - http://dalnerokrug.ru/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/munitsipalnyj-kontrorl-v-oblasti-torgovoj-deyatelnosti/normativnye-akty.html |
| 19.2 |  | Ведение на сайте МО раздела «Муниципальный контроль» | Снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Матюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа Прохоренко Н.А- главный специалист муниципального жилищного контроля администрации Дальнереченского городского округа | В разделе «Муниципальный контроль» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля, да/нет | Да | Актуальная информация о видах муниципального контроля размещена на сайте Дальнереченского городского округа в разделе «Инвестиции» в подразделе «Контрольно- надзорная деятельность» http://dalnerokrug.ru/investitsii.html |
| Дополнительные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Актуализация утвержденной муниципальной программы развития малого предпринимательства |  | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития МО | 01.02.2020 | 15.03.2020 | Матюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа Газдик С.Н. – начальник отдела муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа | Муниципальная программа актуализирована, да/нет | Да | Программа развития МСП актуализирована. постановление администрации ДГО от 25.03.2020 г. №250«О продлении срока реализации и внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2020 годы», утверждённую постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 28 февраля 2017 г. № 157 http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnoj-sluzhby-kadrov-i-deloproizvodstva/deloproizvodstvo/pravovye-akty/item/10995-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-250-ot-25-03-2020-g-o-prodlenii-sroka-realizatsii-i-vnesenii-izmenenij-v-munitsipalnuyu-programmu-razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2018-2020-gody-utverzhdjonnuyu-postanovleniem-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-28-fevralya-2017-g-157 |
| 21 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности |  | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 | Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 | Реализован, срок подготовки договора аренды не превышает 10 рабочих дней http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnoj-sluzhby-kadrov-i-deloproizvodstva/deloproizvodstvo/pravovye-akty/item/10425-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-960-ot-16-12-2019-g-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-predostavleniya-munitsipalnoj-uslugi-provedenie-auktsiona-po-prodazhe-zemelnogo-uchastka-ili-auktsiona-na-pravo-zaklyucheniya-dogovora-arendy-zemelnogo-uchastka-nakhodyashchegosya-v-vedenii-organov-mestnogo-samoupravleniya-ili-v-sobstvennosti-munitsipalnogo-obrazovaniya.html |
| 22 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в МО |  | Развитие малого и среднего предпринимательства в МО | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Матюшкина В.Н.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа Кузнецова А.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Прирост оборота субъектов МСП в муниципальном образовании, % к 2019 г. | не менее 3 | не менее 3 |