- Таблица № 13

- Сведения
о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

| Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и искусства по показу спектаклей, театрализованных представлений концертных программ, фестивалей и иных зрелищных программ | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Увеличение количества спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий; увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; увеличение количества посещений этих мероприятий | Увеличение количества мероприятий с 745 в 2018 г. до 757 в 2019 г. Увеличение количества посещений с 107604чел. в 2018 г. до 119680чел. в 2019 г. | Недостаточное финансирование |  |
| 2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в области культуры, искусства Дальнереченского городского округа | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» МБУ ДО «ДШИ» МБУ «ЦБС» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Увеличение оснащения современным материально-техническим оборудованием учреждений культуры | Оргтехника, музыкальные инструменты, световая аппаратура, картриджи, лампы, фильтра, вентилятор, система видеонаблюдения, оборудование для кассы, поручень, громкоговоритель, дорожные знаки за счет доходов от платных услуг. 2 фортепиано, тюнер для акустических барабанов, пюпитры для нот, стойки микрофонные, активная акустическая система + 2 радиомикрофона, музыкальные инструменты для оркестра ОНИ, кондиционеры, аккордеон «Юпитер», 4 телевизора в кабинеты художественного отделения, за счет доходов от платных услуг Приобретено на сумму 72,2 тыс. руб.: проектор для ЦБ МФУ (сканер, копир, принтер) для БФ№6 | Недостаточное финансирование. Остается острая необходимость приобретения техники для оцифровки фонда (краеведение, редкие книги) |  |
| 3 | Организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов, ярмарок, выставок и др.,), направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, формирование высоких духовно-нравственных ценностей населения; мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников, значимых и памятных дат | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» МБУ ДО «ДШИ» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Увеличение количества мероприятий, увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Увеличение количества мероприятий с 745 в 2018 г. до 757 в 2019 г. Увеличение количества посещений с 107604чел. в 2018 г. до 119680чел. в 2019 г. просветительская работа школы(концерты) и в 2018г. и в 2019 году выполнена на одинаковом уровне- дан 41 концерт; количество выставок увеличилось с 46 в 2018 году до 49 в 2019 году; увеличилось количество численности участников концертов и выставок с 778 чел в 2018г. до 854 чел. в 2019году |  |  |
| 4 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг муниципальными учреждениями культуры и искусства по проведению и участию в краевых фестивалях, конкурсах, праздниках, смотрах | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» МБУ ДО «ДШИ» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Увеличение количества участий в краевых фестивалях, конкурсах, праздниках, смотрах | Количество участий в конкурсах, фестивалях, конкурсах, праздниках, смотрах: международные – 2; Всероссийские – 2 региональные – 9; зональные – 3; местного уровня – 1 Количество участий в конкурсах, фестивалях разного уровня: международных- 8; всероссийских-6; региональных-8; зональных- 4; школьных-4; местного уровня -3 | Недостаточное финансирование |  |
| 5 | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, обменных концертов и других мероприятий в различных жанрах и направлениях культуры и искусства | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» МБУ ДО «ДШИ» МБУ «ЦБС» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Увеличение количества участников самодеятельного художественного творчества; привлечение населения к культурно-досуговым мероприятиям | Количество клубных формирований 2019 г. – на уровне 2018 года –35; уменьшилось количество участников 2018 г. – 995 чел., 2019- 736 чел. Количество посетивших концерты школы зрителей увеличилось с 15650 чел. (в 2018г. до 16250 чел.) В 2019году количество посетивших выставки школы увеличилось с 14350 чел. В 2018 г. до 15 450 чел. В 2019 году Проведено 2 конкурса художественного чтения: в рамках Городского фестиваля художественного творчества «Звезды Дальнеречья» и Пушкинского фестиваля искусств «Болдинская осень-2019». Приняло участие 152 конкурсанта | недостаточно помещений и специалистов |  |
| 6 | Международное и региональное сотрудничество, в т.ч., прием, размещение, питание делегаций | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Привлечение большего количества населения; улучшение качества мероприятий; обмен опытом. | Международный фестиваль авторской и патриотической песни «Иманские звезды»; в рамках кинофестиваля «Меридианов Тихого» состоялась концерт-встреча. | - |  |
| 7 | Участие талантливых детей во всероссийских, международных, краевых конкурсах и фестивалях по различным жанрам искусства, выставках художественного творчества | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» МБУ ДО «ДШИ» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Рост участия талантливых детей в творческих конкурсах по различным жанрам искусства | XVI краевой театральный конкурс «Театромания-2019», Дальневосточный конкурс вокалистов «Молодые голоса» Всероссийский музыкальный конкурс «МЕЛОДИНКА» Краевой фестиваль казачьей культуры "ЛЮБО-2019" XIX краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские Зори» XI Международный фестиваль «Голос кочевников 2019» Международный фестиваль авторской и патриотической песни «Иманские звезды» XII Приморский краевой фестиваль украинской культуры «Соловьиная песня» IV открытый краевой фестиваль казачьей культуры «Казачья гора» Дальневосточный конкурс чтецов «Моя любовь – моя Россия» 38-й Сибирский фольклорный фестиваль Краевой фестиваль "Юные таланты Приморья Отделение народных инструментов -2 краевых конкурса: «Конкурс юных исполнителей на народных инструментах» и «Музыкальный лабиринт»; Отделение фортепиано- 2 краевых конкурса: «Хрустальные звёздочки» и «Музыкальный лабиринт»; Хореографическое отделение_-11 конкурсов: Международные «Владденсити-2019», «Игры воображения», краевые: «Танцевальный прибой», «Радуга танца», «Творческое начало», Всероссийские: «Россия вечная держава», «Своё решение», «Искусство 21 века», «Ру. Танцы». Художественное отделение-7 конкурсов: Краевой «О любви», Всероссийские: «Мир вокруг нас», «Моя родина», «Осень золотая», Международные: «Космические дали», «Кошки, коты, котики» |  |  |
| 8 | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, приобретение светового и музыкального оборуд-я в ДК «Восток» и филиалах | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Увеличение количества платных мероприятий, улучшение качества мероприятий, приобретение светового и музыкального оборудования. | Микрофоны проводные, Ремонт LED экрана (модули), музыкальный центр за счет средств доходов от платных | - |  |
| 9 | Улучшение материально- технической базы муниципальных учреждений культуры за счет приобретения мебели и оргтехники в ДК «Восток» и филиалах | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Приобщение к современным технологиям позволит улучшить качество проводимых мероприятий, привлечь большее количество посетителей, а именно молодежи в учреждения культуры | Приобретена оргтехника, столы | - |  |
| 10 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; ремонт помещений, фасада здания | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» МБУ ДО «ДШИ» МБУ «ЦБС» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Увеличение учреждений сферы культуры, улучшение качества обслуживания посетителей мероприятий; их безопасность | Ремонт полов в клубе «Космос», приобретение строй. материалов и лакокрасочных изделий. Косметический ремонт в кабинетах ДШИ, установка дверей ПВХ на запасных пожарных выходах, установка перегородки между кабинетами художественного отделения на 2 этаже, приобретение стульев для кабинета художественного отделения. Установка 5 окон ПВХ в помещении Центральной библиотеки на сумму 141,4 тыс. руб. На противопожарные мероприятия библиотек из бюджета ДГО было выделено 116,7 тыс. руб. | - |  |
| 11 | Капитальный ремонт здания ДК им. В. Сибирцева | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Увеличение учреждений сферы культуры, привлечение большего количества посетителей на мероприятия | Ремонт ДК имени В.Сибирцева не произведен | Отсутствие финансирования |  |
| 12 | Организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов, ярмарок, выставок и др.), направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, формирование высоких духовно-нравственных ценностей населения; мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников, значимых и памятных дат образовательными учреждениями в области искусства (образовательными учреждениями) | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Увеличение количества мероприятий, увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий | Мемориально-памятные мероприятия к 50-годовщине событий на острове Даманский; праздничные мероприятия, посвященные 74-летию Великой Победы; праздничная программа ко Дню города, Дню России; праздничные концерты ко Дню защитников Отечества, Международному женскому Дню, Дню пожилого человека, Дню народного единства. В сентябре и декабре прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби. | - |  |
| 13 | Проведение культурных мероприятий, приуроченных к знаменательным датам | МБУ ДК «Восток» МБУ «ЦБС» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, приуроченных знаменательным датам | 12 июня в Доме культуры «Восток» прошло торжественное собрание – чествование: «Дальнереченск - Любимый город», посвященное Дню России и 160-летию со Дня образования города Дальнереченска. 10 августа в городском парке прошел митинг, посвященный 90-летию подвига героя пограничника Л.А. Григорьева. 31 августа на городской площади прошел митинг, посвященный второму этапу Всероссийского патриотического автомарша «ЮНАРМИЯ – от Победы к победам. Сибирь – Восток 2019». 21 сентября прошли общегородские соревнования по сборке-разборке автомата Калашникова, посвященные 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Проведены мероприятия к 160-летию образования г. Дальнереченска, 50-летию вооруженного конфликта на о. Даманском в марте 1969 года, к 130-летию образования Уссурийского казачьего войска, 100-летию со дня рождения Е.В. Тягушева, А.М. Немчинова III Краеведческие чтения; X и XI Краеведческая конференция и др. Всего проведено 31 мероприятие. Посетило 1283 человека | - |  |
| 14 | Мероприятие, направленное на совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха развитие системы отдыха детей и подростков: проведение летних творческих школ для талантливых детей Дальнереченского городского округа | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Увеличение количества профильных слетов и фестивалей по организации отдыха и оздоровления детей, увеличение показателя оздоровительного эффекта в Дальнереченском городском округе. | Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей, развлекательные, театрализованные, игровые, спортивные, познавательные и конкурсные программы, викторины и дискотеки для детей в летнее время. В зимнее время для детей проводились новогодние утренники и развлекательно-игровые программы | - |  |
| 15 | Мероприятие по противодействию распространения наркотиков | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» МБУ «ЦБС» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Увеличение доли лиц в возрасте от 10 до 24 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | Для молодежи проводились литературная композиция, лекции, познавательные программы, часы здоровья, тематические дискотеки, оформлен постоянно действующий стенд «Нравственные проблемы», «Беда, которую несут наркотики», «О вреде курения», «Борьба интеллектуалов», «Твоя безопасность», «Наркотики – это яд» - беседа. Для детей проводились спортивные программы и конкурсы, пропагандирующие здоровый образ жизни Проведено 13 мероприятий. Посетило 222 человека. | - |  |
| 16 | Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, выездные тематические концерты, передвижные выставки работ изобразительного искусства, творческих встреч с талантливыми сверстниками, деятелями искусств; семинары-практикумы, творческие лаборатории для специалистов культурно-досуговых учреждений по организации профилактической работы среди населения и популяризации ЗОЖ | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Увеличение доли охвата профилактическими мероприятиями детей и молодёжи в возрасте от 10 до 24 лет. | В МБУ ДК «Восток» составлен комплексный план по профилактике правонарушений среди молодежи. | - |  |
| 17 | Организация доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения; мероприятия по социальной адаптации инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную жизнь | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток», МБУ «ЦБС» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Увеличение доли охвата инвалидов мероприятиями социокультурной направленности, вовлечение их в социокультурную жизнь города | В ДК «Восток» организованы: совместный концерт, выставка ДПИ, благотворительный утренник. В филиалах в декаду инвалидов проведены мероприятия: выставки, концерты. Заключен договор с Краевой библиотекой для слепых. Продолжает работу библиотечный пункт для слабовидящих. Для ГОИ проведено 6 мероприятий, присутствовало 187 человек. | - |  |
| 18 | Выставки декоративно- прикладного творчества инвалидов Дальнереченского городского округа | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Вовлечение инвалидов, а культурную и общественную жизнь города и края | В 2019 году в ДК «Восток» была оформлена выставка декоративно-прикладного творчества, приуроченная к совместному концерту | - |  |
| 19 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений библиотечного типа | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Рост приобретения современного материально-технического оборудования для учреждений библиотечного типа | Приобретено на сумму 72,2 тыс. руб.: проектор для ЦБ МФУ (сканер, копир, принтер) для БФ№6 | Остается острая необходимость приобретения техники для оцифровки фонда (краеведение, редкие книги) |  |
| 20 | Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры по осуществлению библиотечного, справочно-библиографического, информационного обслуживания пользователей и просветительской деятельности | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Реализация полномочий по библиотечному обслуживанию населения | Охват населения библиотечными услугами 26,4 % (-0,5); число зарегистрированных пользователей 7447 чел. (-226); число посещений 87233(+753); количество посещений веб-сайта 26011; количество выданных документов 200138 экз. (-3972); количество массовых мероприятий 430 (+29) | Снижение основных показателей связано с закрытием филиала ДВФУ в г. Дальнереченск, что повлекло сокращение численности студентов – пользователей ЦБС (очной и заочной форм обучения) |  |
| 21 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и искусства по осуществлению библиотечного, справочно-библиографического, информационного обслуживания пользователей и просветительской деятельности | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Реализация полномочий по библиотечному обслуживанию населения | Выделено средств на комплектование и получение периодических изданий 363,9 тыс. руб. рублей (+129,8 тыс. руб.) |  |  |
| 22 | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Увеличение количества наименований социально-значимой литературы | Библиотечный фонд пополнился на 2080 экз. (+348) Поступило экз. на 1000 жителей 74 (+14) |  |  |
| 23 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации, создание условий для свободного доступа инвалидов к зданию Центральная библиотека МБУ «ЦБС | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | Увеличение доли охвата инвалидов к доступу информационного обеспечения | Созданы условия свободного доступа инвалидов в соответствии Паспорта доступности ОСИ |  |  |

Начальник МКУ «Управление культуры

Дальнереченского городского округа»                                                                                    Ю.Н. Гуцалюк