**Отчет**

**Об исполнении муниципальной программы**

**«Развитие образования**

**Дальнереченского городского округа**

**на 2021-2024 года»**

**Муниципальное казенное учреждение**

**«Управление образования»**

**за 1 квартал 2024 год**

Начальник

МКУ «Управление образования» Н.Н. Шитько

исп. экономист Шахабутдинова Е.В.

Приложение № 7

к муниципальной программе «Развитие образования Дальнереченского город-

ского округа» на 2021 – 2024 годы утвержденной постановлением админ-истрации Дальнереченского городского округа от 23 марта 2021г. № 269 - па

**Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)**

Наименование муниципальной программы **«Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2024 годы**

Отчетный период **1 квартал**  (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)**2024г**

Ответственный исполнитель **МКУ «Управление образования» ДГО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный  исполнитель | Дата наступления контрольного  события | | | Фактический  результат  реализации  мероприятия | Расходы бюджета на реализацию  муниципальной программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов на  отчетную  дату, тыс.  руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная  бюджетная  роспись на  отчетную  дату, тыс.  руб. | Предусмотрено муниципальной  программой, тыс. руб. | Кассовое  исполнение  на  отчетную  дату, тыс.  руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **Х** | **Х** | **Х** | **Доступное и качественное дошкольное, общее и дополнительное образование** | **637 623,65** | **637 623,65** | **136 107,54** | | **136 107,54** |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Основное мероприятие: «Организация образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **X** | **X** | **X** | **Доступное и качественное дошкольное образование** | **211 844,14** | **211 844,14** | **50 743,73** | | **50 743,73** |
| 1.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 91 109,61 | 91 109,61 | 22 235,90 | | 22 235,90 |
| 1.2 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 113 116,98 | 113 116,98 | 27 018,00 | | 27 018,00 |
| 1.3 | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 7 617,55 | 7 617,55 | 1 489,83 | | 1 489,83 |
| 1.4. | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы общего образования»** | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Основное мероприятие: «Создание условий для доступного и качественного образования детей»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **X** | **X** | **X** | **Современное и качественное образование детей** | **370 507,07** | **370 507,07** | **72 819,85** | **72 819,85** | |
| 2.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 75 564,56 | 75 564,56 | 17 725,78 | 17 725,78 | |
| 2.2 | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | 2 280,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3 | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 208 975,80 | 208 975,80 | 41 473,06 | 41 473,06 | |
| 2.4 | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 12 301,20 | 12 301,20 | 3 650,52 | 3 650,52 | |
|  | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | 23 828,05 | 23 828,05 | 5 100,00 | 5 100,00 | |
| 2.5 | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 4 300,00 | 4 300,00 | 687,87 | 687,87 | |
| 2.6 | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 20 358,00 | 20 358,00 | 3 451,63 | 3 451,63 | |
| 2.7 | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в рамках МП "Развитие образования Дальнереченского городского округа", региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов, региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Приморском крае», модернизация школьных систем образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 20 208,03 | 20 208,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.8 | Расходы на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, родители которых призваны в Вооруженные Силы РФ на основании Указа Президента РФ от 21.09.2022г. №647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | 1 000,00 | 1 000,00 | 305,05 | 305,05 | |
| 2.9 | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | 1 691,43 | 1 691,43 | 425,94 | 425,94 | |
| 2.10 | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Основное мероприятие: «Развитие системы учреждений дополнительного образования, направленных на привлечение учащихся, к систематическим занятиям физической культурой и спортом»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **Х** | **Х** | **Х** | **Организация дополнительного образования детей** | **25 715,32** | **25 715,32** | **6 796,58** | | **6 796,58** |
| 3.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 17 756,91 | 17 756,91 | 5 295,21 | | 5 295,21 |
| 3.2 | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | 5 370,04 | 5 370,04 | 1 501,37 | | 1 501,37 |
| 3.3 | Трудоустройство учащихся (рембригады) | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 2 288,37 | 2 288,37 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.4. | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| **3.1** | **Основное мероприятие: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | **Дополнительное образование детей за счет средств бюджетов различных уровней** | **910,46** | **910,46** | **173,06** | | **173,06** |
| 3.1.1 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Дальнереченского городского округа (МОЦ) | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 910,46 | 910,46 | 173,06 | | 173,06 |
| 3.1.2 | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| **Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 28 646,66 | 28 646,66 | 5 574,32 | | 5 574,32 |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы(1): | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы(2): | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |

(1)При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

(2)В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/ снижение негативных последствий возникшего отклонение