Таблица 15

- Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

| Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2014 – 2017 годы (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) | Фактические расходы (по фактически выполненным работам), (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 110 434,24 | 73 297,96 |
|  |  | краевой бюджет | 62 436,00 | 48 440,06 |
|  |  | местный бюджет | 47 998,24 | 24 857 90 |
| 1.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным ДОУ ДГО на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования (0510020140) | всего | 41 798,24 | 24 335,34 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 41 798,24 | 24 335,34 |
| 1.2 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в МДОУ (0510093070) | всего | 58 107,00 | 45 507,00 |
|  |  | краевой бюджет | 58 107,00 | 45 507,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| 1.3 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальным ДОУ ДГО на строительство (реконструкцию) зданий | всего | 6 000,00 | 322,56 |
|  | (0510020130) | местный бюджет | 6 000,00 | 322,56 (Осуществление строительного контроля (технический надзор) за строительством объекта «Детский сад на 120 мест» |
| 1.4 | Субсидии из местного бюджета муниципальным ДОУ ДГО на проведение капитального и текущего ремонта зданий (0510020150) | всего | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 |  |
| 1.5 | - Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования (0510093090) | всего | 4 329,00 | 2 933,06 |
|  |  | краевой бюджет | 4 329,00 | 2 933,06 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| 1.6 | Субсидий бюджетным учреждениям на «Выполнение «Перечня наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа на 2016 год» (0510020450) | всего | 200,00 | 200,00 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 200,00 | 200,00 (ремонт кирпичной стены и отмостка в МБДОУ ДС №6) |
| II. | - Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | 172 002,21 | 128 073,69 |
|  |  | краевой бюджет | 130 508,00 | 99 801,43 |
|  |  | местный бюджет | 41 494,21 | 28 272,26 |
| 2.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям ДГО на организацию предостав-ления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | всего | 40 014,21 | 28 272,26 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  | (0520020140) | местный бюджет | 40 014,21 | 28 272,26 |
| 2.2 | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | всего | 124 727,00 | 97 188,39 |
|  | (0520093060) | краевой бюджет | 124 727,00 | 97 188,39 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| 2.3 | Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием | всего | 5 781,00 | 2 613,04 |
|  | (0520093050) | краевой бюджет | 5 781,00 | 2 613,04 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| 2.4 | Субсидии МОУ ДГО на проведение капитального и текущего ремонта зданий МОУ, благоустройство территорий и организацию безопасности | всего | 200,00 | 0,00 |
|  | (0520020150) | местный бюджет | 200,00 | 0,00 |
| 2.5 | Субсидий бюджетным учреждениям на «Выполнение «Перечня наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа на 2016 год» (0520020450) | всего | 1 280,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 280,00 | 0,00 |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | 15 811,28 | 10 425,75 |
|  |  | краевой бюджет | 3 180,00 | 3 180,00 |
|  |  | местный бюджет | 12 631,28 | 7 245,75 |
| 3.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям ДГО на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | всего | 12 631,28 | 7 245,75 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  | (0530020140) | местный бюджет | 12 631,28 | 7 245,75 |
| 3.2 | (КБ) Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | всего | 3 180,0 | 3 180,00 |
|  | (0530093080) | краевой бюджет | 3 180,0 | 3 180,00 (из них: 300,0 т.р. компенсация родителям за приобретение путевок детям, которые отдыхали в оздоровительных центрах и лагерях в течении 2016 года; 2 180,0 т.р. на организацию горячего питания в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в летний, каникулярный период. |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| IV. | Отдельные мероприятия (МКУ «Управление образования») | всего | 14 052,51 | 8 882,79 |
|  | (0590020240) | местный бюджет | 14 052,51 | 8 882,79 |
| Итого: |  | краевой бюджет | 196 124,00 | 151 421,49 |
|  |  | местный бюджет | 116 176,24 | 69 258,70 |
| ВСЕГО: |  |  | 312 300,24 | 220 680,19 |

| п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) | Фактические расходы, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Программа «Информатизация системы образования на территории Дальнереченского городского округа» | всего | 213,00 | 29,60 |
|  | 0899222 | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | 0890020230 | местный бюджет | 213,00 | 29,60 Предоставление услуги по обеспечению доступа в сеть Интернет в 2016 году, c исключением доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами обучения и воспитания. |
| II. | Программа «Доступная среда на 2016-2020 гг.» | всего | 130,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | 0701 1090020380 0702 1090020380 | местный бюджет | 45,0 85,0 | 0,00 0,00 |