Таблица 15

- Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

| Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2014 – 2019 годы (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) | Фактические расходы (по фактически выполненным работам), (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 121 578,073 | 78 070,42 |
|  |  | краевой бюджет | 75 018,00 | 50 279,58 |
|  |  | местный бюджет | 46 560,07 | 27 790,84 |
| 1.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным ДОУ ДГО на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования (0510120140) | всего | 46 016,07 | 27 672,04 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 46 016,073 | 27 672,04 |
| 1.2 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в МДОУ (0510193070) | всего | 68 962,00 | 46 397,3 |
|  |  | краевой бюджет | 68 962,00 | 46 397,3 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| 1.3 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальным ДОУ ДГО на строительство (реконструкцию) зданий | всего | 544,00 | 118,80 |
|  | (0510120130) | местный бюджет | 544,00 | 118,80 |
| 1.4 | Субсидии из местного бюджета муниципальным ДОУ ДГО на проведение капитального и текущего ремонта зданий (0510120150) | всего | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 |  |
| 1.5 | - Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования (0510193090) | всего | 6 056,00 | 3 882,28 |
|  |  | краевой бюджет | 6 056,00 | 3 882,28 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| II. | - Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | 180 401,86 | 124 747,46 |
|  |  | краевой бюджет | 130 569,00 | 98 409,88 |
|  |  | местный бюджет | 49 832,86 | 26 337,58 |
| 2.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям ДГО на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | всего | 49 832,86 | 26 337,58 |
|  | (0520120140) | краевой бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 49 832,86 | 26 337,58 |
| 2.2 | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | всего | 124 958,00 | 95 417,71 |
|  | (0520193060) | краевой бюджет | 124 958,00 | 95 417,71 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| 2.3 | Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием | всего | 5 611,00 | 2 992,17 |
|  | (0520193050) | краевой бюджет | 5 611,00 | 2 992,17 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| 2.4 | Субсидии МОУ ДГО на проведение капитального и текущего ремонта зданий МОУ, благоустройство территорий и организацию безопасности | всего | 0,00 | 0,00 |
|  | (0520120150) | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | 20 287,30 | 13 138,02 |
|  |  | краевой бюджет | 3 482,00 | 3 482,00 |
|  |  | местный бюджет | 16 805,3 | 9 656,02 |
| 3.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям ДГО на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | всего | 16 425,3 | 9 277,28 |
|  | (0530120140) | краевой бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 16 425,3 | 9 277,28 |
| 3.2 | (КБ) Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | всего | 3 482,00 | 3 482,00 |
|  | (0530193080) | краевой бюджет | 3 482,00 | 3 482,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| 3.3 | Субсидия на организацию и обеспечение оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков |  |  |  |
|  | (05301200200) | местный бюджет | 380,00 | 378,74 |
| IV. | Отдельные мероприятия (МКУ «Управление образования») | всего | 13 731,194 | 10 009,91 |
|  | (0590120240) | местный бюджет | 13 731,19 | 10 009,91 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТАМ: |  | краевой бюджет | 209 069,00 | 152 171,46 |
|  |  | местный бюджет | 126 929,42 | 73 794,35 |
| РАЗДЕЛЫ ВСЕГО: |  |  | 335 998,43 | 225 965,81 |

Выполнение Перечня наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа:

| Субсидий бюджетным учреждениям на «Выполнение Перечня наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа» (0520120450) | всего | 150,00 | 150,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 150,00 | 150,00 |
| Субсидий бюджетным учреждениям на «Выполнение Перечня наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа» (0520120450) |  | 826, 5 | 826, 5 |
| Итого | местный бюджет | 976,50 | 976,50 |