Таблица 16

- Отчет
о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2014 – 2019 годы (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. руб.) |  |  |
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 01 января 2017 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: Организация предоставления общедоступного дошкольного образования |  |  |  |  |  |
|  | Показатель объема муниципальной услуги (работы): человек | 1302 | 1255 | 48 519,55 | 43 998,62* | 43 937,18 |
| 2. | Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: Организация предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |  |  |  |  |  |
|  | Показатель объема муниципальной услуги (работы): человек | 3563 | 3596 | 48 667,33 | 47 231,86** | 47 231,85 |
| 3. | Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: Организация предоставления дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |
|  | Показатель объема муниципальной услуги (работы): человек | 385 | 454 | 16 745,65 | 15 192,6*** | 15 191,26 |

*  На выполнении муниципального задания по организации предоставления общедоступного  дошкольного образования, были внесены изменения в части уменьшения/увеличения финансирования:

На основании о уведомления о бюджетных ассигнованиях от 20 января 2017 №3, были сняты 298,73 тыс. руб.

Перераспределены средства в общем объеме муниципальной программы  в сумме 1 660,75 тыс. руб., уведомление от 13 июля 2017 года за № 41

Вследствии сложившейся экономия средств по субсидии на выполнение муниципального задания по дошкольным образовательным учреждениям, были перераспределены средства в сумме 1 293,84 по решению Думы «О внесении  изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа  от 31.10.2017 года № 87 «О бюджете Дальнереченского городского округа  на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.» и Уведомления о бюджетных ассигнованиях от 01 ноября 2017 года № 71.

Средства в сумме 1 267,62 по решению Думы «О внесении  изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа  от 27.12.2017 года № 107 «О бюджете Дальнереченского городского округа  на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.» и Уведомления о бюджетных ассигнованиях от 27 декабря2017 года № 104.

** На выполнении муниципального задания по организации предоставления общедоступного  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, были внесены изменения в части уменьшения/увеличения финансирования:

При распределении средств в общем объеме муниципальной программы добавили 1 165,53 тыс. руб., уведомление от 13 июля 2017 года №41.

По решению Думы «О внесении  изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа  от 27.12.2017 года № 107 «О бюджете Дальнереченского городского округа  на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.» и Уведомления о бюджетных ассигнованиях от 27 декабря 2017 года № 104 сняли 2 601,0 тыс. руб.

По решению Думы «О внесении  изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа  от 19.12.2017 года № 103 «О бюджете Дальнереченского городского округа  на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.» и Уведомления о бюджетных ассигнованиях от 19 декабря 2017 года № 95 сняли 223,00 тыс. руб.

***На выполнение муниципального задания по организации предоставления дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта, были внесены изменения в части уменьшения/увеличения финансирования, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ):

При распределении средств в общем объеме муниципальной программы добавили 59,65 тыс. руб., уведомление от 13 июля 2017 года № 41.

Вследствии сложившейся экономия средств по субсидии на выполнение муниципального задания были перераспределены средства в сумме 1300,00 по решению Думы «О внесении  изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа  от 31.10.2017 года № 87 «О бюджете Дальнереченского городского округа  на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.» и Уведомления о бюджетных ассигнованиях от 01 ноября 2017 года № 71.

Средства в сумме 312,7 тыс. руб. по решению Думы «О внесении  изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа  от 27.12.2017 года № 107 «О бюджете Дальнереченского городского округа  на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.» и Уведомления о бюджетных ассигнованиях от 27 декабря2017 года № 104.