Таблица 12

- Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

| Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2014 – 2019 годы (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчётному | отчетный 2017 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг | % |  | 70 | 93,13 | На основании Справки (прилагаются) по итогам проведения социологического опроса в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа |  |
| 2. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | кол-во детей в возрасте 1-6 лет на 100 мест |  | 168 | 181 | По данным статистики численность детей в возрасте от 1-6 лет составляет 2276 детей, их них 1257 детей посещают ДОУ, 750 зарегистрированы на очередь в ДОУ, 269 не обращались еще за услугой по обеспечению мест в ДОУ |  |
| - I. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования | % |  | 53,2 | 55,7 | Ясельная группа в МБДОУ № 6, разновозрастная, для детей от 1 года до 3 лет |  |
| 2. | Доля детей в возрасте 1–6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % |  | 28,2 | 33,0 | недостаточное количество мест в МБДОУ, для детей от 1 года до 3 лет |  |
| 3. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % |  | 0 | 0 | Пребывание детей в зданиях, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей |  |
| - Мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| - Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| _ | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма «Развитие системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике | % |  | 99,0 | 98,0 | Аттестация выпускников по окончании 2016-2017 учебного года |  |
| 2. | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % |  | 0 | 0 | Пребывание детей в зданиях, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей. |  |
| 3. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразо-вательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных обще-образовательных учреждениях | % |  | 37,9 | 39,0 | Отсутствие достаточного количества ученических мест |  |
| 4. | Доля муниципальных обще-образовательных учреждений, соответствующих современ-ным требованиям обучения, в общем количестве муниципа-льных общеобразовательных учреждений (процентов) | % |  | 60 | 85,4 | На территории ДГО в 2017 году функционировало 6 общеобразовательных учреждений, из них соответствуют следующим современным требованиям обучения: Спортивный зал -6 уч-ий; актовый зал -4 уч-ий; столовая или буфет 6 уч-ий; библиотека -6 уч-ий; все виды благоустройства -5 уч-ий; доступ в интернет и собственный сайт -6 уч-ий; дистанционное обучение -2 уч-ия (сош №3 и сош № 6); пожарная сигнализация, дымовые извещатели -6 уч-ий. |  |
| 5. | Доля выпускников муниципальных общеобра-зовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | % |  | 1,3 | 2,0 | 3 учащихся МБОУ не сдали ЕГЭ по математике (допущено до ЕГЭ 153 учеников, аттестованы 150) |  |
| Мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| _ | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| III. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей школьного возраста, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % |  | 21,0 | 14,0 |  |  |
| 2. | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет | % |  | 80 | 44,0 | За счет средств краевого бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период были организованы пришкольные лагеря с дневным пребыванием в летний, каникулярный период, охват детей составил 1503 человек. Рембригада 88 чел. в возрасте от 14 до 17 лет |  |
| 3. | Количество функционирующих лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений | ед. |  | 7 | 6 |  |  |
| 4. | Количество детских и молодежных военно-патриотических объединений нарастающим итогом | ед. |  | 48 | 34 | Созданы детские и военно-патриотические объединения в МБОУ «Лицей», «СОШ № 2», «СОШ № 3», «СОШ № 5»,«СОШ № 6» |  |
| 5. | Общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объединений нарастающим итогом | чел. |  | 960 | 510 |  |  |
| 6. | Количество музеев, комнат и уголков боевой и трудовой Славы в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа | ед. |  | 5 | 3 | МБОУ «СОШ №5», «Лицей», «СОШ №6» |  |
| 7. | Количество мероприятий патриотической направленности для детей и молодёжи допризывного возраста | ед. |  | 2 | 2 | Проведены мероприятия: 1.Спартакиада допризывной молодёжи «Допризывник – 2017»; 2. Спартакиада молодёжи посвященная «Дню юного стрелка». |  |