- Таблица № 12

- Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

| Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и искусства Дальнереченского городского округа | % | 19,9 | 19,9 | 35,6 |  |
| 2 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения Дальнереченского городского округа | ед. | 85 | 90 | 74 | Уменьшение финансирования на комплектование книжного фонда, на периодические издания; меньше приобретено за счет дохода от платных услуг; увеличение стоимости печатных изданий |
| 3 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства Дальнереченского городского округа к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля предоставления услуг (функций) в электронном виде, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Дальнереченского городского округа перечня первоочередных муниципальных услуг (функций), необходимых к предоставлению муниципальными учреждениями культуры в электронном виде | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Охват населения Дальнереченского городского округа культурными мероприятиями | тыс. чел./ год | 97,3 | 107,6 | 140,4 |  |
| 6 | Удельный вес доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию детей в школе дополнительного образования в области культуры и искусства, в общей численности учащихся детей Дальнереченского городского округа | % | 15,3 | 17,0 | 22,7 |  |
| 7 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства Дальнереченского городского округа к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона (Дополнительное образование) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Доля предоставления услуг (функций) в электронном виде, предоставляемых муниципальными библиотеками Дальнереченского городского округа от перечня первоочередных муниципальных услуг (функций), необходимых к предоставлению муниципальными учреждениями культуры в электронном виде | % | 2 | 2 | 2 |  |

Начальник МКУ «Управление культуры

Дальнереченского городского округа»                                                Ю.Н. Гуцалюк