Отчет

Об исполнении муниципальной программы

«Развитие образования

Дальнереченского городского округа»

на 2018-2022годы

Муниципальное казенное учреждение

«Управление образования»

за  1 полугодие 2020 год

И. о. начальника

МКУ «Управление образования»                                                М.Л. Гостева

исп. экономист Владимирова Л.Н.

33-4-19; эл. адрес: uodgo@mail.ru

Таблица 15

- Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

| Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2018– 2022 годы (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой), (тыс. руб.) | Фактические расходы (по фактически выполненным работам), (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 163 964,15 | 76 261,40 |
|  |  | краевой бюджет | 85 835,45 | 41 645,29 |
|  |  | местный бюджет | 78 128,70 | 34 616,11 |
| 1.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным ДОУ ДГО на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования (0701 0510120140 611) | всего | 67 211,98 | 29 393,07 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 67 211,98 | 29 393,07 |
| 1.2 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в МДОУ (0701 0510193070 611) | всего | 77 899,13 | 38 783,79 |
|  |  | краевой бюджет | 77 899,13 | 38 783,79 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| 1.3 | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на строительство (реконструкцию) зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 10 892,32 | 5 223,04 |
|  | (0701 0510120130 244) | местный бюджет | 533,88 | 289,80 |
|  | (0701 0510120130 414) | местный бюджет | 9 928,44 | 4 933,24 |
|  | (0701 0510120130 612) | местный бюджет | 430,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cубсидии на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на условиях софинансирования | всего | 813,00 | 0,00 |
|  | (0701 0510192020 612) | краевой бюджет | 788,60 | 0,00 |
|  | (0701 05101S2020 612) | местный бюджет | 24,40 | 0,0 |
| 1.5 | - Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования (0510193090) | всего | 7 027,72 | 2801,50 |
|  |  | краевой бюджет | 7 027,72 | 2 801,50 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| 1.6 | Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | всего | 120,00 | 60,00 |
|  | (1003 051Е593140 321) | Краевой бюджет | 120,00 | 60,00 |
| II. | - Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | 232 567,31 | 133 375,58 |
|  |  | краевой бюджет | 172 632,81 | 105 186,25 |
|  |  | местный бюджет | 59 934,50 | 28 189,33 |
| 2.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям ДГО на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | всего | 59 825,20 | 28 165,90 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  | (0702 0520120140 611) | местный бюджет | 59 825,20 | 28 165,90 |
| 2.2 | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | всего |  |  |
|  | (0520193060) | краевой бюджет | 147 443,39 | 94 801,08 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| 2.3 | Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно), обучающихся (5 -11 включительно) бесплатным питанием | всего | 20 186,18 | 9 171,62 |
|  | (0702 05201930150 612) | краевой бюджет | 20 186,18 | 9 171,62 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| 2.4 | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования Радиомониторинг (МБОУ СОШ №1,2,3,6) | всего | 3 642,54 | 780,95 |
|  | (0702 0520192340 612) | краевой бюджет | 3 533,24 | 757,52 |
|  | (0702 05201S2340 612) | местный бюджет | 109,30 | 23,43 |
| 2.5 | Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края (1003 05201Е59140 321) | всего | 1 470,00 | 456,03 |
|  |  | краевой бюджет | 1 470,00 | 456,03 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | 28 746,39 | 10 931,47 |
|  |  | федеральный бюджет | 969,44 | 964,90 |
|  |  | краевой бюджет | 6 041,98 | 698,43 |
|  |  | местный бюджет | 21 734,97 | 9 268,14 |
| 3.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям ДГО на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | всего | 21 254,99 | 9 268,14 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  | (0530120140 611) | местный бюджет | 21 254,99 | 9 268,14 |
| 3.2 | (КБ) Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | всего | 6 041,98 | 698,43 |
|  | (0530193080) | краевой бюджет | 6 041,98 | 698,43 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| 3.3 | Субсидия на организацию и обеспечение оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков | всего | 450,00 | 0,00 |
|  | (05301200200) | местный бюджет | 450,00 | 0,00 |
| 3.4 | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | всего | 999,42 | 964,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 969,44 | 964,90 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 29,98 | 0,00 |
| IV. | Отдельные мероприятия (МКУ «Управление образования») | всего | 17 921,90 | 7 157,98 |
|  | (0590120240) | местный бюджет | 17 921,90 | 7 157,98 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» |  | Федеральный бюджет | 969,44 | 964,90 |
|  |  | краевой бюджет | 264 510,24 | 147 529,97 |
|  |  | местный бюджет | 177 780,00 | 79 231,56 |
| ВСЕГО: |  |  | 443 199,75 | 227 726,43 |
| Субсидии на выполнения «Перечня наказов избирателей депутатам ДГО» (9990120450) |  | местный бюджет | 223, 18 | 223 ,18 |