Утвержден

постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от 16 января 2015 года № 46

План - график

предоставления земельных участков гражданам,

имеющим трех и более детей, в рамках реализации Закона Приморского края от 08.11.2011г. № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае»

на 2015 год

| Период | Месяц | Наименование мероприятий по предоставлению земельных участков |
| --- | --- | --- |
| 1 квартал | Февраль | Кадастровый учет трех земельных участков, расположенных по ул. Гагарина, в с. Лазо, г. Дальнереченска. |
| 1-2 квартал | Март - май | Массив «Рыбозаводской -2» 1. Организация и проведение жеребьевки. 2. Принятие постановлений о предоставлении в собственность гражданам и их детям бесплатно земельных участков. 3. Выдача документов гражданам. |
| 3-4 квартал | Июнь - декабрь | Организация и проведение жеребьевки по мере необходимости, при поступлении заявлений от граждан о включении в Реестр граждан. |