АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2015 г.             г. Дальнереченск                               № 518

Об утверждении плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями на территории Дальнереченского городского круга на 2015 – 2017 годы

В соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Федеральным законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями на территории Дальнереченского городского круга на 2015 – 2017 годы (приложение).

2. Отделу делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа (Сиротенко Н.Н.) настоящее постановление разместить на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

Глава администрации

Дальнереченского городского округа                                             С.И. Васильев

Приложение

к постановлению администрации
                                                                       Дальнереченского городского круга
                                                           от «30» апреля 2015 г. № 518

План мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями на территории Дальнереченского городского круга на 2015 – 2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Данные о качестве питьевой воды до реализации плана мероприятий | Результаты реализации плана мероприятий | Ответственные лица | Источник финансиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия проводимые на водозаборных очистных сооружениях |
| 1.1. | Применение коагулянта «Акваурант» для осаждения железа, снижения цветности и мутности | с 15 апреля 2015 г. | Железо общее 1,0 мг/л Цветность воды 25o | Железо общее 0,3 мг/л Цветность воды не более 20o | Директор ООО «Дальводоканал» | ООО «Дальводоканал» |
| 1.2. | Хлорирование гипохлоритом на входе в ВОС г. Дальнереченска | с 1 апреля 2015 г. | 5,2% несоответствия по микробиологическим показателям | Снижение угрозы микробиологического загрязнения внутренних сетей ВОС города, 100% соответствие качества воды по микробиологическим показателям |  |  |
| 1.3. | Хлорирование, промывка и дезинфекция водопроводных сетей ВОС | с июня по сентябрь еженедельно | 5,2% несоответствия по микробиологическим показателям | Снижение угрозы микробиологического загрязнения внутренних сетей ВОС города, 100% соответствие качества воды по микробиологическим показателям | Директор ООО «Дальводоканал» | ООО «Дальводоканал» |
| 1.4. | Реконструкция скорых фильтров | 2-3 квартал 2015г. | 5,2% несоответствия по микробиологическим показателям | Снижение угрозы микробиологического загрязнения внутренних сетей ВОС города |  |  |
| 1.5. | Установка электролизера «Аквахлор-200» на выходе из водопроводных очистных сооружений г. Дальнереченска | август 2015г. | 5,2% несоответствия по микробиологическим показателям | Снижение угрозы микробиологического загрязнения внутренних сетей ВОС города |  |  |
| 1.6. | Установка автоматизированных хлораторных | 3-4 квартал 2015, 1 квартал 2016 года | 5,2% несоответствия по микробиологическим показателям | Снижение угрозы микробиологического загрязнения внутренних сетей ВОС города, 100% соответствие качества воды по микробиологическим показателям |  |  |
| 1.7. | Установка сорбционных колонн «ТВИН- РС», снижающих содержание железа и марганца в воде | 2016 год | Железо общее 1,0 мг/л Цветность воды 25o | Железо общее 0,3 мг/л Цветность воды не более20o |  |  |
| 1.8. | Дореконструкция скорых фильтров углем марки TL-830 для устранения запаха | 3 квартал 2016г., 2 квартал 2017 г. | 5,2% несоответствия по микробиологическим показателям | Снижение угрозы микробиологического загрязнения внутренних сетей ВОС города | Директор ООО «Дальводоканал» | ООО «Дальводоканал» |
| 2 | Мероприятия проводимые в производственной лаборатории |
| 2.1. | Приобретение ФЛЮОРАТ® АЕ-2 | 2015 г. май | Не имеется в организации | Непрерывный автоматический контроль содержания нефтепродуктов в воде. | Директор ООО «Дальводоканал» | ООО «Дальводоканал» |
| 3 | Мероприятия проводимые на водопроводных сетях |
| 3.1. | Хлорирование, промывка и дезинфекция водопроводных сетей | постоянно | 5,2% несоответствия по микробиологическим показателям | Снижение угрозы микробиологического загрязнения внутренних сетей ВОС города, 100% соответствие качества воды по микробиологическим показателям | Директор ООО «Дальводоканал» | ООО «Дальводоканал» |
| 3.2. | Хлорирование водоразборных колонок | 2 раза в месяц с апреля по ноябрь | 5,2% несоответствия по микробиологическим показателям | 100% соответствие качества воды по микробиологическим показателям |  |  |
| 4 | Технологические мероприятия на 2015 год: г. Дальнереченск; микрорайон ЛДК. |
| 4.1. | Сброс и промывка 1-го осветлителя | 15.06.2015г.-25.06.2015г. | Большой расход очищающих реагентов 3,4 дм3 на 1 м3 воды Производственные потери воды 12,4 м3/сут | Снижение потерь воды до 1,5-0,5 м3/сут. и очищающих реагентов до 1 дм3 на 1 м3 воды повышение скорости образования активного осадка оксихлорита | Директор ООО «Дальводоканал» | ООО «Дальводоканал» |
| 4.2. | Сброс и промывка 2-го осветлителя | 26.06.2015г.-11.07.2015г. | Большой расход очищающих реагентов 3,4 дм3 на 1 м3 воды Производственные потери воды 12,4 м3/сут | Снижение потерь воды до 1,5-0,5 м3/сут. и очищающих реагентов до 1 дм3 на 1 м3 воды повышение скорости образования активного осадка оксихлорита | Директор ООО «Дальводоканал» | ООО «Дальводоканал» |
| 4.3. | Сброс и промывка 3-го осветлителя | 12.07.2015г.- 22.07.2015 г. | Большой расход очищающих реагентов 3,4 дм3 на 1 м3 воды Производственные потери воды 12,4 м3/сут | Снижение потерь воды до 1,5-0,5 м3/сут. и очищающих реагентов до 1 дм3 на 1 м3 воды повышение скорости образования активного осадка оксихлорита |  |  |
| 4.4. | Гиперхлорирование осветлителей: -1-го -2-го -3-го | 26.06.2015 г. 12.07.2015 г. 23.07.2015 г. | 5,2% несоответствия по микробиологическим показателям | Снижение угрозы микробиологического загрязнения внутренних сетей ВОС города, 100% соответствие качества воды по микробиологическим показателям |  |  |
| 4.5. | Повторный сброс и наполнение осветлителей -1-го -2-го -3-го | 27.06.2015 г. 13.07.2015 г. 24.07.2015 г. | 5,2% несоответствия по микробиологическим показателям | Снижение угрозы микробиологического загрязнения внутренних сетей ВОС города, 100% соответствие качества воды по микробиологическим показателям |  |  |
| 4.6. | Сброс и промывка первого отсека резервуара чистой воды 09.08.2015 - гиперхлорирование 10.08.2015 - повторный сброс и наполнение | 01.08.2015г.-10.08.2015г. | 5,2% несоответствия по микробиологическим показателям, 20% не соответствия проб по органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям | Снижение угрозы микробиологического загрязнения внутренних сетей ВОС города, 100% соответствие качества воды по микробиологическим показателям, достижение 100% соответствия проб по органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям |  |  |
| 4.7. | Сброс и промывка второго отсека резервуара чистой воды 20.08.2015 - гиперхлорирование 21.08.2015 - повторный сброс ни наполнение | 11.08.2015г.-21.08.2015 г. | 5,2% несоответствия по микробиологическим показателям, 20% не соответствия проб по органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям | Снижение угрозы микробиологического загрязнения внутренних сетей ВОС города, 100% соответствие качества воды по микробиологическим показателям, достижение 100% соответствия проб по органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям | Директор ООО «Дальводоканал» | ООО «Дальводоканал» |
| 4.8. | Гиперхлорирование внутренних сетей ВОС | 24.08.2015г.-28.08.2015 г. | 5,2% несоответствия по микробиологическим показателям | Снижение угрозы микробиологического загрязнения внутренних сетей ВОС города, 100% соответствие качества воды по микробиологическим показателям |  |  |
| 5 | Мероприятия проводимые на котельной № 1, г. Дальнереченск |
| 5.1. | Установка блочной станции обезжелезивания воды «РосАква-Ф-17» | 01.03.2016 г. | Железо общее 1,0 мг/л Цветность 40o | Железо общее 0,3 мг/л Цветность 20o | Начальник теплового района «Дальнереченский» филиала «Горноключевской» КГУП «Примтеплоэнерго» | КГУП «Примтеплоэнерго» |