Утвержден

постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от 18 января 2016 года № 18

План - график

предоставления земельных участков гражданам,

имеющим трех и более детей, в рамках реализации Закона Приморского края

от 08.11.2011г. № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков

гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае»

на 2016 год

| №№ | Месяц | Наименование мероприятий по предоставлению земельных участков |
| --- | --- | --- |
| 1 | Январь | 1. Принятие постановления об изменении разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 25:02:120103:112, адрес (местоположение) земельного участка: Приморский край, г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Гагарина, 7 |
| 2 | Февраль | 1. Проведение кадастровых работ в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:02:120103:112, адрес (местоположение) земельного участка: Приморский край, г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Гагарина, 7 |
| 3 | Март | 1. Внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости, в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка 25:02:120103:112 адрес (местоположение) земельного участка: Приморский край, г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Гагарина, 7. 2. Получение кадастрового паспорта земельного участка. |
| 4 | Апрель | - Организация и проведение жеребьевки по предоставлению земельных участков в районе г. Дальнереченск, с. Лазо. 2. Принятие постановлений о предоставлении в собственность гражданам и их детям бесплатно земельных участков. 3. Выдача документов гражданам. |
| 5 | Май | - 1. Организация и проведение жеребьевки по предоставлению - земельных участков в районе массива «Рыбозаводской - 2». 2. Принятие постановлений о предоставлении в собственность гражданам и их детям бесплатно земельных участков. 3. Выдача документов гражданам. |
| 6 | Июль | 1. Организация и проведение жеребьевки по мере необходимости, при поступлении заявлений граждан. 2. Принятие постановлений о предоставлении в собственность гражданам и их детям бесплатно земельных участков. 3. Выдача документов гражданам. |
| 7 | Октябрь | 1. Организация и проведение жеребьевки по мере необходимости, при поступлении заявлений граждан. 2. Принятие постановлений о предоставлении в собственность гражданам и их детям бесплатно земельных участков. 3. Выдача документов гражданам. |
| 8 | Декабрь | 1. Организация и проведение жеребьевки по мере необходимости, при поступлении заявлений граждан. 2. Принятие постановлений о предоставлении в собственность гражданам и их детям бесплатно земельных участков. 3. Выдача документов гражданам. |