АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2016 г.                г. Дальнереченск                                №   111

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства

Дальнереченского  городского округа

к работе в отопительный сезон 2016-2017 годов

На основании распоряжения Администрации Приморского края от 12.01.2016 г. № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2016-2017 годов», Устава Дальнереченского городского округа, с целью  обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства городского округа к работе в отопительный сезон 2016-2017 годов и стабильной работы объектов жизнеобеспечения, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить жилищно-коммунальное хозяйство  Дальнереченского городского округа к работе в отопительный сезон  2016-2017 годов.

2. Утвердить:

2.1. Состав городского штаба по  подготовке и прохождению отопительного сезона 2016-2017  годов (Приложение № 1).

2.2.  План работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительный сезон 2016-2017 годов (Приложение № 2).

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности рекомендовать неукоснительно выполнять решения городского штаба по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов.

4.    Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до  1 сентября 2016 года  - в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

- до 15 октября 2016 года – полная готовность к началу отопительного сезона.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (Коваль) до 01 июня 2016 года провести конкурсный отбор подрядчиков на выполнение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду  2016-2017 годов.

6. Муниципальному казенному учреждению  «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (Коваль):

6.1.  До 15 мая 2016 года подготовить и утвердить распоряжения о создании комиссий:

-  по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях;

-  по оценке готовности организаций к работе в отопительный период 2016-2017 годов для проверки теплоисточников и тепловых сетей.

6.2.  Обеспечить работу комиссий, указанных в п. 6.1 настоящего постановления и получение паспортов готовности:

- жилищного фонда  - до 15 сентября 2016 года;

- объектов социального значения – до 15 сентября 2016 года.

- ресурсоснабжающих организаций – до 15 октября 2016 года.

- Дальнереченского городского округа до 15 ноября 2016 года.

7. Оценку готовности  теплоснабжающих организаций к работе в отопительный сезон 2016-2017 годов проводить в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

8. Дальнереченскому тепловому району  филиала «Лесозаводский»

КГУП «Примтеплоэнерго» (Гаврилюк), ООО «Абсолют-сервис» (Долчанин), ООО «Возрождение» (Зиненко):

8.1. Обеспечить подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры,  находящихся в их ведении  к  отопительному сезону 2016–2017 годов в установленные сроки.

8.2. До 15 апреля  2016 года представить на утверждение в администрацию Дальнереченского городского округа график  промывки, опрессовки, ревизии и установки запорной арматуры теплотрасс.

Произвести промывку, опрессовку, ревизию и установку запорной арматуры теплотрасс  в соответствии с графиком.

8.3. Обеспечить накопление запаса топлива к началу отопительного сезона в необходимых объемах до 01 октября 2016 года (Приложение № 3).

8.4. Обеспечить разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных.

8.5. Обеспечить резервными источниками электроснабжения все котельные до 01 ноября 2016 года.

8.6. Обеспечить устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности котельных и тепловых сетей и в срок до 25 октября 2016 года представить отчет с копиями паспортов готовности в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

8.7. Обеспечить отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов.

8.8. Обеспечить с 1 января 2016 года снижение в сопоставимых условиях объема потребления топлива не менее чем три процента от объема фактически потребленного в 2015 году.

8.9. До 1 сентября 2016 года восстановить изоляцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

8.10.  Разработать и представить на утверждение  в срок до 1 сентября 2016 года график ограничения отпуска тепловой энергии  при недостатке тепловой мощности  теплоисточников;

8.11. Обеспечить предоставление в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»  в установленные сроки информации:

-   о ходе заготовки топлива еженедельно по средам;

- отчет о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах  до второго числа каждого месяца, следующего за отчетным;

- о ходе прохождения отопительного сезона по состоянию на 01 декабря 2016 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря по 01 апреля в соответствии с формой государственного  статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектам энергетики в зимних условиях»  по состоянию на 01 число отчетного месяца;

8.12. Осуществлять личный контроль за разработкой мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных.

9. Организациям, занимающимся управлением, содержанием и обслуживанием жилищного фонда, ТСЖ рекомендовать:

9.1. С окончанием  отопительного сезона  приступить к выполнению работ по подготовке жилищного фонда к осенне-зимней эксплуатации, в соответствии с постановлением  Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», согласованных на общих собраниях собственников жилья.

9.2. До 15 апреля  2016  года представить в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» графики промывки внутридомовых систем отопления и установки регулирующей арматуры. Произвести промывку, опрессовку, ревизию и установку запорной арматуры  внутридомовых систем отопления в соответствии с графиком.

9.3. Произвести расчеты времени необходимого на устранение аварий в системах отопления жилых домов и представить на утверждение до 1 сентября 2016 года в отдел ГО и ЧС администрации Дальнереченского городского округа.

9.4. Оформить паспорта готовности  на весь обслуживаемый жилищный фонд и представить в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» до 15 сентября 2016 года.

9.5. Проводить в отопительный период действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирных домах в целях ее сбережения при соблюдении тепловых и гидравлических режимов.

10. Рекомендовать ООО «Дальводоканал» (Иванов), МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (Коваль):

10.1.Обеспечить подготовку объектов, инженерных сетей, находящихся в ведении, к  работе в условиях отопительного сезона  2016–2017 годов в установленные сроки.

10.2. Обеспечить выполнение СанПиН 2.1.4.1110-02 в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. N10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02".

11.  Рекомендовать ООО  «Дальнереченская электросеть» (Жигачева):

11.1. Провести оценку готовности электрических сетей, трансформаторных подстанций к работе  в отопительный сезон 2016-2017 годов, обеспечить получение паспорта готовности до 01 ноября 2016 года и представить соответствующий отчет в департамент энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края до 15 ноября 2016 года.

11.2. До 1 сентября  2016 г. разработать и провести мероприятия по переводу объектов жизнеобеспечения города на отдельные, не отключаемые фидера.

12. Начальнику  МКУ «Управление образования администрации Дальнереченского городского округа» (Балакина), начальнику МКУ «Управление культуры администрации Дальнереченского городского округа» (Мельничук, МКУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» (Мельник):

12.1. До 15 марта 2016 года разработать планы по подготовке подведомственных учреждений к отопительному сезону 2016-2017 годов, и с окончанием отопительного периода приступить к их выполнению.

12.2. До 15 апреля  2016  года представить в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» графики промывки внутридомовых систем отопления

12.3. Заключить договора с подрядными организациями на содержание и техническое обслуживание инженерных систем подведомственных учреждений.

12.4. Обеспечить резервными источниками электроснабжения социально-значимые объекты до 15 октября  2016 года.

12.5.  Разработать и утвердить в срок до 15 апреля 2016 года план мероприятий по снижению ресурсопотребления, принять меры к муниципальным бюджетным учреждениям по обеспечению с 1 января 2016 года снижения в сопоставимых условиях объема потребленных ими тепло-  электроэнергии, воды, дизельного топлива на 3 % от объема фактически потребленного ими в 2015 году каждого из указанных ресурсов.

12.6. Обеспечить представление в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» информации о ходе подготовки  к отопительному сезону  2016-2017 годов  по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 1 июня 2016 года по 15 ноября 2016 года,  согласно форме 1- ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности.

13. Рекомендовать руководителям: Дальнереченского теплового района  филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» (Гаврилюк), ООО «Абсолют-Сервис» (Долчанин), ООО «Дальнереченская электросеть» (Жигачева), ООО «Жилищная компания» (Горовая), ООО «Округ» (Щербаков), ООО «Дальводоканал» (Иванов):

13.1. Обеспечить к началу отопительного сезона накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад и обеспечение их необходимой техникой  и  оборудованием для устранения аварийных ситуаций. Список аварийных бригад предоставить в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» к 1 сентября 2016 года.

13.2.  В срок до 01 июня 2016 года разработать и утвердить графики  противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;

13.3.  Подготовить и при необходимости приобрести автономные источники электроснабжения.

13.4.  Разработать, утвердить и представить до  15 апреля 2016 года в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»  планы-графики переаттестации и обучения  работников предприятий.

13.5.  Обеспечить представление в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» информации о ходе подготовки  к отопительному сезону 2016-2017 годов  по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 1 июня 2016 года по 15 ноября 2016 года,  согласно форме 1- ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности.

13.6. При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2016-2017 года предусмотреть мероприятия по увеличению надёжности сетей и оборудования жилищно-коммунального хозяйства с учетом замены не менее 7 % физически изношенных сетей и оборудования.

13.7. Обеспечить с 01 января 2016 года снижения в сопоставимых условиях объема потребления тепло- электроэнергии, воды, угля, мазута, не менее чем на 3 процента от объема фактически потребленного ими в 2015 году каждого из указанных ресурсов.

14. Отделу по делам ГО,  ЧС и мобилизационной работы администрации Дальнереченского городского округа (Гуль):

-  разработать и представить на утверждение до 1 сентября 2016 года инструкцию о  порядке ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-  электро-  водоснабжающих организаций, потребителей, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов.

15. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (Коваль):

15.1. Обеспечить оперативный контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2016-2017 годов.

15.2. Обеспечить предоставление в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам  Приморского края:

- ежемесячно, в срок до 5 числа, информацию о проделанной работе по установке приборов контроля и учета  энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

-  информации о ходе подготовки  к отопительному сезону 2016-2017 годов  по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 1 июня 2016 года по 15 ноября 2016 года,  согласно форме 1-ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности;

- отчет о фактическом расходе и наличии топлива на складах до второго числа каждого месяца;

- информации о ходе прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов   по состоянию на 01 декабря 2016 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения  № 2- ЖКХ (зима);

- информации о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря 2016 года по  01 апреля 2016 года  в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная;

15.3. Осуществлять планирование лимитов потребления ресурсов бюджетным учреждениям: тепло-, электроэнергии и воды со снижением  объема в сопоставимых условиях не менее чем на три процента от фактического объема потребленного в 2015 году.

15.4. Обеспечить регулярное информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности путем размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

15.5. Предоставить в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам  Приморского края к 1 ноября 2016 года паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2016-2017 годов энерго- и теплоснабжающих организаций, теплоисточников.

15.6. Провести мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признания права муниципальной собственности и последующей их передачи  в управление сетевой организации:

15.7. До  1 июля 2016 года актуализировать программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схемы  теплоснабжения, водоснабжения. Отчет о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, утвержденных приказом Минстроя России от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 01 января 2016 года и далее ежемесячно.

16. Финансовому отделу администрации Дальнереченского городского округа (Ахметжанова):

16.1. Обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии, водопотребления и водоотведения организаций и учреждений, финансируемых  из местного бюджета в соответствии с утвержденными лимитами.

16.2. Обеспечить своевременное финансирование учреждений социальной сферы по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов.

17. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства (Ивченко)  обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

18. Контроль за своевременной и качественной подготовкой объектов социальной сферы к отопительному сезону 2016-2017 годов возложить на заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа И.Г. Дзюба.

19. Контроль за своевременной и качественной подготовкой объектов жилищно-коммунального комплекса Дальнереченского городского округа  к отопительному сезону 2016-2017 годов возложить на заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа А.А. Черных.

## Глава администрации

Дальнереченского городского округа                                           С.И. Васильев