АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_21 мая 2013 г.                        г. Дальнереченск                                        № 606

О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 19.02.2013 г. № 193 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа

к работе в отопительный сезон 2013-2014 годов»

На основании Устава Дальнереченского городского округа, с целью  обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства городского округа к работе в отопительный сезон 2013-2014 годов и стабильной работы объектов жизнеобеспечения, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 19.02.2013 г. № 193 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа к работе в отопительный сезон 2013-2014 годов».

1.1. В приложении № 1 «Состав городского штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительный сезон 2013-2014 годов»               исключить из состава комиссии Коврижина О.В. - главного государственного инспектора отдела энергетического надзора по Приморскому краю ДВУ Ростехнадзора (прилагается).

1.2. Приложение № 2 «План работ по подготовке к отопительному сезону 2013-2014 годов по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории  Дальнереченского городского округа» изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Начальнику отдела делопроизводства (Сиротенко) настоящее постановление обнародовать и разместить  на официальном интрнет-сайте Дальнереченского городского округа.

Глава администрации

Дальнереченского городского округа                                                      С.В. Старков

Приложение № 2

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа «_____»_____________2013 г.

План работ

по подготовке к отопительному сезону  2013 -2014 годов  по предприятиям жилищно - коммунального хозяйства, расположенных на территории Дальнереченского городского округа

| № п/п | Перечень работ |  | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение |  |  | Срок выполнения месячно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет | собственные средства |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт котельной № 2 - разработка ПСД на замену котлов № 1,2 -500,00 тыс. руб. - прокладка обратного трубопровода ГВС к котельной – 1850,00 тыс. руб. |  | 2350,00 |  |  | 2350,0 |  |  |  |  | Мошна И.А. |  |  | февраль-июль |
| 2. | Ремонт котельной № 5 - прокладка обратного трубопровода ГВС к котельной |  | 590,00 |  |  | 590,00 |  |  |  |  | Мошна И.А. |  |  | май-июль |
| 3. | Ремонт котельной № 19 - разработка ПСД на замену котла № 1 на котельную № 19 |  | 330,00 |  |  | 330,00 |  |  |  |  | Мошна И.А. |  |  | мрт-май |
| 4. | Устройство модульной котельной для теплоснабжения жилого дома по ул. Краснознаменная 1а |  | 1500,00 |  |  | 1500,00 |  |  |  |  | Мошна И.А. |  |  | мй-июль |
| 5. | Устройство системы водоочистки электробойлерной по ул. Киевская, 53 |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  | Мошна И.А. |  |  | февраль-апрель |
| 6. | Разработка схемы теплоснабжения |  | 1050,00 |  |  | 1050,00 |  |  |  |  | Мошна И.А. |  |  | январь-декабрь |
| 7. | Замена теплосетей по решению суда |  | 680,0 |  |  | 680,00 |  |  |  |  | Мошна И.А. |  |  |  |
|  | Итого: |  | 6700,00 |  |  | 6700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт канализационной системы с использование долговечных полимерных материалов (ул. Полевая 1а микр-он ЛДК) |  | 48,00 |  |  | 48,00 |  |  |  |  | Мошна И.А. |  |  | январь-декабрь |
| 2. | Софинансирование установки современных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде - общедомовые приборы учета: c.Лазо ул. Совтеская, 54, ул. Ленина, 16 – 248,4 тыс. руб. - индивидуальные приборы учета - 3,6 тыс. руб. |  | 252,00 |  |  | 252,00 |  |  |  |  | Мошна И.А. |  |  | январь-декабрь |
| 3. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда: - проведение технического обследования жилищного фонда с составлением ПСД- 450 тыс. руб. - ремонт неблагоустроенного жилищного фонда – 1350,00 тыс. руб. - капитальный ремонт благоустроенного жилищного фонда – 21927,00 тыс. руб. |  | 23727,00 |  |  | 23727,00 |  |  |  |  | Мошна И.А. |  |  | январь-декабрь |
| 4. | Субсидии ТСЖ |  | 300,000 |  |  | 300,000 |  |  |  |  | Мошна И.А. |  |  |  |
|  | Итого: |  | 24327,00 |  |  | 24327,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальнереченский тепловой район филиала "Горноключевской" КГУП "Примтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Восстановительный ремонт (подряд), всего в т.ч.: |  | 299,791 |  |  |  | 299,791 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт благоустройства тепловых сетей : ул Ленина -20м2, Дальнереченская,69-8 м2, Лазо-20 м2, д/сад Дюймовочка-30м2, Личенко,13-45 м2, Калинина т/с к школе № 1- 80м2, ЛДК ул 45 лет Октября,63-3 м2, Центральная,30-3 м2 |  | 228,619 |  |  |  | 228,619 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 01.07.13-09.08.13 |
|  | Ремонт ж/д тупика |  | 71,172 |  |  |  | 71,172 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 01.08.13-31.10.13 |
| 2. | Восстановительный ремонт, всего в т.ч.: |  | 1460,410 |  |  |  | 1460,410 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1, всего, в т.ч.: |  | 122,45 |  |  |  | 122,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена участка теплосети от ТК 8А-ТК9 по ул.Героев Даманского,6 2D 125мм-40м (подземная) |  | 47,130 |  |  |  | 47,130 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 01.07.13-26.07.13 |
|  | Замена участка теплосети ТК-3-ТК-3а ул.Личенко,13 2D-219мм -30 мп (подземная) |  | 75,320 |  |  |  | 75,320 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 10.06.13-17.06.13 |
|  | Котельная № 2 всего в т.ч. |  | 37,70 |  |  |  | 37,70 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  |  |
|  | Замена газоходов из листового металла толщ. 4 мм, 1,18 тн. |  | 37,70 |  |  |  | 37,70 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 03.06.13-20.06.13 |
|  | Котельная № 5 всего в т.ч. |  | 131,17 |  |  |  | 131,17 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  |  |
|  | Замена поверхностей нагрева котла КВС-0,35 №1, |  | 51,770 |  |  |  | 51,770 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 03.06.13-02.08.13 |
|  | Замена вентилятора ВЦ14-46-3,15 кВт котла Е1/9 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 01.07.13-30.08.13 |
|  | Замена дымососа ДН-6,3- 1000 об/мин |  | 59,4 |  |  |  | 59,4 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 01.08.13-30.08.13 |
|  | Котельная № 15 всего в т.ч. |  | 51,770 |  |  |  | 51,770 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена поверхностей нагрева котла КВС-0,35 №1, |  | 51,770 |  |  |  | 51,770 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 03.06.13-20.06.13 |
|  | Котельная № 18 всего в т.ч. |  | 220,14 |  |  |  | 220,14 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  |  |
|  | Замена вентилятора ВЦ5-35В №8 11кВт 1500об/мин |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 01.08.13-27.09.13 |
|  | Замена участка теплосети ул.Рябуха,14-ТК26а -Чапаева,57 2D57мм-80м, 2D32 мм -48 м (подземная) |  | 40,38 |  |  |  | 40,38 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 01.08.13-27.08.13 |
|  | Замена участка теплосети ТК-16-17-ул.Личенко,27,29 2D-125 -35 м (подземная) |  | 41,240 |  |  |  | 41,240 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 18.07.13-27.07.13 |
|  | Замена участка теплосети ТК 22- ТК22А по ул.Калинина 2D-76мм-120м, 2D-50мм-48м (подземная) |  | 78,520 |  |  |  | 78,520 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 08.07.13-27.07.13 |
|  | Котельная № 27/1 всего в т.ч. |  | 730,71 |  |  |  | 730,71 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  |  |
|  | Замена поверхностей нагрева котла ВА-4500 №2 |  | 214,91 |  |  |  | 214,91 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 03.06.13-27.09.13 |
|  | Замена дымовой трубы D 530 мм*6 мм -24 м |  | 92,880 |  |  |  | 92,880 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 05.08.13-09.08.13 |
|  | Замена трубы ГВС по ул.Владивостокская,5 (надземная ) труба D 219 мм-50 м |  | 74,660 |  |  |  | 74,660 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 01.07.13-09.07.13 |
|  | Замена участка теплосети к училищу труба 2D-108 мм -22 м (подземная) |  | 18,400 |  |  |  | 18,400 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 10.07.13-12.07.13 |
|  | Замена теплосети по ул 2D -159 мм -70 м. 2D-108 мм-17,5 м. 2D-89 мм-17,5 м ( клуб) |  | 120,660 |  |  |  | 120,660 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 13.07.13-31.07.13 |
|  | Замена теплосети по ул.Театральной, 2D159мм-130м (подземная) |  | 184,20 |  |  |  | 184,20 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 05.08.13-20.08.13 |
|  | Котельная № 27/2 |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  |  |
|  | Замена насоса на wilo MVI 214/PN25 3 |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 19.08.13-20.08.13 |
|  | Котельная № 32 всего в т.ч. |  | 131,47 |  |  |  | 131,47 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  |  |
|  | Замена газоходов из листового металла толщ 4 мм |  | 35,170 |  |  |  | 35,170 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 15.07.13-26.07.13 |
|  | Замена дымососа ДН6,3-1000об/мин |  | 59,400 |  |  |  | 59,400 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 27.07.13-30.07.13 |
|  | Замена теплосети от УП5-ПОСТ ЭЦ-вокзал, 2D76мм-55м, 2D57мм-15м, 2D32мм-16м (надземная) |  | 36,900 |  |  |  | 36,900 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | 05.08.13-16.08.13 |
| 3. | Текущий ремонт, всего в т.ч.: |  | 957,037 |  |  |  | 957,037 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 |  | 342,122 |  |  |  | 342,122 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | май-сентябрь |
|  | Котельная № 2 |  | 26,9 |  |  |  | 26,9 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | май-август |
|  | Котельная № 3 |  | 47,7 |  |  |  | 47,7 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | май-август |
|  | Котельная № 5 |  | 23,0 |  |  |  | 23,0 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | май-август |
|  | Котельная № 7 |  | 14,0 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | май-август |
|  | Котельная № 14 |  | 19,0 |  |  |  | 19,0 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | май-август |
|  | Котельная № 15 |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | май-июль |
|  | Котельная № 18 |  | 178,019 |  |  |  | 178,019 |  |  |  | Коваль А.К. |  |  | май-сентябрь |
|  | Котельная № 19 | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | Коваль А.К. |  | май-август |  |
|  | Котельная № 25 | 7,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  | Коваль А.К. |  | май-август |  |
|  | Котельная № 26 | 8,5 |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  | Коваль А.К. |  | май-август |  |
|  | Котельная № 27 | 246,796 |  |  |  |  | 246,796 |  |  |  | Коваль А.К. |  | май-сентябрь |  |
|  | Котельная № 31 | 12,5 |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  | Коваль А.К. |  | май-август |  |
|  | Котельная № 32 | 14,5 |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  | Коваль А.К. |  | май-август |  |
| 4. | Аварийно-восстановительный ремонт | 90,0 |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2807,238 |  |  |  |  | 2807,238 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО “Абсолют-Сервис” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная с. Грушевое | 11,3 |  |  |  |  | 11,3 |  |  |  | Долчанин В.А. |  | июль-август |  |
| 2. | Котельная ул. Киевская 53 | 26,7 |  |  |  |  | 26,7 |  |  |  | Долчанин В.А. |  | август |  |
| 3. | Котельная м-н “Каменушка” | 112,0 |  |  |  |  | 112,0 |  |  |  | Долчанин В.А. |  | июнь, август |  |
|  | ИТОГО | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО “Водоснабжение” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопроводные очистные сооружения города | 4587,785 |  |  |  |  | 4587,785 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Береговой колодец, очистка от песка и ила | 166,056 |  |  |  |  | 166,056 |  |  |  |  | Дубилей В.В. | апрель-декабрь |  |
|  | НС 2-го подъёма: масляная окраска водоводов общей пл. - 110м2 стен и поручней, общей пл. - 10м2. Замена эл. двигателя 75 кВт. 1500 об/мин - 1шт. Замена обратного клапана d=250 м. | 454,779 |  |  |  |  | 454,779 |  |  |  |  | Дубилей В.В. Павлов А.И. | апрель-декабрь |  |
|  | Здание ВОС: окраска фасада здания ВОС. Побелка и масляная окраска внутренних помещений. Замена дверей деревянных (3 шт.). Частичная замена кровли из волнистых асбестоцементных листов и металлического конька. Замена бытовой канализационной трубы d=100 мм, L=30 м. | 749,899 |  |  |  |  | 749,899 |  |  |  |  | Нач. участка Дубилей В.В. | апрель-декабрь |  |
|  | Фильтровальный зал: замена фильтрующего слоя (гранодиоритовый песок) на 3-ем фильтре (26 т) с заменой всех дренажных труб (48 шт. по 1,6 м каждая, d=90 мм) | 131,033 |  |  |  |  | 131,033 |  |  |  |  | Дубилей В.В. | апрель-декабрь |  |
|  | Осветители: покрытие стен жидким стеклом площ. 1129 м2 | 230,908 |  |  |  |  | 230,908 |  |  |  |  | Дубилей В.В. | апрель-декабрь |  |
|  | Резервуары чистой воды: pамена задвижки d=250 мм – 1шт. | 62,824 |  |  |  |  | 62,824 |  |  |  |  | Дубилей В.В. | апрель-декабрь |  |
|  | Цех коагуляции: замена эл. двигателя 75 кВт. 1500 об/мин -1шт. | 406,825 |  |  |  |  | 406,825 |  |  |  |  | Дубилей В.В. Павлов А.И. | апрель-декабрь |  |
|  | Котельная: изготовление и монтаж дымососа. Замена котла №1. Ремонт кирпичной кладки наружных стен площ. 10 м2 Ремонт кровли из рулонных материалов (рубероид) площ. 70 м2 Замена труб (теплотрасса) d=100 мм, L=418 м. Замена консольного насоса 75 кВт. 1500 об/мин. | 2309,7 |  |  |  |  | 2309,7 |  |  |  |  | Дубилей В.В. | апрель-декабрь |  |
|  | Трансформаторная подстанция: доливка трансформаторного масла – 200 литров | 75,761 |  |  |  |  | 75,761 |  |  |  |  | Павлов А.И. | апрель-декабрь |  |
| 2. | Водопроводные очистные сооружения п. ЛДК | 1358,153 |  |  |  |  | 1358,153 |  |  |  |  | Павлов Д.А. | апрель-декабрь |  |
|  | Территория ВОС замена забора – 480 м. | 97,028 |  |  |  |  | 97,028 |  |  |  |  | Павлов Д.А. | апрель-декабрь |  |
|  | НС 1-го подъема: побелка и масляная окраска стен, дверей, балок. Замена задвижек d=300 мм, 3 шт. Замена консольного насоса Д200/36 – 1 шт. | 463,361 |  |  |  |  | 463,361 |  |  |  |  | Павлов Д.А. Павлов А.И. | апрель-декабрь |  |
|  | НС 2-го подъема: Побелка и масляная окраска стен, дверей, балок. Замена окон – 2 шт. Ремонт системы отопления d=100 мм, L=120 м. Замена консольного насоса Д200/36 – 1 шт. | 737,288 |  |  |  |  | 737,288 |  |  |  |  | Павлов Д.А. Павлов А.И. | апрель-декабрь |  |
|  | Трансформаторная подстанция: доливка трансформаторного масла 17 литров | 54,89 |  |  |  |  | 54,89 |  |  |  |  | Павлов А.И. | апрель-декабрь |  |
|  | Хлораторная: масляная окраска, штукатурные работы стен 12 м2. | 5,586 |  |  |  |  | 5,586 |  |  |  |  | Павлов Д.А. | апрель-декабрь |  |
| 3. | Водопроводные сети города | 6492,605 |  |  |  |  | 6492,605 |  |  |  |  | Чурин С.Д. | апрель-декабрь |  |
|  | Замена водоразборных колонок – 17 шт. | 341,202 |  |  |  |  | 341,202 |  |  |  |  | Чурин С.Д. | апрель-декабрь |  |
|  | Водопроводные колодцы: замена оголовков колодцев - 3 шт. Замена крышек колодцев - 10 шт. Очистка от ила и грязи - 80 шт. Замена задвижек - 9 шт. (d=200мм – 5 шт., d=100мм – 2 шт., d=100мм – 1 шт.) | 1880,09 |  |  |  |  | 1880,09 |  |  |  |  | Чурин С.Д. | апрель-декабрь |  |
|  | Замена водопроводных сетей по ул. Заводская d=220 мм, L=508 м. Замена водопроводных сетей по ул. Г. Даманского d=220 мм, L=490 м. | 4271,313 |  |  |  |  | 4271,313 |  |  |  |  | Чурин С.Д. | апрель-декабрь |  |
| 4. | Водопроводные сети п. ЛДК | 3168,762 |  |  |  |  | 3168,762 |  |  |  |  | Павлов Д.А. | апрель-декабрь |  |
|  | Водопроводные колодцы: очистка от ила и грязи - 35 шт. Замена колец колодцев – 8 шт. Замена оголовков колодцев – 10 шт. Замена задвижек – 18 шт. (d=200мм – 2 шт., d=150мм – 9 шт., d=100мм – 7 шт.) | 1534,571 |  |  |  |  | 1534,571 |  |  |  |  | Павлов Д.А. | апрель-декабрь |  |
|  | Замена водопроводных сетей по ул. 45 лет Октября d=150 мм, L=40 м. Замена водопроводных сетей по ул. Кошевого d=100 мм, L=350 м. Замена водопроводных сетей по ул. Пушкина d=150 мм, L=150 м. Замена водопроводных сетей по ул. Строительная D=150 мм, L=200 м. | 1634,191 |  |  |  |  | 1634,191 |  |  |  |  | Павлов Д.А. | апрель-декабрь |  |
|  | ИТОГО | 15 607, 305 |  |  |  |  | 15 607, 305 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО “Водоотведение” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Канализационные очистные сооружения города | 432,496 |  |  |  |  | 432,496 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание, решетки: заделка кирпичной стены кирпичом – 4 м2. Штукатурка стен – 40 м2. Побелка и покраска стен и потолков – 140 м2. Изготовление новой решетки в дробильном отделении. Оштукатуривание распределительного лотка – 60 м2. | 54,602 |  |  |  |  | 54,602 |  |  |  |  | Козловский С.А. | апрель-декабрь |  |
|  | Оштукатуривание стен песколовок – 20 м2. Замена труб сброса осадков с песколовок d=150 м, L=20 м. Замена задвижек на песколовках d=150мм – 2 шт. Замена отбойника | 45,86 |  |  |  |  | 45,86 |  |  |  |  | Козловский С.А. | апрель-декабрь |  |
|  | Оштукатуривание стен блока емкостей – 360 м2. Замена деревянных отбойников из половой рейки на первичных отстойниках – 3,5 м3 доски. Замена деревянных переходных мостиков между вторичными отстойниками и контактным резервуаром – 54 доски*40мм, 40 метров бруса 70*70(мм) | 185,115 |  |  |  |  | 185,115 |  |  |  |  | Козловский С.А. | апрель-декабрь |  |
|  | Иловые площадки: чистка карт - 3 шт., замена дренажа – щебня 30 м3 | 43,286 |  |  |  |  | 43,286 |  |  |  |  | Козловский С.А. | апрель-декабрь |  |
|  | Трансформаторная подстанция: доливка трансформаторного масла – 200 литров | 103,633 |  |  |  |  | 103,633 |  |  |  |  | Павлов А.И. | апрель-декабрь |  |
| 2. | Канализационные очистные сооружения п. ЛДК | 1977,731 |  |  |  |  | 1977,731 |  |  |  |  | Павлов Д.А. | апрель-декабрь |  |
|  | Территория КОС: замена забора – 700 м. | 284,996 |  |  |  |  | 284,996 |  |  |  |  | Павлов Д.А. | апрель-декабрь |  |
|  | Здание КОС: оштукатуривание, побелка и масляная окраска внутренних помещений и фасада здания КОС (419,9 м2). Замена окон 1,5*2 м – 20 шт. Ремонт системы отопления (замена труб d=80 мм, L=106 м,). | 611,991 |  |  |  |  | 611,991 |  |  |  |  | Павлов Д.А. | апрель-декабрь |  |
|  | Очистка песколовок от песка и грязи – 57 м2 | 246,729 |  |  |  |  | 246,729 |  |  |  |  | Павлов Д.А. | апрель-декабрь |  |
|  | Капитальный ремонт ж/бетонных стен блока емкостей 743,7 м2 (восстановление и оштукатуривание перекрытий ж/б стен блока емкостей) Замена задвижек d=400 мм – 2 шт., d=250 мм – 4 шт., d=150 мм – 2 шт. | 660,057 |  |  |  |  | 660,057 |  |  |  |  | Павлов Д.А. | апрель-декабрь |  |
|  | Машинное отделение: замена эл. двигателя 55 кВт., 3000 об/мин. Замена задвижек d=150 мм – 4 шт., Замена задвижек d=100 мм – 3 шт. | 119,855 |  |  |  |  | 119,855 |  |  |  |  | Павлов Д.А. Павлов А.И. | апрель-декабрь |  |
|  | Трансформаторная подстанция: доливка трансформаторного масла 17 литров | 54,103 |  |  |  |  | 54,103 |  |  |  |  | Павлов А.И. | апрель-декабрь |  |
| 3. | Канализационные сети города | 4658,418 |  |  |  |  | 4658,418 |  |  |  |  | Бородулин К.Ю. | апрель-декабрь |  |
|  | Канализационные колодцы: замена колец колодцев – 3 шт. Замена оголовков колодцев – 3 шт. Замена крышек колодцев – 3 шт. Замена задвижки d=150 мм – 1 шт. | 157,173 |  |  |  |  | 157,173 |  |  |  |  | Бородулин К.Ю. | апрель-декабрь |  |
|  | Замена канализационного напорного коллектора проходящего под дамбой через р. Белая d=420 мм, L=420 м. | 3909,49 |  |  |  |  | 3909,49 |  |  |  |  | Бородулин К.Ю. | апрель-декабрь |  |
|  | Замена канализационных сетей по ул. Украинская d=150 мм, L=270 м. Замена канализационных сетей по ул. Калинина d=300 мм, L=70 м. | 591,755 |  |  |  |  | 591,755 |  |  |  |  | Бородулин К.Ю. | апрель-декабрь |  |
| 4. | Канализационные сети п. ЛДК | 1034,825 |  |  |  |  | 1034,825 |  |  |  |  | Павлов Д.А. | апрель-декабрь |  |
|  | Канализационные колодцы: замена колец колодцев – 30 шт. Замена оголовков колодцев – 10 шт. | 280,73 |  |  |  |  | 280,73 |  |  |  |  | Павлов Д.А. | апрель-декабрь |  |
|  | Замена канализационных сетей по ул. 45 лет Октября d=250 мм, L=300 м | 754,095 |  |  |  |  | 754,095 |  |  |  |  | Павлов Д.А. | апрель-декабрь |  |
| 5. | Канализационные насосные станции города | 1904,939 |  |  |  |  | 1904,939 |  |  |  |  | Козловский С.А. Тушко А.П. |  |  |
|  | КНС №1: замена задвижки d=150 мм. -2 шт. Замена обратных клапанов - 4 шт. Замена задвижек d=200 мм – 1 шт., d=100 мм - 2 шт. Замена забора – 200 м. | 323,028 |  |  |  |  | 323,028 |  |  |  |  | Мастер участка Тушко А.П. | апрель-декабрь |  |
|  | КНС № 2: замена задвижек d=150 мм – 2 шт. Замена задвижек d=200 мм – 1 шт. Замена задвижек d=100 мм – 1 шт. Замена обратных клапанов d=150 мм - 2 шт. Замена труб d=108 мм, L=5 м. Замена труб d=159 мм, L=10 м. Замена насоса СМ-100-65-200/4 | 144,205 |  |  |  |  | 144,205 |  |  |  |  | Козловский С.А. Тушко А.П. | апрель-декабрь |  |
|  | КНС № 3: замена задвижек d=200 мм – 1 шт. Замена задвижек d=150 мм – 2 шт. Замена задвижек диаметром 100 мм – 1шт. Замена обратных клапанов d=150мм – 2 шт. Замена труб d=108 мм – 5 м. Замена труб d=159 мм – 10 м. | 63,657 |  |  |  |  | 63,657 |  |  |  |  | Козловский С.А. Тушко А.П. | апрель-декабрь |  |
|  | КНС № 4: Замена задвижек d=150мм – 2 шт. Замена задвижек d=200 мм – 2 шт. Замена обратных клапанов d=150 мм – 2 шт. Замена эл. двигателя 37 кВт, 1500 об/мин. Замена эл. двигателя 55 кВт, 1500 об/мин. | 862,265 |  |  |  |  | 862,265 |  |  |  |  | Павлов А.И. Тушко А.П. | апрель-декабрь |  |
|  | КНС № 5: замена задвижек d=300 мм – 1 шт. Замена задвижек d=400 мм – 1 шт. Замена задвижек d=100 мм – 2 шт. Замена обратных клапанов d=300 мм – 2 шт. | 303,487 |  |  |  |  | 303,487 |  |  |  |  | Павлов А.И. Тушко А.П. | апрель-декабрь |  |
|  | КНС № 6: Замена задвижек d=200 мм – 2 шт. Замена задвижек d=150 мм – 2 шт. Замена обратных клапанов d=150 мм – 2 шт. Замена насоса СД 250/22,5 – 1 шт. Замена труб d=150 мм – 5 м | 45,368 |  |  |  |  | 45,368 |  |  |  |  | Козловский С.А. Тушко А.П. | апрель-декабрь |  |
|  | КНС № 7: замена задвижек d=100 мм – 1 шт. Замена обратных клапанов d=100 мм – 1 шт. | 4,426 |  |  |  |  | 4,426 |  |  |  |  | Козловский С.А. Тушко А.П. | апрель-декабрь |  |
|  | КНС № 8: замена задвижек d=150 мм – 1 шт. Замена задвижек d=100 мм – 1 шт. Замена задвижек d=100 мм – 2 шт. Замена обратных клапанов d=100 мм – 2 шт. Замена забора – 100 м. | 158,503 |  |  |  |  | 158,503 |  |  |  |  | Козловский С.А. Тушко А.П. | апрель-декабрь |  |
| 6. | Канализационные насосные станции п. ЛДК | 498,471 |  |  |  |  | 498,471 |  |  |  |  | Павлов Д.А. | апрель-декабрь |  |
|  | КНС № 1: замена задвижек d=100 мм - 2шт. Замена лестницы металлической. Побелка фасада здания КНС. | 17,587 |  |  |  |  | 17,587 |  |  |  |  | Павлов Д.А. | апрель-декабрь |  |
|  | КНС № 2: замена лестницы металлической. Замена забора 120 м. Замена труб d=150 мм, L=25 м. Побелка фасада здания КНС. | 39,532 |  |  |  |  | 39,532 |  |  |  |  | Павлов Д.А. | апрель-декабрь |  |
|  | КНС № 3: замена задвижек d=400 мм – 2 шт. Установка отопления. Побелка фасада здания КНС. | 441,352 |  |  |  |  | 441,352 |  |  |  |  | Павлов Д.А. | апрель-декабрь |  |
|  | ИТОГО | 10 506, 88 |  |  |  |  | 10 506, 88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО "Электросервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена провода АС на СИП ВЛ-0,4 кВ КТПН № 105 ВЛ-0,4 кВ КТПН № 86 ВЛ-0,4 кВ пер. Восточный, ул. Татаринцева , ул. 50 лет Октября, ул. Советская, пер. Вокзальный | 2222,880 |  |  |  |  | 2222,880 |  |  |  | Шилин А.А. |  | до 01 .09.13 |  |
| 2. | Замена провода, замена опор на СИП участка ВЛ-10 кВ от от Ф.№ 1 “И” от ТП № 53, Ф.№ 7 “ДОК” | 486,304 |  |  |  |  | 486,304 |  |  |  | Шилин А.А. |  | до 01.09.13 |  |
| 3. | Обрезка крон деревьев в охранной зоне ВЛ-10/0,4 кВ – 400 деревьев | 237,337 |  |  |  |  | 237,337 |  |  |  | Шилин А.А. |  | до 01.10.13 |  |
| 4. | Замена трансформатора большей мощности на КТП №132 (250кВА) на КТП № 47 (400кВА), 2 шт. | 347,330 |  |  |  |  | 347,330 |  |  |  | Шилин А.А. |  | до 01.10.13 |  |
| 5. | Установка ТР № 2ТП № 94 250кВА | 151,480 |  |  |  |  | 151,480 |  |  |  | Шилин А.А. |  | до 01.10.13 |  |
| 6. | Установка приборов учета системы АЭСКУЭ, 200 шт. | 1039,860 |  |  |  |  | 1039,860 |  |  |  | Шилин А.А. |  | до 01. 10.13 |  |
| 7. | Ремонт КЛ-10/6 кВ Ф. №10 “ЛДК” к ТП № 13, от ТП № 11 к ТП № 59, от ТП № 92 к ТП № 93, от ТП № 114 к ТП № 107, Ф.8 “ДОК” к ТП № 112, 0,37 км. | 849,723 |  |  |  |  | 849,723 |  |  |  | Шилин А.А. |  | до 31.10.13 |  |
| 8. | Установка КТП ул. Дальневосточная, 1 шт. | 650,418 |  |  |  |  | 650,418 |  |  |  | Шилин А.А. |  | до 31.10.13 |  |
| 9. | Техническое обслуживание подстанции, 83 шт. | 226,175 |  |  |  |  | 226,175 |  |  |  | Шилин А.А. |  | согласно графика ППО и ППР |  |
| 10. | Испытания эл.оборудования лаборатория ООО «Электросервис-Сети» | 290,376 |  |  |  |  | 290,376 |  |  |  | Киреев С.А. |  | согласно графика ППО и ППР |  |
| 11 | Подготовить автотранспорт к работе в зимних условиях | 302,475 |  |  |  |  | 302,475 |  |  |  | Новиков А.П. |  | 01.10.13 |  |
| 12. | Укомплектовать неснижаемый запас материалов: а) масло трансформаторное , 1 тн б) опоры, 100 шт. | 82,800 850,000 |  |  |  |  | 82,800 850,000 |  |  |  | Шилин А.А. |  | 01.10.13 |  |
| 13. | Выполнение обходов ВЛ-10/0,4 кВ, 2300 опор | 236,283 |  |  |  |  | 236,283 |  |  |  | Пащенко Е.А. |  | согласно графика ППО и ППР |  |
|  | ИТОГО | 7973,441 |  |  |  |  | 7973,441 |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУ "Управление образования" | 907,7 |  |  |  | 907,7 |  |  |  |  | Г.А. Балакина |  |  |  |
| 2 | МУ “Учреждений культуры” | 792,5 |  |  |  | 792,5 |  |  |  |  | Т.В. Мельничук |  |  |  |
|  | ИТОГО по учреждениям социальной сферы | 1700,2 |  |  |  | 1700,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Управляющие компании и ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО 'Жилищная компания" | 1419,526 |  |  | 1419,526 |  |  | Горовая Л.Н. Старовойтова С.В. . | май-октябрь |
| 2 | ООО "Сфера" | 580,960 |  |  | 580,960 |  |  | Лункин А.И. | май-октябрь |
| 3 | ООО "Округ" | 657,009 |  |  | 657,009 |  |  | Сайчук Е.П. Садовенко Е.П.. | май-сентябрь |
| 4 | ТСЖ «Наш Дом» | 486,088 |  |  | 486,088 |  |  | Голиков А.Т. Симонов Ю.А. Полежаев Г.Ю. Россомахин В.И. | май-октябрь |
|  | ИТОГО | 3143,583 |  |  | 3143,583 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 72915,647 |  | 32 727,2 | 40188,447 |  |  |  |  |
|  | по коммунальному хозяйству | 43744,864 |  | 6700,00 | 37044,864 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по Дальнереченгскому тепловому району филиала "Лесозаводский" КГУП Примтеплоэнерго" | 2 807,238 |  |  | 2 807,238 |  |  |  |  |
|  | по ООО “Абсолют-сервис” | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  | по ООО “Водоснабжение” | 15 607,305 |  |  | 15 607, 305 |  |  |  |  |
|  | по ООО “Водоотведению” | 10 506,88 |  |  | 10 506,88 |  |  |  |  |
|  | по ОАО "Электросервис" | 7 973,441 |  |  | 7 973,441 |  |  |  |  |
|  | по предприятиям социальной сферы: | 1 700,2 |  | 1 700,2 |  |  |  |  |  |
|  | по жилищному фонду: | 27 470,583 |  | 24 327,00 | 3143,583 |  |  |  |  |