Приложение № 1

к долгосрочной целевой Программе             «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2013-2015  годы», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа

от 17.09.2012 г.  № 1104

План реализации основных мероприятий долгосрочной целевой программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2013-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Результативность выполнения мероприятия |  |  | Исполнители мероприятия | Срок исполнения |  | Источники финансиро вания (федеральный и краевой бюджет) тыс.руб. | Источники финансиро вания городской бюджет тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
| - Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и анализ действующих нормативных правовых актов в сфере регулирования малого и среднего предпринимательства в ДГО в рамках установленных полномочий |  | формирование системы нормативно – правового регулирования развития малого и среднего предпринимательства ДГО на муниципальном уровне |  |  | ПО, ОПиПР, СРМСП | 2013-2015 |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2 | Подготовка и проведение заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории ДГО |  | повышение эффективности работы системы поддержки предпринимательской деятельности, получение аналитических материалов, обоснованных рекомендаций, необходимых для разработки мер, регулирующих предпринимательскую деятельность |  |  | ОПиПР, СРМСП | 2013-2015 |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.3 | Проведение комплексного мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства на территории ДГО |  | -//- |  |  | ОПиПР | 2013-2015 |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечение информационно–аналитическими материалами о развитии малого и среднего предпринимательства ДГО общегородских, межрегиональных, международных мероприятий |  | информационное обеспечение принятия решений о поддержке администрацией города Владивостока субъектов предпринимательcкой деятельности, хранение и актуализация информации о субъектах предпринимательства и обеспечение оперативного доступа к ней |  |  | ОПиПР | 2013-2015 |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.5 | Ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки |  | -//- |  |  | ОПиПР | 2013-2015 |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта. Финансовая поддержка осуществляется в виде: | расширение доступа предпринимателей к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса |  |  | ОПиПР Комиссия по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам МСП | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства, производящими и (или) реализующими товары (работы, услуги) | увеличение объема частичного обеспечения по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах |  |  | ОПиПР Комиссия по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам МСП | 2013-2015 |  |  | 55 | - |  | 25 |  |  | 30 |  |  |  |
| 2.1.2 |  | возмещения части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с приобретением основных средств (оборудования) для ведения основного вида деятельности | компенсация издержек субъектов МСП по преодолению барьера вхождения на рынок и осуществлению отдельных направлений деятельности |  |  | ОПиПР Комиссия по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам МСП | 2013-2015 |  |  | 600 | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
| 2.1.3. |  | возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), связанных с технологическим присоединением и подключением к системам коммунальной инфраструктуры (электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение) объектов недвижимости, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности | -//- |  |  | ОПиПР Комиссия по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам МСП | 2013-2015 |  |  | 135 | 35 |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 2.1.4. |  | возмещения части затрат субъектов малого предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), связанных с проведением на предприятиях субъектов малого предпринимательства энергетических обследований, работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках энергосервисных договоров (контрактов), программ по реализации энергосбережения, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства и к источникам электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 500 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), а также объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства и сельхозпроизводителей | увеличение объема частичного обеспечения по обязательствам субъектов малого предпринимательства, в рамках энергосервисных договоров (контрактов) |  |  | ОПиПР Комиссия по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам МСП | 2013-2015 |  |  | 45,250 | 45,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. |  | возмещения части затрат (планируемых и (или) фактически произведенных) субъектов малого предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), связанных с регистрацией юридического лица, индивидуального предпринимателя, началом предпринимательской деятельности, выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), в виде грантов | компенсация издержек субъектов малого предпринимательства по преодолению барьера вхождения на рынок и осуществлению отдельных направлений деятельности |  |  | ОПиПР Комиссия по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам МСП | 2013-2015 |  | 600 край | 54,750 | 54,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. |  | возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), связанных с оплатой услуг по подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии и (или) обязательной сертификации продукции | увеличение объема частичного обеспечения по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, основанным на договорах сертификации (декларации) продукции |  |  | ОПиПР Комиссия по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам МСП | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. |  | возмещение части затрат за потреблённую электроэнергию предприятиям малого и среднего бизнеса, при осуществлении производственной деятельности, направленной на поставку товаров (работ, услуг) собственного производства на внутренние рынки Российской Федерации | Стимулирование предприятий местных производителей осуществляющих производственную деятельность, направленную на поставку товаров собственного производства на внутренние рынки РФ |  |  | ОПиПР Комиссия по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам МСП | 2013-2015 |  |  | 600 | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
| 2.1.8 |  | возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным не ранее 1 января 2005 года на срок не более пяти лет |  |  |  |  | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,: а)формирующих благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства ДГО б)осуществляющих проведение мероприятий по повышению эффективности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе производящих инновационные товары (работы, услуги) и (или) внедряющих технологические инновации (далее - малые инновационные компании); | предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства комплексных услуг по всему спектру предпринимательской деятельности |  |  | ОПиПР Комиссия по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам МСП | 2013-2015 |  | 200 край | 150 | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление арендаторам муниципального имущества из числа субъектов малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемого недвижимого муниципального имущества в рамках приватизации муниципального имущества |  | Реализация преимущественного права выкупа арендуемого недвижимого муниципального имущества субъектами малого и среднего предпринимательства |  |  | Отдел муниципального имущества администрации ДГО | 2013-2015 |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.2. | Проведение конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды недвижимого муниципального имущества, включенного в Перечень объектов муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. |  | обеспечение малых и средних предприятий и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства ДГО нежилыми помещениями |  |  | Отдел муниципального имущества администрации ДГО | 2013-2015 |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.3. | Ведение Перечня объектов муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. |  | -//- |  |  | Отдел муниципального имущества администрации ДГО | 2013-2015 |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| - Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Размещение в средствах массовой информации, а также на официальном Интернет-сайте ДГО материалов о развитии малого и среднего предпринимательства в ДГО |  |  | информирование предпринимателей о развитии малого и среднего предпринимательства, о решении проблем организации и ведения бизнеса, развитие системы информационной поддержки малого и среднего предпринимательства ДГО |  | ОПиПР, Отдел дело- производства | 2013-2015 |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.2. | Создание на официальном Интернет- сайте ДГО на странице «Малый бизнес» раздела для безвозмездного размещения информации о субъектах малого и среднего предпринимательства, занимающихся продвижением продукции (товаров, работ, услуг) собственного производства |  |  | оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся продвижением продукции собственного производства для расширения сфер сбыта |  | ОПиПР, Отдел дело- производства | 2013-2015 |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.3. | Подготовка и издание информационно-справочных пособий для предпринимателей в том числе подготовка и согласование муниципального контракта на оказание услуг по подготовке и изданию информационно – справочного пособия |  |  | информирование предпринимателей ДГО, развитие системы информационной поддержки малого и среднего предпринимательства г. Владивостока |  | ОПиПР, отдел закупок администра ции ДГО | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение конференций, рабочих встреч и «круглых столов» по вопросам малого предпринимательства с участием представителей государственной власти, структур поддержки малого и среднего предпринимательства, общественных объединений предпринимателей и средств массовой информации. Организация и проведение обучающих семинаров, курсов и тренингов |  |  | повышение профессиональных возможностей начинающих предпринимателей и действующих малых и средних предприятий , информирование предпринимателей по основным направлениям предпринимательской деятельности , привлечение к участию в подготовке рекомендаций по решению проблем малого и среднего предпринимательства, формирование положительного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |  | ОПиПР | 2013-2015 |  |  | 210 | 30 |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  |
| - Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства – производителей продукции (услуг) к выполнению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе в сферах образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и социальной защиты: от 10 до 20% общего годового объема поставок товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | привлечение малого и среднего бизнеса в сферу городского хозяйства, создание конкурентных отношений, рост количества субъектов малого предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сферах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, увеличение объемов выполняемых работ и услуг | ОПиПР, отдел закупок администра цииДГО | 2013-2015 |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 6.2. | Организация и проведение конкурсов, профессиональных праздников, торжественных мероприятий, ярмарок для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, совершенствования их деловых качеств, в том числе: |  |  |  |  |  | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Проведение городских ярмарок (не менее 4 общегородских ярмарок в год) |  |  |  | Продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на локальные и межрегиональные рынки, выставки | ОПиПР | 2013-2015 |  |  | 30 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 6.2.2. | Проведение специализированных конкурсов по направлениям развития малого и среднего бизнеса |  |  |  | Выявление и поддержка специалистов, имеющих значительные достижения в сфере услуг; содействие повышению престижа профессии; пропаганда и распространение делового опыта лучших работников отраслей; раскрытие творческого потенциала работников | ОПиПР | 2013-2015 |  |  | 280 | 80 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 6.2.3. | Проведение ежегодных торжественных мероприятий и профессиональных праздников: - День работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ - День Российского предпринимательства -День пищевой промышленности |  |  |  | увеличение активности участия предпринимателей в решении социально-экономических задач ДГО, пропаганда и распространение делового опыта лучших работников отраслей | ОПиПР Отдел делопроизводства | 2013-2015 |  |  | 285 | 65 |  | 100 |  |  | 120 |  |  |  |
| - Развитие и поддержка молодёжного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2015 |  |
| 7.1. | Проведение конкурсов , «круглых столов», встреч по направлениям развития молодёжного предпринимательства |  |  | Раскрытие творческого потенциала молодёжи, содействие в создании кадрового потенциала будущего, выявление и поддержка молодых талантливых специалистов |  | ОПиПР, ДВФУ, ПУ № 27, центр занятости населения. | 2013-2015 |  |  | 105 | 30 |  | 35 |  |  | 40 |  |  |  |
| 8. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2015 |
| 8.1. |  | Содействие предприятиям, предпринимателям, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции на территории Дальнереченского городского округа в получении кредитов и субсидий на развитие производства, выделении льготных мест для реализации продукции |  | Увеличение доли присутствия на потребительском рынке ДГО количества предпринимателей, занимающихся с/хозяйством и животноводством |  | ОПиПР |  | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Международное сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Проведение рабочих встреч, семинаров и «круглых столов» с участием представителей иностранных фирм, организаций, а также российских и иностранных специалистов. Осуществление работы по организации поездок представителей малого и среднего бизнеса для участия их в международных выставках и встречах. |  |  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и создания совместных предприятий, как на территории Дальнереченского городского округа, так и за пределами РФ |  | Структурные подразделения администра ции ДГО | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 2550 | 800 |  | 850 |  |  | 900 |  |  |  |

Использованные сокращения:

ДГО  -Дальнереченский городской округ

МСП – малое и среднее предпринимательство

ПО – правовой отдел  администрации Дальнереченского городского округа

ОПиПР – отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа