АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2019 г.                     г. Дальнереченск                                    №  131

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства

Дальнереченского  городского округа

к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов

На основании распоряжения Администрации Приморского края от 09.01.2019 № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов», Устава Дальнереченского городского округа, с целью  обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства городского округа к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов и стабильной работы объектов жизнеобеспечения, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить жилищно-коммунальное хозяйство Дальнереченского городского округа к работе в отопительный сезон  2019-2020 годов.

2. Утвердить:

2.1. Состав городского штаба по подготовке и прохождению жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа отопительного сезона 2019-2020 годов (приложение № 1).

2.2. План работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов (приложение № 2).

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности рекомендовать неукоснительно выполнять решения городского штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов.

4.    Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до  1 сентября 2019 года  - в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

- до 15 октября 2019 года – полная готовность к началу отопительного сезона.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»:

5.1.  До 15 мая 2019 года подготовить и утвердить правовой акт о создании комиссий:

-  по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях;

-  по оценке готовности организаций к работе в отопительный период 2019-2020 годов для проверки котельных, тепловых и электрических сетей.

5.2.  Обеспечить работу комиссий, указанных в пункте 5.1 настоящего постановления и получение паспортов готовности, согласно формам утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от     12 марта 2013 года:

- жилищного фонда  - до 15 сентября 2019 года;

- объектов социального назначения – до 15 сентября 2019 года;

- организаций – до 01 ноября 2019 года;

- муниципального образования – Дальнереченский городской округ до         15 ноября 2019 года.

5.3. Осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих организаций Дальнереченского городского округа к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов в соответствии требований, установленных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

6. Дальнереченскому тепловому району  филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго»:

6.1. Обеспечить подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики,  находящихся в его ведении, к  отопительному сезону 2019–2020 годов в установленные сроки.

6.2. До 15 апреля  2019 года представить на согласование в администрацию Дальнереченского городского округа график промывок наружных тепловых сетей, график гидравлических испытаний наружных тепловых сетей. Выполнить промывку, гидравлические испытания и ревизию оборудования и тепловых сетей в соответствии с графиками.

6.3. Обеспечить накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно - восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах к 15 сентября 2019 года.

6.4. Обеспечить заготовку топлива с учётом реализации мероприятий по энергосбережению к началу отопительного сезона в необходимых объемах до 01 октября 2019 года в соответствии с заданием (приложение № 3).

6.5. Обеспечить личный контроль за разработкой мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных.

6.6. Обеспечить резервными источниками электроснабжения все котельные и автоматизированные модульные котельные в срок до 01 ноября  2019 года. Сведения  об обеспечении резервными источниками предоставить в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» в срок до 01 ноября 2019 года.

6.7. Обеспечить устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности и в срок до 25 октября 2019 года представить отчет с копиями паспортов готовности теплоисточников в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

6.8. Обеспечить отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов.

6.9. До 1 сентября 2019 года провести мероприятия по восстановлению теплоизоляции наземных и надземных наружных трубопроводов тепловых сетей и горячего водоснабжения.

6.10.  Разработать и представить на утверждение  в срок до 1 сентября 2019 года график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности  теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей.

6.11. Обеспечить предоставление в  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно – коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» информации в установленные сроки:

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца начиная с 01 июня 2019 года по 15 ноября 2019 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях;

- о ходе прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов по состоянию на 1 декабря 2019 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с                  1 декабря по 1 апреля в соответствии с формой государственного  статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектам энергетики в зимних условиях»  по состоянию на 1 число отчетного месяца;

- ежемесячное представление отчёта о фактическом расходе топлива и наличия топлива на складах до третьего числа каждого месяца, следующим за отчётным.

7. Организациям, занимающимся управлением, содержанием и обслуживанием жилищного фонда, ТСЖ рекомендовать:

7.1. С окончанием  отопительного сезона 2018 - 2019 годов  приступить к выполнению работ по подготовке жилищного фонда к осенне-зимней эксплуатации 2019 - 2020 годов, в соответствии с постановлением  Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и планов работ, согласованных на общих собраниях собственников жилья.

7.2. До 15 апреля  2019  года представить в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно – коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» графики промывки внутридомовых систем отопления и ревизии регулирующей арматуры. Произвести промывку, опрессовку, ревизию и установку запорной арматуры  внутридомовых систем отопления в соответствии с графиком.

7.3. Выполнить расчеты допустимого времени на устранение аварий и инцидентов  в системах отопления жилых домов и представить на утверждение до 1 августа 2019 года в отдел ГО и ЧС администрации Дальнереченского городского округа.

7.4. Оформить паспорта готовности  на обслуживаемый жилищный фонд и представить в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» до 15 сентября 2019 года.

7.5. Проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, либо принять иные меры, предусмотренные действующим законодательством, направленные на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.

7.6. Обеспечить представление в МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» информации о ходе подготовки  к отопительному сезону 2019 - 2020 годов  по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 1 июня 2019 года по 15 ноября 2019 года,  согласно форме 1-ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности.

8. Рекомендовать ООО «Дальводоканал», МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»:

8.1. Обеспечить подготовку объектов, инженерных сетей, находящихся в ведении, к  работе в отопительный сезон  2019–2020 годов в установленные сроки.

8.2. Обеспечить выполнение СанПиН 2.1.4.1110-02 в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. N10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02".

9.  Рекомендовать ООО «Дальнереченская энергосетевая компания» обеспечить:

9.1. Проведение оценки готовности электрических сетей и трансформаторных подстанций к работе  в отопительный сезон 2019-2020 годов и получение паспорта готовности до 25 октября 2019 года представив его в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

9.2. До 1 сентября  2019 года разработать и провести мероприятия по переводу объектов жизнеобеспечения городского округа на отдельные не отключаемые фидера.

10. Начальнику  МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа, начальнику МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»:

10.1. По завершению  отопительного сезона 2018-2019 годов  приступить к выполнению работ по подготовке подведомственных учреждений к отопительному сезону 2019 - 2020 годов, в соответствии с утверждёнными и согласованными планами работ.

10.2. Рекомендовать заключить договора с подрядными организациями на содержание и техническое обслуживание инженерных систем подведомственных учреждений.

10.3. Обеспечить резервными источниками электроснабжения социально-значимые объекты до 01 ноября  2019 года.

11. Рекомендовать руководителям: Дальнереченского теплового района  филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Дальнереченская энергосетевая компания», ООО «Жилищная компания», ООО «Округ»,  ИП Е.Н. Порошина, ООО «Дальводоканал», МКУ «Хозяйственное управление» администрации Дальнереченского городского округа:

11.1. Обеспечить к началу отопительного сезона накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад и обеспечение их необходимой техникой  и  оборудованием для устранения аварийных ситуаций. Список аварийных бригад предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа к 1 сентября 2019 года.

11.2.  В срок до 01 июня 2019 года разработать и утвердить графики  противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение.

11.3.  Подготовить и при необходимости приобрести автономные источники электроснабжения.

11.4.  Обеспечить представление в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»  информации о ходе подготовки  к отопительному сезону 2019-2020 годов  по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 1 июня 2019 года по 15 ноября 2019 года,  согласно форме 1-ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности.

11.5. Предусмотреть мероприятия по увеличению надёжности сетей и оборудования жилищно-коммунального хозяйства с учетом замены не менее 7 % физически изношенных сетей и оборудования.

12. Отделу по делам ГО,  ЧС и мобилизационной работы администрации Дальнереченского городского округа:

-  разработать и представить на утверждение до 1 сентября 2019 года инструкцию о  порядке ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-  электро-  водоснабжающих организаций, потребителей, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов.

13. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»:

13.1. Обеспечить предоставление в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам  Приморского края:

-  информации о ходе подготовки  к отопительному сезону 2019-2020 годов  по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 1 июня 2019 года по 15 ноября 2019 года,  согласно форме 1-ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности;

- информации о ходе прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов   по состоянию на 1 декабря 2019 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения  № 2-ЖКХ (зима);

- информации о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 1 декабря 2019 года по  1 апреля 2020 года  в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная.

13.2. Осуществлять планирование лимитов потребления ресурсов бюджетным учреждениям: тепло-, электроэнергии и воды со снижением  объема в сопоставимых условиях не менее чем на три процента от фактического объема потребленного в 2018 году.

13.3. Обеспечить регулярное информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе  путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте Дальнереченского городского округа в сети Интернет.

13.4. Предоставить в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам  Приморского края до 15 ноября 2019 года паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов энерго- и теплоснабжающих организаций, теплоисточников и Дальнереченского городского округа.

13.5. Провести мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признания права муниципальной собственности и последующей их передачи  в управление сетевой организации. Отчёт о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам  Приморского края и департамент энергетики приморского края один раз в полугодие до 10 числа.

13.6. До  1 июля 2019 года актуализировать программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схемы  теплоснабжения, водоснабжения. Отчет о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края согласно формам, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 01 января 2019 года и далее ежемесячно.

14. Начальнику отдела муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа до 01 мая 2019 года утвердить или актуализировать графики передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющихся муниципальной собственностью, управление которыми признано неэффективным. Отчёт о проделанной работе  направлять в Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края  согласно формам, утверждённым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 01 января 2019 года и далее ежемесячно.

15. Финансовому отделу администрации Дальнереченского городского округа:

15.1. Обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии, водопотребления и водоотведения организациями, финансируемых  из местного бюджета, в соответствии с утвержденными лимитами энергопотребления организациями.

15.2. Обеспечить своевременное финансирование учреждений социальной сферы по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов.

16. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства (Ивченко) настоящее постановление разместить на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

17. Контроль за своевременной и качественной подготовкой объектов социальной сферы к отопительному сезону 2019-2020 годов возложить на заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа                     И.Г. Дзюба.

18. Контроль за своевременной и качественной подготовкой объектов жилищно-коммунального комплекса Дальнереченского городского округа  к отопительному сезону 2019-2020 годов возложить на заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа А.А. Черных.

## Глава администрации

Дальнереченского городского округа                                              С.И. Васильев

Приложение № 1

Утверждён постановлением

администрации

Дальнереченского городского

округа от 28.02.2019 г. № 131

# С О С Т А В

городского штаба по подготовке и прохождению жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа

отопительного сезона 2019-2020 годов.

| Черных Александр Алексеевич | - | Заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа, председатель штаба. |
| --- | --- | --- |
|  | - | Начальник управления МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа», заместитель председателя штаба. |
| Члены штаба: |  |  |
| Гуль Александр Иванович | - | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации Дальнереченского городского округа. |
| Каурова Светлана Леонидовна | - | Специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа», секретарь штаба. |
| Костюкевич Сергей Анатольевич | - | Начальник Дальнереченского теплового района филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго». |
| Прохоренко Наталья Александровна | - | Главный специалист 1 разряда по муниципальному жилищному контролю администрации Дальнереченского городского округа |
| Халашенко Наталья Степановна | - | Директор ООО «Дальводоканал» |

# Приложение № 3

к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

от 28.02.2019 г.   № 131

Накопление топлива

для нужд жилищно-коммунального хозяйства

Дальнереченского городского округа

к началу отопительного сезона 2019-2020 годов

до 01 октября 2019 года

| № п/п | Наименование топлива | Един. измер. | всего (тонн) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Дальнереченский тепловой район филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |
| 1. | Уголь | тонн | 3 504,0 |
| 2. | Мазут топочный | тонн | 1 338,0 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Утверждён постановлением администрации |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Дальнереченского городского округа |  |  |
|  |  |  |  |  |  | " 28 " | февраля 2019 г. | № 131 |
| План работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование работ | запланировано средств (тыс. руб.) | Источник финансирования |  |  |  | ответственный за исполнение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет | собственные средства | внеб-т. средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Энергоэсбережениеи повышение энергетической эффективности ДГО" | 1 915,00 |  | 1 915,00 |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение нового котла для котельной № 2 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |  |  | МКУ ЖКХ ДГО | май-сентябрь |
| 1.2. | Установка насосов на скважину 2 ед., эл. счётчиков 2 шт. | 115,00 |  | 115,00 |  |  | МКУ ЖКХ ДГО | май-сентябрь |
| 2. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 1 864,00 |  | 1 864,00 |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 385,00 |  | 385,00 |  |  | МКУ ЖКХ ДГО | февраль-декабрь |
|  | Выполнение работ по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ и трансформаторных подстанций, устранение аварийных ситуаций микрорайон Дальнереченск-2, с.Грушевое, с. Лазо, ул.Рябуха, д.6, ул.М.Личенко, д.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Содержание и техническое обслуживание канализационных насосных станций, сетей канализации и сетей водоснабжения. | 1 043,00 |  | 1 043,00 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Канализационные насосные станции - 4 единицы, (ул.50 лет ВЛКС-75, ул.Красная 113, ул. Победы 5, ул. Рябуха 6) | 1 043,00 |  | 1 043,00 |  |  | МКУ ЖКХ ДГО | февраль-декабрь |
|  | Сети канализации 3330 м.п., в том числе:ул. Рябуха 14,16,18; ул. Украинская 19 -1234,8 м.п.; ул. Советская 21,23 - 309,4 м.п.; ул. Дальнереченская 57 - 26м.п.; ул. Фадеева 59А, 60, 62; ул. Партизанская 100 -318,2 м.п.; ул. Красная 113, ул. Победы 5 - 705 м.п.; ул. Киевская 53 - 98 м.п.; село Лазо ул.С.Лазо, ул. Карла Маркса - 639 м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети водоснабжения - 5425,9 м.п. в том числе: ул. Рябуха 16,18; ул. Учапаева 57; ул. Милицейская - 1970,8 м.п.; ул.Партизанская - 114 п.м.; ул. Дальнереченская; ул. Энгельса - 901,5 п.м; ул. Красная 113; ул. Победы 5 -345 п.м.; ул Переулок Прямой, ул. Пионерская - 569 м.п.; село Лазо; ул. С.Лазо; ул. Ленина; ул. 1-я Набережная - 1525,6 м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Ремонт наружной канализационной сети | 436,00 |  | 436,00 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Ремонт участка наружной канализационной сети от здания дома № 8 по ул. Графская, г. Дальнереченск | 162,00 |  | 162,00 |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Ремонт камеры, пиниающей стоки от жилого многоквартирногодома № 1 по ул. Победы | 274,00 |  | 274,00 |  |  | МКУ ЖКХ ДГО | февраль-октябрь |
|  | ИТОГО: | 3 779,00 |  | 3 779,00 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 2 156,13 |  | 2 156,13 |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение технического обследования жилищного фонда | 90,00 |  | 90,00 |  |  | МКУ ЖКХ ДГО | май-сентябрь |
|  | ул. Флегонтова, д. 6 (4-х кв.) | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная, д. 25 (8-ми кв.) | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |  |
|  | ул. Полтавская, д 180, кв. 1, кв. 3 (представление прокуратуры) | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |  |
|  | ул. Снеговая, д. 8 кв. 1 | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |  |
|  | ул. Карбышева д. 27 а кв. 1 | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |  |
|  | ул. Свердлова, д. 34 кв. 2 | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 2 066,13 |  | 2 066,13 |  |  | МКУ ЖКХ ДГО | май-сентябрь |
|  | ул. Озёрная,70 кв.2 с. Грушевое (решение суда от 15.08.2017 г. выполнить кап.рем.) | 1 726,13 |  | 1 726,13 |  |  |  |  |
|  | ул. Плеханова, д. 10 | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  |  |
|  | Замена радиаторов в жилом фонде | 140,00 |  | 140,00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 2 156,13 |  | 2 156,13 |  |  |  |  |
|  | тепловой район "Дальнереченский" филиал "Лесозаводский" КГУП "Примтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт котельных (хозспособ) | 3 298,40 |  |  | 3 268,40 |  | Костюкевич С.А. | май-сентябрь |
|  | Котельная № 1-26 | 122,43 |  |  | 122,43 |  |  |  |
|  | АМК № 1- 3 | 86,01 |  |  | 86,01 |  |  |  |
|  | Котельная № 1- 40 | 135,87 |  |  | 135,87 |  |  |  |
|  | Котельная № 1- 1 | 461,01 |  |  | 461,01 |  |  |  |
|  | Котельная № 1- 18 | 305,54 |  |  | 305,54 |  |  |  |
|  | Котельная № 1- 27 | 1 494,68 |  |  | 1 494,68 |  |  |  |
|  | Котельная № 1- 31 | 556,40 |  |  | 556,40 |  |  |  |
|  | Котельная № 1- 5 | 136,45 |  |  | 136,45 |  |  |  |
| 2. | Текущий ремонт котельных | 1 758,92 |  |  | 1 758,92 |  | Костюкевич С.А. | май-сентябрь |
|  | АМК № 1- 14 | 24,05 |  |  | 24,05 |  |  |  |
|  | АМК № 1- 15 | 16,64 |  |  | 16,64 |  |  |  |
|  | АМК № 1- 25 | 24,11 |  |  | 24,11 |  |  |  |
|  | АМК № 1- 26 | 21,27 |  |  | 21,27 |  |  |  |
|  | АМК № 1- 3 | 19,35 |  |  | 19,35 |  |  |  |
|  | АМК № 1- 32 | 23,49 |  |  | 23,49 |  |  |  |
|  | АМК № 1- 7 | 18,81 |  |  | 18,81 |  |  |  |
|  | Котельная № 1- 40 | 156,50 |  |  | 156,50 |  |  |  |
|  | Котельная № 1- 42 | 207,42 |  |  | 207,42 |  |  |  |
|  | Котельная № 1- 43 | 287,47 |  |  | 287,47 |  |  |  |
|  | Котельная № 1- 1 | 475,40 |  |  | 475,40 |  |  |  |
|  | Котельная № 1- 18 | 95,66 |  |  | 95,66 |  |  |  |
|  | Котельная № 1- 2 | 172,36 |  |  | 172,36 |  |  |  |
|  | Котельная № 1- 27 | 128,44 |  |  | 128,44 |  |  |  |
|  | Котельная № 1- 31 | 59,31 |  |  | 59,31 |  |  |  |
|  | Котельная № 1- 5 | 28,64 |  |  | 28,64 |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт комплекса водоснабжения с. Графское | 24,07 |  |  | 24,07 |  |  |  |
| 4. | Текущий ремонт комплекса водоснабжения с. Графское | 35,60 |  |  | 35,60 |  |  |  |
|  | Итого по Дальнереченскому тепловому району филиала "Лесозаводский" КГУП "Примтеплоэнерго" | 5 116,99 |  |  | 5 116,99 |  |  |  |
|  | ООО "Дальводоканал" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопроводно-канализационные объекты | 4 345,63 |  |  | 4 345,63 |  |  | апрель-сентябрь |
|  | Итого по ООО "Дальводоканал" | 4 345,63 |  |  | 4 345,63 |  |  |  |
|  | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объекты электроснабжения | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Жигачёва И.А. | апрель-сентябрь |
|  | Итого по ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Управляющие компании и ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Жилищная компания" | 2 892,203 |  |  | 2 892,203 |  | УК | май-сентябрь |
| 2 | ООО "Округ" | 650,876 |  |  | 650,876 |  | УК | май-сентябрь |
| 3 | ТСЖ "Наш Дом" | 663,106 |  |  | 663,106 |  | УК | май-сентябрь |
| 4 | ТСЖ "Вагутон" | 470,594 |  |  | 470,594 |  | УК | май-сентябрь |
| 5 | ИП Порошина Е.Н. | 225,380 |  |  | 225,380 |  | УК | май-сентябрь |
|  | Итого по Управляющим компаниям и ТСЖ | 4 902,158 |  |  | 4 902,158 |  |  |  |
| Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МКУ "Управление образования" | 511,16 |  | 511,16 |  |  |  | апрель-сентябрь |
| 2. | МКУ "Управление культуры" | 469,50 |  | 289,50 | 180,00 |  |  | май-сентябрь |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | 980,66 |  | 800,66 | 180,00 |  |  |  |
|  | Всего по подготовке к ОЗП | 21 280,570 |  | 6 735,79 | 14 544,780 |  |  |  |
|  | в т.ч по объектам жизнеобеспечения | 13 241,62 |  | 3 779,00 | 9 462,62 |  |  |  |
|  | в т.ч.: ДТР КГУП "Примтеплоэнерго" | 5 116,990 |  |  | 5116,990 |  |  |  |
|  | ООО "Дальводоканал" | 4 345,63 |  |  | 4345,63 |  |  |  |
|  | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | МКУ ЖКХ ДГО | 3 779,00 |  |  | 3 779,000 |  |  |  |
|  | по жилищному фонду: | 7058,285 |  | 2156,126 | 4902,158 |  |  |  |
|  | по объектам социальной сферы | 980,660 |  | 800,660 | 180,000 |  |  |  |