План мероприятий  («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»

Земельный массив из земель:  Земли населенных пунктов

С кадастровыми кварталами:  25:29:010301

Расположенный по адресу:  г.Дальнереченск район ул. Первомайская и пер. Рыбозаводской, массив «Рыбозаводской-1»,

Ориентировочно возможно предоставить земельные участки 26 семьям, имеющих трех и более детей.

Обеспеченность выделенных участков инженерной и транспортной инфраструктурой:

Электрические сети: проектируемые, согласно ТУ

Водоснабжение:  вода привозная питьевая, скважины технической воды.

Водоотведение: септики

Газификация:  отсутствует

Наличие дорожной сети (транспортное обеспечение):  проектируемые дороги

Утилизация ТБО: ООО «Доверие»

| № | Наименование мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Срок реализации планируемый |  | Срок реализации фактический |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 | Получение предварительных технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и транспортной сети |  |  | Отдел градостроительства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Получение предварительных технических условий на присоединение к сетям электроснабжения |  |  | Отдел градостроительства |  |  | 2013 |  | 2013 |  |
| 1.2. | Получение предварительных технических условий на присоединение к сетям газификации |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Получение предварительных технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Получение предварительных технических условий на отвод поверхностных вод |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Получение предварительных технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Получение предварительных технических условий на проектирование автомобильной дороги к земельным участкам |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка (корректировка) инвестиционных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в рамках обеспечения земельных участков предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей для жилищного строительства |  |  | Отдел жизнеобеспечения |  |  | Июнь 2014 |  |  |  |
| 3 | Выполнение проектно-сметных работ на инженерную и транспортную инфраструктуру земельных участков предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей для жилищного строительства |  |  | Отдел градостроительства |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение торгов на выполнение инженерных изысканий для подготовки проектно-сметной документации инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  | Отдел закупок |  |  | Март 2014 |  |  |  |
| 3.2. |  | Заключение муниципального контракта на выполнение инженерных изысканий для подготовки проектно-сметной документации инженерной и транспортной инфраструктуры |  | Отдел закупок |  | Апрель 2014 |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектно-сметной документации инженерной и транспортной инфраструктуры |  | Организация, выигравшая торги |  | Май 2014 |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Проведение торгов на разработку проектно-сметной документации инженерной и транспортной инфраструктуры |  | Отдел закупок |  | Июнь 2014 |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации инженерной и транспортной инфраструктуры |  | Отдел закупок |  | Июль 2014 |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Подготовка проектно-сметной документации на строительство электрических сетей |  | Организация, выигравшая торги |  | Август 2014 |  |  |  |  |
| 3.7. |  | Подготовка проектно-сметной документации на строительство сетей газификации |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Подготовка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения и водоотведения |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | Подготовка проектно-сметной документации на строительство сетей теплоснабжения |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | Подготовка проектно-сметной документации на строительство дорожной сети |  | Организация, выигравшая торги |  | Август 2014 |  |  |  |  |
| 3.11 |  | Подготовка проектно-сметной документации на отвод поверхностных вод |  | Организация, выигравшая торги |  | август 2014 |  |  |  |  |
| 3.12 |  | Экспертиза проектно-сметной документации инженерной и транспортной инфраструктуры, получение положительного заключение государственной экпертизы |  | Организация, выигравшая торги |  | сентябрь-ноябрь 2014 |  |  |  |  |
| 4. |  | Оформление технических условий на подключение к инженерной и транспортной инфраструктуре земельных участков |  | Отдел жизнеобеспечения |  | декабрь 2014 |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Оформление технических условий на подключение к электрическим сетям |  | ООО «Электросервис-Сети» |  | декабрь 2014 |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Оформление технических условий на подключение к сетям газификации |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Оформление технических условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Оформление технических условий на отвод поверхностных вод |  | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства администрации ДГО |  | декабрь 2014 |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Оформление технических условий на примыкание к существующей автомобильной дороге общего пользования |  | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства администрации ДГО |  | декабрь 2014 |  |  |  |  |
| 5 |  | Выполнение строительно-монтажных работ по инфраструктурному обеспечению земельных участков предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей для жилищного строительства |  | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства |  | 2015 год |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Проведение торгов на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры |  | Отдел закупок |  | 2015 год |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Заключение муниципального контракта на производство строительно-монтажных работ инженерной и транспортной инфраструктуры |  | Отдел закупок |  | 2015 год |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Получение разрешения на производство строительно-монтажных работ инженерной и транспортной инфраструктуры |  | Организация, выигравшая торги |  | 2015 год |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Организация строительно-монтажных работ электрических сетей |  | Организация, выигравшая торги |  | 2015 год |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Организация строительно-монтажных работ сетей газификации | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Организация строительно-монтажных работ сетей водоснабжения и водоотведения | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. |  | Организация строительно-монтажных работ сетей теплоснабжения | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 |  | Организация строительно-монтажных работ на отвод поверхностных вод | Организация, выигравшая торги |  | 2015 год |  |  |  |  |  |
| 5.9 |  | Организация строительно-монтажных работ дорожной сети (транспортное обеспечение) | Организация, выигравшая торги |  | 2015 год |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объект строительства | Отдел имущественных отношений |  | 2015 год |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Включение объекта строительства в реестр муниципального имущества в состав казны муниципального образования | Отдел имущественных отношений |  | 2015 год |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Передача построенных объектов эксплуатирующим организациям | Отдел жизнеобеспечения |  | 2015 год |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Ввод объекта в эксплуатацию | Отдел градостроительства |  | 2015 год |  |  |  |  |  |