## TDSheet
Утверждено
Постановлением администрации
Дальнереченского городского округа
от 01.12.2020г. № 982-па
Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей
на территории Дальнереченского городского окурга на 2021 год
№ пп | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей | Оборудование, требующее ремонт |  | Вид ремонта | Сроки проведения ремонта |  | Ед. измерения | Коли-чество | Перечень объектов потребителей тепловой энергии
1 | АМК №1-14 г. Дальнереченск, ул. Промышленная 10 | Дымосос ст.№1 BДH- 6.3У Правый (1500об/мин, 7,5кВТ) | Замена электродвигателя 5АИ 132S4 и рабочего колеса дымососа | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | г. Дальнереченск - жилищный фонд ул. Промышленная 6,8,8а,10
2 | АМК №1-14 г. Дальнереченск, ул. Промышленная 10 | Котел ст.№2 АВТ-600 | Замена колосникового барабана котла АВТ-600 | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | шт | 1 | г. Дальнереченск - жилищный фонд ул. Промышленная 6,8,8а,10
3 | АМК №1-14 г. Дальнереченск, ул. Промышленная 10 | Насос К ст.№1 Star - R40/4 ("Wilo") | Замена насоса на насос VORTEX HZ801-DN32 | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | шт | 1 | г. Дальнереченск - жилищный фонд ул. Промышленная 6,8,8а,10
4 | АМК №1-14 г. Дальнереченск, ул. Промышленная 10 | Насос К ст.№2 Star - R40/4 ("Wilo") | Замена насоса на насос VORTEX HZ801-DN32 | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | шт | 1 | г. Дальнереченск - жилищный фонд ул. Промышленная 6,8,8а,10
5 | АМК №1-14 г. Дальнереченск, ул. Промышленная 10 | Участок т/с ТК3 - ТК4 (Dн=159, L=14) | Замена участка тепловой сети Д108 мм 28 м | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | м | 28 | г. Дальнереченск - жилищный фонд ул. Промышленная 6,8,8а,10
6 | АМК №1-14 г. Дальнереченск, ул. Промышленная 10 | Участок т/с ТК3 - ТК4 (Dн=159, L=14) | Замена участка тепловой сети Д108 мм 28 м | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | м | 28 | г. Дальнереченск - жилищный фонд ул. Промышленная 6,8,8а,10
7 | АМК №1-14 г. Дальнереченск, ул. Промышленная 10 | Участок т/с ТК4 - ул.Промышленная, 8А (Dн=57, L=4) | Замена участка тепловой сети Д57 мм 8 м | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | м | 8 | г. Дальнереченск - жилищный фонд ул. Промышленная 6,8,8а,10
8 | АМК №1-25, г.Дальнереченск, ул.Некрасова 6 | Насос ЦК ст.№1 LEO LRP 25-70/180 | Замена насоса LEO LRP25-70/180 | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | шт | 1 | г. Дальнереченск - школа
9 | АМК №1-25, г.Дальнереченск, ул.Некрасова 6 | Насос ЦК ст.№2 LEO LRP 25-70/180 | Замена насоса LEO LRP25-70/180 | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | шт | 1 | г. Дальнереченск - школа
10 | АМК №1-26, г.Дальнереченск, ул.Рябуха 73 | Котел ст.№1 АВТ-600 | Замена колосникового барабана котла АВТ-600 | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | шт | 1 | г. Дальнереченск - противопожарная служба, Управление культуры ДГО, жилой дом ул. Рябуха 73
11 | АМК №1-26, г.Дальнереченск, ул.Рябуха 73 | Насос К ст.№1 Star - R 40/4 ("Wilo") | Замена насоса на насос VORTEX HZ801-DN32 | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | шт | 1 | г. Дальнереченск - противопожарная служба, Управление культуры ДГО, жилой дом ул. Рябуха 73
12 | АМК №1-26, г.Дальнереченск, ул.Рябуха 73 | Насос К ст.№2 Star - R 40/4 ("Wilo") | Замена насоса на насос VORTEX HZ801-DN32 | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | шт | 1 | г. Дальнереченск - противопожарная служба, Управление культуры ДГО, жилой дом ул. Рябуха 73
13 | АМК №1-26, г.Дальнереченск, ул.Рябуха 73 | Насос С ст.№1 Top-S 80/15 ("Wilo") | Замена насоса Wilo Top-S 80/15 DM PN10 | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | шт | 1 | г. Дальнереченск - противопожарная служба, Управление культуры ДГО, жилой дом ул. Рябуха 73
14 | АМК №1-3 г. Дальнереченск, ул. Пионерская 45а | Насос К ст.№1 HZ 801- DN32 | Замена насоса на насос VORTEX HZ801-DN32 | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | шт | 1 | г. Дальнереченск - жилищный фонд ул. Фадеева 58,58а, ул. Пионерская 49,52,55, пер. Прямой 4,7
15 | АМК №1-3 г. Дальнереченск, ул. Пионерская 45а | Насос К ст.№1 HZ 801- DN32 | Замена насоса на насос VORTEX HZ801-DN32 | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | шт | 1 | г. Дальнереченск - жилищный фонд ул. Фадеева 58,58а, ул. Пионерская 49,52,55, пер. Прямой 4,7
16 | АМК №1-3 г. Дальнереченск, ул. Пионерская 45а | Участок т/с УП2 - УП2А (Dн=57, L=65) | Замена участка тепловой сети Д57 мм 130 м | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | м | 130 | г. Дальнереченск - жилищный фонд ул. Фадеева 58,58а, ул. Пионерская 49,52,55, пер. Прямой 4,7
17 | АМК №1-32, п.Лазо, ул.С.Лазо 43 | Участок т/с ТК1 - УП5 (Dн=159, L=23,4) | Замена участка тепловой сети Д159 мм 46,8 м | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | м | 46.8 | с. Лазо - школа, детский сад, ОАО РЖД, жилищный фонд ул. Рабочая 19, ул. С.Лазо 29а,35а
18 | АМК №1-32, п.Лазо, ул.С.Лазо 43 | Участок т/с ТК1 - УП5 (Dн=159, L=57,1) | Замена участка тепловой сети Д159 мм 114,2 м | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | м | 114.2 | с. Лазо - школа, детский сад, ОАО РЖД, жилищный фонд ул. Рабочая 19, ул. С.Лазо 29а,35а
19 | Котельная № 1-43 (г. Дальнереченск - привокзальная) | Котел ст.№1 КВС | Замена котла на УВКр-0,4 | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | шт | 1 | г. Дальнереченск - жилищный фонд ул. Красная 113, ул. Победы 5,5а, ул. Уссурийская 82а
20 | Котельная № 1-43 (г. Дальнереченск - привокзальная) | Котел ст.№2 КВ-0,42 | Замена котла на УВКр-0,63 | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | шт | 1 | г. Дальнереченск - жилищный фонд ул. Красная 113, ул. Победы 5,5а, ул. Уссурийская 82а
21 | Котельная №1-1, г.Дальнереченск, ул.Свободы 41 | Бункер шлаковый V=6тн | Ремонт системы подачи воды на золоудаление | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | м | 225 | г. Дальнереченск - Детские сады №5,7, Школа "Лицей", Детский дом, спортивная школа, стоматологическая поликлиника, жилищный фонд ул. Г.Даманского 4,6,8,10; ул. Калинина, 40; ул. Ленина 69,70,71а, 71, 75; ул. Личенко 13,14,15,15а,15б,16,17,21; ул. Свободы 37,47,48,49,50,50а,69; ул. Уссурийская 48,50,52,54
22 | Котельная №1-1, г.Дальнереченск, ул.Свободы 41 | Дымосос ст.№2 ДН-12,5 Правый (1000 об/мин, 30 кВт) | Замена дымососа ДН12,5-1000 правый, 30 кВт | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | шт | 1 | г. Дальнереченск - Детские сады №5,7, Школа "Лицей", Детский дом, спортивная школа, стоматологическая поликлиника, жилищный фонд ул. Г.Даманского 4,6,8,10; ул. Калинина, 40; ул. Ленина 69,70,71а, 71, 75; ул. Личенко 13,14,15,15а,15б,16,17,21; ул. Свободы 37,47,48,49,50,50а,69; ул. Уссурийская 48,50,52,54
23 | Котельная №1-1, г.Дальнереченск, ул.Свободы 41 | Котел ст.№2 ДКВР-10/13 | Ремонт обмуровки котла | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | м2 | 15 | г. Дальнереченск - Детские сады №5,7, Школа "Лицей", Детский дом, спортивная школа, стоматологическая поликлиника, жилищный фонд ул. Г.Даманского 4,6,8,10; ул. Калинина, 40; ул. Ленина 69,70,71а, 71, 75; ул. Личенко 13,14,15,15а,15б,16,17,21; ул. Свободы 37,47,48,49,50,50а,69; ул. Уссурийская 48,50,52,54
24 | Котельная №1-1, г.Дальнереченск, ул.Свободы 41 | Котел ст.№3 ДКВР-10/13 | Ремонт обмуровки котла | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | м2 | 15 | г. Дальнереченск - Детские сады №5,7, Школа "Лицей", Детский дом, спортивная школа, стоматологическая поликлиника, жилищный фонд ул. Г.Даманского 4,6,8,10; ул. Калинина, 40; ул. Ленина 69,70,71а, 71, 75; ул. Личенко 13,14,15,15а,15б,16,17,21; ул. Свободы 37,47,48,49,50,50а,69; ул. Уссурийская 48,50,52,54
25 | Котельная №1-1, г.Дальнереченск, ул.Свободы 41 | Насос ПП ст.№2 MVI 3203-3/16/E/3-400-50-2 | Замена насоса Wilo MVI3203-3/16/E/3-400-50-2 | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | г. Дальнереченск - Детские сады №5,7, Школа "Лицей", Детский дом, спортивная школа, стоматологическая поликлиника, жилищный фонд ул. Г.Даманского 4,6,8,10; ул. Калинина, 40; ул. Ленина 69,70,71а, 71, 75; ул. Личенко 13,14,15,15а,15б,16,17,21; ул. Свободы 37,47,48,49,50,50а,69; ул. Уссурийская 48,50,52,54
26 | Котельная №1-2, г.Дальнереченск, ул.Флегонтова 25а | Здание котельной | Ремонт кровли 48 м2 | Подрядный | 01.05.2021 | 15.10.2021 | м2 | 48 | г. Дальнереченск - ФГКУ "Пограничное УФСБ", жилищный фонд ул. Лазо 7, ул. Авиаторская 1а, ул. Телеграфная 2, ул. Флегонтова 14, ул. Серышева 5, ул. Советская 21,22,23,28,33а,34, ул. Уткина 18
27 | Котельная №1-2, г.Дальнереченск, ул.Флегонтова 25а | Ленточный конвеер | Замена конвейерной ленты 120 м | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | м | 120 | г. Дальнереченск - ФГКУ "Пограничное УФСБ", жилищный фонд ул. Лазо 7, ул. Авиаторская 1а, ул. Телеграфная 2, ул. Флегонтова 14, ул. Серышева 5, ул. Советская 21,22,23,28,33а,34, ул. Уткина 18
28 | Котельная №1-2, г.Дальнереченск, ул.Флегонтова 25а | Участок т/с УП4А - УП4Б(ул.Авиаторская 1а) (Dн=57, L=50) | Замена участка тепловой сети Д76 мм 100 м | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | м | 100 | г. Дальнереченск - ФГКУ "Пограничное УФСБ", жилищный фонд ул. Лазо 7, ул. Авиаторская 1а, ул. Телеграфная 2, ул. Флегонтова 14, ул. Серышева 5, ул. Советская 21,22,23,28,33а,34, ул. Уткина 18
29 | Котельная №1-27 | Насос С (1-й контур) ст.№1 1Д 315-50 | Замена насоса 1Д315-50 | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | шт | 1 | г. Дальнереченск - Дальнереченская ЦГБ инфекционное отделение, дом культуры, центр "Надежда", училище, школа, детский сад, ЗАО "Лесэкспорт", жилищный фонд ул. Полевая 1,1а,45а, ул. 45 лет Октября 28,47,49,51,53,59,63,63а,66, ул. Владивостокская 1,1а,2,3,5,7,9, ул. Горького 3,5,13,15,17, ул. Кошевого 2,2а, ул. Пушкина 2,4,6,9,11,12,14,18,19,20,22,22а,26, ул. Строительная 23,25,27, ул. Театральная 10,12,14,22, ул. Центральная 13,15,16,17,18,20,25,30, ул. Школьная 4,6,8,11,13,14,16
30 | Котельная №1-27 | Участок т/с (4т) ТК1 - ТК58 (Dн=159, L=234,5) | Замена участка сети ГВС Д159 мм 469 м | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | м | 469 | г. Дальнереченск - Дальнереченская ЦГБ инфекционное отделение, дом культуры, центр "Надежда", училище, школа, детский сад, ЗАО "Лесэкспорт", жилищный фонд ул. Полевая 1,1а,45а, ул. 45 лет Октября 28,47,49,51,53,59,63,63а,66, ул. Владивостокская 1,1а,2,3,5,7,9, ул. Горького 3,5,13,15,17, ул. Кошевого 2,2а, ул. Пушкина 2,4,6,9,11,12,14,18,19,20,22,22а,26, ул. Строительная 23,25,27, ул. Театральная 10,12,14,22, ул. Центральная 13,15,16,17,18,20,25,30, ул. Школьная 4,6,8,11,13,14,16
31 | Котельная №1-31, г.Дальнереченск, ул.Уссурийская 84 | Участок т/с УП2 - УП3 (Dн=159, L=11,5) | Замена участка тепловой сети Д159 мм 23 м | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | м | 23 | г. Дальнереченск - ОАО РЖД, жилищный фонд ул. Победы 1, ул. Уссурийская 72,78
32 | Котельная №1-31, г.Дальнереченск, ул.Уссурийская 84 | Участок т/с УП2 - УП3 (Dн=159, L=5,5) | Замена участка тепловой сети Д159 мм 11 м | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | м | 11 | г. Дальнереченск - ОАО РЖД, жилищный фонд ул. Победы 1, ул. Уссурийская 72,78
33 | Котельная №1-5 | Участок т/с (4т) ТК2 - детское отделение (Dн=38, L=35) | Замена участка сети ГВС Д38 мм 70 м | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | м | 70 | г. Дальнереченск - Дальнереченская ЦГБ стационар, жилищный фонд ул. Партизанская 100, ул. Фадеева 60,62
34 | Котельная №1-5 | Участок т/с (4т) ТК2 - УП3 (Dн=108, L=20) | Замена участка тепловой сети Д76 мм 40 м | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | м | 40 | г. Дальнереченск - Дальнереченская ЦГБ стационар, жилищный фонд ул. Партизанская 100, ул. Фадеева 60,62
35 | Котельная №1-5 | Участок т/с (4т) ТК2 - УП3 (Dн=108, L=42) | Замена участка тепловой сети Д76 мм 84 м | Хозспособ | 01.05.2021 | 15.10.2021 | м | 84 | г. Дальнереченск - Дальнереченская ЦГБ стационар, жилищный фонд ул. Партизанская 100, ул. Фадеева 60,62
36 | АМК №1-14 г. Дальнереченск, ул. Промышленная 10 | Здание | Текущий ремонт | Хозспособ | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | г. Дальнереченск - жилищный фонд ул. Промышленная 6,8,8а,10
37 | АМК №1-15, п.Лазо, ул.Строительная 2а | Здание | Текущий ремонт | Хозспособ | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | с. Лазо - жилищный фонд ул. Советская, 54, амбулатория (встроеная в ЖД)
38 | АМК №1-25, г.Дальнереченск, ул.Некрасова 6 | Здание | Текущий ремонт | Хозспособ | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | г. Дальнереченск - школа
39 | АМК №1-26, г.Дальнереченск, ул.Рябуха 73 | Здание | Текущий ремонт | Хозспособ | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | г. Дальнереченск - противопожарная служба, Управление культуры ДГО, жилой дом ул. Рябуха 73
40 | АМК №1-3 г. Дальнереченск, ул. Пионерская 45а | Здание | Текущий ремонт | Хозспособ | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | г. Дальнереченск - жилищный фонд ул. Фадеева 58,58а, ул. Пионерская 49,52,55, пер. Прямой 4,7
41 | АМК №1-32, п.Лазо, ул.С.Лазо 43 | Здание | Текущий ремонт | Хозспособ | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | с. Лазо - школа, детский сад, ОАО РЖД, жилищный фонд ул. Рабочая 19, ул. С.Лазо 29а,35а
42 | АМК №1-39, г.Дальнереченск, ул. Ясная | Здание | Текущий ремонт | Хозспособ | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | г. Дальнереченск - библиотека, жилищный фонд ул. Каменушка 8, ул. Трудовая 21, ул. Ясная 11,13,15
43 | АМК №1-40 с.Лазо | Здание котельной | Текущий ремонт | Хозспособ | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | с. Лазо - жилищный фонд ул. Стрелковая 3,5,7,11,13
44 | АМК №1-7 г. Дальнереченск, ул. Таврическая 87а | Здание | Текущий ремонт | Хозспособ | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | г. Дальнереченск - жилищный фонд ул. Таврическая 87,89
45 | Котельная № 1-42 (с. Графское) | Здание котельной | Текущий ремонт | Хозспособ | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | г. Дальнереченск - жилищный фонд ул. Графская 6,8, ул. Воинской славы 1,3,5
46 | Котельная № 1-43 (г. Дальнереченск - привокзальная) | Здание котельной | Текущий ремонт | Хозспособ | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | г. Дальнереченск - жилищный фонд ул. Красная 113, ул. Победы 5,5а, ул. Уссурийская 82а
47 | Котельная №1-1, г.Дальнереченск, ул.Свободы 41 | Здание котельной | Текущий ремонт | Хозспособ | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | г. Дальнереченск - Детские сады №5,7, Школа "Лицей", Детский дом, спортивная школа, стоматологическая поликлиника, жилищный фонд ул. Г.Даманского 4,6,8,10; ул. Калинина, 40; ул. Ленина 69,70,71а, 71, 75; ул. Личенко 13,14,15,15а,15б,16,17,21; ул. Свободы 37,47,48,49,50,50а,69; ул. Уссурийская 48,50,52,54
48 | Котельная №1-18 | Здание котельной | Текущий ремонт | Хозспособ | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | г. Дальнереченск - Дальнереченская ЦГБ поликлиника, скорая помощь, Центр гигиены и эпидемиологии, колледж, детские сады №4,10, Школа №2,6, школа искусств, спортивная школа, администрация ДМР, администрация ДГО, МВД, прокуратура, жилищный фонд ул. Волочаевская, 4, ул. Ворошилова, 22а,24а, ул. Г.Даманского 32,34,36а,40, ул. Гарнизонная 21а, ул. Дальнереченская 6,57,59,59а,61,62е,64,67,69, ул. Заводская 25,27,28,30а,45а,46, ул. Калинина 26,27,28,42, ул. Красногвардейская, 39, ул. Ленина 16,18,18а,30,66,68,72,72а,84,86,88, ул. Личенко 27,27а,29,30,31, ул. Милицейская 35, ул. Партизанская 54, ул. Рябуха 14,16,18,43а, ул. Шевченко 36,46,53,78, ул. Украинская 11а,17,19, ул. Чапаева 57, ул. Энгельса 19
49 | Котельная №1-2, г.Дальнереченск, ул.Флегонтова 25а | Здание котельной | Текущий ремонт | Хозспособ | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | г. Дальнереченск - ФГКУ "Пограничное УФСБ", жилищный фонд ул. Лазо 7, ул. Авиаторская 1а, ул. Телеграфная 2, ул. Флегонтова 14, ул. Серышева 5, ул. Советская 21,22,23,28,33а,34, ул. Уткина 18
50 | Котельная №1-27 | Здание котельной | Текущий ремонт | Хозспособ | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | г. Дальнереченск - Дальнереченская ЦГБ инфекционное отделение, дом культуры, центр "Надежда", училище, школа, детский сад, ЗАО "Лесэкспорт", жилищный фонд ул. Полевая 1,1а,45а, ул. 45 лет Октября 28,47,49,51,53,59,63,63а,66, ул. Владивостокская 1,1а,2,3,5,7,9, ул. Горького 3,5,13,15,17, ул. Кошевого 2,2а, ул. Пушкина 2,4,6,9,11,12,14,18,19,20,22,22а,26, ул. Строительная 23,25,27, ул. Театральная 10,12,14,22, ул. Центральная 13,15,16,17,18,20,25,30, ул. Школьная 4,6,8,11,13,14,16
51 | Котельная №1-5 | Здание котельной | Текущий ремонт | Хозспособ | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | г. Дальнереченск - Дальнереченская ЦГБ стационар, жилищный фонд ул. Партизанская 100, ул. Фадеева 60,62