АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2022                                     г. Дальнереченск                                                     № 31-па

Об утверждении плана мероприятий

по приспособлению жилых помещений инвалидов и

общего  имущества в многоквартирных домах, в которых

проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и

обеспечения условий их доступности для инвалидов  на 2022 год

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2022 год (прилагается).

- Организационно-информационному отделу администрации Дальнереченского городского округа (Бычкова) настоящее постановление разместить на официальном сайте Дальнереченского городского округа.

| Глава Дальнереченского городского округа С.В. Старков |  |  |
| --- | --- | --- |

- УТВЕРЖЕН

- постановлением администрации - Дальнереченского городского округа от 24 января 2022 № 32-па

План мероприятий

по приспособлению жилых помещений инвалидов и

общего  имущества в многоквартирных домах, в которых

проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и

обеспечения условий их доступности для инвалидов  на 2022 год

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Направление в отделение по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Дальнереченского городского округа, для получения сведений о местах проживания инвалидов (детей-инвалидов) в целях формирования графика на 2022 год - обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | до 01.02.2022 | отдел учета и распределения жилья МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |
| 2 | Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | до 01.06.2022 | муниципальная комиссия |
| 3 | Обследование жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в которых расположены указанные жилые помещения | при наличии письменного согласия инвалида июль-октябрь | муниципальная комиссия |
| 4 | Заседание муниципальной комиссии с выдачей заключения: - о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребности инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; - об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | июль-октябрь | муниципальная комиссия |
| 5 | Направление заключения главе Дальнереченского городского округа | в течение 10 дней со дня его вынесения | муниципальная комиссия |
| 6 | 1.Устройство пандуса на крыльце многоквартирного дома по адресу: г.Дальнереченск, ул.Промышленная, д. 8а; 2. Установка входной двери с доводчиками, козырька над входной дверью в подъезд и полов дощатых в тамбуре в многоквартирном доме по адресу: г.Дальнереченск, ул.Центральная, д.16 | июль-октябрь | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |