АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________                         г. Дальнереченск                            № _________

О внесении изменений в муниципальную программу Дальнереченского городского округа «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.06.2021 № 600-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа», решением Думы Дальнереченского городского округа от 23.12.2025 №102-МПА «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнереченского городского округа Приморского края от 29.06.2021 № 600–па «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022 - 2026 годы»» (далее муниципальная программа) следующие изменения:

  - В паспорте муниципальной программы строки «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)», «Основные мероприятия муниципальной программы», «Целевые показатели (индикаторы)» изложить в новой редакции:

| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из краевого бюджета и бюджета Дальнереченского городского округа Общий объем финансирования программы составит: 32737,49534 тыс. руб. в том числе с расшифровкой по годам и источникам финансирования: Краевой бюджет – 9182,74151 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 9182,74151 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 0 тыс. руб.; 2025 год – 0 тыс. руб.; 2026 год – 0 тыс. руб.; Местный бюджет – 23554,75383 тыс. руб., в том числе: 2022 год – 1023,91924 тыс. руб.; 2023 год – 1186,74886 тыс. руб.; 2024 год – 3193,88601 тыс. руб.; 2025 год – 4350,10332 тыс. руб.; 2026 год – 13800,0964 тыс. руб.. |
| --- | --- |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Разработка проектной документациипо реконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. №19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края (предпроектные и проектные работы, работы по разделению существующей проектно-сметной документации на этапы, кадастровые работы) 2. Проведение работ пореконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. №19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края; 3. Страхование гидротехнических сооружений; 4. Опашка минерализованных полос, земляные работы по устройству водоотводных каналов, работы по покосу травы, организационные противопожарные мероприятия, устройство пожарных резервуаров; 5. Приобретение противопожарного и иногооборудования, имущества; 6. Выполнение работ по обслуживанию, демонтажу, монтажу и ремонту противопожарного оборудования (ремонт гидрантов); 7. Информирование населения; 8.Формирование неприкосновенного запаса (кровати,подушки, матрацы, полотенца, постельные принадлежности, сухой паек и т.д.); 9. Разработка проектной документации по гидротехническим сооружениям на территории Дальнереченского городского округа (предпроектные и проектные работы, кадастровые работы, техническое задание); 10. Проведение мероприятий по недопущению нахождения на территории городского округа диких животных. 11. Приобретение оборудования (БПЛА) для мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки на территории Дальнереченского городского округа. 12. Реконструкция системы водоотвода дождевых и речных вод на территории Дальнереченского городского округа. 13. Устройство трубных переходов с заслонками на территории Дальнереченского городского округа. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта и строительства реконструкции гидротехнических сооружений; количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние; обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах; количество инженерных сооружений созданных, модернизированных с целью водоотведения дождевых и речных вод с территории Дальнереченского городского округа. |

  - В разделе 6 текстовой части «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)»  абзац второй изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составит: 32737,49534 тыс. руб. в том числе с расшифровкой по годам и источникам финансирования:

Краевой бюджет – 9182,74151 тыс. руб., в том числе по годам:

2022 год – 9182,74151 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.;

2026 год – 0 тыс. руб.;

Местный бюджет – 23554,75383 тыс. руб., в том числе:

2022 год – 1023,91924 тыс. руб.;

2023 год – 1186,74886 тыс. руб.;

2024 год – 3193,88601 тыс. руб.;

2025 год – 4350,10332 тыс. руб.;

2026 год – 13800,0964 тыс. руб.»

1.3.    Изложить приложение № 1 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы» в новой редакции (приложение № 1).

1.4. Изложить приложение № 2 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» в новой редакции (приложение № 2).

1.5. Изложить приложение № 3 «План–график реализации муниципальной программы» в новой редакции (приложение № 3).

1.6. Изложить приложение № 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы» в новой редакции (приложение № 4).

2.	Отделу информатизации и защиты информации администрации Дальнереченского городского округа (Марченко А.А.) опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Портал правовой информации Дальнереченского городского округа».

3.	Организационно-информационному отделу администрации Дальнереченского городского округа (Харитонова О.Н.) настоящее постановление разместить на официальном сайте Дальнереченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Дальнереченского

городского округа                                                                          С.В. Старков

Приложение № 2

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа от _________________ № _________

Приложение № 2

к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.06.2021

№ 600-па

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

на 2022-2026 годы

| Объем финансирования на программные мероприятия | Всего по муниципальной программе (подпрограмме) (тыс. руб.) | В том числе по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего: | 32737,49534 | 10206,66075 | 1186,74886 | 3193,88601 | 4350,10332 | 13800,0964 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств краевого бюджета | 9182,74151 | 9182,74151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств местного бюджета | 23554,75383 | 1023,91924 | 1186,74886 | 3193,88601 | 4350,10332 | 13800,0964 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из них по главным распорядителям: |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 13206,66075 | 10206,66075 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств краевого бюджета | 9182,74151 | 9182,74151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств местного бюджета | 4023,91924 | 1023,91924 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Дальнереченского городского округа (отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа) |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 19530,83459 | 0 | 1186,74886 | 3193,88601 | 1350,10332 | 13800,0964 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств местного бюджета | 19530,83459 | 0 | 1186,74886 | 3193,88601 | 1350,10332 | 13800,0964 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 1

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа

от __________________ № ____________

Приложение № 1

к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.06.2021   № 600-па

Перечень показателей (индикаторов)

муниципальной программы«Защита населения и территории Дальнереченского городского

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2026 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по задаче № 1«Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта и строительства реконструкции гидротехнических сооружений | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по задаче №2 «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество инженерных сооружений созданных, модернизированных с целью водоотведения дождевых и речных вод с территории Дальнереченского городского округа | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |

Приложение № 4

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа

от ___________________ № __________

Приложение № 4

к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.06.2021   № 600-па

Перечень

мероприятий муниципальной программы«Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2026 годы

| № п/п | Перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  | Срок испол нения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1«Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 12384,94589 | 9356, 79589 | 0 | 0 | 3028,15 | 0 | 01.01.2022 31.12.2026 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» (В.Е. Бражников, В.Ю. Серых) Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средств местного бюджета | 3202,20438 | 174, 05438 | 0 | 0 | 3028,15 | 0 |  |  |
|  |  |  | средств прочих бюджетов | 9182,74151 | 9182, 74151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Разработка проектной документациипо реконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. №19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края (предпроектные и проектные работы, работы по разделению существующей проектно-сметной документации на этапы, кадастровые работы) | 014 0406 0910192130 414 014 0406 09101S2130 244 014 0406 09101S2130 414 014 0406 0940220320 244 005 0310 0940120320 244 | Всего | 12384,94589 | 9356, 79589 | 0 | 0 | 3028,15 | 0 | 01.01.2022 31.12.2025 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» (С.Н. Луцук, В.Е.Бражников, В.Ю.Серых) Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средств местного бюджета | 3202,20438 | 174, 05438 | 0 | 0 | 3028,15 | 0 |  |  |
|  |  |  | средств прочих бюджетов | 9182,74151 | 9182, 74151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Проведение работ по реконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. №19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2026 31.12.2026 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» (В.Е. Бражников, В.Ю.Серых) Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средств прочих бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи 2. «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 20352,54945 | 849, 86486 | 1186,74886 | 3193,88601 | 1321,95332 | 13800,0964 | 01.01.2022 31.12.2026 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» (В.Е.Бражников, В.Ю.Серых) Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средств местного бюджета | 20352,54945 | 849, 86486 | 1186,74886 | 3193, 88601 | 1321,95332 | 13800,0964 |  |  |
|  |  |  | средств прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Страхование гидротехнических сооружений | 014 0310 0990120320 244 005 0310 0940120320 244 | Всего | 309,04 | 39,44 | 78 | 69,6 | 69,6 | 52,4 | 01.01.2022 31.12. 2026 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» (В.Е. Бражников, В.Ю.Серых) Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средств местного бюджета | 309,04 | 39,44 | 78 | 69,6 | 69,6 | 52,4 |  |  |
|  |  |  | средств прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Опашка минерализованных полос, земляные работы по устройству водоотводных каналов, работы по покосу травы, организационные противопожарные мероприятия, устройство пожарных резервуаров | 014 0310 0990120320 244 005 0310 0940120320 244 | Всего | 2492,3075 | 275, 34756 | 988,23962 | 37,6 | 491,12032 | 700 | 01.01.2022 31.12.2026 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» (В.Е. Бражников, В.Ю.Серых) Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средств местного бюджета | 2492,3075 | 275, 34756 | 988,23962 | 37,6 | 491,12032 | 700 |  |  |
|  |  |  | средств прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Приобретение противопожарного и иного оборудования, имущества | 014 0310 0990120320 244 005 0310 0940120320 244 | Всего | 2105,2689 | 56,2689 | 0 | 1127 | 172 | 750 | 01.01.2022 31.12.2026 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» (В.Е. Бражников, В.Ю.Серых) Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средств местного бюджета | 2105,2689 | 56,2689 | 0 | 1127 | 172 | 750 |  |  |
|  |  |  | средств прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.4 | Выполнение работ по обслуживанию, демонтажу, монтажу и ремонту противопожарного оборудования (ремонт гидрантов) | 005 0502 0940120320 244 | Всего | 424,18601 | 0 | 0 | 424,18601 | 0 | 0 | 01.01.2024 31.12.2024 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» (В.Е. Бражников, В.Ю.Серых) Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средств местного бюджета | 424,18601 | 0 | 0 | 424,18601 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средств прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.5 | Информирование населения | 014 0310 0990120320 244 005 0310 0940120320 244 | Всего | 950,09964 | 45,3 | 120,50924 | 30,5 | 533,093 | 220,6974 | 01.01.2022 31.12.2026 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» (В.Е. Бражников, В.Ю.Серых) Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средств местного бюджета | 950,09964 | 45,3 | 120,50924 | 30,5 | 533,093 | 220,6974 |  |  |
|  |  |  | средств прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.6 | Формирование неприкосновенного запаса (кровати,подушки, матрацы, полотенца, постельные принадлежности, сухой паек и т.д.) | 014 0310 0990120320 244 005 0310 0940120320 244 | Всего | 433,5084 | 433, 5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2022 31.12.2022 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» (С.Н. Луцук, В.Е. Бражников, В.Ю.Серых) Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средств местного бюджета | 433,5084 | 433, 5084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средств прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.7 | Разработка проектной документации по гидротехническим сооружениям на территории Дальнереченского городского округа (предпроектные и проектные работы, кадастровые работы, техническое задание) | 005 0310 0940120320 244 | Всего | 1534,23 | 0 | 0 | 1505 | 29,23 | 0 | 01.01.2024 31.12.2025 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» (В.Е. Бражников, В.Ю.Серых) Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средств местного бюджета | 1534,23 | 0 | 0 | 1505 | 29,23 | 0 |  |  |
|  |  |  | средств прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.8 | Проведение мероприятий по недопущению нахождения на территории городского округа диких животных | 005 0310 0940120320 244 | Всего | 26,91 | 0 | 0 | 0 | 26,91 | 0 | 01.01.2025 31.12.2025 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» (В.Ю.Серых) Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средств местного бюджета | 26,91 | 0 | 0 | 0 | 26,91 | 0 |  |  |
|  |  |  | средств прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.9 | Приобретение оборудования (БПЛА) для мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки на территории Дальнереченского городского округа | 005 0310 0940120320 244 | Всего | 76,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,999 | 01.01.2026 31.12.2026 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» (В.Ю.Серых) Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средств местного бюджета | 76,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,999 |  |  |
|  |  |  | средств прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.10 | Реконструкция системы водоотвода дождевых и речных вод на территории Дальнереченского городского округа | 005 0310 0940120320 244 | Всего | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 01.01.2026 31.12.2026 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» (В.Ю.Серых) Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средств местного бюджета | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 |  |  |
|  |  |  | средств прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.11 | Устройство трубных переходов с заслонками на территории Дальнереченского городского округа | 005 0310 0940120320 244 | Всего | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 01.01.2026 31.12.2026 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» (В.Ю.Серых) Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средств местного бюджета | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  |  |
|  |  |  | средств прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего по программе: | 32737,49534 | 10206, 66075 | 1186,74886 | 3193,88601 | 4350,10332 | 13800,0964 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средств местного бюджета | 23554,75383 | 1023,91924 | 1186,74886 | 3193,88601 | 4350,10332 | 13800,0964 |  |  |
|  |  |  | средств прочих бюджетов | 9182,74151 | 9182,74151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа

от ____________________ № __________

Приложение № 3

к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.06.2021   № 600-па

План - график реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022-2026 годы» на 2026 год

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события) |  | Код бюджетной квалификации |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Сроки реализации |  | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья |  | Вид расхода |  |  | начало | окончание | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | средства краевого бюджета | средства местного бюджета | внебюджетные средства |
| Всего по муниципальной программе ««Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022-2026 годы» на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13800, 0964 | 0 | 0 | 13800,0964 | 0 |
| Задача № 1. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Проведение работ по реконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. №19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края |  |  |  |  |  |  | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача № 2. Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13800,0964 | 0 | 0 | 13800,0964 | 0 |
| 2.1 | Страхование гидротехнических сооружений | 005 |  | 0310 |  | 0940120320 | 244 | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) | Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного характера | 01.01. 2026 | 31.12. 2026 | 52,4 | 0 | 0 | 52,4 | 0 |
| 2.2 | Опашка минерализованных полос, земляные работы по устройству водоотводных каналов, работы по покосу травы, организационные противопожарные мероприятия, устройство пожарных резервуаров | 005 |  | 0310 |  | 0940120320 | 244 | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) | Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного характера | 01.01. 2026 | 31.12. 2026 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| 2.3 | Приобретение противопожарного и иного оборудования, имущества | 005 |  | 0310 |  | 0940120320 | 244 | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) | Защиты населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01. 2026 | 31.12. 2026 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 |
| 2.4 | Информирование населения | 005 |  | 0310 |  | 0940120320 | 244 | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) | Защиты населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01. 2026 | 31.12. 2026 | 220,6974 | 0 | 0 | 220,6974 | 0 |
| 2.5 | Приобретение оборудования (БПЛА) для мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки на территории Дальнереченского городского округа | 005 |  | 0310 |  | 0940120320 | 244 | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) | Защиты населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01. 2026 | 31.12. 2026 | 76,999 | 0 | 0 | 76,999 | 0 |
| 2.6 | Реконструкция системы водоотвода дождевых и речных вод на территории Дальнереченского городского округа. | 005 |  | 0310 |  | 0940120320 | 244 | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) | Защиты населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01. 2026 | 31.12. 2026 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 |
| 2.7 | Устройство трубных переходов с заслонками на территории Дальнереченского городского округа | 005 |  | 0310 |  | 0940120320 | 244 | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) | Защиты населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01. 2026 | 31.12. 2026 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 |