

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. Дальнереченск № \_\_\_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2021-2023 годы»**

В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решения Думы Дальнереченского городского округа от 24.12.2020 года № 79 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 г.г.», Уставом Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2021-2023 годы».

2. Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 27.02.2017 года № 151 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2022 годы» считать утратившим силу.

3. Организационно-информационному отделу администрации Дальнереченского городского округа обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Дальнереченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава

Дальнереченского городского округа С.В. Старков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Дальнереченского городского округа

от \_\_\_ \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_

Муниципальная программа

**«Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2021-2023 годы»**

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2021-2023 годы»

**Паспорт**

Муниципальной программы

**«Развитие культуры на территории**

**Дальнереченского городского округа**

**на 2021-2023 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа  «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2021-2023 годы» (далее муниципальная программа) |
| Основания разработки муниципальной программы | Перечень муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденный постановлением администрации от 09.09.2020 № 757 |
| Руководитель муниципальной программы | Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры Дальнереченского городского округа» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Дальнереченского городского округа» |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» Дальнереченского городского округа (МБУ «ЦБС»);  Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Восток» Дальнереченского городского округа (МБУ ДК «Восток»);  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Дальнереченского городского округа (МБУ ДО «ДШИ»);  Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа. |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Дальнереченского городского округа»  Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» Дальнереченского городского округа (МБУ «ЦБС»);  Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Восток» Дальнереченского городского округа (МБУ ДК «Восток»);  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Дальнереченского городского округа (МБУ ДО «ДШИ»);  Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа |
| Структура муниципальной программы (подпрограммы и отдельные мероприятия | финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг муниципальными учреждениями культуры по проведению культурных мероприятий;  укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;  организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов, ярмарок, выставок и др.);  обеспечение участия творческих коллективов и отдельных исполнителей в фестивалях, конкурсах, выставках и т.д. разного уровня;  выполнение функций по осуществлению библиотечного обслуживания социально-незащищенных слоев населения и просветительской деятельности;  финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей и просветительской деятельности;  комплектование книжных фондов муниципальных библиотек;  мероприятия, направленные на организацию досуга детей и подростков;  обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации во всех учреждениях культуры. |
| Цели муниципальной программы | увеличение числа посещений культурных мероприятий; |
| Задачи муниципальной программы | продвижение мероприятий в социальных сетях на официальных сайтах учреждений культуры;  проведение современных культурных мероприятий;  развитие деятельности любительского творчества;  проведение межмуниципальных обменных концертов;  укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры;  увеличение количества посещений официальных сайтов учреждений культуры, путем введения и своевременного обновления актуальных проведенных мероприятий для всех категорий пользователей;  увеличение количества выездных и стационарных мероприятий;  обеспечение условий для совершенствования военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  полноценное комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями;  обеспечение учреждений культуры квалифицированным персоналом;  создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи;  сохранение объектов культурного наследия и военно-мемориальных объектов, находящихся на территории Дальнереченского городского округа;  организация предоставления дополнительного образования детям и взрослым на территории Дальнереченского городского округа. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в период с 2021 - 2023 годы в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | |  | | --- | | Общий объём финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 235972,356 тыс. руб. и осуществляется за счёт средств:  - муниципального бюджета 227217,280 тыс. руб., в том числе:  2021 год – 75222,10 тыс. руб.;  2022 год – 75570,74 тыс. руб.;  2023 год – 76424,44 тыс. руб.  - краевого бюджета 1169,526 тыс. руб., в том числе:  2021 год – 833,516 тыс. руб.;  2022 год – 168,005 тыс. руб.;  2023 год – 168,005 тыс. руб.  - федерального бюджета 7585,55 тыс. руб., в том числе:  2021 год – 7585,55 тыс. руб.  2022 год – 0  2023 год – 0 | |
| Основные мероприятия муниципальной программы | увеличение посещений культурных мероприятий на возмездной и безвозмездной основе, в своих стенах и вне стен, в том числе в онлайн-формате;  укрепление материально-технической базы и улучшение технического оснащения учреждений культуры;  обеспечение современными системами антитеррористической безопасности, средствами пожарной защиты;  применение в работе административных регламентов;  обеспечение условий для повышения квалификации сотрудников учреждений культуры в центрах непрерывного профессионального образования  развитие системы досуга детей и подростков Дальнереченского городского округа;  формирование активной гражданской позиции у молодежи;  увеличение охвата детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 17 лет, проживающих на территории Дальнереченского городского округа. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Число посещений культурных мероприятий в Дальнереченском городском округе  Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства Дальнереченского городского округа к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона; |
| Удельный вес доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию детей в школе дополнительного образования в области культуры и искусства, в общей численности учащихся детей Дальнереченского городского округа;  Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства Дальнереченского городского округа к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона (Дополнительное образование). |

1. **Общая характеристика сферы реализации программы**

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития отрасли культуры в Дальнереченском городском округе, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, показатели их результативности.

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование услугами учреждений культуры, а также на доступ к культурным ценностям.

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Учреждения культуры выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственных основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – одно из приоритетных направлений государственной политики, проводимой по обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков, и важная составляющая социального благополучия. Задача муниципалитета - обеспечение необходимых условий для нормального содержательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное время. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.

В Дальнереченском городском округе основные задачи патриотического воспитания решаются путем проведения мероприятий и акций, предусмотренных годовыми планами работы учреждений культуры

Ведется системная и скоординированная работа с допризывной молодежью по подготовке ее к службе в армии. По традиции весной и осенью проводятся торжественные мероприятия, посвященные проводам юношей на службу в ряды Вооруженных Сил РФ.

Призывникам дают напутствие представители администрации округа, общественности, военкомата.

Систематизирована работа по воспитанию гражданственности у детей и молодежи во всех образовательных учреждениях округа, работают молодежные общественные объединения различной направленности (патриотической, экологической, творческой).

Увеличилось число молодежи, активно участвующей в мероприятиях патриотической направленности, волонтерских объединений, различных творческих объединений.

Мероприятия патриотической направленности освещаются в электронных и печатных средствах массовой информации Дальнереченского городского округа.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов местного самоуправления в области культуры и искусства:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

- организация предоставления дополнительного образования;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа;

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа.

В ходе реализации мероприятий достигнуты следующие результаты: сохранена сеть муниципальных учреждений культуры, увеличилось количество участников, представляющих Дальнереченский городской округ в конкурсах, фестивалях краевого, российского и международного уровня, произошло увеличение посещаемости городских массовых мероприятий.

МБУ ДК «Восток» осуществляет свою работу в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок оказания муниципальных услуг: Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Административным регламентам по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» .

Культурно-досуговую деятельность на территории Дальнереченского городского округа осуществляют следующие учреждения: муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Восток» с 3 филиалами (ДК имени В. Сибирцева, клуба с. Лазо и клуба «Космос» с. Грушевое). Дальнереченский городской округ имеет историческое прошлое, связанное с казачеством. Много лет в ДК «Восток» функционирует Заслуженный коллектив любительского художественного творчества Приморского края народный ансамбль казачьей песни «Круголет», творческая деятельность которого направлена на сохранение традиций и культуры казачества. В 2002 году за заслуги в области сохранения традиций казачьего народного творчества, за многочисленные победы на краевых и региональных фестивалях коллективу было присвоено звание Народный. С целью повышения мастерства отдельные исполнители ДК «Восток» и филиалов принимают участие в конкурсах краевого и регионального уровня. Специалисты ДК «Восток» вместе со своими коллективами постоянно принимают участие в международных, краевых фестивалях и конкурсах, где показывают достаточно высокий уровень мастерства и получают заслуженные награды. Многие специалисты МБУ ДК «Восток» имеют грамоты Департамента культуры Приморского края, грамоты и благодарственные письма главы Дальнереченского городского округа и главы администрации Дальнереченского городского округа

Несмотря на достижения в МБУ ДК «Восток» существует ряд проблем:

- несоответствие технического оснащения ДК «Восток» и филиалов современным требованиям, что влияет на качество обслуживания населения и на качество проводимых мероприятий;

- в 2014 году на первом этаже ДК «Восток» разместился многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг населению в связи, с чем уменьшилось количество рабочих площадей, которое сказалось на качестве и количестве проводимых мероприятий;

- отсутствие собственного помещения в филиале клуба с. Лазо;

- помещение Дома культуры имени В. Сибирцева требует капитального ремонта;

- недостаточное финансирование не позволяет приобретать новые сценические костюмы, что не может не сказаться на качестве проводимых мероприятий;

- недостаточное финансирование не позволяет творческим коллективам и отдельным исполнителям в полной мере проявить свои творческие способности и чаще принимать участие в краевых, региональных, международных фестивалях и конкурсах.

- недостаточное финансирование не позволяет специалистам культурно-досуговой деятельности систематически посещать курсы повышения квалификации, мастер-классы, практикумы, с целью совершенствования своего мастерства и профессиональной деятельности  
Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы будут являться:

1. Увеличение числа посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке) в 2021 г до 124570 человек;

2. Увеличение посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа в 2021 г до 131650 человек;

3. Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры и туризма. Создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлечение детей, молодёжи, инвалидов в активную социокультурную деятельность;

4. Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества.

В настоящее время на территории Дальнереченского городского округа расположено 28 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения (включая воинские захоронения, мемориалы), 1 объект федерального значения. На объектах культурного наследия требуется проведение ремонтно-реставрационных работ. Реставрация памятников культуры и искусства местного значения позволит улучшить исторический облик города и привлечь потенциальных туристов и гостей города.

Правовое поле деятельности общедоступных библиотек определено Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральными законами: «О библиотечном деле», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Приморского края «О библиотеках и библиотечном деле в Приморском крае» от 21.11.1996 №65-КЗ (ред. от 25 .09.2013г.), Модельным стандартом деятельности муниципальных общедоступных библиотек Приморского края от 25.05.2015 года.

Основное назначение Программы состоит в том, чтобы обеспечить устойчивое функционирование и развитие МБУ «Централизованная библиотечная система» Дальнереченского городского округа. МБУ «ЦБС» является единым библиотечным учреждением, объединяющим Центральную городскую библиотеку и библиотеки-филиалы городского округа, функционирующих на основе единого административно-хозяйственного и методического руководства, общего штата, централизованных процессов его формирования и использования.

Центральная библиотека (ул. Ленина 71б),

Библиотека-филиал №1 (м-он. Мясокомбинат, ул. Некрасова 6);

Библиотека-филиал №2 (м-он Каменушка, ул. Ясная 11);

Библиотека-филиал №3 (с. Грушевое, ул. Лазо,36):

Библиотека-филиал №6 (м-он ЛДК, ул. Центральная 11);

Библиотека-филиал №7 (с. Лазо, ул. Калинина, 40).

Библиотеки строят свою работу на основе поиска путей усовершенствования и обновления форм и методов.

Выход в ИНТЕРНЕТ имеют все библиотеки. Все библиотеки оснащены компьютерной техникой, но их количество недостаточно для предоставления пользователям услуг в электронном виде и для подключения библиотек к НЭБ (национальной электронной библиотеке). Такая ситуация негативно отражается на организации работы библиотек: снижается комфортность обслуживания пользователей. В связи с этим низкое качество исполнения Федерального Закона от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

На сегодняшний день здания и помещения муниципальных библиотек требуют текущего ремонта. Центральной городской библиотеке требуется текущий ремонт здания (системы освещения, капитальный ремонт крыши.)

Острой проблемой для библиотек города остается приобретение мебели (стеллажей, столов читательских, витрин, кафедр выдачи литературы). Работникам библиотек необходимо систематически посещать курсы повышения квалификации, семинары, тренинги, проводимые краевой библиотекой им. А.М. Горького, краевой детской библиотекой, осуществлять плановые выезды в ЦБС края по обмену опытом.

В сложившихся условиях решение задач по повышению уровня библиотечного обслуживания требует комплексного программного подхода, консолидации всех уровней управления и самих муниципальных библиотек, что позволит поднять на должный уровень этот важный социально-культурный сектор Дальнереченского городского округа.

Настоящей Программой предусматриваются основные направления деятельности по решению вышеуказанных проблем, сохранению, развитию и модернизации муниципальных библиотек.

Дополнительное образование детей осуществляет МБУ ДО «Детская школа искусств» с отделениями: музыкальное, художественное, хореографическое, подготовительное.

Проводилась работа по укреплению материально-технической базы учреждения.

На сегодняшний день здание и помещения МБУ ДО «ДШИ» находятся в удовлетворительном состоянии. Проведен капитальный ремонт санитарно-гигиенических комнат и учебных классов и косметический ремонт помещений.

Несмотря на достигнутые положительные результаты в развитии сферы культуры, остаются нерешенными следующие ключевые проблемы:

-необходимость проведения капитальных ремонтов учреждений культуры;

-отсутствие притока молодых специалистов, и, как следствие, увеличение роста работников культуры среднего и пенсионного возраста;

-отсутствие социальной поддержки молодых специалистов сферы культуры;

-недостаточный уровень информатизации учреждений культуры и искусства, необходимость более активного внедрения информационно­ коммуникационных технологий;

-низкая доля инвестиций в культурную сферу. Настоящая Программа конкретизирует систему приоритетов в сфере культуры и искусства, реализация которых позволит использовать творческий интеллектуальный потенциал населения в качестве фактора социально-экономического развития. В результате использования программно-целевых методов, основанных на краткосрочных и среднесрочных прогнозах, будут достигнуты положительные результаты в развитии сферы культуры.

1. **Цели и задачи программы**

Программа разработана в целях определения приоритетных направлений развития культуры на территории Дальнереченского городского округа, решения задач социально ориентированного развития округа средствами культуры.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

1. Обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

2. Продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

3. Обеспечение инновационного развития отрасли культуры, вывод ее на лидирующие позиции в области применения современных технологий; усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;

4. Укрепление позиций муниципального образования в сфере культуры;

5. Повышение ответственности пользователей и собственников объектов культурного наследия за нарушения требований законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание); системы подготовки кадров и их социального обеспечения;

7. Проведение реставрационных работ, улучшение технического состояния объектов культурного наследия, позволяющих вернуть их в хозяйственный и культурный оборот.

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере культуры в Дальнереченском городском округе целями муниципальной программы являются:

- реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества;

- создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Дальнереченском городском округе, сохранения национально-культурных традиций для формирования духовно-нравственных ориентиров граждан.

Цель программы:

- обеспечение для жителей Дальнереченского городского округа доступности к услугам учреждений культуры.

Задачи программы:

- обеспечение условий для функционирования и развития учреждений библиотечного и клубного типов;

- сохранение и пополнение библиотечного фонда;

- развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства;

- оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере культуры, в которых будут задействованы: библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, образовательные организации в области культуры и искусства, осуществления полномочий в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Важным вопросом культурной политики является патриотическое воспитание молодежи, в котором необходимо следование общепринятым приоритетам.

1. **Результаты реализации программы**

Результаты реализации программы с указанием количественных и (или) качественных показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели (целей) и решение задач программы приведены в приложении № 2 к программе.

Индикаторы могут оцениваться ежегодно на основе данных формы федерального статистического наблюдения.

1. **Перечень и краткое описание основных мероприятий**

**программы**

В Программе предусмотрена реализация мероприятий (приложение № 4 к программе).

Основные мероприятия:

- организация оказания услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры и дополнительного образования Дальнереченского городского округа, Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- организация и финансовое обеспечение мероприятий по направлению молодежной политики и оздоровления детей.

Отдельное мероприятие программы:

- обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере культуры.

Основные мероприятия программы направлены на реализацию муниципальной политики и обеспечение деятельности системы культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства в целом, оно оказывает влияние на достижение всех показателей муниципальной программы.

Реализация мероприятий направлена на совершенствование руководства и управления в сфере культуры и дополнительного образования, обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии.

Перечень и краткое описание реализуемых в составе программы и отдельных мероприятий с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей, ожидаемых непосредственных результатов приведены в приложении № 4, 5 к программе.

1. **Механизм реализации программы**

Механизм реализации программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий программы.

Управление программой осуществляется ответственным исполнителем программы – муниципальным казённым учреждением «Управление культуры Дальнереченского городского округа».

Управлением по работе с муниципальными учреждениями в сфере культуры Дальнереченского городского округа, осуществляется соисполнителями муниципальной программы- это Муниципальные бюджетные учреждения: МБУ ДК «Восток», МБУ «ЦБС», МБУ ДО «ДШИ», отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа

Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации Дальнереченского городского округа, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации программы.

Муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования Дальнереченского городского округа в соответствии с [Бюджетным кодексом Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901714433) и [постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 24.12.2020 №1086-па "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления бюджетным учреждениям Дальнереченского городского округа субсидий на иные цели "](http://docs.cntd.ru/document/432857203).

Основные мероприятия программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2021 – 2023 годы» реализуются посредством предоставления:

- субсидий муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования Дальнереченского городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание ими муниципальных услуг и путем осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- за счет средств местного бюджета Дальнереченского городского округа и средств, выделяемых из краевого и федерального бюджетов на условиях софинансирования.

Реализация отдельного мероприятия программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» включает расходы на содержание штата сотрудников муниципального казённого учреждения «Управление культуры Дальнереченского городского округа», расходы на оплату товаров работ, услуг, связанных с деятельностью МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа», в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

1. **Финансовое обеспечение программы**

Информация по ресурсному обеспечению реализации программы за счет всех источников финансирования, расшифровка по главным распорядителям средств бюджета, а также по годам реализации программы представлена в Приложении № 3 к программе.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на очередной финансовый год на основе анализа полученных результатов и с учетом возможностей местного, краевого и федерального бюджета.

В ходе реализации программы отдельные её мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного, краевого и федерального бюджета.

1. **Сроки и этапы реализации программы**

Программа реализуется в течение 2021 - 2023 годов в один этап.

1. **Оценка эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации программы проводится в целях оценки вклада результатов программы в социально-экономическое развитие Дальнереченского городского округа.

Обязательным условием оценки эффективности реализации программы является выполнение запланированных промежуточных показателей и индикаторов в установленные сроки.

Для оценки эффективности программы используются следующие критерии:

а) результативность - степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы;

б) степень соответствия фактического уровня расходов запланированному уровню расходов бюджета Дальнереченского городского округа;

в) эффективность использования средств бюджета Дальнереченского городского округа.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в следующей последовательности:

а) оценивается степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора) программы по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), направленных на увеличение значений:

СПi = П факт/П план

для показателей (индикаторов), направленных на снижение значений:

СПi = П план /П факт ,

где:

СПi - степень достижения планового значения i- го показателя (индикатора);

П факт- фактическое значение i - го показателя (индикатора);

П план - плановое значение i - го показателя (индикатора);

б) оценивается степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом по следующей формуле:

СПМП =∑ СПi//n,

где:

СПМП - степень достижения показателей (индикаторов) в целом по программе;

n - количество показателей (индикаторов) программы;

в) оценивается степень соответствия уровню расходов программы по следующей формуле:

СПМП = Pфакт/Рплан,

где:

СПМП - степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию программы;

Pфакт - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Рплан - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию программы в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию программы в решении о бюджете Дальнереченского городского округа на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

г) оценивается эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы по следующей формуле:

Э БС = СМмп / СРмп,

где:

ЭБС - эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы;

СМмп - степень реализации мероприятий программы;

СРмп - степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию программы;

СМ мп=Мв/М,

где:

Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

д) Оценивается эффективность реализации программы по следующей формуле:

Э мп = СП мп\*Э БС,

где:

Э мп - эффективность реализации программы;

СПмп - степень достижения показателей (индикаторов) в целом по программе;

ЭБС - эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы.

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение Эмп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение Эмп составляет не менее 0,60.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Оценка эффективности программы по итогам текущего финансового года не проводится при наличии заключенных долгосрочных муниципальных контрактов (на срок более года), предусматривающих реализацию мероприятий инвестиционного характера.

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие

культуры на территории Дальнереченского

городского округа на 2021-2023 годы»

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Базовое значение показателя  2020 | Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2021-2023 годы» | | | | | |
|  |
|  | Задача № 1 «Увеличение числа посещений культурных мероприятий» | | | | | |
|  |
|  | показатель (индикатор): | тыс. единиц | 81,53 | 256,22 | 279,51 | 326,09 |
| 1. | Число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей), тыс. единиц | тыс. единиц | 39,64 | 124,57 | 135,89 | 158,54 |
| 2. | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс. единиц | 41,89 | 131,65 | 143,62 | 167,55 |
|  | Задача № 2 «Индекс реальной среднемесячной заработной платы» | % к базовому году | 100,00 | 102,7 | 105,5 | 107,2 |
| 1. | Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования | % | - | 43788,90 | 46503,80 | 49573,10 |
| 2. | Средняя заработная плата работников учреждений культуры | % | - | 43788,90 | 46503,80 | 49573,10 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2021-2023 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа

на 2021-2023 годы»

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования на  программные мероприятия | Всего по муниципальной программе (подпрограмме) | в том числе по годам | | |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего: | **235 972356,28** | **83 641166,28** | **75 738745,00** | **76 592445,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 7 585550,00 | 7 585550,00 | 0 | 0 |
| средства краевого бюджета | 1 169526,28 | 833516,28 | 168005,00 | 168005,00 |
| средства местного бюджета | 227 217280,00 | 75 222100,00 | 75 570740,00 | 76 424440,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0  0 |
| Из них  по главным распорядителям: | **235 972356,28** | **83 641166,28** | **75 738745,00** | **76 592445,00** |
| средства федерального бюджета | 7 585550,00 | 7 585550,00 | 0 | 0 |
| средства краевого бюджета | 1 169526,28 | 833516,28 | 168005,00 | 168005,00 |
| средства местного бюджета | 227 217280,00 | 75 222100,00 | 75 570740,00 | 76 424440,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры на территории

Дальнереченского городского

округа на 2021-2023 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа

на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Перечень мероприятий | Код бюджет ной классифи кации | | Источники финансирования | Объем финансирова ния, руб. | в том числе по годам | | | | Срок  исполнения | Исполнители |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | |  |
| 1. | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Мероприятия по исполнению задачи №1 | | | | | | | | | | | |
| 1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства **(клубного типа)** | 012.0801.  0690120140.  611 | | Всего: | **72 811630,00** | **23 740340,00** | **24 393500,00** | **24 677790,00** | | 31.12.2023 | Гуцалюк Ю.Н. |
|  | в том числе |  |  |  |  | |  |  |
|  | средства местного бюджета | 72 811630,00 | 23 740340,00 | 24 393500,00 | 24 677790,00 | |  |  |
|  | средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 | | | | | | | | | | | |
| 2. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки **(библиотечного типа)** | 012.0801.  0690120340.  611 | | Всего: | **35 331820,00** | **11 573410,00** | **11 813710,00** | **11 944700,00** | | 31.12.2023 | Гуцалюк Ю.Н. |
| в том числе |  |  |  |  | |  |  |
| средства местного бюджета | 35 331820,00 | 11 573410,00 | 11 8133710,00 | 11 944700,00 | |  |  |
| средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 3 | | | | | | | | | | | |
| 3. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуги муниципальными бюджетными учреждениями по **дополнительному образованию детей** (в сфере культуры и искусства) | | 012.0703.  0690120140.  611 | Всего: | **72 327700,00** | **23 606800,00** | **24 220230,00** | **24 500670,00** | | 31.12.2023 | Гуцалюк Ю.Н. |
| в том числе |  |  |  |  | |  |  |
| средства местного бюджета | 72 327700,00 | 23 606800,00 | 24 220230,00 | 24 500670,00 | |  |  |
| средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 4 | | | | | | | | | | | |
| 4. | Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | | 012.0707.  0690120210.  112  113  244 | Всего: | **1 050000,00** | **350000,00** | **350000,00** | **350000,00** | | 31.12.2023 | Омельченко А.Г. |
| в том числе |  |  |  |  | |  |  |
| средства местного бюджета | 1 050000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 | |  |  |
| средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| 4.1. | Молодежные акции патриотической направленности (изготовление и распространение листовок, памяток, брошюр, наклеек и др.) | | 012.0707.  0690120210.  112  113  244 | Всего: | 150000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | | 31.12.2023 | Омельченко А.Г. |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| в том числе |  |  |  |  | |  |  |
| средства местного  бюджета | 150000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | |  |  |
| средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| 4.2. | Поощрение активной молодежи за участие в патриотических мероприятиях (награждение за успехи, призы, поощрительные поездки, чаепития) | | 012.0707.  0690120210.  112  113  244 | Всего: | 150000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | | 31.12.2023 | Омельченко А.Г. |
| в том числе |  |  |  |  | |  |  |
| средства местного бюджета | 150000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | |  |  |
| средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| 4.3. | Организация городского конкурса среди волонтеров «серебряного» возраста по патриотическому воспитанию молодежи | | 012.0707.  0690120210.  112  113  244 | Всего: | 150000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | | 31.12.2023 | Омельченко А.Г. |
| в том числе |  |  |  |  | |  |  |
| средства местного  бюджета | 150000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | |  |  |
| средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| 4.4. | Городские мероприятия для молодежи патриотической направленности (семинары, конкурсы, форумы, круглые столы, участие в краевых мероприятиях) | | 012.0707.  0690120210.  112  113  244 | Всего: | 450000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | | 31.12.2023 | Омельченко А.Г. |
| в том числе |  |  |  |  | |  |  |
| средства местного  бюджета | 450000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | |  |  |
| средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| 4.5. | Организация мероприятий по развитию юнармейского движения (семинары, поездки, поощрение, приобретение атрибутики, участие в краевых мероприятиях) | | 012.0707.  0690120210.  112  113  244 | Всего: | 150000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | | 31.12.2023 | Омельченко А.Г. |
| в том числе |  |  |  |  | |  |  |
| средства местного  бюджета | 150000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | |  |  |
| средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 5 | | | | | | | | | | | |
| 5. | Мероприятия для детей и молодежи | | 012.0707.  0690120220.  112  113  244 | Всего | **522000,00** | **180000,00** | **167000,00** | **175000,00** | | 31.12.2023 | Омельченко А.Г. |
| в том числе |  |  |  |  | |  |  |
| средства местного  бюджета | 522000,00 | 180000,00 | 167000,00 | 175000,00 | |  |  |
| средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| 5.1. | Организация городских мероприятий, акций, конкурсов, форумов, тематических площадок, изготовление атрибутики для организации городских мероприятий | | 012.0707.  0690120220.  112  113  244 | Всего: | 300000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | | 31.12.2023 | Омельченко А.Г. |
| в том числе |  |  |  |  | |  |  |
| средства местного  бюджета | 300000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | |  |  |
| средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| 5.2. | Участие молодежи в краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, форумах | | 012.0707.  0690120220.  112  113  244 | Всего: | 222000,00 | 80000,00 | 67000,00 | 75000,00 | | 31.12.2023 | Омельченко А.Г. |
| в том числе |  |  |  |  | |  |  |
| средства местного  бюджета | 222000,00 | 80000,00 | 67000,00 | 75000,00 | |  |  |
| средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 6 | | | | | | | | | | | |
| 6. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | | 012.0804.  069012024.  111  112  119  242  244  851  852  853 | Всего: | **43 714346,33** | **14 391166,33** | **14 586600,00** | **14 736580,00** | | 31.12.2023 | Гуцалюк Ю.Н. |
| в том числе |  |  |  |  | |  |  |
| средства местного  бюджета | 43 714346,33 | 14 391166,33 | 14 586600,00 | 14 736580,00 | |  |  |
| средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 7 | | | | | | | | | | | |
| 7. | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | | 012.0801.  0690120150.  612 | Всего: | **285000,00** | **285000,00** | 0 | 0 | | 31.12.2023 | Гуцалюк Ю.Н. |
| в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| средства местного  бюджета | 285000,00 | 285000,000 | 0 | 0 | |  |  |
| средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 8 | | | | | | | | | | | |
| 8. | Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | | 012.0801.  0690192540.  612 32М | Всего: | **562452,89** | **226442,89** | **168005,00** | **168005,00** | | 31.12.2023 | Гуцалюк Ю.Н. |
| в том числе |  |  |  |  | |  |  |
| средства местного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| средства федерального и краевого бюджетов | 562452,89 | 226442,89 | 168005,00 | 168005,00 | |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
|  | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 9 | | | | | | | | | | | |
| 9. | Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | | 012.0801.  06901S2540.  612 | Всего: | **16403,40** | **7003,40** | **4700,00** | | **4700,00** | 31.12.2023 | Гуцалюк Ю.Н. |
| в том числе |  |  |  | |  |  |  |
| средства местного бюджета | 16403,40 | 7003,40 | 4700,00 | | 4700,00 |  |  |
| средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 10 | | | | | | | | | | | |
| 10. | Субсидии бюджетным учреждениям на повышение квалификации сотрудников на базе Центров непрерывного образования | | 012.0705.  0690120630.  612 | Всего: | **105000,00** | **35000,00** | **35000,00** | | **35000,00** | 31.12.2023 | Гуцалюк Ю.Н. |
| в том числе |  |  |  | |  |  |  |
| средства местного бюджета | 105000,00 | 35000,00 | 35000,00 | | 35000,00 |  |  |
| средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 11 | | | | | | | | | | | |
| 1  к муниципальной программе  «Развитие культуры на  территории  Дальнереченского городского  округа на 2021-2023 годы»  План – график  реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа  на 2021-2023 годы»   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № пп | | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | Код бюджетной классификации | | | | | | Ответст венный за исполнение мероприя- тия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | | | |  | | начало | окончание | Всего: | в том числе | | | | |  | |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет ные  средства | |  | | Код главы (ГРБС) | | Подраздел | | Целевая статья | Вид  расходов |  |  |  |  |  |  | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | Всего по муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | Задача № 1. | | | | | | | | | | | | | | **235 972356,28** | **7 585550,00** | **1 169526,28** | **227 217280,00** | **0** | | 1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства **(клубного типа)** | | | | 012 | | 0801 | 0690120140 | 611 | Гуцалюк Ю.Н. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | **72 811630,00** | 0 | 0 | 72 811630,00 | 0 | | Задача № 2. | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 2. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки **(библиотечного типа)** | | 012 | | | | 0801 | 0690120340 | 611 | Гуцалюк Ю.Н. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | **35 331820,00** | 0 | 0 | 35 331820,00 | 0 | | Задача № 3. | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 3. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуги муниципальными бюджетными учреждениями **по дополнительному образованию детей (в сфере культуры и искусства)** | | 012 | | | | 0703 | 0690120140 | 611 | Гуцалюк Ю.Н. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | **72 327700,00** | 0 | 0 | 72 327700,00 | 0 | | Задача № 4. **Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4. | **Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи** | | 012 | | | | 0707 | 0690120210 | 112  113  244 | Омельченко А.Г. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | **1 050000,00** | 0 | 0 | 1 050000,00 | 0 | | 4.1. | Молодежные акции патриотической направленности (изготовление и распространение листовок, памяток, брошюр, наклеек и др.) | | 012 | | | | 0707 | 0690120210 | 112  113  244 | Омельченко А.Г. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 150000,00 | 0 | 0 | 150000,00 | 0 | | 4.2. | Поощрение активной молодежи за участие в патриотических мероприятиях (награждение за успехи, призы, поощрительные поездки, чаепития) | | 012 | | | | 0707 | 0690120210 | 112  113  244 | Омельченко А.Г. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 150000,00 | 0 | 0 | 150000,00 | 0 | | 4.3. | Организация городского конкурса среди волонтеров «серебряного» возраста по патриотическому воспитанию молодежи | | 012 | | | | 0707 | 0690120210 | 112  113  244 | Омельченко А.Г. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 150000,00 | 0 | 0 | 150000,00 | 0 | | 4.4. | Городские мероприятия для молодежи патриотической направленности (семинары, конкурсы, форумы, круглые столы, участие в краевых мероприятиях) | | 012 | | | | 0707 | 0690120210 | 112  113  244 | Омельченко А.Г. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 450000,00 | 0 | 0 | 450000,00 | 0 | | 4.5. | Организация мероприятий по развитию юнармейского движения (семинары, поездки, поощрение, приобретение атрибутики, участие в краевых мероприятиях) | | 012 | | | | 0707 | 0690120210 | 112  113  244 | Омельченко А.Г. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 150000,00 | 0 | 0 | 150000,00 | 0 | | Задача № 5. **Мероприятия для детей и молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **Мероприятия для детей и молодежи** | | 012 | | | | 0707 | 0690120220 | 112  113  244 | Омельченко А.Г. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | **522000,00** | 0 | 0 | 522000,00 | 0 | | 5.1. | Организация городских мероприятий, акций, конкурсов, форумов, тематических площадок, изготовление атрибутики для организации городских мероприятий | | 012 | | | | 0707 | 0690120220 | 112  113  244 | Омельченко А.Г. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 300000,00 | 0 | 0 | 300000,00 | 0 | | 5.2. | Участие молодежи в краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, форумах | | 012 | | | | 0707 | 0690120220 | 112  113  244 | Омельченко А.Г. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 222000,00 | 0 | 0 | 222000,00 | 0 | | Задача № 6. | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 6. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизован-  ной бухгалтерии | | 012 | | | | 0804 | 0690120240 | 111  112  119  242  244  247  851  852  853 | Гуцалюк Ю.Н. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | **43 714346,33** | 0 | 0 | 43 714346,33 | 0 | | Задача № 7. | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 7. |  | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 7. | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | | 012 | | | | 0801 | 0690120150 | 612 | Гуцалюк Ю.Н. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **285000,00** | 0 | 0 | 285000,00 | 0 | | Задача № 8. | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 8. | Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | | 012 | | | | 0801 | 0690192540 | 612 | Гуцалюк Ю.Н. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | **562452,89** | 0 | 562452,89 | 0 | 0 | | Задача № 9. | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 9. | Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | | 012 | | | | 0801 | 06901S2540 | 612  32М | Гуцалюк Ю.Н. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | **16403,40** | 0 | 0 | 16403,40 | 0 | | Задача № 10. | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 10. | Субсидии бюджетным учреждениям на повышение квалификации сотрудников на базе Центров непрерывного образования | | 012 | | | | 0705 | 0690120630 | 612 | Гуцалюк Ю.Н. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | **105000,00** | 0 | 0 | 105000,00 | 0 | | Задача № 11. | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 11. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на оснащение образовательных учреждений всфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках Федерального проекта "Культурная среда" | | 012 | | | | 0703 | 069А155191 | 612  21-55190-00000-00004 | Гуцалюк Ю.Н. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **8 446003,66** | 7 585550,00 | 607073,39 | 253380,27 | 0 | | Задача № 12. | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 12. | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | | 012 | | | | 0804 | 0690120670 | 244 | Гуцалюк Ю.Н. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **800000,00** | 0 | 0 | 800000,00 | 0 |   1. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на оснащение образовательных учреждений всфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках Федерального проекта "Культурная среда" | | 012.0703.  069А155191.  612 21-55190-  00000-00004 | Всего: | **8 446003,66** | **8 446003,66** | **0** | | **0** | 31.12.2021 | Гуцалюк Ю.Н. |
| в том числе |  |  |  | |  |  |  |
| средства местного бюджета | 253380,27 | 253380,27 | 0 | | 0 |  |  |
| средства федерального и краевого бюджетов | 8 192623,39 | 8 192623,390 | 0 | | 0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 12 | | | | | | | | | | | |
| 12. | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | | 012.0804.  0690120670.  244 | Всего: | **800000,00** | **800000,00** | 0 | | 0 | 31.12.2023 | Гуцалюк Ю.Н. |
| в том числе |  |  |  | |  |  |  |
| средства местного бюджета | 800000,00 | 800000,00 | 0 | | 0 |  |  |
| средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры на территории

Дальнереченского городского

округа на 2021-2023 годы»

План – график

реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа

на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | | Ответст венный за исполнение мероприя- тия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | | |
|  | начало | окончание | Всего: | в том числе | | | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет ные  средства |
|  | Код главы (ГРБС) | | Подраздел | Целевая статья | Вид  расходов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по муниципальной программе | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Задача № 1. | | | | | | | | | | | **235 972356,28** | **7 585550,00** | **1 169526,28** | **227 217280,00** | **0** |
| 1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства **(клубного типа)** | 012 | | 0801 | 0690120140 | 611 | Гуцалюк Ю.Н. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | **72 811630,00** | 0 | 0 | 72 811630,00 | 0 |
| Задача № 2. | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 2. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки **(библиотечного типа)** | | 012 | 0801 | 0690120340 | 611 | Гуцалюк Ю.Н. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | **35 331820,00** | 0 | 0 | 35 331820,00 | 0 |
| Задача № 3. | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 3. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуги муниципальными бюджетными учреждениями **по дополнительному образованию детей (в сфере культуры и искусства)** | | 012 | 0703 | 0690120140 | 611 | Гуцалюк Ю.Н. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | **72 327700,00** | 0 | 0 | 72 327700,00 | 0 |
| Задача № 4. **Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | **Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи** | | 012 | 0707 | 0690120210 | 112  113  244 | Омельченко А.Г. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | **1 050000,00** | 0 | 0 | 1 050000,00 | 0 |
| 4.1. | Молодежные акции патриотической направленности (изготовление и распространение листовок, памяток, брошюр, наклеек и др.) | | 012 | 0707 | 0690120210 | 112  113  244 | Омельченко А.Г. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 150000,00 | 0 | 0 | 150000,00 | 0 |
| 4.2. | Поощрение активной молодежи за участие в патриотических мероприятиях (награждение за успехи, призы, поощрительные поездки, чаепития) | | 012 | 0707 | 0690120210 | 112  113  244 | Омельченко А.Г. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 150000,00 | 0 | 0 | 150000,00 | 0 |
| 4.3. | Организация городского конкурса среди волонтеров «серебряного» возраста по патриотическому воспитанию молодежи | | 012 | 0707 | 0690120210 | 112  113  244 | Омельченко А.Г. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 150000,00 | 0 | 0 | 150000,00 | 0 |
| 4.4. | Городские мероприятия для молодежи патриотической направленности (семинары, конкурсы, форумы, круглые столы, участие в краевых мероприятиях) | | 012 | 0707 | 0690120210 | 112  113  244 | Омельченко А.Г. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 450000,00 | 0 | 0 | 450000,00 | 0 |
| 4.5. | Организация мероприятий по развитию юнармейского движения (семинары, поездки, поощрение, приобретение атрибутики, участие в краевых мероприятиях) | | 012 | 0707 | 0690120210 | 112  113  244 | Омельченко А.Г. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 150000,00 | 0 | 0 | 150000,00 | 0 |
| Задача № 5. **Мероприятия для детей и молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия для детей и молодежи** | | 012 | 0707 | 0690120220 | 112  113  244 | Омельченко А.Г. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | **522000,00** | 0 | 0 | 522000,00 | 0 |
| 5.1. | Организация городских мероприятий, акций, конкурсов, форумов, тематических площадок, изготовление атрибутики для организации городских мероприятий | | 012 | 0707 | 0690120220 | 112  113  244 | Омельченко А.Г. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 300000,00 | 0 | 0 | 300000,00 | 0 |
| 5.2. | Участие молодежи в краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, форумах | | 012 | 0707 | 0690120220 | 112  113  244 | Омельченко А.Г. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 222000,00 | 0 | 0 | 222000,00 | 0 |
| Задача № 6. | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизован-  ной бухгалтерии | | 012 | 0804 | 0690120240 | 111  112  119  242  244  247  851  852  853 | Гуцалюк Ю.Н. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | **43 714346,33** | 0 | 0 | 43 714346,33 | 0 |
| Задача № 7. | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 7. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | | 012 | 0801 | 0690120150 | 612 | Гуцалюк Ю.Н. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **285000,00** | 0 | 0 | 285000,00 | 0 |
| Задача № 8. | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 8. | Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | | 012 | 0801 | 0690192540 | 612 | Гуцалюк Ю.Н. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | **562452,89** | 0 | 562452,89 | 0 | 0 |
| Задача № 9. | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 9. | Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | | 012 | 0801 | 06901S2540 | 612  32М | Гуцалюк Ю.Н. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | **16403,40** | 0 | 0 | 16403,40 | 0 |
| Задача № 10. | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 10. | Субсидии бюджетным учреждениям на повышение квалификации сотрудников на базе Центров непрерывного образования | | 012 | 0705 | 0690120630 | 612 | Гуцалюк Ю.Н. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2023 | **105000,00** | 0 | 0 | 105000,00 | 0 |
| Задача № 11. | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 11. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на оснащение образовательных учреждений всфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках Федерального проекта "Культурная среда" | | 012 | 0703 | 069А155191 | 612  21-55190-00000-00004 | Гуцалюк Ю.Н. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **8 446003,66** | 7 585550,00 | 607073,39 | 253380,27 | 0 |
| Задача № 12. | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 12. | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | | 012 | 0804 | 0690120670 | 244 | Гуцалюк Ю.Н. | 100 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **800000,00** | 0 | 0 | 800000,00 | 0 |

Приложение №