**План мероприятий (отчет за год 2019 года)**

по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Дальнереченского городского округа

1. Управленческая команда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Роль в команде** | **ФИО** | **Занимаемая должность** |
|  | Куратор проекта | Васильев Сергей Иванович | Глава администрации Дальнереченского городского округа  |
|  | Руководитель проекта | Дзюба Ирина Геннадьевна  | Заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа  |
|  | Руководитель направления «Изменения условий ведения бизнеса» | Матюшкина Валентина Николаевна  | Начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка  |
|  | Руководитель направления «Акселерация» | Газдик Светлана Николаевна  | Начальник отдела муниципального имущества  |
|  | Руководитель направления «Популяризация» | Матюшкина Валентина Николаевна  | Начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка  |
|  | Руководитель направления «Сельское хозяйство» | Кузнецова Анна Владимировна  | Начальник отдела экономики и прогнозирования  |

1. Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Целевой показатель** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1. | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), % |  | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% |
| 2. | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга  |  | Не менее 3 ед. | Не менее 4 ед. | Не менее 4 ед. | Не менее 5 ед. | Не менее 5 ед. | Не менее 6 ед. |

3.Мероприятия на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Ответственный (ФИО, должность) | Ожидаемый результат | Показатель |
| 1. *Изменение условий ведения бизнеса*
 |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего плана мероприятий | 15.04.2019 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Постановлениеадминистрации Дальнереченского округа от 28.02.2017 г. № 157 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2020 годы»<http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/programmy-i-poryadok-podderzhki/item/5441-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-157-ot-28-02-2017-g-ob-utverzhdenii-munitsipalnoj-programmy-razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2018-2020-gody.html> | Да |
| 1.2 | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2019 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации ДГО, в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП постановление администрации Дальнереченского городского округа от 24.05.2019 г. № 364 «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе администрации Дальнереченского городского округа» <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/polozhenie-i-sostav-sovet.html> | Да |
| 1.3 | Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе | 01.07.201901.10.201931.12.2019 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Протоколы (решения )Совета (№№1-7) публикуются в открытом доступе <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html> | Да |
| 1.4 | Организован и работает общественный орган\* по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности  | 15.04.2019 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Совет наделён функциями (полномочиями) по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности (созданы рабочие группы <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost.html> | Да |
| 1.5 | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 01.06.2019 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 08.07.2019 года № 489 «Об утверждении Реестра муниципального контроля Дальнереченского городского округа»<http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnoj-sluzhby-kadrov-i-deloproizvodstva/deloproizvodstvo/pravovye-akty/item/9294-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-489-ot-08-07-2019-g-o-vnesenii-izmenenij-v-munitsipalnuyu-programmu-obespechenie-zhilem-molodykh-semej-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2019-2021-gody-utverzhdennuyu-postanovleniem-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-27-dekabrya-2018-goda> | Да |
| 1.6 | Число проверок субъектов МСП снижено по сравнению с уровнем 2018 года не менее чем на 20% | 31.12.2019 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Снижение числа плановых и внеплановых проверокПроверки не проводились | Проверки не проводились |
| 1.7 | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы  | 01.09.2019 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | На территории ДГО осуществляются 3 вида муниципального контроля:По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы- постановление администрации ДГО №502 от 28.06.2017 г. Об утверждении форма проверочного листа ( списка контрольных вопросов) при проведении муниципального контроля в области торговой деятельности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Дальнереченского городского округа. <http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/munitsipalnyj-kontrorl-v-oblasti-torgovoj-deyatelnosti/normativnye-akty/item/6848-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-502-ot-28-06-2017-g-ob-utverzhdenii-formy-proverochnogo-lista-spiska-kontrolnykh-voprosov-pri-provedenii-munitsipalnogo-kontrolya-v-oblasti-torgovoj-deyatelnosti-v-otnoshenii-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimatelej-osushchestvlyayushchikh-deyatelnost-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html>Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 311 от 26.04.2018 г. Об утверждении проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых при проведении плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на территории Дальнереченского городского округа<http://dalnerokrug.ru/munitsipalnyj-zhilishchnyj-kontrol/npa-munitsipalnogo-zhilishchnogo-kontrolya/item/8367-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-311-ot-26-04-2018-g-ob-utverzhdenii-proverochnykh-listov-spiskov-kontrolnykh-voprosov-ispolzuemykh-pri-provedenii-planovykh-proverok-v-otnoshenii-yuridicheskikh-lits-individualnykh-predprinimatelej-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html>Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 1042 от 27.12.2017 г. Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) при проведении муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование земельных участков на территории Дальнереченского городского округа <http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnoj-sluzhby-kadrov-i-deloproizvodstva/deloproizvodstvo/pravovye-akty/item/6765-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-134-ot-22-02-2018-g-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-27-dekabrya-2017-goda-1042-ob-utverzhdenii-formy-proverochnogo-lista-spiska-kontrolnykh-voprosov-pri-provedenii-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-v-otnoshenii-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimatelej-osushchestvlyayushchikh-ispolzovanie-zemelnykh-uchastkov-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html?highlight><http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnoj-sluzhby-kadrov-i-deloproizvodstva/deloproizvodstvo/pravovye-akty/item/6548-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-1042-ot-27-12-2017-g-ob-utverzhdenii-formy-proverochnogo-lista-spiska-kontrolnykh-voprosov-pri-provedenii-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-v-otnoshenii-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimatelej-osushchestvlyayushchikh-ispolzovanie-zemelnykh-uchastkov-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html> | Да |
| 1.8 | В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 01.05.201901.10.2019 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельностиПоступило 1 предложение <http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/v-pomoshch-predprinimatelyam/item/9652-o-sbore-informatsii-sub-ektov-msp-dlya-podgotovki-predlozhenij-po-izmeneniyu-munitsipalnykh-regionalnykh-i-federalnykh-normativnykh-pravovykh-aktov-prepyatstvuyushchikh-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html><http://dalnerokrug.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya-i-ekspertiza-npa/item/9197-o-formirovanii-plana-provedeniya-ekspertizy-munitsipalnykh-normativnykh-pravovykh-aktov-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html> | Да |
| 1.9 | На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий  | 01.06.2019 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий <http://dalnerokrug.ru/prinyatie-zhalob-sub-ektov-msp-na-dejstvie-dolzhnostnykh-lits-pri-provedenii-kontrolnykh-meropriyatij.html> | Да |
| 1.10 | Утвержден, размещен на официальном сайте муниципальных образований и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 15.04.2019 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Утвержденный графикПлан проведения оценки регулирующего воздействия оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности утверждён постановлением администрации Дальнереченского округа от 13.02.2019 № 79, размещен на сайте<http://dalnerokrug.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya-i-ekspertiza-npa/item/9199-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-79-ot-13-02-2019-g-ob-utverzhdenii-plana-provedeniya-ekspertizy-munitsipalnykh-normativnykh-pravovykh-aktov-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-i-reshenij-dumy-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-1-polugodie-2019-god.html> | Да |
| 1.11 | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 01.07.201901.10.201931.12.2019 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Отчеты о проведении процедуры ОРВ размещены на Сайте в разделе «Инвестиции» подразделе « Оценка регулирующего воздействия и экспертиза НРА<http://dalnerokrug.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya-i-ekspertiza-npa.html> | Да  |
| 1.12 | Информация о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально публикуется на сайте администрации муниципального образования | 15.04.201905.07.201905.10.201910.01.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Размещена на сайте<http://dalnerokrug.ru/investitsii.html> | Да |
| 1.13 | Совместно с краевым центром «Мой бизнес» в городах Владивосток, Артем, Находка, Арсеньев, Уссурийск, Спасск-Дальний, Большой Камень организована работа центров «Мой бизнес» | 01.09.2019 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Центры работают | Да |
| 1. *Акселерация*
 |
| 2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 01.05.2019 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 451 от 28.06.2019 г. «Об утверждении Порядка размещения сведений из реестра муниципального имущества Дальнереченского городского округа» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»<http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnogo-imushchestva/poryadok-razmeshcheniya-svedenij-iz-reestra-munitsipalnogo-imushchestva.html> | Да |
| 2.2 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 01.05.2019 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | Решение Думы Дальнереченского городского округа № 46 от 06.06.2017 г. Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" <http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnogo-imushchestva/perechen-ob-ektov-munitsipalnogo-imushchestva-svobodnogo-ot-prav-tretikh-lits/item/5682-reshenie-dumy-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-46-ot-06-06-2017-g-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-formirovaniya-vedeniya-i-obyazatelnogo-opublikovaniya-perechnya-munitsipalnogo-imushchestva-svobodnogo-ot-prav-tretikh-lits-za-isklyucheniem-imushchestvennykh-prav-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-predusmotrennogo-chastyu-4-stati-18-federalnogo-zakona-ot-24-iyulya-2007-g-209-fz-o-razvitii-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-rossijskoj-federatsii.html> | Да |
| 2.3 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.05.2019 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | Решение Думы Дальнереченского городского округа № 28 от 28.03.2017 г.» Об утверждении Порядка оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Дальнереченского городского округа»<http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnogo-imushchestva/imushchestvennaya-podderzhka/item/5683-reshenie-dumy-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-28-ot-28-03-2017-g-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-imushchestvennoj-podderzhki-sub-ektam-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-i-organizatsiyam-obrazuyushchim-infrastrukturu-podderzhki-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html>Разработана Инструкция по предоставлению в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа.<http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnogo-imushchestva/imushchestvennaya-podderzhka/item/8084-instruktsiya-po-predostavleniyu-v-arendu-imushchestva-vklyuchennogo-v-perechen-munitsipalnogo-imushchestva-prednaznachennogo-dlya-predostavleniya-sub-ektam-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html> | Да |
| 2.4 | В городских и сельских поселениях Приморского края, входящих в состав муниципального образования, утверждены перечни муниципального имущества | 01.06.2019 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | городские и сельские поселения, входящие в состав муниципального образования Дальнереченский городской округ, отсутствуют.  | 100% |
| 2.5 | Дополнены перечни муниципального имуществаНа 01.01.2019 года -2 объекта  По состоянию на 01.09.2019 года дополнен перечень -1 объектом (объектом недвижимости – нежилые помещения №4, общей площадью 42,7 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 4, кадастровый номер 25:29:000000:4744, по адресу:  г. Дальнереченск, с.Лазо, ул. Советская, д. 54) На 01.01.2020 год в перечень муниципального имущества включено 3 объекта   | 01.09.2019 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | Дополнены перечни муниципального имущества<http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnogo-imushchestva/perechen-ob-ektov-munitsipalnogo-imushchestva-svobodnogo-ot-prav-tretikh-lits/item/9578-perechen-munitsipalnogo-imushchestva-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-svobodnogo-ot-prav-tretikh-lits-ot-02-08-2019-g.html><http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnogo-imushchestva/perechen-ob-ektov-munitsipalnogo-imushchestva-svobodnogo-ot-prav-tretikh-lits/item/9579-reshenie-dumy-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-69-ot-02-08-2019-g-o-vnesenii-izmenenij-v-reshenie-dumy-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-22-09-2009g-114-ob-utverzhdenii-perechnya-ob-ektov-munitsipalnogo-imushchestva-svobodnogo-ot-prav-tretikh-lits-za-isklyucheniem-imushchestvennykh-prav-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-kotoroe-mozhet-byt-ispolzovano-v-tselyakh-predostavleniya-ego-na-dolgosrochnoj-osnove-sub-ektam-malogo-i-srednego-predprinimatelstva.html> | 50% |
| 2.6 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечни муниципального имущества | 01.11.2019 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | Доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП50% | 60% |
| 2.7. | Для получения государственной поддержки в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга в департамент экономики и развития предпринимательства представлены пакеты документов (включая финансирование текущей деятельности) | 31.12.2019 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | 6 индивидуальных предпринимателей обращались для льготного кредитования в ПАО Сбербанк и Дальневосточный банк | Не менее 3 |
| 2.8 | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведенияДата проведения совещания 17.10.219 года тема совещания Применения ККТ и маркировка товаров. На совещании присутствовало 38 участников субъектов МСП что составило 10,1%  | 15.04.2019 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | Доля участников семинаров от общей численности субъектов МСП | 10% |
| 2.9 | Подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» предложения по консультантам, работающим на территории муниципального образования | 15.04.2019 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | Реестр консультантов не направлялся в связи отсутствия предложения со стороны МСП  | Да |
| 2.10 | Организация совместно с сотрудниками центра «Мой бизнес» семинаров для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ | 10.01.2020 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | Число участников16 | Не менее 15  |
| 2.11 | Направление в Центр развития экспорта Приморского края субъектов МСП – потенциальных экспортеров | 01.09.2019 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | Число субъектов МСП – потенциальных экспортеров2 потенциальных экспортеров направлены в Центр развития экспорта Приморского края (ИП Шатохин В.А. производство воды «Долина Уссури», ООО « Мед Приморья» | Не менее 3 |
| 1. *Популяризация*
 |
| 3.1 | На сайте органа местного самоуправления работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию:1. должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные;
2. программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП;
3. информация о льготных режимах налогообложения;
4. информация о графике работы Совета по развитию МСП и порядок формирования повестки Совета
 | 01.09.2019 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | На сайте ДГО работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию:1)должностные лица, ответственные за развитие МСП в муниципальном образовании и их контактные данные;http://dalnerokrug.ru/investitsii.html2) программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП;<http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/programmy-i-poryadok-podderzhki/item/5441-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-157-ot-28-02-2017-g-ob-utverzhdenii-munitsipalnoj-programmy-razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2018-2020-gody.html>3) информация о льготных режимах налогообложения;информация о графике работы Совета по развитию МСП <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/grafik-zasedanij-soveta-povestki/item/9781-grafik-zasedanijsoveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiya-predprinimatelstva-pri-glave-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2019-god.html>Порядок формирования повестки заседания Совета определён Регламентом работы Совета п.32 <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/polozhenie-i-sostav-sovet/item/9702-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-364-ot-24-05-2019-g-o-sozdanii-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-glave-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html> | Да |
| 3.2 | Во взаимодействии с центром «Мой бизнес» организованы мероприятия по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности для самозанятых и отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами МСП:- обучающихся- женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком- пенсионеров- безработных- лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.01.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Число участников мероприятийНе проводилось | Не менее 3% от численности работников субъектов МСП |
| 3.3 | Организация муниципального конкурса «Лучший предприниматель» | 26.05.2019 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка | Конкурс проведёнПостановление администрации Дальнереченского округа от 06.05.2019 г № 312 «О проведении городского конкурса на лучшее праздничноеоформление предприятий потребительского рынкак 160-й годовщине со дня образования города Дальнереченска»http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/konkursy/item/9024-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-312-ot-06-05-2019-g-o-provedenii-gorodskogo-konkursa-na-luchshee-prazdnichnoe-oformlenie-predpriyatij-potrebitelskogo-rynka-k-160-j-godovshchine-so-dnya-obrazovaniya-goroda-dalnerechenska.htmlУчастие в конкурсе приняли 13 субъектов. Итоги конкурса размещены на сайтеhttp://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/konkursy/item/9025-itogi-gorodskogo-konkursa-luchshee-prazdnichnoe-oformlenie-predpriyatij-potrebitelskogo-rynka-k-160-j-godovshchine-so-dnya-obrazovaniya-goroda-dalnerechenska.html | Не менее 10 субъектов МСП |
| 3.4 | На официальном сайте администрации, портале поддержки МСП, средствах массовой информации публикуется информация о положительном опыте работы субъектов МСП | 10.01.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка | <http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/istoriya-uspekha.html> | Не менее 2 в месяц |
| 1. *Сельское хозяйство*
 |
| 4.1. | Разработка и принятие программы («дорожной карты») «Развитие сельскохозяйственной кооперации» | 01.06.2019 | Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | В настоящее время разрабатывается программа «Развитие сельскохозяйственной кооперации »В настоящее время проводится согласование | Да |
| 4.2. | Утвержден состав совета по развитию сельскохозяйственной кооперации\*\* при главе муниципального образования, в состав которого входят не менее 50% представителей сельхозорганизаций малых форм хозяйствования, в том числе фермеров  | 01.05.2019 | Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Не проводилось | Да |
| 4.3. | Заседания совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования проходят не реже одного раза в 2 месяца, и на нем рассматриваются вопросы по подготовке к участию субъектов МСП в региональном проекте «Создание системы фермеров и развитие сельской кооперации» | 01.06.201901.08.201901.11.2019 | Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Не проводилось | Да |
| 4.4. | Направление предложений (информации) совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края о потенциальных участниках регионального проекта «Развитие сельскохозяйственной кооперации»  | 10.06.201910.08.201910.11.2019 | Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Не проводилось | Да |

\*в случае наделения совета по развитию малого и среднего предпринимательства функциями (полномочиями) по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности общественный орган можно не создавать.