Утверждаю глава администрации Дальнереченского городского округа _______________С.И. Васильев «21» февраля 2017 г.

Отчет

о реализации муниципальных программ Дальнереченского

городского округа за 2016 год

Оценка  эффективности реализации  муниципальных  программ   за   2016 год     проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации  от  10 октября  2013  года  № 1246.

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2016 год запланированы в общей сумме  401,3  млн. рублей.

Из них в 2016 году профинансировано за счет всех источников в сумме                380,6  млн. руб.

В том числе  доля:

Федерального бюджета –  0,9 % (3457,5 тыс. руб.);

Краевого бюджета – 51,5 %  (196060,3 тыс. руб.);

Местного бюджета – 47,6 % (181055,9 тыс. руб.).

тыс. руб.

| Источники финансирования | План 2016 год | Факт 2016 | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета | 3457,48 | 3457,48 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 202320,51 | 196060,33 | 97,0 |
| средства местного бюджета | 195571,17 | 181055,86 | 92,1 |
| ИТОГО: | 401349,16 | 380573,67 | 94,8 |

Наибольшая доля средств за счет всех источников финансирования была направлена на развитие образования 79,8 %,  культуры и спорта – 12,7 %, на ЖКХ и транспортный комплекс – 5,6 %, на поддержку малого и среднего бизнеса, на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, мероприятия в рамках программы «Информационное общество», мероприятия по доступной среде для инвалидов  направлено 1,9 %.

Анализ исполнения муниципальных программ за 2016 год

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2014-2017 годы"

|  | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2014-2017 годы» | 654,1 | 124,01 | 19,0 |
| Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» | 69,01 | 69,01 | 100,0 |
| Проектирование, проведение ремонта и технического обслуживание газового оборудования в рамках подпрограммы «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2014-2016 годы» | 69,01 | 69,01 | 100,0 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2014-2016 годы | 585,09 | 55,0 | 9,4 |
| Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» | 585,09 | 55,0 | 9,4 |

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского  городского округа» на 2014-2017 годы

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения в рамках подпрограммы – 585,083 тыс. рублей, из них:

На основании решения Дальнереченского районного суда Приморского края от 20 октября 2015 года приобретено за счёт местного бюджета  2 подогревателя ВВП 16*325*4000 для замены на котельной № 1, расположенной по адресу ул. Свободы, 41, г. Дальнереченск – на сумму 408,88566 тыс. рублей;

Техническая диагностика дымовой трубы на котельной № 2 ул. Флегонтова – за счёт местного бюджета на сумму 54,9973 тыс.рублей;

Оплата кредиторской задолженности прошлых лет 2014 года - Капитальный ремонт кровли на здании котельной № 39 на сумму 121,200 тыс. рублей.

Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы»

Финансирование на реализацию подпрограммы для составления проектно-сметной документации на демонтаж устаревшего газового оборудования и ГРУ в количестве 6 единиц, фасадных и подземных газопроводов в сумме 69,013 тыс. руб. оплачена кредиторская задолженность прошлых лет.

Экономический эффект от реализации мероприятий программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе», за  2016 год составил 19,0 %.

Муниципальная программа

"Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2013-2017 годы"

По программе выполнены работы на сумму 9167,3 тыс. руб., или 86,2 % от годового плана.

| Всего по программе | план | факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10636,9 | 9167,3 | 86,2 |
| Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2013-2017 годы | 10586,9 | 9118,53 | 86,1 |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 7274,0 | 5805,7 | 79,8 |
| Субсидии бюджетам МО на проектирование, строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 3312,9 | 3312,9 | 100,0 |
| Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа « на 2013-2017 годы | 50,0 | 48,8 | 97,6 |
| Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению | 50,0 | 48,8 | 97,6 |

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа»  на 2013-2017 годы

тыс. руб.

| Мероприятия | План 2015 г. | Испол нение | Выполнены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего В т.ч. | 10586,9 | 9118,53 | Ремонт дорожного полотна Грейдирование дорог Мех уборка улиц в зимний период 1 231 52,6 м², подсыпка ПСС 106 923 м² Содержание и обслуживание светофорных объектов в количестве 5 шт.- 601,8 тыс. руб. 1. Ремонт уличной-дорожной сети асфальтобетонного покрытия на сумму 505,7 тыс. руб. общей площадью 558,0 кв. м. по адресам: Полоса отчуждения, ул. Дальнереченская, ул. Рябуха, ул. Советская, ул. Ленина, ул. М.Личенко, ул. Уссурийская, ул. Флегонтова, ул. Тухачевского, ул. Энгельса, ул. Серышева; 2. Текущее содержание дорог в летний период на территории ДГО на сумму 2083,9 тыс. руб., а именно: - подсыпка ПГС с последующей планировкой на территории ДГО на сумму 1252,3 тыс. руб. в объеме 2594,0 м³ - грейдирование дорог на территории ДГО на сумму 831,6тыс. руб. в объеме 462 тыс.м² 3. Текущее содержание дорог в зимний период на территории ДГО на сумму 2167,49 тыс. руб. а именно: - механизированная уборка дорог и улиц на территории ДГО на сумму 1516,59 тыс. руб. в объеме 8425,5 тыс. м² - подсыпка ПСС в период гололеда на территории ДГО на сумму 650,9 тыс. руб. в объеме264595 м². 4. Нанесение дорожной разметки на территории ДГО на сумму 446,617 тыс. руб. Дорожная разметка типа «Зебра» на сумму 343,1 тыс. руб., общей площадью 1054м² в том числе, нанесение дорожной разметке типа «Зебра» возле учебных учреждений 200м. Нанесение дорожной разметки «Сплошная линия» на сумму 103,517 тыс.руб., общей площадью 1577м² . |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 7274,0 | 5805,7 |  |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 3312,9 | 3312,9 |  |
| Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению | 50,00 | 48,8 | Финансовая поддержка в форме субсидий организациям, оказывающим пассажирские перевозки на дачных маршрутах. Правом льготного проезда воспользовались 46 членов, садоводческих товариществ |

Экономический эффект от реализации мероприятий программы за                       2016 год  составил 86,2 %.

В составе муниципальной программы «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа на 2014-2017годы" - подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы"

В 2016 году реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» в составе муниципальной программы «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы. На выполнение программы  за счет средств местного бюджета в 2017 году было выделено 250,0 тыс. руб. Мероприятия программы выполнялись на условиях софинансирования краевого и федерального бюджетов.

Мероприятия программы направлены на создание условий для устойчивого развития экономики городского округа и оказания поддержки начинающим предпринимателям.

| Наименование | План 2016 г | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 1917,2 | 1917,2 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2016 годы | 1917,2 | 1917,2 | 100,0 |
| Финансовая поддержка в форме субсидий организациям малого и среднего бизнеса и проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| Субсидии из федерального бюджета бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | 1485,97 | 1485,97 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | 181,22 | 181,22 | 100,0 |

Денежные средства были направлены на финансовую поддержку 7 субъектам малого предпринимательства в виде предоставления субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности:

- ИП Фортушенко Михаилу Владимировичу (мастерская по производству металлических изделий - 250 000,00 рублей;

- Митюк Сергею Александровичу– 300 000,00 рублей (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств)

- ООО «Кредитные истории»  – 300 000,00 рублей (оказание услуг в области права);

- ИП Антонян Тевосу Саргисовичу – 250 000 рублей (оказание услуг общественного питания);

-  ИП Тупиленко Анне Сергеевне - 217 185, 00 (оказание бытовых услуг)

- ИП Калина Ольге Борисовне - 300 000,00 рублей (производство  полуфабрикатов);

- ИП Самусь Наталье Николаевне - 300 000,00 рублей ( творческая мастерская «Арт – Студия» ).

Экономический эффект от реализации мероприятий программы за                       2016 год  составил 100,0 %.

Муниципальная программа

Обеспечение  доступным жильем  и качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения  ДГО  на 2014-2017 г.

|  | Наименование | План | Исполнено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (тыс. руб.) | % |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы |  | 18522,12 | 11735,95 |  | 63,4 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы. В т.ч.: |  | 5359,32 | 5359,32 |  | 100,0 |
| Субсидии из местного бюджета |  | 1153,48 | 1153,48 |  | 100,0 |
| Субсидии из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» |  | 1898,55 | 1898,55 |  | 100,0 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам МО Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом - класса |  | 2307,29 | 2307,29 |  | 100,00 |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе» |  | 11162,8 | 6376,63 |  | 57,1 |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда |  | 6596,98 | 5140,23 |  | 77,9 |
|  |  | 4565,82 | 1236,4 |  | 27,1 |
| Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы |  | 2000,0 | 0,0 |  | - |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме |  | 2000,0 | 0,0 |  | - |

Мероприятия подпрограммы (в области жилищного фонда)

По состоянию на 31.12.2016г. в очереди в качестве нуждающихся в жилом помещении состоят 284 человека.

В период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. признано малоимущими, в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, и приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 28 человек.

На учет в качестве нуждающихся в жилом помещении приняты 1 вдова участника ВОВ и 6 молодых семей.

По муниципальной подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2014-2017годы» 6 молодым семьям выданы свидетельства о праве  на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома на сумму               4 744315,80 руб. Из них на реализацию программы денежных средств из местного бюджета потрачено 1 028 000 руб.

За счет средств федерального бюджета 3 вдовы участников ВОВ и 1 инвалид 2 группы  улучшили жилищные условия.

Муниципального жилищного фонда предоставлено:

1. По договорам социального найма – 31 жилое помещение из них:

-  13 - гражданам, состоящим в очереди в качестве нуждающихся.

-  18  - гражданам в связи с переселением из аварийного жилищного фонда.

2. По договорам специализированного найма – 10 жилых помещений из них:

- 7 – служебных жилых помещений;

- 3 – из маневренного жилищного фонда.

В 2016 году признаны аварийными и подлежащими сносу 9 многоквартирных домов и 2 индивидуальных дома. Их них в связи с тайфуном «Лайонрок» - 3 многоквартирных дома и 2 индивидуальных дома.

За 12 месяцев 2016 года за счет средств местного бюджета, согласно муниципальной подпрограмме «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы»:

– ремонт общего имущества многоквартирного дома № 54 ул. Советская (замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования), сумма контракта 1 403,37 тыс. рублей;

– выполнен капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 72 ул. Ленина, сумма  контракта 927,05 тыс. рублей;

– на основании решения судов выполнен ремонт благоустроенного и неблагоустроенного жилищного фонда по адресам: ул. Хоровского, д.2, кв. 2;  ул. Пушкина, д.12, кв. 6; ул. Стрелковая, д.3 кв.19; ул. Стрелковая д.11 кв.41, 64,  на общую сумму 1 211,45 тыс. рублей;

– выполнено техническое обследование жилищного фонда МКД ул. Звездная сумма контракта 99,865 тыс. рублей.

Мероприятия в области коммунального хозяйства

За счет средств местного бюджета в 2016 году выполнены работы на общую сумму – 2848,68 тыс. руб.:

– на сумму  385,00 тыс. рублей выполнены работы по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту муниципальных электросетей и трансформаторных подстанций, устранение аварийных ситуаций с. Лазо,                с. Грушевое, микрорайон Дальнереченск-2, многоквартирных домов № 6              ул. Рябуха, № 32 ул. Михаила Личенко. В рамках контракта выполнен ремонт пострадавшей в результате ЧС (прохождение тайфуна «Лайонрок» в августе -сентябре 2016 года) линии электропередач ЛЭП-0,4 кВ Фидер № 10 «ЛДК», потребителем которой является садоводческое товарищество «Дельта»;

– на сумму 1999,79 тыс. рублей  выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту канализационных насосных станций, водопроводных и канализационных сетей расположенных на территории Дальнереченского городского округа;

– на основании решения Дальнереченского районного суда Приморского края от 20 октября 2015 года приобретено за счёт местного бюджета  2 подогревателя ВВП 16*325*4000 для замены на котельной № 1, расположенной по адресу          ул. Свободы, 41, г. Дальнереченск – на сумму 408,89 тыс. рублей;

– техническая диагностика дымовой трубы на котельной № 2 ул. Флегонтова  за счёт местного бюджета на сумму 55,00 тыс. рублей.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается  на 63,4 % (без учёта кредиторской задолженности прошлых лет)

Муниципальная программа Дальнереченского городского округа

«Развитие образования Дальнереченского городского округа»

на 2014 – 2017 годы

- Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию        муниципальной программы за 2016 год  (тыс. руб.)

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План 2016 | Фактические расходы (по фактически выполненным работам) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 108465,29 | 102738,96 | 94,7 |
|  |  | краевой бюджет | 64491,00 | 61802,64 | 95,8 |
|  |  | местный бюджет | 43974,29 | 40936,32 | 93,1 |
| II. | - Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | 176492,42 | 170885,95 | 96,8 |
|  |  | краевой бюджет | 129808,0 | 126236,18 | 97,3 |
|  |  | местный бюджет | 46984,42 | 44649,77 | 95,0 |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | 15320,88 | 15116,01 | 98,7 |
|  |  | краевой бюджет | 3180,0 | 3180,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 12140,88 | 11936,01 | 98,3 |
| IV. | Отдельные мероприятия (МКУ «Управление образования») | всего | 14052,51 | 13773,87 | 98,0 |
|  |  | местный бюджет | 14052,51 | 13773,87 | 98,0 |
| Итого: |  | краевой бюджет | 197479,0 | 191218,8 | 96,8 |
|  |  | местный бюджет | 116852,1 | 111295,98 | 95,3 |
| ВСЕГО: |  |  | 314331,1 | 302514,79 | 96,2 |

За счет местного бюджета выполнены мероприятия: работы по строительному контролю, строительству теплотрассы на строящемся объекте детский сад на 120 мест, ремонт кирпичной стены и отмостков а МБДОУ д/с № 6, произведена замена оконных блоков в МБОУ СОШ  № 2, № 3, № 5, № 6, № 12, ремонт спортзала в МБОУ СОШ № 6 (приобретение строительных материалов, замена электропроводки, светильников).

Мероприятия программы «Развитие образования» выполнены с эффективностью на 96,2 %.

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы

| Наименование | План на 2016 г. | Факт 2016 г. | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 47768,36 | 47700,31 | 99,9 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (клубного типа) | 17842,1 | 17842,1 | 100,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (дополнительное образование детей) | 17902,7 | 17884,08 | 99,9 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений централизованной библиотечной системы | 7129,4 | 7101,19 | 99,6 |
| Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| Поддержка молодежных и детских общественных объединений, организация клубов, профильных лагерей, семинаров по профилактике наркомании, табакокурения, Спида, алкоголизма, правонарушений и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи. Реализация молодежных инициатив и социальных проектов. Поддержка волонтёрства и добровольчества. | 50,00 | 50,0 | 100,0 |
| Поддержка талантливой, творческой и активной молодежи, поощрение за успехи в творчестве и реализации программ по профилактике негативных явлений в молодежной среде. Организация городских мероприятий. | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью | 15,00 | 15,00 | 100,0 |
| Мероприятия для детей и молодежи: | 185,00 | 184,92 | 100,0 |
| Организация городских мероприятий, акций, конкурсов, форумов, тематических площадок, изготовление атрибутики для организации городских мероприятий. | 57,07 | 57,07 | 100,0 |
| Мероприятия для молодежи, посвященные Дню города (акции, игровые программы, праздничная дискотека) | 9,02 | 9,02 | 100,0 |
| Мероприятия, посвященные Дню молодежи (конкурсы, игровые программы, акции, тематические площадки, праздничная дискотека) | 9,26 | 9,26 | 100,0 |
| Мероприятия, посвященные 9 мая | 9,84 | 9,84 | 100,0 |
| Участие молодежи в краевых мероприятиях | 99,81 | 99,73 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии Местный бюджет | 4521,2 | 4500,06 | 99,5 |
| Федеральный бюджет | 72,96 | 72,96 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 64,16 | 64,16 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 8,8 | 8,8 | 100,0 |

За  счет средств местного бюджета были произведены расходы на мероприятия: выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, связи, проведение культурно-массовых мероприятий, оплата ведущего, проведение мероприятий, организация профильного лагеря и приобретение дипломов, призов, грамот, кубков, приобретение сувениров, печатной продукции, рамок, оплата проезда и суточных на форум, слет, совет, за озвучивание программы, организацию учебы.

Мероприятия программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» выполнены с эффективностью на 99,9 %.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы

(тыс. руб.)

|  | План на 2016 год | Исполнено | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 515,11 | 515,09 | 100,0 |
| Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Дальнереченском городском округе | 515,11 | 515,09 | 100,0 |

Численность занимающихся физической культурой и спортом населения городского округа в за   2016 года составило,  29,2 % от общей численности населения.

Количество проведенных спортивно-массовых,  физкультурно-оздоровительных мероприятий  за    2016 года составило 108  мероприятий различной направленности, с общим количеством участников 10800 человек.

Эффективность реализации мероприятий программы составила 100,0 %

Муниципальная программа  Дальнереченского городского округа «Информационное общество» на 2014-2017 годы

| Наименование | План на 2016 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Информационное общество» на 2014-2017 годы | 6557,0 | 6556,76 | 100,0 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и МФЦ |
| Оказание государственных и муниципальных услуг, а также услуг МАУ МФЦ, в т.ч. | 4706,0 | 4706,0 | 100,0 |  |
| краевой бюджет | 2353,0 | 2353,0 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 2353,0 | 2353,0 | 100,0 |  |
| Публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений | 1800,0 | 1800,0 | 100,0 |  |
| в т.ч. местный бюджет | 1800,0 | 1800,0 | 100,0 |  |
| Обеспечение качественного доступа всем муниципальным общеобразовательным учреждениям к сети Интернет | 51,0 | 50,76 | 100,0 |  |

За 2016 год средства местного бюджета на реализацию мероприятий программы освоены на 100,0 %.

Тираж муниципальной газеты «Дальнеречье» издается 750 экземпляров.

Эффективность реализации Программы «Информационное общество» оценивается на 100,0 %

Муниципальная программа  «Защита населения и территории

ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на 2016-2020 годы»

| Наименование | План на 2016 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 436,03 | 341,52 | 78,3 | Расходы на устройство шлюзов на дамбе р. Б. Уссурка в п. ЛДК |
| Отдельные мероприятия по предупреждении. И ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 436,03 | 341,52 | 78,3 |  |

Эффективность мероприятий программы составила 78,3 %

Муниципальная программа Дальнереченского городского округа

«Доступная среда»  на 2016-2020 годы»

| Наименование | План на 2016 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 11,25 | 0,75 | 6,7 | Проведение мероприятий в общественно-культурной и спортивной жизни для инвалидов |
| Социальная адаптация инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь | 11,25 | 0,75 | 6,7 |  |

Эффективность мероприятий программы составила 6,7 %