Утверждаю Глава администрации Дальнереченского городского округа _______________С.И. Васильев «____» ______________ 2017 г.

Отчет

о реализации муниципальных программ Дальнереченского

городского округа за I квартал 2017 года

Оценка  эффективности реализации  муниципальных  программ   за   1 квартал 2017 года     проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации  от  10 октября  2013  года  № 1246.

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2017год запланированы в общей сумме  417 246,54   тыс. рублей.

Из них в I квартале 2017 года профинансировано за счет всех источников в сумме 71 907,64  тыс.  руб.

В том числе  доля:

Федерального бюджета –  0,0 % (0,0 тыс. руб.);

Краевого бюджета – 52 %  (37 389,40 тыс. руб.);

Местного бюджета – 48 % (34 518,24тыс. руб.).

тыс. руб.

| Источники финансирования | План 2017 год | Факт 1 квартал 2017 | % освоения с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - |
| средства краевого бюджета | 211 454,75 | 37 389,40 | 17,68 |
| средства местного бюджета | 205 791,79 | 34 518,24 | 16,77 |
| ИТОГО: | 417246,54 | 71 907,64 | 17,23 |

Анализ исполнения муниципальных программ за 1 квартал 2017 года

1.    Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" на 2014-2017 годы"

|  | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2014-2017 годы» | 1 988,18 | 530,07 | 26,7 |
| Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» | 965,00 | 0,00 | 0 |
| Проектирование, проведение ремонта и технического обслуживания газового оборудования в рамках подпрограммы «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» | 965,00 | 0,00 | 0 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 1023,18 | 530,07 | 52,0 |
| Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 1023,18 | 530,07 | 52,0 |

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского  городского округа" на 2014-2017 годы

Оплата кредиторской задолженности прошлых лет 2014 - 2015 годов - 530,07 тыс. рублей

На основании решения Дальнереченского районного суда Приморского края от 20 октября 2015 года приобретено за счёт средств местного бюджета  2 подогревателя ВВП 16*325*4000 для замены на котельной № 1, расположенной по адресу ул. Свободы, 41, г. Дальнереченск. Оплата муниципального контракта – на сумму 408,89 тыс. рублей

На основании судебного решения выполнен капитальный ремонт кровли здании котельной № 39. Оплата муниципального контракта ООО «Орикс» в сумме 121,18 тыс. рублей.

Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы»

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы не производилось.

Экономический эффект от реализации мероприятий программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, за  1 квартал 2017 года составил 52 %.

2.      Муниципальная программа

"Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2013-2017 годы"

По программе выполнены работы на сумму 809,69 тыс. руб., или 8,95% от годового плана. Из них профинансировано в сумме  809,69 тыс. руб., 100% от фактически выполненного объема работ.

| Всего по программе | план | факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9042,3 | 809,69 | 8,95 |
| Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2013-2017 годы | 8992,30 | 809,69 | 9,0 |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 7592,30 | 809,69 | 10,7 |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 1400,00 | 0 | 0 |
| субсидии бюджетам МО на проектирование, строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 0 | 0,0 | - |
| Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа « на 2013-2017 годы | 50,0 | 0,0 | - |
| Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению | 50,0 | 0,0 | - |

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа»  на 2013-2017 годы

тыс. руб.

| Мероприятия | План 2015 г. | Испол нение | Выполнены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего В т.ч. | 8992,3 | 809,69 | Мех уборка улиц в зимний период в объеме 1 697 860 м², приобретена песко-щебеночной смесь в объеме 153 м³ Содержание и обслуживание светофорных объектов в количестве 5 шт. |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 8992,3 | 809,69 |  |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 1400,00 | 0,0 |  |
| Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению | 50,00 | 0,0 | Финансовая поддержка в форме субсидий организациям, оказывающим пассажирские перевозки на дачных маршрутах. |

Экономический эффект от реализации мероприятий программы за    1 квартал 2017 года составил 8,95%.

3.     В составе муниципальной программы «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа на 2014-2017годы" - подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы"

Мероприятия программы направлены на создание условий для устойчивого развития экономики городского округа и оказания поддержки начинающим предпринимателям.

Мероприятия программы выполнялись на условиях софинансирование из  краевого бюджета.

| Наименование | План 2017 г | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 250,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 250,0 | 0,0 |  |
| Финансовая поддержка в форме субсидий организациям малого и среднего бизнеса и проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 250,0 | 0,0 | - |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |

4.  Муниципальная программа

Обеспечение  доступным жильем  и качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения  ДГО  на 2014-2017 г.

| Наименование | План (тыс. руб.) | Исполнено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 10 477,23 | 4 339,97 |  | 41,42 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы. В т.ч.: | 1 337,83 | 0,00 |  | 0 |
| Субсидии из местного бюджета физическим лицам в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | 1337,83 | 0,00 |  | 0 |
| Субсидии из федерального бюджета физическим лицам в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | 0,00 | 0,00 |  | 0 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам МО Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом – класса в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | 0,00 | 0,00 |  | 0 |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе» | 6 676,40 | 4 339,97 |  | 65,0 |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 6 676,40 | 4 339,97 |  | 65,0 |
| Непрограммное мероприятие. Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 2 463,00 | 0,00 |  | 0 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади (нежилого) помещения в многоквартирном доме | 2 463,00 | 0,00 |  | 0 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе» | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ДГО на 2014-2017 годы» | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Разработка ПСД и (или) строительство инженерной инфраструктуры (в том числе подключение (тех присоединение) к границам земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей | 0,0 | 0,0 |  | 0.0 |

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе » на 2014-2020 годы

Оплата кредиторской задолженности прошлых лет в сумме 4 339,97 тыс. рублей из них: за 2014 год 1 676,40 тыс. рублей, за 2016 год  2663,57 тыс. руб.

На основании судебного решения выполнен капитальный ремонт кровли здании котельной № 39. Оплата муниципального контракта ООО «Орикс» в сумме 1 676,40 тыс. рублей.

Оплата муниципального контракта в сумме 1 403,37 тыс. рублей- ремонт общего имущества многоквартирного дома № 54 по ул. Советская (замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования).

Оплата муниципального контракта в сумме 927,05048 тыс. рублей - выполнен капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 72 по ул. Ленина.

Оплата муниципального контракта в сумме 333,15345 тыс. рублей – ремонт жилого помещения по адресу Пушкина дом. 12 кв. 6 (решение суда)

Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы в 2017 г не запланированы.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ДГО на 2014-2020 годы

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы в 2017 г не запланированы.

Подпрограмма: «Переселение  граждан  ДГО из ветхого  и аварийного   жилищного фонда на 2015 г. с  учетом  необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства»

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы в 2017 г не запланированы.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается  на 41,42 % (с учётом кредиторской задолженности прошлых лет)

5.    Муниципальная программа Дальнереченского городского округа

«Развитие образования Дальнереченского городского округа»

на 2014 – 2017 годы

- Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию        муниципальной программы за 1 квартал 2017 г. (тыс. руб.)

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План 2017 | Фактические расходы (по фактически выполненным работам) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 122888,820 | 22806,11 | 18,5 |
|  |  | краевой бюджет | 74668,00 | 15272,08 | 20,5 |
|  |  | местный бюджет | 48220,82 | 7534,03 | 15,6 |
| II. | - Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | 179 236,330 | 34769,94 | 19,4 |
|  |  | краевой бюджет | 130 569,00 | 29 974,58 | 23,0 |
|  |  | местный бюджет | 48 667,33 | 4795,36 | 10,0 |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | 20 227,650 | 3013,58 | 14,9 |
|  |  | краевой бюджет | 3482,00 | 602,00 | 17,29 |
|  |  | местный бюджет | 16745,65 | 2411,58 | 14,4 |
| IV. | Отдельные мероприятия (МКУ «Управление образования») | всего | 13295,63 | 2383,63 | 17,9 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
| Итого: |  | краевой бюджет | 208 719,00 | 32 148,66 | 15,4 |
|  |  | местный бюджет | 126 929,43 | 17124,63 | 13,49 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 335648,43 | 49273,29 | 14,68 |

В целом мероприятия программы «Развитие образования» реализуются эффективно.

6.   Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы

| Наименование | План на 2017 г. | Факт 1 квартал 2017г. | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 52018,9 | 9193,34 | 17,6 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (клубного типа) | 18734,6 | 3595,68 | 19,2 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (дополнительное образование детей) | 19344,40 | 3365,96 | 17,4 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений централизованной библиотечной системы | 9012,20 | 1213,61 | 13,47 |
| Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | 100,00 | 20,50 | 20,5 |
| Поддержка молодежных и детских общественных объединений, организация клубов, профильных лагерей, семинаров по профилактике наркомании, табакокурения, Спида, алкоголизма, правонарушений и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи. Реализация молодежных инициатив и социальных проектов. Поддержка волонтёрства и добровольчества. | 50,00 | 20,50 | 41,0 |
| Поддержка талантливой, творческой и активной молодежи, поощрение за успехи в творчестве и реализации программ по профилактике негативных явлений в молодежной среде. Организация городских мероприятий. | 50,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью | 15,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия для детей и молодежи | 185,00 | 11,23 | 6,0 |
| Организация городских мероприятий, акций, конкурсов, форумов, тематических площадок, изготовление атрибутики для организации городских мероприятий. | 100 | 11,23 | 11,2 |
| Участие молодежи в краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестиваля, форумах | 85,00 | 0,00 |  |
| Участие молодежи в краевых мероприятиях |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | 4627,70 | 986,36 | 21,3 |

7.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы

(тыс. руб.)

|  | План на 2017 год | Исполнено | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 500,00 | 380,00 | 76,0 |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе» | 500,0 | 380,00 | 76,0 |
| Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Дальнереченском городском округе | 0,0 | 0,0 | - |
| Социальная адаптация инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь | 0,0 | 0,0 | - |

Численность занимающихся физической культурой и спортом жителей  городского округа  за 1 квартал 2017 г. года составило 29,8 % от общей численности населения.

Количество проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий  с начала  2017 года составило 32  мероприятия различной направленности, с общим количеством участников 3400 человек.

Эффективность реализации мероприятий программы составила 76,0 %

8. Муниципальная программа  Дальнереченского городского округа «Информационное общество» на 2014-2017 годы

| Наименование | План на 2017 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Информационное общество» на 2014-2017 годы | 6871,50 | 2266,15 | 33,0 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и МФЦ |
| Оказание государственных и муниципальных услуг, а также услуг МАУ МФЦ, в т.ч. | 5471,5 | 946,72 | 17,3 |  |
| краевой бюджет | 2735,75 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 2735,75 | 946,72 | 34,6 |  |
| Публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений | 1400,00 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности за 2016год |
| в т.ч. местный бюджет | 1400,00 | 1319,43 | 94,2 |  |
| Обеспечение качественного доступа всем муниципальным общеобразовательным учреждениям к сети Интернет | 0,0 | 0,0 | - |  |

Эффективность реализации Программы «Информационное общество» оценивается на 33 %

9. Муниципальная программа  «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера »

| Наименование | План на 2017 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера» | 300,00 | 235,85 | 77,0 | Погашение кредиторской задолженности за 2016год |
| Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 300,00 | 235,85 | 77,0 |  |

Эффективность реализации Программы «Информационное общество» оценивается на 77 %

10.  Муниципальная программа   «Доступная среда»

| Наименование | План на 2017 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Доступная среда» | 150,00 | 0 |  |  |
| Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, реализуемые за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 150,00 |  |  |  |

Главный специалист отдела

экономики и прогнозирования                                                                            А.В. Кузнецова