Утверждаю Глава администрации Дальнереченского городского округа _______________С.И. Васильев «06» _03_______ 2018 г.

Отчет

о реализации муниципальных программ Дальнереченского

городского округа за 2017 год

Оценка  эффективности реализации  муниципальных  программ   за   12 месяцев   2017 года  проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации  от  10 октября  2013  года  № 1246.

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2017год запланированы в общей сумме  459 232,97   тыс. рублей.

Из них за 12 месяцев   2017 года профинансировано за счет всех источников в сумме 446978,23  тыс.  руб.

В том числе  доля:

Федерального бюджета –  8,4 % (37501,03 тыс. руб.);

Краевого бюджета – 46,73%  (208883,51 тыс. руб.);

Местного бюджета – 44,96% (200593,69 тыс. руб.).

тыс. руб.

| Источники финансирования | План 2017 год | Факт за 2017 | % освоения с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета | 37542,55 | 37501,03 | 99,9 |
| средства краевого бюджета | 218662,94 | 208883,51 | 95,5 |
| средства местного бюджета | 203027,48 | 200593,69 | 98,8 |
| ИТОГО: | 459232,97 | 446978,23 | 97,3 |

Анализ исполнения муниципальных программ за   2017 года

1.    Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" на 2014-2017 годы"

|  | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2014-2017 годы» | 1602,06 | 1601,84 | 99,9 |
| Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» | 807,30 | 807,23 | 99,9 |
| Проектирование, проведение ремонта и технического обслуживания газового оборудования в рамках подпрограммы «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» | 807,30 | 807,23 | 99,9 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 794,76 | 794,61 | 99,9 |
| Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 794,76 | 794,61 | 99,9 |

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского  городского округа" на 2014-2017 годы

Оплата кредиторской задолженности прошлых лет 2014 - 2015 годов – 615,97 тыс. рублей

На основании решения Дальнереченского районного суда Приморского края от 20 октября 2015 года приобретено за счёт средств местного бюджета  2 подогревателя ВВП 16*325*4000 для замены на котельной № 1, расположенной по адресу ул. Свободы, 41, г. Дальнереченск. Оплата муниципального контракта – на сумму 408,89 тыс. рублей

На основании судебного решения выполнен капитальный ремонт кровли здании котельной № 39. Оплата муниципального контракта ООО «Орикс» в сумме 121,18 тыс. рублей.

Оплата задолженности в сумме 85,90 тыс. руб.  по муниципальному контракту на выполнение конструкторской документации перевода котельной №2 с паровых на водогрейные котлы.

Финансирование  проекта Зоны санитарной охраны для скважинного водозабора «Графский», расположенный в микрорайоне «Графский» г. Дальнереченск, в сумме 95,3 тыс. рублей. Оплата по договору за выполнение проекта ЗСО В.П. Павленко

Оплата в рамках проекта Зоны санитарной охраны для скважинного водозабора «Графский» Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Лесозаводске» в сумме 17, 54  тыс. рублей.

Оплата за приобретение центробежных насосов для водозаборных скважин на сумму 65,8 тыс. руб.

Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы»

Выполнение работ  на сумму 317,23 тыс. руб. по разработке ПСД на демонтаж ГРУ газопроводов по адресам: ул. Ленина, д.84, ул. Дальнереченская, д.61, ул. Рябуха, д.16, ул. Рябуха,д.18, ул. М. Личенко, д. 27, ул. Красная, д. 113.

Демонтаж резервуарных установок газ оборудования на сумму 490,0 тыс. руб. по адресам ул. Ленина, д.84, ул. Дальнереченская, д.61, ул. Рябуха, д.16, ул. Рябуха,д.18, ул. М. Личенко, д. 27, ул. Красная, д. 113.

Экономический эффект от реализации мероприятий программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, за   2017 год составил 99,9 %.

2.      Муниципальная программа

"Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2013-2017 годы"

По программе выполнены работы на сумму 34880,60  тыс. руб., или 94,0% от годового плана. Из них профинансировано в сумме  34880,60 тыс. руб., 100% от фактически выполненного объема работ.

| Всего по программе | план | факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 37125,33 | 34880,60 | 94,0 |
| Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2013-2017 годы | 37057,33 | 34812,81 | 94,0 |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 8495,27 | 6292,27 | 74,1 |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 700 | 700,0 | 100 |
| Иные межбюджетные трансферты, источником финансирования обеспечения которых является иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на проведение мероприятия по восстановлению автомобильных дорог и мостов, поврежденных в результате паводка, прошедшего в 2016году на территории Приморского края | 24737,06 | 24695,54 | 99,8 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 2500,00 | 2500 | 100 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условия софинансирование | 625,00 | 625,0 | 100 |
| субсидии бюджетам МО на проектирование, строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 0 | 0,0 | 0 |
| Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа « на 2013-2017 годы | 68,0 | 67,79 | 99,6 |
| Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению | 68,0 | 67,79 | 99,6 |

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа»  на 2013-2017 годы

тыс. руб.

| Мероприятия | План 2017г. | Испол нение | Выполнены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего В т.ч. | 37125,33 | 34880,60 | Мех уборка улиц в зимний период в объеме 1 697 860 м², приобретена песко-щебеночной смесь в объеме 153 м³ Содержание и обслуживание светофорных объектов в количестве 5 шт. Подсыпка песко-гравийной смесью в объёме 1003 куб.метров улиц города Дальнереченск, ул. Комсомольская, ул. Загородная, ул. Тургенева, ул. Зелёная, ул. Кустарная, ул. Школьная, ул. Декабристов, ул. Заозёрная, Медвежий Хутор, ул. Съезд к ул. Молодежная, ул. Кирова, ул. Фрунзе, ул. Чернышевского, ул. Белорусская, ул. Производственная, ул. Гастелло, ул. Ломоносова, ул. Транспортная, ул. Пригородная, ул. 2-я Стрелковая, ул. Репина, ул. Юбилейная, ул. Рабочая, ул. З.Космодемьянской, пер. Заводской, ул. Киевская, ул. Новая, пер. Спасский, пер. Белореченский, ул. Тихая, ул. 50-лет ВЛКСМ, ул. Красногвардейская, ул. Дальнереченская, пер. Рыбазоводской, ул. Котовского, пер. Артемовский, ул. Транспортная, ул. Новая, ул. Блюхера. Грейдирование улиц города Дальнереченск, центральная часть г. Дальнереченск, микрорайона Промышленная, микрорайон Сенопункт – Каменушка, микрорайон Белая речка, микрорайон Первомайский, микрорайон Дальнереченск-2, микрорайон Аэропорт, микрорайон Кирпичная, микрорайон ЛДК, медвежий хутор, село Лазо. Нанесение дорожной разметки в объёме 552,5 кв.метров по улицам: Ленина, Победы, Михаила Личенко, Тухачевского, 45-лет Октября; нанесение линии горизонтальной дорожной – пешеходные переходы в объёме 869,0 кв.метров по улицам: 45—лет Октября – 2 ед., Ленина – 8 ед., Победы -2 ед., Михаила Личенко – 5 ед., Рябуха – 2 ед., Украинская – 1 ед.. Тухачевского – 2 ед.. Полоса Отчуждения -1 ед., нанесение разметки стоп-линия в объёме 64 кв. метров по перекрёсткам улиц перед светофорами: Ленина, Михаила Личенко, Полоса Отчуждения. Приобретено и установлено 40шт. дорожных знаков а именно 2.4 «Уступи дорогу»- 5 шт., 2.1 «Главная дорога»- 5 шт., 5.19.1 «Пешеходный переход»- 10шт., 5.19.2 «Пешеходный переход»- 10шт., 1.2 «железнодорожный переезд без шлагбаума»- 3 шт., 8.13 «Расстояние до объекта»-1 шт., 4.2.2 «Объезд препятствия с лева»-2 шт. 1.25 «Дорожные работы»- 2 шт.. 3.24 «Ограничение максимальной скорости»- 2 шт. Проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и улиц г. Дальнереченск (Ленина, М.Личенко, Тухачевского, Украинская, Энгельса, Рябуха, Уссурийская, Полоса отчуждения, 45 лет Октября) в объеме 456,4м² |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 8495,27 | 6292,27 |  |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 700,0 | 700,0 |  |
| Иные межбюджетные трансферты, источником финансирования обеспечения которых является иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на проведение мероприятия по восстановлению автомобильных дорог и мостов, поврежденных в результате паводка, прошедшего в 2016году на территории Приморского края | 24737,06 | 24695,54 | Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по адресам: ул. Первомайская, ул. Плеханова, ул. Полтавская в объеме 17540,4 м² |
| Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 2500,00 | 2500,00 | Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Рябуха в объеме 3120м² |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условия софинансирование | 625,00 | 625,0 | Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Рябуха |
| Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению | 68,0 | 67,79 | Финансовая поддержка в форме субсидий организациям, оказывающим пассажирские перевозки на дачных маршрутах. Правом льготного проезда воспользовались 47члена, садоводческих товариществ |

Экономический эффект от реализации мероприятий программы за   2017 год составил  94,0%.

3.     В составе муниципальной программы «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа на 2014-2017годы" - подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы"

Мероприятия программы направлены на создание условий для устойчивого развития экономики городского округа и оказания поддержки начинающим предпринимателям.

Мероприятия программы выполнялись на условиях софинансирование из  краевого бюджета.

| Наименование | План 2017 г | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 406,42 | 406,42 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 406,42 | 406,42 | 100,0 |
| Финансовая поддержка в форме субсидий организациям малого и среднего бизнеса и проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 250,00 | 250,00 | 100 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | 156,42 | 156,42 | 100,0 |

Поддержку получили два начинающих предпринимателя: ИП Гриценко Д.В. (предприятие по ремонту автотранспортных средств) и ИП Седых Е.С. (аутсорсинговая компания по оказанию маркетинговых услуг, бухгалтерского учёта и аудита).

Экономический эффект от реализации мероприятий программы за 2017 год составил 100 %.

4.  Муниципальная программа

Обеспечение  доступным жильем  и качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения  ДГО  на 2014-2017 г.

| Наименование | План (тыс. руб.) | Исполнено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) | % |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 27 354,33 | 27667,71 |  | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы. В т.ч.: | 3162,87 | 3162,87 |  | 100,0 |
| Субсидии из местного бюджета физическим лицам в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | 1074,19 | 1074,19 |  |  |
| Субсидии из федерального бюджета физическим лицам в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | 497,13 | 497,13 |  |  |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам МО Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом – класса в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | 1591,55 | 1591,55 |  |  |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе» | 6789,80 | 6789,78 |  | 100,0 |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 6789,8 | 6789,78 |  | 100,0 |
| Подпрограмма «Формирования современной городской среды» | 14788,42 | 14788,42 |  | 100,0 |
| На формирование современной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий) за счет средств наказов избирателей | 472,75 | 472,75 |  | 100,0 |
| Субсидии бюджету Дальнереченского городского округа на поддержку муниципальной подпрограммы Формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | 1879,80 | 1879,80 |  | 100,0 |
| Субсидии бюджету Дальнереченского городского округа на поддержку муниципальной подпрограммы Формирование городской среды за счет федерального бюджета | 9177,85 | 9177,85 |  | 100,0 |
| На обустройство мест массового отдыха населения( городских парков) за счет средств наказов избирателей | 133,58 | 133,58 |  | 100,0 |
| Субсидии бюджету Дальнереченского городского округа на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств краевого бюджета | 531,16 | 531,16 |  | 100,0 |
| Субсидии бюджету Дальнереченского городского округа на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств федерального бюджета | 2593,28 | 2593,28 |  | 100,0 |
| Непрограммное мероприятие. Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 2926,64 | 2926,64 |  | 100 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади (нежилого) помещения в многоквартирном доме | 2926,64 | 2926,64 |  | 100 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе» | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ДГО на 2014-2017 годы» | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Разработка ПСД и (или) строительство инженерной инфраструктуры (в том числе подключение (тех присоединение) к границам земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей | 0,0 | 0,0 |  | 0.0 |

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей Дальнереченского городского округа » на 2014-2020 годы

3 162,87 тыс. рублей – выданы сертификаты для приобретения жилья эконом-класса 4 молодым семьям.

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе » на 2014-2020 годы

80,00 тыс. рублей – проведено техническое обследование строительных конструкций многоквартирных жилых домов и квартир по адресам: г. Дальнереченск, ул. Гоголя, д.5а кв.3; ул. Ленина, д.72 кв.5 ком.89;  ул. Светлая, д.25 кв.2; ул. Победы, д.37 кв.1.  Договор № 05 от 10 февраля 2017г.  с ООО «Дальсервис проект».

927,05048 тыс. рублей – оплата кредиторской задолженности прошлых лет (2016 год) -муниципальный контракт с ИП Саидов, капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 72 по ул. Ленина.

1 403,37 тыс. рублей – оплата кредиторской задолженности прошлых лет – 2016 год муниципальный контракт ремонт общего имущества многоквартирного дома № 54 по ул. Советская (замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования).

333, 15345 тыс. рублей – оплата кредиторской задолженности прошлых лет (2016 год) муниципальный контракт с ООО «Диана», ремонт жилого помещения № 6 ул. Пушкина дом. 12 (по решению суда).

206,89071 тыс. рублей – исполнено решение суда  -  ремонт муниципального жилищного фонда – квартира № 65 многоквартирный дом № 8 ул. Графская, г. Дальнереченск. Муниципальный контракт № 0820300018117000015-0734590-01 с ООО «Вектор».

145,14290 тыс. рублей – исполнено решение суда ремонт муниципального жилищного фонда квартира № 27 многоквартирный жилой дом № 9 ул. Владивостокская. Муниципальный контракт № 0820300018117000014-0734590-01 с ООО «ЭНЕРГО-РЕСУРС».

99,921 тыс. рублей  – выполнен ремонт внутренней системы канализации многоквартирного дома № 54 ул. Советская  (муниципальный жилищный фонд). Муниципальный контракт № 28 «На выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома по ул. Советская, д. 54, с. Лазо, в г. Дальнереченске» с ИП Е.Н. Порошина.

249,2014 тыс. рублей – муниципальный контракт с ООО «ВОСТОКСТРОЙ-1» на выполнение ремонта потолочного (чердачного) перекрытия в 2-ух этажном многоквартирном доме № 16 по ул. Школьная.

157,67780 тыс. рублей – ремонт общедомового имущества (система отопления в подвальном помещении) многоквартирного дома № 54 ул. Советская, Муниципальный контракт с ООО «ЭНЕРГО-РЕСУРС».

712,64445 тыс. рублей – ремонт муниципального жилищного фонда неблагоустроенного ул. Светлая дом № 11 квартира № 2 г. Дальнереченск.

798,318 тыс. рублей – ремонт муниципального жилищного фонда неблагоустроенного ул. Плеханова дом № 10 г. Дальнереченск.

1 676,40 тыс. рублей – оплата кредиторской задолженности прошлых лет – 2014 год. На основании судебного решения выполнен капитальный ремонт кровли здании котельной № 39 по адресу. Оплата муниципального контракта ООО «Орикс».

Подпрограмма «Формирование современной городской среды в Дальнереченском городском округе»

Дальнереченский городской округ в 2017 году участвовал  в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» партии «Единая Россия». Целями и задачами проекта является: повышение качества и комфорта городской среды, создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа, создание условий для отдыха населения, улучшение состояния придомовых территорий, благоустройство территорий общего пользования, благоустройство места массового отдыха населения - городского парка.

В программу включены

- 6 дворовых территорий:

- ул. Ленина, 70

- ул. Красная, 113

- ул. Уссурийская, 50

- пер. Прямой, 7

- ул. Стрелковая, 3

- ул. Графская, 8.

- Территория общего пользования: Аллея Победы

- Городской парк.

На основании заключенных муниципальных контрактов  проведены работы по благоустройству объектов:

• дворовые территории: выполнена укладка асфальтового покрытия, проведено освещение, установлены скамейки, урны для мусора, бортовой камень  на общую сумму 8 млн. 808 тысяч рублей.

•   общественная территория Аллея Победы: проведены работы по укладке асфальта, установке бортового камня, замене люков ливневых канализаций. Установлены скамейки и урны для мусора на общую сумму 2 млн. 722 тысячи рублей.

•  городской парк: выполнены работы по укладке асфальтового покрытия, установке бордюра, урн и скамеек, прибора учета электрической энергии.

Непрограммное мероприятие. Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы.

2 926,64 тыс. рублей - взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах  Дальнереченского городского округа - муниципальный жилищный фонд, за 2014 год, и частично за 2015 год.

Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы в 2017 г не запланированы

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ДГО на 2014-2020 годы

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы в 2017 г не запланированы

Подпрограмма: «Переселение  граждан  ДГО из ветхого  и аварийного   жилищного фонда на 2015 г. с  учетом  необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства»

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы в 2017 г не запланированы

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается  на 100 % (с учётом кредиторской задолженности прошлых лет)

5.    Муниципальная программа Дальнереченского городского округа

«Развитие образования Дальнереченского городского округа»

на 2014 – 2019 годы

- Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию        муниципальной программы за  2017 год. (тыс. руб.)

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План 2017 | Фактические расходы (по фактически выполненным работам) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 119016,62 | 110157,67 | 92,6 |
|  |  | краевой бюджет | 68962,00 | 60916,49 | 88,3 |
|  |  | местный бюджет | 43998,62* | 43937,18 | 99,8 |
| II. | - Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | 177577,86 | 176699,12 | 99,5 |
|  |  | краевой бюджет | 130346,0 | 129467,28 | 99,3 |
|  |  | местный бюджет | 47231,86** | 47231,84 | 99,9 |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | 18674,60 | 18570,06 | 99,4 |
|  |  | краевой бюджет | 3482,0 | 3378,8 | 97,0 |
|  |  | местный бюджет | 15192,6*** | 15191,26 | 99,9 |
| IV. | Отдельные мероприятия (МКУ «Управление образования») | всего | 14717,53 | 14550,53 | 98,9 |
|  |  | местный бюджет | 14717,53 | 14550,53 | 98,9 |
| Итого: |  | краевой бюджет | 208846,0 | 199066,57 | 95,3 |
|  |  | местный бюджет | 121140,61 | 120910,82 | 99,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| Субсидии из местного бюджета на выполнения «Перечня наказов избирателей депутатам ДГО» |  | местный бюджет | 1137,54 | 1137,54 | 100 |
| ВСЕГО: |  |  | 335998,43 | 174827,97 | 52,0 |

В целом мероприятия программы «Развитие образования» реализуются эффективно.

*  На выполнении муниципального задания по организации предоставления общедоступного  дошкольного образования, были внесены изменения в части уменьшения/увеличения финансирования:

На основании о уведомления о бюджетных ассигнованиях от 20 января 2017 №3, были сняты 298,73 тыс. руб.

Перераспределены средства в общем объеме муниципальной программы  в сумме 1 660,75 тыс. руб., уведомление от 13 июля 2017 года за № 41

Вследствие сложившейся экономия средств по субсидии на выполнение муниципального задания по дошкольным образовательным учреждениям, были перераспределены средства в сумме 1 293,84 по решению Думы «О внесении  изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа  от 31.10.2017 года № 87 «О бюджете Дальнереченского городского округа  на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.» и Уведомления о бюджетных ассигнованиях от 01 ноября 2017 года № 71.

Средства в сумме 1 267,62 по решению Думы «О внесении  изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа  от 27.12.2017 года № 107 «О бюджете Дальнереченского городского округа  на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.» и Уведомления о бюджетных ассигнованиях от 27 декабря2017 года № 104.

** На выполнении муниципального задания по организации предоставления общедоступного  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, были внесены изменения в части уменьшения/увеличения финансирования:

При распределении средств в общем объеме муниципальной программы добавили 1 165,53 тыс. руб., уведомление от 13 июля 2017 года №41.

По решению Думы «О внесении  изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа  от 27.12.2017 года № 107 «О бюджете Дальнереченского городского округа  на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.» и Уведомления о бюджетных ассигнованиях от 27 декабря 2017 года № 104 сняли 2 601,0 тыс. руб.

По решению Думы «О внесении  изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа  от 19.12.2017 года № 103 «О бюджете Дальнереченского городского округа  на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.» и Уведомления о бюджетных ассигнованиях от 19 декабря 2017 года № 95 сняли 223,00 тыс. руб.

***На выполнение муниципального задания по организации предоставления дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта, были внесены изменения в части уменьшения/увеличения финансирования, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ):

При распределении средств в общем объеме муниципальной программы добавили 59,65 тыс. руб., уведомление от 13 июля 2017 года № 41.

Вследствие сложившейся экономия средств по субсидии на выполнение муниципального задания были перераспределены средства в сумме 1300,00 по решению Думы «О внесении  изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа  от 31.10.2017 года № 87 «О бюджете Дальнереченского городского округа  на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.» и Уведомления о бюджетных ассигнованиях от 01 ноября 2017 года № 71.

Средства в сумме 312,7 тыс. руб. по решению Думы «О внесении  изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа  от 27.12.2017 года № 107 «О бюджете Дальнереченского городского округа  на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.» и Уведомления о бюджетных ассигнованиях от 27 декабря2017 года № 104.

6.   Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы

| Наименование | План на 2017 г. | Факт за 2017г. | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы | 53292,23 | 53292,23 | 100,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (клубного типа) | 18644,40 | 18644,40 | 100,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (дополнительное образование детей) | 20280,98 | 20280,98 | 100,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений централизованной библиотечной системы | 9077,30 | 9077,30 | 100,00 |
| Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| Поддержка молодежных и детских общественных объединений, организация клубов, профильных лагерей, семинаров по профилактике наркомании, табакокурения, Спида, алкоголизма, правонарушений и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи. Реализация молодежных инициатив и социальных проектов. Поддержка волонтёрства и добровольчества. | 50,00 | 50,00 | 100 |
| Поддержка талантливой, творческой и активной молодежи, поощрение за успехи в творчестве и реализации программ по профилактике негативных явлений в молодежной среде. Организация городских мероприятий. | 50,00 | 50,0 | 100,0 |
| Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью | 15,00 | 15,0 | 100,0 |
| Мероприятия для детей и молодежи | 185,00 | 185,0 | 100,0 |
| Организация городских мероприятий, акций, конкурсов, форумов, тематических площадок, изготовление атрибутики для организации городских мероприятий. | 100 | 100,0 | 100 |
| Участие молодежи в краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестиваля, форумах | 85,00 | 85,0 | 100,0 |
| Участие молодежи в краевых мероприятиях |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | 4989,55 | 4989,55 | 100,0 |

7.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы

(тыс. руб.)

|  | План на 2017 год | Исполнено | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 500,00 | 500,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе» | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Дальнереченском городском округе | 0,0 | 0,0 | - |
| Социальная адаптация инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь | 0,0 | 0,0 | - |

Численность занимающихся физической культурой и спортом жителей  городского округа  за  2017 г.  составило 42,1% от общей численности населения.

Количество проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий  с начала  2017 года составило 112 мероприятия различной направленности, с общим количеством участников 12400человек.

Эффективность реализации мероприятий программы составила 100 %

8. Муниципальная программа  Дальнереченского городского округа «Информационное общество» на 2014-2017 годы

| Наименование | План на 2017 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Информационное общество» на 2014-2017 годы | 7583,73 | 7583,73 | 100,0 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и МФЦ |
| Оказание государственных и муниципальных услуг, а также услуг МАУ МФЦ, в т.ч. | 5783,73 | 5009,96 | 86,62 |  |
| краевой бюджет | 3047,98 | 3047,98 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 2735,75 | 2735,75 | 100 |  |
| Публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений | 1800,0 | 1800,0 | 100,0 | Погашение кредиторской задолженности за 2016год |
| в т.ч. местный бюджет | 1800,0 | 1800,0 | 100,0 |  |
| Обеспечение качественного доступа всем муниципальным общеобразовательным учреждениям к сети Интернет | 0,0 | 0,0 | - |  |

Эффективность реализации Программы «Информационное общество» оценивается на 100,0 %

9. Муниципальная программа  «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера »

| Наименование | План на 2017 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера» | 289,0 | 288,49 | 99,8 | Погашение кредиторской задолженности за 2016г. Приобретение баннера, страховка защитных сооружение расположенных на территории Дальнереченского городского округа |
| Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 289,0 | 288,49 | 9 |  |

Эффективность реализации Программы «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера » на  99,8 %

10.  Муниципальная программа   «Доступная среда»

| Наименование | План на 2017 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Доступная среда» | 779,86 | 779,83 | 100,0 | Замена транспортных светофоров на светодиодные СКДС 5 для слабовидящих инвалидов с установка информационной кнопки, обустройство тактильной плиткой пешеходных переходов по адресу ул. Ленина(МБОУ СОШ №2 ), 45 лет Октября (МБОУ СОШ №3), пересечение ул. Героев Даманского- ул. Ленина |
| Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, реализуемые за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 132,6 | 132,57 | 100,0 |  |
| Субсидии на софинансирование муниципальных программ по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения федерального бюджета | 537,23 | 537,23 | 100,0 |  |
| Субсидии на софинансирование муниципальных программ по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения краевого бюджета | 110,03 | 110,03 | 100,0 |  |

Начальник отдела

экономики и прогнозирования                                                                            А.В. Кузнецова