**Дорожная кара**

по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Дальнереченского городского округа за 3 кв. 2020 год

Управленческая команда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Роль в команде** | **ФИО** | **Занимаемая должность** |
|  | Куратор проекта | Васильев Сергей Иванович | Глава администрации Дальнереченского городского округа  |
|  | Руководитель проекта | Дзюба Ирина Геннадьевна  | Заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа  |
|  | Руководитель направления «Изменения условий ведения бизнеса» | Матюшкина Валентина Николаевна  | Начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка  |
|  | Руководитель направления «Акселерация» | Газдик Светлана Николаевна  | Начальник отдела муниципального имущества  |
|  | Руководитель направления «Популяризация» | Матюшкина Валентина Николаевна  | Начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка  |

1. Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Целевой показатель** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1. | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), % |  | Не менее 3% | Не менее 2% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% |
| 2. | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, икрозайма, льготного лизинга  |  | Не менее 3 ед. | Не менее 2 ед. | Не менее 3 ед. | Не менее 3 ед. | Не менее 3 ед. | Не менее 3 ед. |

3.Мероприятия на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Ответственный (ФИО, должность) | Ожидаемый результат | Показатель |
| 1. *Изменение условий ведения бизнеса*
 |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего плана мероприятий | 15.04.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка; | Программа развития МСП актуализирована. Постановление администрации ДГО от 25.03.2020 г. №250«О продлении срока реализации и внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2020 годы», утверждённую постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 28 февраля 2017г. № 157<http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnoj-sluzhby-kadrov-i-deloproizvodstva/deloproizvodstvo/pravovye-akty/item/10995-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-250-ot-25-03-2020-g-o-prodlenii-sroka-realizatsii-i-vnesenii-izmenenij-v-munitsipalnuyu-programmu-razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2018-2020-gody-utverzhdjonnuyu-postanovleniem-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-28-fevralya-2017-g-157>. | Да |
| 1.2 | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка; | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации ДГО, в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП постановление администрации Дальнереченского городского округа от 24.05.2019 г. № 364 «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе администрации Дальнереченского городского округа» <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/polozhenie-i-sostav-sovet.html> | Да |
| 1.3 | Организован и работает общественный орган\* по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности  | 15.04.220 | Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Совет наделен функциями (полномочиями)по совершенствованию контрольно-надзорной деятельностью (создана рабочая группы <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/polozhenie-i-sostav-sovet.html> | Да |
| 1.4 | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 01.06.2020 | Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского; Фатеева Т.В. начальник отдела архитектуры и градостроительство администрации Дальнереченского городского округа; Березовская Г.В. начальник «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»   | Разрабатывается  | Да |
| 1.5 | Число проверок субъектов МСП снижено по сравнению с уровнем 2019 года не менее чем на 20% | 31.12.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка. | Снижение числа плановых и внеплановых проверок  | 20% |
| 1.6 | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы  | 01.09.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского; Фатеева Т.В. начальник отдела архитектуры и градостроительство администрации Дальнереченского городского округа; Березовская Г.В. начальник «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» Прохоренко Н.А. главный специалист муниципального жилищного контроля  | На территории ДГО осуществляются 3 вида муниципального контроля:По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы- постановление администрации ДГО №502 от 28.06.2017 г. Об утверждении форма проверочного листа ( списка контрольных вопросов) при проведении муниципального контроля в области торговой деятельности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Дальнереченского городского округа. <http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/munitsipalnyj-kontrorl-v-oblasti-torgovoj-deyatelnosti/normativnye-akty/item/6848-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-502-ot-28-06-2017-g-ob-utverzhdenii-formy-proverochnogo-lista-spiska-kontrolnykh-voprosov-pri-provedenii-munitsipalnogo-kontrolya-v-oblasti-torgovoj-deyatelnosti-v-otnoshenii-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimatelej-osushchestvlyayushchikh-deyatelnost-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html>Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 311 от 26.04.2018 г. Об утверждении проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых при проведении плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на территории Дальнереченского городского округа<http://dalnerokrug.ru/munitsipalnyj-zhilishchnyj-kontrol/npa-munitsipalnogo-zhilishchnogo-kontrolya/item/8367-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-311-ot-26-04-2018-g-ob-utverzhdenii-proverochnykh-listov-spiskov-kontrolnykh-voprosov-ispolzuemykh-pri-provedenii-planovykh-proverok-v-otnoshenii-yuridicheskikh-lits-individualnykh-predprinimatelej-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html> Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 1042 от 27.12.2017 г. Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) при проведении муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование земельных участков на территории Дальнереченского городского округа <http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnoj-sluzhby-kadrov-i-deloproizvodstva/deloproizvodstvo/pravovye-akty/item/6765-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-134-ot-22-02-2018-g-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-27-dekabrya-2017-goda-1042-ob-utverzhdenii-formy-proverochnogo-lista-spiska-kontrolnykh-voprosov-pri-provedenii-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-v-otnoshenii-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimatelej-osushchestvlyayushchikh-ispolzovanie-zemelnykh-uchastkov-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html?highlight><http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnoj-sluzhby-kadrov-i-deloproizvodstva/deloproizvodstvo/pravovye-akty/item/6548-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-1042-ot-27-12-2017-g-ob-utverzhdenii-formy-proverochnogo-lista-spiska-kontrolnykh-voprosov-pri-provedenii-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-v-otnoshenii-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimatelej-osushchestvlyayushchikh-ispolzovanie-zemelnykh-uchastkov-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html>  | Да |
| 1.7 | В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 01.05.202001.10.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования |  <http://dalnerokrug.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya-i-ekspertiza-npa/item/9197-o-formirovanii-plana-provedeniya-ekspertizy-munitsipalnykh-normativnykh-pravovykh-aktov-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html>  | Да |
| 1.8 | На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий  | 01.06.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка; | <http://dalnerokrug.ru/prinyatie-zhalob-sub-ektov-msp-na-dejstvie-dolzhnostnykh-lits-pri-provedenii-kontrolnykh-meropriyatij.html> | Да |
| 1.9 | Утвержден, размещен на официальном сайте муниципальных образований и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 15.04.2020 | Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозированияМатюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского; Фатеева Т.В. начальник отдела архитектуры и градостроительство администрации Дальнереченского городского округа; Березовская Г.В. начальник «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»  | Утвержденный графикПлан проведения оценки регулирующего воздействия оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности утверждён постановлением администрации Дальнереченского округа от 16.12.2019 № 937, размещен на сайте[http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnoj-sluzhby-kadrov-i-deloproizvodstva/deloproizvodstvo/pravovye-akty/item/10455-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-937-ot-16-12-2019-g-ob-utverzhdenii-plana-provedeniya-otsenki-reguliruyushchego-vozdejstviya-proektov-munitsipalnykh-normativnykh-pravovykh-aktov-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-i-ekspertizy-munitsipalnykh-normativnykh-pravovykh-aktov-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-zatragivayushchikh-voprosy-osushchestvleniya-predprinimatelskoj-i-investitsionnoj-deyatelnosti-na-2020-goda.html](http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnoj-sluzhby-kadrov-i-deloproizvodstva/deloproizvodstvo/pravovye-akty/item/10455-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-937-ot-16-12-2019-g-ob-utverzhdenii-plana-provedeniya-otsenki-reguliruyushchego-vozdejstviya-proektov-munitsipalnykh-normativnykh-pravovykh-aktov-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-i-ekspertizy-munitsipalnykh-normativnykh-pravovykh-aktov-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-zatragivayushchikh-voprosy-osushchestvleniya-predprinimatelskoj-i-investitsionnoj-deyatelnosti-na-2020-goda.html?highlight=WzkzNywiXHUwNDNlXHUwNDQyIiwiMTYuMTIuMjAxOSIsIjkzNyBcdTA0M2VcdTA0NDIiLCI5MzcgXHUwNDNlXHUwNDQyIDE2LjEyLjIwMTkiLCJcdTA0M2VcdTA0NDIgMTYuMTIuMjAxOSJd) | Да |
| 1.10 | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 01.07.202001.10.202031.12.2020 | Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в министерство экономического развития Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном разделе на сайте МО, 27 ед.Отчеты о проведении процедуры ОРВ размещены на Сайте в разделе «Инвестиции» подразделе « Оценка регулирующего воздействия и экспертиза НРА<http://dalnerokrug.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya-i-ekspertiza-npa.html> | Да  |
| 1.11 | Информация о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально публикуется на сайте администрации муниципального образования | 15.04.202005.07.202005.10.202010.01.2021 | Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Размещена на сайте<http://dalnerokrug.ru/investitsii.html><http://dalnerokrug.ru/novosti-investitsionnoj-i-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html> | Да |
| 1. «Акселерация»
 |
| 2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 01.05.2020 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | <http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnogo-imushchestva/poryadok-razmeshcheniya-svedenij-iz-reestra-munitsipalnogo-imushchestva.html> | Да |
| 2.2 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 01.05.2020 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | <http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnogo-imushchestva/perechen-ob-ektov-munitsipalnogo-imushchestva-svobodnogo-ot-prav-tretikh-lits.html> | Да |
| 2.3 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.05.2020 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | <http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnogo-imushchestva/imushchestvennaya-podderzhka.html> | Да |
| 2.4 | В городских и сельских поселениях Приморского края, входящих в состав муниципального образования, утверждены перечни муниципального имущества | 01.06.2020 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | городские и сельские поселения, входящие в состав муниципального образования Дальнереченский городской округ, отсутствуют.  | Да |
| 2.5 | Дополнены перечни муниципального имущества | 01.09.2020 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | <http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnogo-imushchestva/perechen-ob-ektov-munitsipalnogo-imushchestva-svobodnogo-ot-prav-tretikh-lits/item/10998-perechen-munitsipalnogo-imushchestva-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-svobodnogo-ot-prav-tretikh-lits-ot-25-02-2020.html>Выполнение показателя на 25% | 10% |
| 2.6 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечни муниципального имущества | 01.11.2020 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | Доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП  | 60% |
| 2.7. | Для получения государственной поддержки в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга в департамент экономики и развития предпринимательства представлены пакеты документов (включая финансирование текущей деятельности) | 31.12.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | 3 предпринимателя воспользовались льготны кредитом  | Не менее 2 |
| 2.8 | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения.Не направлялись в связи с ограничением мероприятий, связанных с COVID-2019 | 15.04.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Доля участников семинаров от общей численности МСП  | Не менее 5% |
| 2.9 | Подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» предложения по консультантам, работающим на территории муниципального образования | 15.04.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Реестр консультантов не направлялся в связи отсутствием предложения со стороны МСП  | Да |
| 2.10 | Организация совместно с сотрудниками центра «Мой бизнес» семинаров для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ | 10.01.2021 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Число участников 6  | Не менее 15  |
| 2.11 | Направление в Центр развития экспорта Приморского края субъектов МСП – потенциальных экспортеров | 01.09.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Число субъектов МСП – потенциальных экспортеров  Отсутствуют | Не менее 2  |
| 1. «Популяризация»
 |
| 3.1 | На сайте органа местного самоуправления работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию:1. должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные;
2. программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП;
3. информация о льготных режимах налогообложения;
4. информация о графике работы Совета по развитию МСП и порядок формирования повестки Совета
 | 01.09.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | информация о льготных режимах налогообложения<http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/v-pomoshch-predprinimatelyam.html><http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/goryachaya-liniya-upolnomochennogo-po-zashchite-prav-predprinimatelej-v-primorskom-krae.html><http://dalnerokrug.ru/otdel-ekonomiki-i-prognozirovaniya/dostizhenie-ekonomicheskoj-stabilnosti-v-usloviyakh-rasprostraneniya-novoj-koronavirusnoj-infektsii-v-rossijskoj-federatsii.html><http://dalnerokrug.ru/novosti-investitsionnoj-i-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html><http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnogo-imushchestva/imushchestvennaya-podderzhka-sub-ektov-msp/npa-imushchestvennaya-podderzhka-msp/antikrizisnye-mery-podderzhki-sub-ektov-msp.html>Решением Думы Дальнереченского городского округа № 39 от 30.06.2020 года О внесении изменений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 27.10.2009 года № 130 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Дальнереченского городского округа »<http://dalnerokrug.ru/resheniya-dumy/resheniya-za-2020-god.html> | Да |
| 3.2 | Во взаимодействии с центром «Мой бизнес» организованы мероприятия по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности для самозанятых и отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами МСП:- обучающихся- женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком- пенсионеров- безработных- лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.01.2021 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка;Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Число участников мероприятий  | Не менее 1% от численности работников субъектов МСП |
| 3.3 | Организация муниципального конкурса «Лучший предприниматель» | 26.05.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка |  Число участников конкурса В связи объявленной пандемией конкурс не проводился <http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/konkursy/item/11199-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-308-ot-09-04-2020-g-o-provedenii-gorodskogo-konkursa-na-luchshee-prazdnichnoe-oformlenie-predpriyatij-potrebitelskogo-rynka-k-prazdnovaniyu-75-letiya-so-dnya-pobedy.html> | Не менее 10 субъектов МСП |
| 3.4 | На официальном сайте администрации, портале поддержки МСП, средствах массовой информации публикуется информация о положительном опыте работы субъектов МСП | 10.01.2021 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка | 2 ед. <http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/istoriya-uspekha.html> | Не менее 1 в месяц |

\*в случае наделения совета по развитию малого и среднего предпринимательства функциями (полномочиями) по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности общественный орган можно не создавать.