|  |
| --- |
| **Утверждаю**ГлаваДальнереченского городского округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Старков «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 год  |

 **Отчет**

**о реализации муниципальных программ Дальнереченского**

**городского округа за** **первое полугодие**  **2023 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за первое полугодие 2023 год проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации от 09 «сентября» 2021 года № 756

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2023 год запланированы в общей сумме **914715,14** тыс. рублей.

 Из них за первое полугодие 2023 года профинансировано за счет всех источников в сумме **376760,39** тыс. руб.

 В том числе доля:

Федерального бюджета –7,0% (7146,120 тыс. руб.);

Краевого бюджета – 41,0% (703968,932 тыс. руб.);

Местного бюджета – 52,0% (70882,192 тыс. руб.);

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2023 год** | **Факт**  **Первое полугодие 2023** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета | 73506,300 | 43462,14 | 59,13 |
| средства краевого бюджета | 483443,60 | 179022,24 | 37,03 |
| средства местного бюджета | 357765,24 | 154276,01 | 43,12 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **914715,14** | **376760,39** | **41,19** |

**Анализ исполнения муниципальных программ за первое полугодие 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименова | Ответствен | Дата наступления контрольного | Фактичес | Расходы бюджета на реализацию | Заключено |
| п/п  | ние | ный | события | кий | муниципальной программы, тыс. руб. | контрактов на |
|  | основного | исполни | Плано | Фактичес | Ожидае | результат |  | отчетную |
|  | мероприя | тель | вая | кая | мая | реализаци | Сводная | Предусмот | Кассовое | дату, тыс. |
|  | тия, |  |  |  |  | и | бюджетная | рено | исполнение | руб. |
|  | мероприя |  |  |  |  | мероприя | роспись на | муниципа | на |  |
|  | тия, |  |  |  |  | тия  | отчетную | льной | отчетную |  |
|  | контроль |  |  |  |  |  | дату, тыс. | програм | дату, тыс. |  |
|  | ного |  |  |  |  |  | руб. | мой, тыс. | руб. |  |
|  | события  |  |  |  |  |  |  | руб.  |  |  |
| 1  | 2  | *3*  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |  |
|  **1.Муниципальная программа "Энергоэфективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"** |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.11.2023 |  | 30.11.2023 |  | 4708,0 | 4708,0 | 259,248 | 0 |
| 2 | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | Х | Х | Х |  | 4448,752 | 4448,752 | 0 |  |
| 30.03.2023 | 30.03.2023 | 30.03.2023 |  | 259,248 | 259,248 | 259,248 |  |
| **ИТОГО ПО ПРОГАММЕ** |  |  |  |  |
| **2.Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа"** |
| 1 | **Региональный проект «Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края»** |  | 30.10.2023 |  | 30.10.2023 |  | 37 113,403 | 37 113,403 |  |  |
| 1.1 | Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.09.2023 |  | 30.09.2023 |  | 36 000,00 | 36 000,00 | 0 |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства  | 30.09.2023 |  | 30.09.2023 |  | 1113,403 | 1113,403 | 0 |  |
| 2 | Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа |  | 30.12.2023 |  | 30.12.2023 |  | 16830,267 | 16830,267 | 4478,54 | 26.61 |
| **Итого**  | **53943,67** | **53943,67** | **4478,54** |  |
| **2. Отдельные мероприятия** |
| 2.1 | Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки | Мельник А.Н. |  |  |  |  | 680,0 | 680,0 | 0 |  |
| **Итого**  | **680,0** | **680,0** | **0** |  |
| **ИТОГО ПО ПРОГАММЕ**  | **54623,67** | **54623,670** | **2128,30** |  |
| **3. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Дальнереченского городского округа»** |
| **1** | Cофинансирование муниципальных программ по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций по итогам конкурсного отбора | Отдел экономики и прогнозирования | **31.10.2023** |  | **31.10.2023** | **100,975** | **100,975** | **0** |  |
| **Итого**  | **100,975** | **100,975** | **0** |  |
| **4. Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"** |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Чистая вода Дальнереченского городского округа»** | **МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»** | **30.11.2023** | **30.11.2023** |  | **31.10.2023** | **56751,61** | **56751,61** | **0** |  |
| 1.1 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.11.2023 | 30.11.2023 |  | 31.10.2023 | 56000,00 | 56000,00 | 0 |  |
| 1.2 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства на условиях софинансирования | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.11.2023 | 30.11.2023 |  | 31.10.2023 | 451,61 | 451,61 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятия по обеспечению населения качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.11.2023 | 30.11.2023 |  | 31.11.2023 | 300,00 | 300,00 | 0 |  |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе»** | **МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»** | **30.11.2023** | **30.11.2023** |  | **31.11.2023** | **8050,73** | **8050,73** | **1792,97** |  |
| 2.1 | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.11.2023 | 30.11.2023 |  | 31.11.2023 | 8050,73 | 8050,73 | 1792,97 |  |
| **3** | **Комплекс процессных мероприятий «Чистая вода Дальнереченского городского округа»** | **МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»** | **30.11.2023** | **30.11.2023** |  | **31.11.2023** | **100,00** | **100,00** | **0** |  |
| **4** | **Комплекс процессных мероприятий «Отдельные мероприятия программной деятельности»** | **МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»** | **30.12.2023** | **30.12.2023** |  | **31.12.2023** | **5127,45** | **5127,45** | **3192,84** |  |
| 4.1 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.12.2023 | 30.12.2023 |  | 31.12.2023 | 3100,0 | 3100,0 | 1337,93 |  |
| 4.2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) | Отдел экономики и прогнозирования  | 30.12.2023 | 30.12.2023 |  | 31.12.2023 | 1827,44 | 1827,44 | 1799,26 |  |
| 4.3 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом | Отдел экономики и прогнозирования  | 30.12.2023 | 30.12.2023 |  | 31.12.2023 | 200,000 | 200,000 | 55,65 |  |
| **Итого**  | **70029,79** | **70029,79** | **4985,81** |  |
| **5. Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа"** |
| **1** | **Основное мероприятие: «Организация образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **X** | **X** | **X** | **Доступное и качественное дошкольное образование** | **222 490,35** | **222 490,35** | **98 055,65** | **98 055,65** |
| 1.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 91 042,02 | 91 042,02 | 37 717,02 | 37 717,02 |
| 1.2 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 121 467,06 | 121 467,06 | 57 063,86 | 57 063,86 |
| 1.3 | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 7 731,20 | 7 731,20 | 3 274,77 | 3 274,77 |
| 1.4 | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | 2 250,07 | 2 250,07 | 0 | 0 |
| 1.5. | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы общего образования»** |
| **2.** | **Основное мероприятие: «Создание условий для доступного и качественного образования детей»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **X** | **X** | **X** | **Современное и качественное образование детей** | **331 816,98** | **331 816,98** | **57 149,06** | **57 149,06** |
| 2.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 73 119,94 | 73 119,94 | 18 582,00 | 18 582,00 |
| 2.2 | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 202 117,24 | 202 117,24 | 28 456,51 | 28 456,51 |
| 2.3 | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 11 956,10 | 11 956,10 | 3 181,20 | 3 181,20 |
| Х | Х | Х | Х | 22 065,15 | 22 065,15 | 3 535,00 | 3 535,00 |
| 2.4 | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 2 550,00 | 2 550,00 | 600,17 | 600,17 |
| 2.5 | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 17 901,00 | 17 901,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 2.6 | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 1 121,70 | 1 121,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 34,69 | 34,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2,8 | Расходы на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, родители которых призваны в Вооруженные Силы РФ на основании Указа Президента РФ от 21.09.2022г. №647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | 580,13 | 580,13 | 94,18 | 94,18 |
| 2.9 | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | 371,03 | 371,03 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа»** |
| **3.** | **Основное мероприятие: «Развитие системы учреждений дополнительного образования, направленных на привлечение учащихся, к систематическим занятиям физической культурой и спортом»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **Х** | **Х** | **Х** | **Организация дополнительного образования детей** | **22 035,16** | **22 035,16** | **9 469,05** | **9 469,05** |
| 3.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 18 267,15 | 18 267,15 | 7 426,98 | 7 426,98 |
| 3.2 | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Х | Х | Х | Х | 2052,09 | 2052,09 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 3.3 | Трудоустройство учащихся (рембригады) | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 1 475,92 | 1 475,92 | 842,07 | 842,07 |
| 3.4. | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **3.1** | **Основное мероприятие: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей**  | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | **Дополнительное образование детей за счет средств бюджетов различных уровней**  | **634,98** | **634,98** | **308,22** | **308,22** |
| 3.1.1 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Дальнереченского городского округа (МОЦ) | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 634,98 | 634,98 | 308,22 | 308,22 |
| 3.1.2 | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 21 840,92 | 21 840,92 | 8 947,45 | 8 947,45 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **598 812,39** | **598 812,39** | **283 064,52** | **283 064,52** |
| **6.Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа"** |
| **Мероприятия по исполнению задачи №1 «Выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства основное мероприятие «Организация оказания услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры и дополнительного образования Дальнереченского городского округа, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»** | **: клубного типа, библиотечного типа, дополнительного образования детей**»,  |
|  1.1. | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства **(клубного типа)** | Гуцалюк Ю.Н.Зерниёва Н.Д. | 31.12.23 | 31.03.23 | 31.12.23 | 31.03.23 | 22 156,98 | 22 156,98 | **11 603, 01** | **6 794 ,40** |
| 1.2. | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки **(библиотечного типа)** | Гуцалюк Ю.Н.Дариенко Е.А. | 31.12.23 | 31.03.23 | 31.12.23 | 31.03.23 | 14 068,64 | 14 068, 64 | **6 317,73** | **1 084, 14** |
| 1.3. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуги муниципальными бюджетными учреждениями по **дополнительному образованию детей** | Гуцалюк Ю.Н.Тюхтев А.Б. | 31.12.23 | 31.03.23 | 31.12.23 | 31.03.23 | 26 704, 68 | 26 704 ,68 | **13 830, 85** | **1 949 ,36** |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Проведение мероприятий по молодежной политике и оздоровлению детей»,**основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по направлению молодежной политики и оздоровлению детей» |  |
| 2.1. | Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | Гуцалюк Ю.Н. Омельченко А.Г. | 31.12.23 | 31.03.23 | 31.12.23 | 31.03.23 | 195, 000 | 195 ,000 | 132,27 | 129,43 |
| 2.2. | Мероприятия для детей и молодежи | Гуцалюк Ю.Н. Омельченко А.Г. | 31.12.23 | 31.03.23 | 31.12.23 | 31.03.23 | 300, 000 | 300 ,000 | 256,26 | 210,68 |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 3 «**Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии», основное мероприятие «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений» |  |
| 3.1. | Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | Гуцалюк Ю.Н. | 31.12.23 | 31.03.23 | 31.12.23 | 31.03.23 | 26425,87 | 26425,87 | 11736,17 | 635,19 |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек** основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек» | **муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации»,** |
| 4.1. | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия")(Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Российской Федерации ) | Гуцалюк Ю.Н.Дариенко Е.А. | 15.06.23 | 31.03.23 | 15.06.23 | 31.03.23 | 1147,36 | 1147,36 | 1147,36 | 1 147 ,36 |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 5 «Комплектование книжных фондов и обеспечения информационно-техническим**основное мероприятие: «Организация мероприятий и финансовое обеспечение по укреплению материально-технической базы и улучшению технического оснащения библиотек» |  |
| 5.1. | Субсидии бюджетным учреждениям на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | Гуцалюк Ю.Н.Дариенко Е.А. | 15.06.23 | 31.03.23 | 15.06.23 | 31.03.23 | 168, 005 | 168, 005 | 168, 005 | 168,005 |
| 5.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек на условиях софинансирования | Гуцалюк Ю.Н.Дариенко Е.А. | 15.06.23 | 31.03.23 | 15.06.23 | 31.03.23 | 5 ,196 | 5, 196 | 5,196 | 5, 196 |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 6«Проведение мероприятий по с охранению объектов культурного наследия»,**основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия» |  |
| 6.1. | Субсидии бюджетным учреждениям на разработку проекта и установка зон охраны объектов культурного наследия  | Гуцалюк Ю.Н. | 31.12.23 | 31.03.23 | 31.12.23 | 31.03.23 | 220 ,088 | 220, 088 | 220,088 | 220,088 |
| 6.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | Гуцалюк Ю.Н. | 31.12.23 | 31.03.23 | 31.12.23 | 31.03.23 | 815, 000 | 815, 000 | 31, 792 | 652,414 |
| **Мероприятия по исполнению задачи №9 «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных бюджетных учреждениях»**основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий на проведение работ по восстановлению воинских | **задачи № 9«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества»,** захоронений, находящихся на территории Дальнереченского городского округа» |
| 9.1. | Субсидии бюджетным учреждениям на расходы, связанные с реализацией Федеральной целевой прог-раммы«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Гуцалюк Ю.Н. | 31.12.23 | 31.03.23 | 31.12.23 | 31.03.23 | 1 071, 030 | 1 071, 030 | 0 | 1071,030 |
| 9.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на расходы, связанные с реализацией Федеральной целевой программы «Увековечи-вание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2025 годы» | Гуцалюк Ю.Н. | 31.12.23 | 31.03.23 | 31.12.23 | 31.03.23 | 1 027, 383 | 1 027, 383 | 0 | 1 027, 3 |  |  |  | **0** | **1 027 383,89** |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 10«Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных образовательных учреждениях».** Основное мероприятие: «Осуществление ежемесячных выплат педагогическим работникам» |  |
| 10.1. | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | Гуцалюк Ю.Н.Тюхтев А.Б. | 31.12.23 | 31.03.23 | 31.12.23 | 31.03.23 | 240,000 | 240, 000 | **100,0** | **0** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **95144,81** | **95144,81** | **46384,16** | **15640,14** |
| **7.Муниципальная программа "Информационное общество"** |
|  | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации.Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | Отдел делопроизводства  | 31.12.23 | 31.03.23 | 31.12.23 | Освещение деятельности администрации Дальнереченского городского округа на телевидение показ видеороликов Публикация нормативно правовые акты | **820,000** | **820,000** | **476,53** |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  | **820,000** | **820,000** | **476,53** |  |
| **8. Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** |
| 1 | Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Отдел ГО и ЧС  | 31.12.23 | 31.03.23 | 31.12.23 |  | **1150,0** | **1150,0** | **638,4** |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **1150,0** | **1150,0** | **638,4** |  |
| **9. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа"** |
| 1 | Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | Отдел предпринимательства и потребительского рынка  | 31.12.23 | 25.12.23 | 31.12.23 |  Мероприятия не проводились  | 120,00 | 120,00 | 0 | 0 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **120,00** | **120,00** |  |  |
| **10.Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"** |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий "Развитие спортивной инфраструктуры"** | **Отдел спорта**  | **31.12.23** | **25.12.23** | **31.12.23** |  | **7142,19** | **7142,19** | **1167,02** |  |
|  | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта | Отдел спорта  | 31.12.23 | 25.12.23 | 31.12.23 |  | 1509,850 | 1509,850 | 1063,952 |  |
| 1.1 | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта |  | 31.12.23 |  | 31.12.23 |  | 43,650 | 43,650 | 0 |  |
| 1.2 | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта на условиях софинансирования |  | 31.12.23 |  | 31.12.23 |  | 1,350 | 1,350 | 0,744 |  |
| 1.3 | Расходы краевого бюджета на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности |  | 31.12.23 |  | 31.12.23 |  | 5117,142 | 5117,142 | 0 |  |
| 1.4 | Расходы местного бюджета на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности на условиях софинансирования |  | 31.12.23 |  | 31.12.23 |  | 470,20 | 470,20 | 102,32 |  |
| **2** | **Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития массового спорта"** |  | **31.12.23** |  | **31.12.23** |  | **15541,84** | **15541,84** | **7176,50** |  |
| 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |  | 31.12.23 |  | 31.12.23 |  | 13377,55 | 13377,55 | 5696,09 |  |
| 2.2 | Мероприятия в области физической культуры и спорта, приобретение спортивного инвентаря |  | 31.12.23 |  | 31.12.23 |  | 1700 | 1700 | 1200 |  |
| 2.3 | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства |  | 31.12.23 |  | 31.12.23 |  | 450,358 | 450,35 | 272 |  |
| 2.4 | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства на условиях софинансирования |  | 31.12.23 |  | 31.12.23 |  | 13,928 | 13,928 | 3,290 |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **22684,03** | **22684,03** | **8343,52** |  |
| **11. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО"** |
|  | Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.23 | 30.08.2023 | 31.12.23 | Обустройство общественных территорий  | 26461,732 | 26461,732 | 10588,46 |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  | **26461,732** | **26461,732** | **10588,46** |  |
| **12. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа"**  |
|  | социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья из вех уровней бюджета за счет средств  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.23 | 30.08.2023 | 31.12.23 |  | 1386,00 | 1386,00 | 1386,0 | 0 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **1386,00** | **1386,00** | **1386,0** | **0** |
| **13.**  **Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Дальнереченского городского округа"** |
| 1 | Приобретение жилых помещений детям -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.23 | 30.08.2023 | 31.12.23 |  | 32407,362 | 32407,362 | 0 | 0 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **32407,362** | **32407,362** | **1969,493** |  |
| **14. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"** |
| 1 | процентные платежи по муниципальному долгу | Финансовый отдел  | 31.12.23 | 31.12.23 | 31.12.23 | Погашение долга  | 27,000 | 27,000 | 3,21 |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **27,00** | **27,00** | **3,21** |  |
| **15. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"** |
| 1 | Мероприятия по формированию здорового образа жизни населения | Отдел экономики и прогнозирования  | 31.12.23 | 31.12.23 | 31.12.23 | Денежные средства не предусмотрены.Мероприятия проводятся без участия денежных средств.)  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **0** | **0** | **0** |  |
| **16. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа** |
|  | Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | Отдел спорта и молодежной политики  | 31.12.23 | 31.12.23 | 31.12.23 |  | 55,00 | 55,00 | 3,42 | 0 |
|  | Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью | Отдел спорта и молодежной политики | 31.12.23 | 31.12.23 | 31.12.23 |  | 90,00 | 90,00 | 0 | 0 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **145,00** | **145,00** | **3,42** | **0** |
| **17.Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе"** |
|  | Реализация антикоррупционных мероприятий | Отдел муниципальной службы и кадров  | 31.12.23 | 31.12.23 | 31.12.23 |  | 60,0 | 60,0 | 27,0 | 0 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **60,0** | **60,0** | **27,0** | **0** |
| **Муниципальная программа «Развитие добровольной пожарной команды в Дальнереченском городском округе»** |
|  | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, в рамках обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности на условиях софинансирования | Отдел ГО и ЧС  | 31.12.23 | 31.12.23 | 31.12.23 |  | 4734,376 | 4734,376 | 256,73 |  |
|  | Комплексы процессных мероприятий | Отдел ГО и ЧС  | 31.12.23 | 31.12.23 | 31.12.23 |  | **353,58** | 353,57 | 64,0 |  |
|  | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, в рамках обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  | **946,42** | 946,42 | 0 |  |
| **Итого**  | **6034,38** | **6034,38** | **329,75** |  |

Начальник отдела экономики и прогнозирования А.В. Кузнецова