ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции в Дальнереченском городском округе за 12 месяцев 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя | Единицы измерения | Целевые значения показателяна 2023 | Ответственный исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | Отчет на 01.01.2024 |
| 1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |
| Исходная информация:Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Приморского края является одним из приоритетных направлений социальной политики края, цель которой - реализация государственных мероприятий в области защиты детства, создание необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в период каникул. Мероприятия, направленные на совершенствование и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края, реализуются в рамках муниципальной программы Дальнереченского городского округа "Развитие образования Дальнереченского городского округа" на 2021 - 2023 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 30.06.2021 № 603-па.В Дальнереченского городском округе 6 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, оказывают услуги по организации отдыха и оздоровления в летний каникулярный период (июнь-июль). В Дальнереченского городском округе оказывают услуги по организации отдыха и оздоровления 6 муниципальных учреждений в форме пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей. |
| 1.1 | Осуществление компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей | 2022-2025 | Доля организации отдыха и оздоровления детей частной формы собственности | проценты | *0,04* | *0,04* | Управление образования Дальнереченского городского округа | В летний период организованы мастер-классы в студии «АРТ-этаж» |
| 1.2 | Формирование реестра организаций отдыха и оздоровления, расположенных на территории Приморского края, и размещение его на официальном сайте администрации ДГО |  | 100 | 100 | Управление образования Дальнереченского городского округа | Все лагеря внесены в реестр лагерей Приморского края.<https://edu.primorsky.ru/children_and_parents/otdykh-i-ozdorovlenie-detey/reestr-detskikh-ozdorovitelnykh-uchrezhdeniy-primorskogo-kraya/> Реестр лагерей с информацией о сроках проведения смен, количестве детей, контактными телефонами размещены на официальном сайте МКУ «Управления образования».<https://xn----btbed5cbp.xn--p1ai/organizacziya-otdyha-detej-i-kompensaczii-chasti-rashodov/>  |
| 2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |
| В отчетном периоде на территории Дальнереченского городского округа отсутствуют учреждения и другие предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды 100%.На территории городского округа осуществляются работы по благоустройству территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», «1000 дворов Приморья», инициативного бюджетирования «Твой проект», национального проекта «Сохранение культурного наследия», благоустройства культурно-исторического парка «Графское», в рамках ТОС благоустраиваются 14 общественных придомовых территорий. За отчетный период заключено 26 муниципальных контрактов со следующими организациями: ООО «ДСК», ООО «АСнова», ООО «МТО», ООО «Мегастрой», ООО «Лидер», ООО «СпецСнаб», ООО «Стройтехнологии», ИП «Мокий», ООО «Примавтодор», ИП Манукян В.О., ИП Бащенко В.Г., ООО «Стройтехнологии», ООО Эзау, ИП Мороз. |
| 2.1 | Применение конкурентных способов при размещении государственных и муниципальных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды:в рамках национального проекта «Сохранение культурного наследия», благоустройство культурно-исторического парка «Графское». | 2022 -2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | проценты | 100 | 100 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел благоустройства и дорожного хозяйства),МКУ «Культура ДГО» | Вся информация по проведению конкурсных процедур размещается в единой информационной системе в сфере закупок и на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ». |
| 2.2 | Информирование в средствах массовой информации о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа»,в рамках национального проекта «Сохранение культурного наследия», благоустройство культурно-исторического парка «Графское». | 2022 -2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | проценты | 100 | 100 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел благоустройства и дорожного хозяйства), МКУ «Культура ДГО»  | Информирование о реализации мероприятий по благоустройству городской среды осуществляется на официальном сайте<http://dalnerokrug.ru/spravochnaya-informatsiya/fpp-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy.html> Информирование о реализации мероприятий по благоустройству в рамках национальных проектов осуществляется на официальном сайте<http://dalnerokrug.ru/proekty-realizuemye-v-2023g.html> и в социальных сетях. |
| 3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |
| На территории городского округа учреждения и другие предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме отсутствуют. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в данной сфере составляет 100%. На территории Дальнереченского городского округа ведут коммерческую деятельность по предоставлению услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме осуществляют: управляющие компании – 6 ед.; ТСЖ – 6. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |
| 3.1 | Размещение на официальном сайте администрации городского округа перечня муниципальных правовых актов, регулирующих рынок выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | 2022 -2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | проценты | 100 | 100 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (отдел жилищно-коммунального хозяйства) | Муниципальные правовые акты размещаются на официальном сайте<http://dalnerokrug.ru/mku-upravlenie-zhkkh.html><http://dalnerokrug.ru/otdel-po-razrabotke-programm-i-voprosam-zhilishchno-kommunalnogo-khozyajstva/kraevaya-programma-dom-v-kotorom-my-zhivem.html> <http://dalnerokrug.ru/otdel-po-razrabotke-programm-i-voprosam-zhilishchno-kommunalnogo-khozyajstva/programma-kapitalnogo-remonta-obshchego-imushchestva-v-mnogokvartirnykh-domakh.html>  |
| 4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
| На территории городского округа на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом осуществляют деятельность 1 автотранспортное предприятие – ООО «ДАЛЬАТП». Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок составляет 100%. Изучен пассажиропоток по действующим маршрутам регулярных перевозок.Перевозки осуществляет предприятие ООО «ДАЛЬАТП» по 8 маршрутам. В летний период осуществляется маршрут Вокзал – Хутор Медвежий с 15 апреля  по 15 октября. Все автотранспортные средства, перевозящие людей, оснащены «Валидаторами» для оплаты проезда по карте «Приморец». Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |
| 4.1 | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок | 2022 -2025 | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | проценты | 100 | 100 | МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа» | Информация размещена на официальном сайте Дальнереченского округа<http://dalnerokrug.ru/otdel-ekonomiki-i-prognozirovaniya/otkrytye-konkursy.html> |
| 4.2 | Проведение конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также при закупке работ, услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым муниципальным маршрутам | 2022 -2025 | За отчетный период 2023 года конкурс не проводился |
| 4.3 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте администрации городского округа муниципальных правовых актов, регулирующих сферу пассажирских перевозок | 2022 -2025 |  |  |
| 5. Рынок розничной торговли  |
| Торговая сеть Дальнереченского городского округа по состоянию на 01.01.2024 г. (оптовая, розничная и мелкорозничная) насчитывает 493 объекта. Оптовых баз (в том числе товарных складов и холодильников) – 52 единицы; предприятий розничной торговой сети - 287 единиц; объектов мелкорозничной торговой сети (киосков, павильонов, лотков) – 154 единицы. Дополнительно в ежедневном режиме работает городская универсальная ярмарка ИП Гордюкова, рассчитанная на 120 мест. Обеспеченность жителей торговыми площадями составляет 159% от норматива. Активное положение на потребительском рынке Дальнереченского городского округа занимают торговые сети, которые представлены сетевыми специализированными непродовольственными магазинами регионального формата такими как «Домотехника», «ДНС Ритейл», «Чудодей», «Азбука мебели», «Мебель град», а также федерального и регионального формата: «Светофор», «Доброцен», «Экономыч», ООО «ДВ «Невада», «Близкий» ООО «Алфа Капитал групп», «Дилан», «Винлаб», «Бристоль», «Самбери- экспресс», «Красное & белое»В 2023 году открылись магазины «Лавка», «Бренд кидс»», «Одежда из Белоруссии», «Моя 7- я», ТЦ «Лариса», «Три цены», «Дальмебель», «Гламурики», «Табклаб», «Винлаб», 2 магазина «Красное-белое, «Колибри», «DL», 3 интернет- магазина «Озон» и 3 интернет-магазина «Вайлдберриз», 3 павильона по продаже продовольственных товаров - ООО «Пекарь», ООО «Ратимир», ИП Юхневич, 7 НТО по продаже прохладительных напитков и мороженого, аптеки «Миницен» и «Семейная-3». |
| 5.1 | Определение новых мест возможного размещения нестационарных торговых объектов и включение их в схему размещения нестационарных объектов | 2022-2025 |  | количество | 154 | 154 | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | За отчетный период в схему размещения нестационарных торговых объектов внесено 2 новых места: для реализации прохладительных напитков и для размещения НТО по продаже плодоовощной продукции. Открыты 3 павильона по продаже продовольственных товаров - ООО «Пекарь» и ООО «Ратимир» (на земельных участках частной формы собственности) и 1 павильон «Продукты» ИП Юхневич |
| 5.2 | Проведение ярмарочных мероприятий на территории ДГО | 2022-2025 |  | Было проведено 12 общегородских ярмарок, 52 выставки-продажи |
| 5.3  | Утверждение схем размещения нестационарных объектов в соответствии с Порядком, утвержденный приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края от 15.12.2015 года №114 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов» | 2024 |  | Схема размещения нестационарных объектов утверждена постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 03 сентября 2018 года № 638 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Дальнереченского городского округа» |
| 6. Рынок услуг дополнительного образования детей |
| Исходная информация:Реализация полномочия в области предоставления дополнительного образования осуществляется через функционирование МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» и МБУДО «Детская школа искусств» и 4 организации частной формы собственности. В учреждении функционирует 24 группы по 8 видам спорта (бокс, волейбол, футбол, самбо, тяжелая атлетика, хоккей, туризм, рукопашный бой), в которых занимаются 367 учащихся от 6 до 17 лет. В МБУДО «Детская школа искусств» занимается 850 детей по различным направлениям. Учреждения дополнительного образования являются центром проведения многих городских мероприятий: новогодний турнир по тяжелой атлетике, новогодний турнир по паурлифтингу, новогодний турнир по боксу, товарищеские игры по хоккею с шайбой, турнир по самбо, товарищеские встречи по волейболу, выставки и т.д.Дети получают услуги дополнительного образования и на базе общеобразовательных учреждений в 64 кружках различной направленности: технической, художественной, естественнонаучной, социально-гуманитарной, туристко-краеведческой, физкультурно-спортивной. Занятия по дополнительному образованию также организованы и в общеобразовательных учреждениях, кружковой работой занято 2539 учащихся. Всего охват по дополнительному образованию детей в возрасте от 5 до 17 лет составляет 3756.Проблематика: нехватка нормативного, правового, методического сопровождения развития негосударственного сектора в дополнительном образовании детейИнформирование населения об услугах дополнительного образования осуществляется в средствах массовой информации, на сайтах учреждений дополнительного образования, на информационных стендах в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях. В мессенджерах и в печатных изданиях (газета «Ударный фронт») размещаются информационные материалы о проведении массовых акций, соревнований и праздников, о победителях различных конкурсов, проводятся мастер-классы. Кроме того учреждениями дополнительного образования проводятся ярмарки дополнительного образования и дни открытых дверей. |
| 6.1 | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным образовательным программам | 2022-2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | проценты | 0,08 | 0,08 | МКУ «Управление образования Дальнереченского городского округа»МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | Осуществляется взаимодействие с руководителями в сфере дополнительного образования |
| 6.2 | Привлечение руководителей частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дополнительного образования к участию в конференциях, семинарах, мастер-классах по повышению качества оказания услуг дополнительного образования |  |  |  |  | МКУ «Управление образования Дальнереченского городского округа»МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | Организация художественных выставок, различных турниров.  |
| 6.3 | На территории Дальнереченского городского округа осуществляют деятельность в сфере дополнительного обучения детей иностранным языкам: самозанятая Ибрагимова М.И. - «Friends» и ИП Сухарева Е.А. - «Excellent». В школе «Friends» также существует программа по подготовке детей к школе, продленка и работает 1 смена летнего пришкольного лагеря. В студии «АРТ-этаж» социально ориентированного ИП Самусь Н.Н дополнительное образование детей осуществляется по программам курсов по обучению детей игре в шахматы, игре на гитаре и художественному искусству. Всего охват по дополнительному образованию детей в возрасте от 4 до 17 лет составляет 85 детей.  |
| 7. Рынок ритуальных услуг |
| Исходная информация:На территории городского округа ритуальные услуги оказывают 4 частные организации.Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг составляет 100%. Хозяйствующие субъекты оказывают полный комплекс ритуальных услуг.Проблематика: высокая стоимость ритуальных услуг.  |
| 7.1 | Ведение реестра организаций сферы ритуальных услуг и размещение на официальном сайте администрации городского округа | 2022-2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | проценты | 100 | 100 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа городского округа»  | Реестр хозяйствующих субъектов в сфере ритуальных услуг включен в ГИС «Информационно-аналитическая система Ситуационного центра Губернатора Приморского края».Реестр размещен на официальном сайте [Реестр организаций, оказывающих ритуальные услуги на территории Дальнереченского городского округа - dalnerokrug.ru - Официальный сайт Дальнереченского городского округа. (Сайт Дальнереченска)](http://dalnerokrug.ru/otdel-blagoustrojstva-i-dorozhnogo-khozyajstva/reestr-organizatsij-okazyvayushchie-ritualnye-uslugi.html) |
| 7.2 | Цифровизация мест захоронения на территории городского округа | 2022-2025 |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа городского округа»  | Ведется электронный журнал для учета мест захоронений. Внесены данные на 35%. |

1. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ КОНКУРЕНЦИИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат  | Сроки выполнения | Вид документа | Исполнители |
| 1 | Задача: Развитие конкурентоспособности товаров, услуг субъектов малого и среднего предпринимательстваПроблема: недостаточное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.1 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки осуществляется на официальном сайте администрации ДГО<http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/v-pomoshch-predprinimatelyam.html><http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/goryachaya-liniya-upolnomochennogo-po-zashchite-prav-predprinimatelej-v-primorskom-krae.html><http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/aktualnaya-informatsiya.html>Оказано 107 консультационных услуг | 2022-2025 |  | Отел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа, отдел экономики и прогнозирования администрации, отдел земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа, отдел муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа |
| 1.2 | Реализация муниципальной программы, направленной на содействие развитию малого и среднего предпринимательства Дальнереченского городского округа  | Принята муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2023-2027 годы», утверждённая постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 20.03.2023 № 312-па, на реализацию которой в 2023 из бюджета ДГО были выделены средства в размере 120 тыс. руб. В муниципальную программу внесены изменения постановлением от 07.07.2023 745-па. <http://dalnerokrug.ru/programmy-informatsionnye-spravki/item/19263-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-745-pa-ot-07-07-2023-g-o-vnesenii-izmenenij-v-munitsipalnuyu-programmu-razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2023-2027-gody-utverzhdjonnuyu-postanovleniem-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-20-03-2023-312-pa.html>. Финансовая поддержка на возмещение части затрат оказана 2 социальным предпринимателям- ИП Самусь Н.Н. И ООО «ВИФ». на сумму 100,00 тыс.руб.  На проведение молодёжного форума «Бизнес-молодым» израсходовано 20,00 тыс.руб..  | 2022-2025 | НПА [Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 312-па от 20.03.2023 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2027 годы» -](http://dalnerokrug.ru/programmy-informatsionnye-spravki/item/19252-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-312-pa-ot-20-03-2023-g-ob-utverzhdenii-munitsipalnoj-programmy-razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2023-2027-gody.html) <http://dalnerokrug.ru/programmy-informatsionnye-spravki.html> | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа |
| 2 | Задача: Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |
| 2.1 | Осуществление муниципальных закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | За отчетный период доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 95% | 2022-2025 | отчет | МКУ «Управление ЖКХ», МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования» МКУ «ХОЗУ администрации ДГО» |
| 3 | Задача: Устранение избыточного муниципального регулирования |
| 3.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Дальнереченского городского округа и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Дальнереченского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Проведена оценка регулирующего воздействия 2 проектов НПА и экспертиза 4 НПА Дальнереченского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Информация размещена на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов ([www.regulation-new.primorsky.ru](http://www.regulation-new.primorsky.ru))  | 2022-2025 | отчет | Отдел экономики и прогнозирования администрации |
| 3.2 | Разработка чек-листов в рамках контрольно-надзорной деятельности | По всем реализуемым муниципальным контролям разработаны и утверждены формы проверочных листов. Информация размещена на официальном сайте администрации в разделе Инвестиции, контрольно-надзорная деятельность<http://dalnerokrug.ru/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost.html> | 2022-2025 | разработанные чек-листы | Отдел земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа; МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел благоустройства и дорожного хозяйства); отдел муниципального жилищного контроля |
| 4 | Задача: Обеспечение приватизации муниципального имуществаПроблема: неэффективное использование муниципального имущества |
| 4.1 | Составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями | План-график полной инвентаризации муниципального имущества будет сформирован и утвержден после утверждения перечня муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2023 | НПА об утверждении плана-графика инвентаризации муниципального имущества | Отдел муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа |
| 4.2 | Проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | Перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления будет сформирован и утвержден после проведения инвентаризации муниципального имущества, запланированной на 2023 год, и определения муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления. | 2023 | утвержденный перечень | Отдел муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа |
| 4.3 | Организация и проведение публичных торгов по реализации муниципального имущества | За 2023 год на электронные торги выставлялись следующие объекты недвижимости:1) нежилое здание, расположенное по адресу: г.Дальнереченск, ул. Таврическая, д. 87а. Аукцион по продаже имущества признан состоявшимся , цена сделки приватизации 399 649,00 руб. 2) нежилое здание, расположенное по адресу: г.Дальнереченск, ул.Тополиная, д. 9. Аукцион по продаже имущества признан состоявшимся, цена сделки приватизации 305 666,00 руб. 3) нежилое здание, расположенное по адресу: г.Дальнереченск, с. Лазо, ул. Ярошенко, 30. Аукцион по продаже имущества 25.09.2023 г. признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Продажи имущества посредством публичного предложения признаны 18.11.2023 г. несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 4) нежилое здание, расположенное по адресу: г.Дальнереченск, с. Лазо, ул. Ярошенко, 32. Аукцион по продаже имущества 06.09.2023 г. г. признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Продажи имущества посредством публичного предложения признаны 11.10.2023 г. и 18.10.2023 г. несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.  |  | отчет об итогах исполнения программы приватизации, в соответствии с Правилами разработки прогнозных планов к категории имущества, предназначенного для реализаций функций и полномочий органов местного самоуправления | Отдел муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа |
| 5 | Задача: Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей |
| 5.1 | Организация мероприятий, круглых столов, конференций (форумов), единых информационных дней, пресс-конференций по вопросам развития предпринимательства (ведения диалогов органов власти и бизнеса)  | Проведены 26 встреч с предпринимателями по вопросу благоустройства и участию в ярмарочных мероприятиях, подготовкой к проведению общегородских мероприятий, по вопросам возобновления деятельности и оказанию финансовой поддержки предпринимателям и «самозанятым», пострадавшим в результате ЧС на территории ДГО.30-31.03.2023 года специалисты администрации принимали участие в работе второго обучающего модуля для муниципальных служащих «Социальное предпринимательство: стратегия устойчивого развития Приморского края» в г. Владивостоке;<http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/aktualnaya-informatsiya/item/19168-obuchayushchij-modul-sotsialnoe-predprinimatelstvo-strategiya-ustojchivogo-razvitiya-primorskogo-kraya.html?highlight=WyJcdTA0NDFcdTA0NDJcdTA0NDBcdTA0MzBcdTA0NDJcdTA0MzVcdTA0MzNcdTA0MzhcdTA0NGYiLCJcdTA0NDNcdTA0NDFcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0MzlcdTA0NDdcdTA0MzhcdTA0MzJcdTA0M2VcdTA0MzNcdTA0M2UiLCJcdTA0NDFcdTA0NDJcdTA0NDBcdTA0MzBcdTA0NDJcdTA0MzVcdTA0MzNcdTA0MzhcdTA0NGYgXHUwNDQzXHUwNDQxXHUwNDQyXHUwNDNlXHUwNDM5XHUwNDQ3XHUwNDM4XHUwNDMyXHUwNDNlXHUwNDMzXHUwNDNlIl0>= Проведено 3 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства при главе Дальнереченского городского округа.<http://dalnerokrug.ru/dalnerechensk/novosti-dalnerechenska/item/19145-zasedanie-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva-sostoyalos-v-dalnerechenske.html> Информация размещена на официальном сайте администрации ДГО в разделе Инвестиции<http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html>17.03.2023 года прошел Первый межмуниципальный слет работающей молодежи Северных территорий Приморского края. В конференц-зале администрации г. Дальнереченска прошла площадка «Экономика и бизнес глазами молодых в современных реалиях»<http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/aktualnaya-informatsiya/item/19079-ekonomika-i-biznes-glazami-molodykh-v-sovremennykh-realiyakh.html?highlight=WyJcdTA0NGRcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2RcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzhcdTA0M2FcdTA0MzAiLCJcdTA0MzFcdTA0MzhcdTA0MzdcdTA0M2RcdTA0MzVcdTA0NDEiXQ>==С 17.04.2023 года по 20.04.2023 года 35 человек «самозанятых», предпринимателей и желающих открыть своё дело прошли обучение по программе  «Азбука предпринимателя».<http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/aktualnaya-informatsiya/item/19424-obuchenie-azbuka-predprinimatelya-prokhodit-v-dalnerechenskom-gorodskom-okruge.html> Проведено торжественное мероприятие «День российского предпринимателя» с церемонией награждения 37 предпринимателей<https://t.me/adm_dgo/3180>В целях объединения общих усилий и содействия гражданам в трудоустройстве на территории Дальнереченского городского округа 7 июня 2023 года в ДК «Восток» прошло публичное мероприятие под лозунгом: Трудоустройство всем желающим».Источник: Официальный сайт Дальнереченского городского округа - http://dalnerokrug.ru <http://dalnerokrug.ru/dalnerechensk/novosti-dalnerechenska/item/19695-v-dalnerechenske-proshla-yarmarka-vakansij.html> В данном мероприятии приняло участие 12 работодателей. В июле - августе 2023 проведено 6 встреч с потенциальными социальными предпринимателями, а также действующими. В сентябре 2023 прошли 2 встречи с индивидуальными предпринимателями и «самозанятыми», пострадавшими в результате ЧС на территории ДГО, по вопросам возобновления деятельности и оказанию финансовой поддержки.  Финансовую поддержку на возобновление предпринимательской деятельности на сумму 6000000,00 руб. получили 9 предпринимателей и 2 «самозанятых».1 декабря 2023 специалисты отдела предпринимательства и потребительского рынка приняли участие во втором дальневосточном форуме «Мой бизнес от сердца» в г. Владивостоке.Лучшим проектом в Культурно-просветительской сфере был признан проект из г. Дальнереченска под названием АРТПРОСТРАНСТВО «Территория Творчества» ИП Самусь Наталья Николаевна. <http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/sotsialnoe-predprinimatelstvo/item/20855-biznes-ot-serdtsa-proekt-natali-samus-priznan-pobeditelem-na-dalnevostochnom-forume.html> | 2022-2025 |  | Отел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа |
| 5.2 | Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность (проведение конкурсов, олимпиад среди учащихся, тренингов) | За 2023 год проведены мероприятия:Совместно с краевым Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» был организован семинар-обучение по мерам государственной поддержки молодых предпринимателей, социального предпринимательства и «самозанятых».<http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/aktualnaya-informatsiya/item/19210-seminar-soveshchanie-o-merakh-gosudarstvennoj-podderzhki-dlya-predprinimatelej-samozanyatykh-i-tekh-kto-planiruet-nachat-predprinimatelskuyu-deyatelnost-proshjol-v-g-dalnerechenske.html>В июле 2023 молодой предприниматель Сиряк П.В. получила статус социального предпринимателя. 22 ноября 2023 в молодёжном центре г.Дальнереченска состоялся молодёжный форум «Бизнес-молодым». В работе форума приняли участие делегации молодежи Дальнереченского городского округа (индивидуальные предприниматели, «самозанятые», учащиеся выпускных классов образовательных учреждений, студенты КГА ПОУ «Промышленно-технологический колледж»), а также государственные и муниципальные служащие.<http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/aktualnaya-informatsiya/item/20856-molodezhnyj-forum-biznes-molodym-proshjol-22-noyabrya-v-molodjozhnom-tsentre-g-dalnerechenska.html>В течение годы были проведены следующие мероприятия:1.Бизнес-мероприятие «Все гениальное просто» провела предприниматель Буйнова З.Ю. с учащимися 9 классов МБОУ «СОШ№ 2», МБОУ «Лицей».2.Бизнес-игра «Калейдоскоп профессий» провела предприниматель З.Ю. Буйнова и учитель обществознания Соловьева А.И. с учащимися МБОУ «Лицей».3.Торгово-экономическая викторина«Потенциал России – школьники за предпринимательство» с учащимися 6 – 7 классов в МБОУ «СОШ№2» была предпринимателями Кравчук А.А., Буйновой З.Ю4.Беседа «Как открыть свое дело?» проведены предпринимателем Кравчук А.А. и заместителем директора по ВР Мороз И.В. МБОУ «СОШ№5».5.Предпринимательство и экономика учитель географии Мурамщикова Т.В. учащиеся 10 класса МБОУ «Лицей» .6. Бизнес-мероприятие «Свобода конкуренции для будущего России» провелпредпринимательКравчук А.А. с учащимися 9 классов МБОУ «СОШ№ 6». 7.Тематический классный час «Все работы хороши!» с учащимися 3 классов МБОУ «Лицей», МБОУ «СОШ№2».8.Учебное занятие «Понятие о сферах деятельности, профессиях, предпринимательстве» «Потенциал России – школьники за с учащимися 8 классов учитель истории МБОУ «Лицей» Соловьева А.И. 9.Беседа «Как открыть свое дело?» проведены предпринимателем Кравчук А.А. в. МБОУ «СОШ№3».10.«Успешный предприниматель» учитель географии Мурамщикова Т.В. учащиеся 11 класса МБОУ «Лицей»  | 2022-2025 |  | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа; МКУ «Управление образования Дальнереченского городского округа»; отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа |
| 6 | Задача: Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) |
| 6.1 | Проведение круглых столов, рабочих встреч, семинаров по вопросам осуществления деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями деятельности на территории Дальнереченского городского округа  | 24 июля 2023 года на официальном сайте Дальнереченского городского округа был объявлен конкурс на получение гранта в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением на территории Дальнереченского городского округа социально значимых мероприятий. [Извещения - dalnerokrug.ru - Официальный сайт Дальнереченского городского округа. (Сайт Дальнереченска)](http://dalnerokrug.ru/otdel-ekonomiki-i-prognozirovaniya/podderzhka-so-nko/izveshcheniya.html)Поступила 1 заявка и полный пакет документов. Победителем признан ПРДЮОВПО «Спецназ». Заключено соглашение на выделение гранта в размере 100975,24 руб. из местного и краевого бюджета. 11.11.2023 было проведено социально значимое мероприятие «Военно-спортивная игра «Сильные духом»., привлечено 100 участников.На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети «Интернет» размещается актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности, некоммерческих и иных общественных организаций. Поддержка СО НКО - dalnerokrug.ru - Официальный сайт Дальнереченского городского округа. (Сайт Дальнереченска), [НПА (поддержка СО НКО) - dalnerokrug.ru - Официальный сайт Дальнереченского городского округа. (Сайт Дальнереченска)](http://dalnerokrug.ru/podderzhka-so-nko/npa-poddergka-so-nko.html) | 2022-2025 |  | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа; организационно-информационный отдел администрации Дальнереченского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа |
| 6.2 | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в реализации мероприятий в рамках муниципальных программ по направлению молодежной политики; дополнительного образования детей | Социально ориентированные НКО на постоянной основе участвуют в мероприятиях в рамках муниципальных программ Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021–2024 годы; Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2024 годы», «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа на 2021-2023 годы», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2026 годы». | 2022-2025 |  | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа; организационно-информационный отдел администрации Дальнереченского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа |
| 7 | Задача: Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики городского округа |
| 7.1 | Проведение опросов населения для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | В 2023 году жителями Дальнереченского городского округа проводились опросы для подачи заявок по благоустройству придомовых территорий в рамках ТОС или в рамках инициативных групп граждан. Также в рамках подготовки к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной среды в ДФО, был проведен опрос населения по выбору эскиза будущего культурно-исторического парка «Графское». На территории городского округа были проведены работы по благоустройству территории в рамках федерального проекта«Формирование комфортной городской среды», «1000 дворов Приморья», инициативного бюджетирования «Твой проект», национального проекта «Сохранение культурного наследия», благоустройства культурно-исторического парка «Графское». Срок окончания работ- до конца 2024 года. В рамках ТОС благоустроены 14 общественных придомовых территорий. | 2022-2025 | отчет | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел благоустройства и дорожного хозяйства), МКУ «ХОЗУ администрации Дальнереченского городского округа» |
| 8 | Задача: Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Дальнереченского городского округа |
| 8.1 | Проведение мониторинга состояния конкуренции на товарных рынках городского округа, в том числе сбор и анализ данных об удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг | Проводился мониторинг состояния конкуренции на товарных рынках городского округа в ходе рейдовых мероприятий, на основании которого проводился анализ данных об удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг. Информация о проводимых опросах размещается на официальном сайте администрации ДГО в разделе Опросы, социальных сетях и Whatsapp группах для предпринимателей | 2022-2025 | отчет | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа, отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа |
| 8.2 | Подготовка сводной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Дальнереченского городского округа, о проводимых мерах по содействию развитию конкуренции на территории городского округа и размещение на официальном сайте администрации Дальнереченского городского округа | На официальном сайте администрации Дальнереченского городского округа <http://dalnerokrug.ru/> регулярно размещается актуальная информация о предоставлении муниципальных услуг, исполнении муниципальных функций, результатов работы и эффективности деятельности администрации Дальнереченского городского округа, информация о ходе реализации муниципальных программ, о реализации «Дорожных карт» по содействию развитию конкуренции.Отчеты размещаются на официальном сайте<http://dalnerokrug.ru/otdel-ekonomiki-i-prognozirovaniya/razvitie-konkurentsii.html>  | 2022-2025 | отчет | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа, отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа |

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители  | Сроки выполнения | Вид документа | Результат |
| 1 | Задача: Развитие конкуренции на рынках услуг в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов (разработка, поддержка, развитие, внедрение, предоставление доступа, обеспечение функционирования) |
| 1.1 | Мониторинг не создания унитарных предприятий, предоставляющих услуги в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа;  | 31.12.2025 | отчет | услуги в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов |
| 2 | Задача: Развитие рынка ритуальных услуг |
| 2.1 | Организация инвентаризации не менее 20% общего количества существующих кладбищ и мест захоронения | Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа городского округа (отдел благоустройства и дорожного хозяйства); | 31.12.2023 | паспорта кладбищ и мест захороненийВнесены данные по захоронению в с. Лазо.  | Созданы и размещены на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестры кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них: в отношении 35% общего количества существующих кладбищ до 31.12.2023 |
| 2.2 | Организация инвентаризации не менее 50% общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них | Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа городского округа (отдел благоустройства и дорожного хозяйства); | 31.12.2024 | паспорта кладбищ и мест захоронений | в отношении 50% общего количества существующих кладбищ до 31.12.2024;  |
| 2.3 | Организация инвентаризации 100% общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них | Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа городского округа (отдел благоустройства и дорожного хозяйства); | 31.12.2025 | паспорта кладбищ и мест захоронений | в отношении всех существующих кладбищ до 31.12.2025 |
| 2.4 | Создание и ведение в Дальнереченском городском округе по результатам инвентаризации реестров кладбищ и мест захоронений на них с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг | Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа городского округа (отдел благоустройства и дорожного хозяйства); | 31.12.2023, далее ежегодно | реестр | реестры, размещенные на региональных порталах государственных и муниципальных услугВ настоящее время нет технической возможности для внесения данных на региональных порталах государственных и муниципальных услуг |
| 2.5  | Доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ о создании и размещении на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестров кладбищ и мест захоронении на них | Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа городского округа (отдел благоустройства и дорожного хозяйства); | 31.12.2024, далее ежегодно | отчет | информация размещена на официальном сайте администрации ДГО, в том числе с использованием СМИ о создании и размещении на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестров кладбищ и мест захоронении на них |
| 2.6 | Создание и ведение реестра субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых ими услуг, с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг | Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа городского округа (отдел благоустройства и дорожного хозяйства); | 31.12.2025 | реестр | созданы и размещены на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестры субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон |
| 2.7  | Организация оказания ритуальных услуг по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лица, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа городского округа (отдел благоустройства и дорожного хозяйства); | 31.12.2025 | нормативно-правовой акт | организация оказания ритуальных услуг по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лица, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах |