ОТЧЕТ

**о реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по содействию развитию конкуренции в Дальнереченском городском округе за 2022 год**

| № п/п | | Наименование мероприятия | | Срок исполнения мероприятия | | Наименование показателя | | Единицы измерения | Целевые значения показателя  на 2022 | | | | | Ответственный исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | | | Отчет на 01.01.2023 | |
| **1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исходная информация:  Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Приморского края является одним из приоритетных направлений социальной политики края, цель которой - реализация государственных мероприятий в области защиты детства, создание необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в период каникул. Мероприятия, направленные на совершенствование и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края, реализуются в рамках муниципальной программы Дальнереченского городского округа "Развитие образования Дальнереченского городского округа" на 2021 - 2023 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 30.06.2021 № 603-па.  В Дальнереченского городском округе оказывают услуги по организации отдыха и оздоровления 6 муниципальных учреждений в форме пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей в летний каникулярный период и центр «Классики» и студия «АРТ-этаж». | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Осуществление компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей | | 2022-2025 | | | Доля организации отдыха и оздоровления детей частной формы собственности | проценты | | | 0,02 | | 0,02 | Управление образования Дальнереченского городского округа | Поступило 31 обращение. Сумма компенсации составила  239 тыс. руб. |
| 3.2 | | Формирование реестра организаций отдыха и оздоровления, расположенных на территории Приморского края, и размещение его на официальном сайте администрации ДГО | |  | | | 100 | | 100 | Управление образования Дальнереченского городского округа | Все лагеря внесены в реестр лагерей Приморского края.  <https://edu.primorsky.ru/children_and_parents/otdykh-i-ozdorovlenie-detey/reestr-detskikh-ozdorovitelnykh-uchrezhdeniy-primorskogo-kraya/>  Реестр лагерей с информацией о сроках проведения смен, количестве детей, контактными телефонами размещены на официальном сайте МКУ «Управления образования».  <http://xn----btbed5cbp.xn--p1ai/obrazovanie/obshhee-obrazovanie/vospitatelnaya-rabota/reestr-detskih-lagerej-primorskogo-kraya-na-01-04-2022/> |
| **2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | | | | | | | | | | | | |
| В отчетном периоде на территории Дальнереченского городского округа отсутствуют учреждения и другие предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды 100%.  На территории городского округа осуществляются работы по благоустройству территории. Заключены контракты с пятью организациям. Кроме работ по содержанию и текущему ремонту объектов благоустройства осуществляется благоустройство территории городского округа в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», программы «1000 дворов Приморья» и инициативного бюджетирования «Твой проект». За отчетный период заключено 7 муниципальных контрактов. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Применение конкурентных способов при размещении государственных и муниципальных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды | | 2022 -2025 | | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | | проценты | 100 | | | 100 | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел благоустройства и дорожного хозяйства) | Вся информация по проведению конкурсных процедур размещается в единой информационной системе в сфере закупок и на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ». |
| 5.2 | | Информирование в средствах массовой информации о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» | | 2022 -2025 | |  | |  | 100 | | | 100 | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел благоустройства и дорожного хозяйства) | Информирование о реализации мероприятий по благоустройству городской среды осуществляется на официальном сайте  <http://dalnerokrug.ru/spravochnaya-informatsiya/fpp-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy.html>  и в социальных сетях. |
| **3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | | | | | | | | | | | | | |
| На территории городского округа учреждения и другие предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме отсутствуют. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в данной сфере составляет 100%.  На территории Дальнереченского городского округа ведут коммерческую деятельность по предоставлению услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме осуществляют: управляющие компании – 6 ед.; ТСЖ – 6. В 3 квартале 2022 года на рынок вышла новая управляющая компания ООО «Дальнереченская управляющая компания», ИП Шуршенко В.С., ИП Голиков А.Т.  Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Размещение на официальном сайте администрации городского округа перечня муниципальных правовых актов, регулирующих рынок выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | 2022 -2025 | | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | проценты | 100 | | | 100 | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (отдел жилищно-коммунального хозяйства) | Муниципальные правовые акты размещаются  на официальном сайте  <http://dalnerokrug.ru/mku-upravlenie-zhkkh.html>  <http://dalnerokrug.ru/otdel-po-razrabotke-programm-i-voprosam-zhilishchno-kommunalnogo-khozyajstva/kraevaya-programma-dom-v-kotorom-my-zhivem.html>  http://dalnerokrug.ru/otdel-po-razrabotke-programm-i-voprosam-zhilishchno-kommunalnogo-khozyajstva/programma-kapitalnogo-remonta-obshchego-imushchestva-v-mnogokvartirnykh-domakh.html |
| **4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | | | | | | | | | | | |
| На территории городского округа на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом осуществляют деятельность 1 автотранспортное предприятие – ООО «ДАЛЬАТП». Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок составляет 100%. Изучен пассажиропоток по действующим маршрутам регулярных перевозок.  Перевозки осуществляет предприятие ООО «ДАЛЬАТП» по 9 маршрутам. Все автотранспортные средства оснащены «Валидаторами» для оплаты проезда по карте «Приморец». Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок | | 2022 -2025 | | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | | проценты | 100 | | | 100 | | МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа» | Информация размещена на официальном сайте Дальнереченского округа  <http://dalnerokrug.ru/otdel-ekonomiki-i-prognozirovaniya/otkrytye-konkursy.html> |
| 4.2 | | Проведение конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также при закупке работ, услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым муниципальным маршрутам | | 2022 -2025 | | За отчетный период 2022 года конкурс не проводился |
| 4.3 | | Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте администрации городского округа муниципальных правовых актов, регулирующих сферу пассажирских перевозок | | 2022 -2025 | |  | Муниципальные правовые акты размещаются  на официальном сайте  <http://dalnerokrug.ru/otdel-ekonomiki-i-prognozirovaniya/reestr-predpriyatij-passazhirskikh-perevozok.html>  <http://dalnerokrug.ru/otdel-ekonomiki-i-prognozirovaniya/otkrytye-konkursy.html> |
| 5. Рынок розничной торговли | | | | | | | | | | | | | | | |
| Торговая сеть Дальнереченского городского округа (оптовая, розничная и мелкорозничная) насчитывает 485 объектов. Оптовых баз (в том числе товарных складов и холодильников) – 54 единицы; предприятий розничной торговой сети - 280 единицы; объектов мелкорозничной торговой сети (киосков, павильонов, лотков) – 152 единиц. Оборот розничной торговли на составил 198,3 млн.руб. Обеспеченность жителей торговыми площадями составляет 137% от норматива. Активное положение на потребительском рынке Дальнереченского городского округа занимают торговые сети, которые представлены сетевыми специализированными непродовольственными магазинами такими как «Домотехника», «ДНС Ритейл», «Чудодей», «Азбука мебели», а также супермаркетами регионального формата «Амбар», «Близкий», «Дилан», «Винлаб», федерального формата - «Светофор», «Реми».  За отчетный период открылись магазины: супермаркет федерального формата «Доброцен» по ул. Автомобильная, «Экономыч» по ул. Дальнереченская 54, гипермаркет «7-я - «Моя семья» по ул. Автомобильная, 6, «Табаки» по ул. Дальнереченская 59, магазин ООО «Пеленгас» по ул. Свободы 50, павильон по продаже непродовольственных товаров.  Основными причинами, препятствующими входу на территорию города торговых сетей, является удаленность города от распределительных центров Москвы и Новосибирска (большое транспортное плечо и как следствие, невозможность сохранения единой ценовой политики в сети), низкая плотность населения города и как следствие, отсутствие необходимого покупательского потока для окупаемости сети и извлечения запланированной прибыли. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Определение новых мест возможного размещения нестационарных торговых объектов и включение их в схему размещения нестационарных объектов | | | | 2022-2025 |  | | количество | | 152 | | 152 | | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | За отчетный период открыто 2 павильона по продаже непродовольственных товаров, которые включены. в схему размещения нестационарных объектов. |
| 5.2 | Проведение ярмарочных мероприятий на территории ДГО | | | | 2022-2025 |  | | Было проведено 12 общегородских ярмарок, 36 выставок-продаж |
| 5.3 | Утверждение схем размещения нестационарных объектов в соответствии с Порядком, утвержденный приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края от 15.12.2015 года №114 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных объектов» | | | | 2024 | |  | Схема размещения нестационарных объектов утверждена постановлением  администрации Дальнереченского городского округа от 03 сентября 2018 года № 638 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  Дальнереченского городского округа» |
| 6. Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исходная информация:  Реализация полномочия в области предоставления дополнительного образования осуществляется через функционирование МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» и МБУДО «Детская школа искусств» и 4 организации частной формы собственности. В учреждении функционирует 24 группы по 8 видам спорта (бокс, волейбол, самбо, тяжелая атлетика, хоккей, футбол, киокусинкай, смешанное боевое единоборство), в которых занимаются 369 учащихся от 6 до 17 лет. В МБУДО «Детская школа искусств» занимается 846 детей по различным направлениям. Общее количество учащихся, занятых в кружках, секциях составляет 3573 человека.  Учреждения дополнительного образования являются центром проведения многих городских мероприятий: новогодний турнир по тяжелой атлетике, новогодний турнир по паурлифтингу, новогодний турнир по боксу, товарищеские игры по хоккею с шайбой, турнир по самбо, товарищеские встречи по волейболу, выставки и т.д.  Дети получают услуги дополнительного образования и на базе общеобразовательных учреждений в 94 кружках различной направленности: технической, художественной, естественнонаучной, социально-гуманитарной, туристко-краеведческой, физкультурно-спортивной.  Информирование населения об услугах дополнительного образования осуществляется в средствах массовой информации, на сайтах учреждений дополнительного образования, на информационных стендах в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях. В мессенджерах и в печатных изданиях (газета «Ударный фронт») размещаются информационные материалы о проведении массовых акций, соревнований и праздников, о победителях различных конкурсов, проводятся мастер-классы. Кроме того учреждениями дополнительного образования проводятся ярмарки дополнительного образования и дни открытых дверей.  Проблематика: нехватка нормативного, правового, методического сопровождения развития негосударственного сектора в дополнительном образовании детей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным образовательным программам | | 2022-2025 | | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | проценты | | 0,05 | | 0,05 | | МКУ «Управление образования Дальнереченского городского округа»  МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | Осуществляется взаимодействие с руководителями в сфере дополнительного образования |
| 6.2 | | | Привлечение руководителей частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дополнительного образования к участию в конференциях, семинарах, мастер-классах по повышению качества оказания услуг дополнительного образования | |  | |  | |  | |  | | МКУ «Управление образования Дальнереченского городского округа»  МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | Организация художественных выставок, различных турниров |
| 7. Рынок ритуальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исходная информация:  На территории городского округа ритуальные услуги оказывают 4 частные организации.  Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг составляет 100%. Хозяйствующие субъекты оказывают полный комплекс ритуальных услуг.  Проблематика: высокая стоимость ритуальных услуг. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | | Ведение реестра организаций сферы ритуальных услуг и размещение на официальном сайте администрации городского округа | | 2022-2025 | | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | проценты | | 100 | | 100 | | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа городского округа» | Реестр хозяйствующих субъектов в сфере ритуальных услуг включен в ГИС «Информационно-аналитическая система Ситуационного центра Губернатора Приморского края».  Реестр размещен на официальном сайте [Реестр организаций, оказывающие ритуальные услуги на территории Дальнереченского городского округа - dalnerokrug.ru - Официальный сайт Дальнереченского городского округа. (Сайт Дальнереченска)](http://dalnerokrug.ru/otdel-blagoustrojstva-i-dorozhnogo-khozyajstva/reestr-organizatsij-okazyvayushchie-ritualnye-uslugi.html) |
| 7.2 | | | Цифровизация мест захоронения на территории городского округа | | 2022-2025 | |  |  | |  | |  | | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа городского округа» | Ведется электронный журнал для учета мест захоронений. |

1. **СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ КОНКУРЕНЦИИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | | Сроки выполнения | | Вид документа | | Исполнители | |
| 1 | Задача: Развитие конкурентоспособности товаров, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства  Проблема: недостаточное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.1 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки осуществляется на официальном сайте администрации ДГО  <http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/v-pomoshch-predprinimatelyam.html>  <http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/goryachaya-liniya-upolnomochennogo-po-zashchite-prav-predprinimatelej-v-primorskom-krae.html>  <http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/aktualnaya-informatsiya.html>  Оказано 174 консультационных услуг | | 2022-2025 | |  | | Отел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа, отдел экономики и прогнозирования администрации, отдел земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа, отдел муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа | |
| 1.2 | Реализация муниципальной программы, направленной на содействие развитию малого и среднего предпринимательства Дальнереченского городского округа | На территории ДГО действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2018-2022 годы». В рамках программы запланированы мероприятия по информационно-консультационной, имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и «самозанятых», а также финансовой поддержке социальных предпринимателей.  За отчетный период 2022 г.внесены изменения в программу http://dalnerokrug.ru/programmy-informatsionnye-spravki/item/16525-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-285-pa-ot-22-03-2022-g-o-vnesenii-izmenenij-v-munitsipalnuyu-programmu-razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2018-2022-gody-utverzhdjonnuyu-postanovleniem-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-28-fevralya-2017-g-157.html  Из бюджета ДГО на 2022 г. и выделены и полностью освоены средства в размере 120 тыс. руб., в.т.ч:  - на мероприятия по популяризации предпринимательской деятельности 20 тыс. руб. на проведение конкурса «Лучший предприниматель»;  - на организацию торжественного мероприятия ко Дню Российского предпринимательства - 50 тыс. руб. Мероприятие проведено 26 мая с чествованием и награждением 51 предпринимателя;  - на финансовую поддержку социальных предпринимателей- 50 тыс. руб. (субсидия на возмещение части затрат для реализации проектов в сфере социального предпринимательства) | | 2022-2025 | | нормативно-правовой акт | | Отел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | |
| 2 | Задача: Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | | | | |
| 2.1 | Осуществление муниципальных закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | За отчетный период доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 98% | | 2022-2025 | | отчет | | МКУ «Управление ЖКХ», МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования» МКУ «ХОЗУ администрации ДГО» | |
| 3 | Задача: Устранение избыточного муниципального регулирования | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Дальнереченского городского округа и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Дальнереченского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Проведена оценка регулирующего воздействия 10 НПА и 4 экспертизы НПА администрации Дальнереченского городского округа  Информация размещена на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) | | 2022-2025 | | отчет | | Отдел экономики и прогнозирования администрации | |
| 3.2 | Разработка чек-листов в рамках контрольно-надзорной деятельности | По всем реализуемым муниципальным контролям разработаны и утверждены формы проверочных листов. Информация размещена на официальном сайте администрации в разделе Инвестиции, контрольно-надзорная деятельность  <http://dalnerokrug.ru/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost.html> | | 2022-2025 | | разработанные чек-листы | | Отдел земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа;  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел благоустройства и дорожного хозяйства); отдел муниципального жилищного контроля | |
| 4 | Задача: Обеспечение приватизации муниципального имущества  Проблема: неэффективное использование муниципального имущества | | | | | | | | |
| 4.1 | Составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями | План-график полной инвентаризации муниципального имущества будет сформирован и утвержден после утверждения перечня муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | | 2023 | | НПА об утверждении плана-графика инвентаризации муниципального имущества | | Отдел муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа | |
| 4.2 | Проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | Перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления будет сформирован и утвержден после проведения инвентаризации муниципального имущества, запланированной на 2023 год, и определения муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления. | | 2023 | | утвержденный перечень | | Отдел муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа | |
| 4.3 | Организация и проведение публичных торгов по реализации муниципального имущества | За отчетный период 2022 года организованы и проведены торги в электронной форме по продаже муниципального движимого имущества - автомобиля UAZ PATRIOT, включенного в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год;  - Автомобиль легковой седан VOLVO 960; - Автобус ГАЗ-А65R52.  Кроме того, организованы и проведены торги по продаже муниципального недвижимого имущества - двух нежилых зданий с земельными участками, расположенными в с.Лазо по ул. Ярошенко. Аукционы по продаже указанного недвижимого имущества признаны 03.06.2022г, 01.07.2022г., 05.08.2022г., 14.09.2022г., 13.10.2022 несостоявшимися в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе.  За отчетный период 3 объекта из плана приватизации 2022 года реализованы на аукционе.  Отчет об итогах исполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2022 год будет подготовлен и представлен на утверждение Думы ДГО в феврале 2023 года. | |  | | отчет об итогах исполнения программы приватизации, в соответствии с Правилами разработки прогнозных планов к категории имущества, предназначенного для реализаций функций и полномочий органов местного самоуправления | | Отдел муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа | |
| 5 | Задача: Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей | | | | | | | | |
| 5.1 | Организация мероприятий, круглых столов, конференций (форумов), единых информационных дней, пресс-конференций по вопросам развития предпринимательства (ведения диалогов органов власти и бизнеса) | Проведены 3 встречи с предпринимателями:  30.03.2022  <http://dalnerokrug.ru/dalnerechensk/novosti-dalnerechenska/item/16590-30-marta-glava-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-sergej-starkov-provel-vstrechu-s-rukovoditelyami-torgovykh-predpriyatij-v-ramkakh-raboty-antikrizisnogo-shtaba.html>  23.03.2022  <http://dalnerokrug.ru/dalnerechensk/novosti-dalnerechenska/item/16515-sergej-starkov-provel-vstrechu-s-predprinimatelyami.html>  10.03.2022  <http://dalnerokrug.ru/dalnerechensk/novosti-dalnerechenska/item/16335-predprinimateli-okazhut-pomoshch-postradavshim-zhitelyam-donbassa.html>  20.04. Краевой Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» (темы государственной поддержки предпринимателей, социального предпринимательства) (33 участника)  <http://dalnerokrug.ru/dalnerechensk/novosti-dalnerechenska/item/16821-20-aprelya-v-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-sostoyalas-rabochaya-vstrecha-s-predprinimatelyami-iz-chetyrekh-munitsipalnykh-obrazovanij.html>  26 мая – торжественное мероприятие, посвящённое Дню Российского предпринимательства, с награждением 51 предпринимателя  <http://dalnerokrug.ru/dalnerechensk/novosti-dalnerechenska/item/17137-26-maya-v-dome-kultury-vostok-chestvovali-dalnerechenskikh-predprinimatelej-v-ikh-professionalnyj-prazdnik.html>  3.06.2022 г. бизнес-встреча и.о. главы ДГО с социальным предпринимателем ИП Самусь (АРТ – этаж «Территория Творчества» по вопросам развития новых проектов (9 участников)  <https://t.me/adm_dgo/685>  2 встречи с потенциальными социальными предпринимателями 27-30.06. бизнес- тренинг «Азбука предпринимателя» (по программе АО «Корпорация «МСП») (25 участников) <https://t.me/adm_dgo/878>  15.11.2022 проведён Единый день предпринимателя (53 участника)  <http://dalnerokrug.ru/dalnerechensk/novosti-dalnerechenska/item/18346-v-administratsii-dalnerechenska-v-ramkakh-edinogo-dnya-predprinimatelya-proshla-vstrecha-predstavitelej-biznesa.html>  14.12.2022 круглый стол с приглашением индивидуальных предпринимателей, граждан, желающих открыть индивидуальное предпринимательство, а также самозанятых граждан, открывших свой бизнес за счет средств социального контракта (17 участников)  - <http://dalnerokrug.ru>  <http://dalnerokrug.ru/dalnerechensk/novosti-dalnerechenska/item/18600-kruglyj-stol-s-predprinimatelyami.html>  22.11.2022 рабочая встреча с сельхозтоваропроизводителями  <https://t.me/starkov_sv/375?single>  Так же проведено 8 заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства при главе Дальнереченского городского округа. Информация размещена на официальном сайте администрации ДГО в разделе Инвестиции  <http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/protokoly-i-otchjoty-po-vypolneniyu-reshenij-soveta.html> | | 2022-2025 | |  | | Отел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | |
| 5.2 | Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность (проведение конкурсов, олимпиад среди учащихся, тренингов) | За отчетный период 2022 года проводились такие мероприятия:   1. Бизнес-мероприятие «Круглый стол» с предпринимателем Дмитрием Вертковым (МБОУ «Лицей» и МБОУ «СОШ№ 2»). 2. Мастер-класс предпринимателя З.Ю. Буйновой по выпечке булочек (с учащимися МБОУ «СОШ № 2»). 3. Проведение уроков с приглашением предпринимателя Чирковой О.В МБОУ «Лицей», МБОУ «СОШ № 2» по темам «Прибыльная идея» и «Налоги и предпринимательство». 4. Просмотр цикла фильмов «Роман Никитин», «Человек, который сделал все». 5. Уроки экономики «Кто может стать предпринимателем?» (МБОУ «СОШ №2») 6. Беседы «Бизнес и предпринимательство», «Предпринимателями не рождаются» (МБОУ «СОШ № 6») 7. Встреча с предпринимателем Кравчуком А.А. Каким должен быть предприниматель?» (МБОУ «СОШ № 6») 8. Защита бизнес-планов предприятий малого бизнеса «Круглый стол» (МБОУ «Лицей») 9. Экскурсия на предприятие малого бизнеса ЗАО «Лес-Экспорт» (учащиеся МБОУ «СОШ № 3») 10. Бизнес-мероприятие «Получение прибыли-как главная цель предпринимательской деятельности» провел предпринимателем ДмитрийВертков с учащимися МБОУ «Лицей» и МБОУ «СОШ№ 2». 11. Мастер-класс «Создание Азбуки юного предпринимателя» провела предприниматель З.Ю. Буйнова и учитель обществознания Сидоркина Е.Ю. с учащимися МБОУ «СОШ№2». 12. Форум «Школа делового успеха» провели с приглашением предпринимателя Чирковой О.В., Кравчука А.А.в МБОУ «Лицей», МБОУ «СОШ№6» 13. Беседа «Условия создания развития предпринимательства: экономические и социальные условия» проведены предпринимателем Кравчук А.А. и учителем географии Мороз И.В. 14. Бизнес-мероприятие «Все гениальное просто» провела предприниматель Буйнова З.Ю. с учащимися 9 классов МБОУ «СОШ№ 2». 15. Бизнес-игра «Калейдоскоп профессий» провела предприниматель З.Ю. Буйнова и учитель обществознания Соловьева А.И. с учащимися МБОУ «Лицей». 16. Акция «Потенциал России – школьники за предпринимательство» с учащимися 6 – 7 классов в МБОУ «СОШ№2» была проведена торгово-экономическая викторина предпринимателями Кравчук А.А., Буйновой З.Ю. 17. Беседа «Как открыть свое дело?» проведены предпринимателем Кравчук А.А. и заместителем директора по ВР Мороз И.В. МБОУ «СОШ№5».   Предпринимательство и экономика учитель географии Мурамщикова Т.В. учащиеся 10 класса МБОУ «Лицей» В период с 27.06 по 30.06 прошел бизнес- тренинг «Азбука предпринимателя» (по программе АО «Корпорация «МСП». Обучение прошли 12 выпускников КГА ПОУ «ПТК».<https://t.me/adm_dgo/878> | | 2022-2025 | |  | | Отел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа; МКУ «Управление образования Дальнереченского городского округа»;  отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа | |
| 6 | Задача: Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) | | | | | | | | |
| 6.1 | Проведение круглых столов, рабочих встреч, семинаров по вопросам осуществления деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями деятельности на территории Дальнереченского городского округа | За отчетный период были проведены мероприятия:  -участие в межмуниципальном форуме социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских активистов Приморского края «От идеи к действию»  - две рабочие встречи.  На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети «Интернет»<http://dalnerokrug.ru/podderzhka-so-nko.html>  размещается актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности, некоммерческих и иных общественных организаций. | | 2022-2025 | |  | | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа; организационно-информационный отдел администрации Дальнереченского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа | |
| 6.2 | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в реализации мероприятий в рамках муниципальных программ по направлению молодежной политики; дополнительного образования детей | Социально ориентированные НКО на постоянной основе участвуют в мероприятиях в рамках муниципальных программ Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021–2024 годы; Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2024 годы», «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа на 2021-2023 годы», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2026 годы». | | 2022-2025 | |  | | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа; организационно-информационный отдел администрации Дальнереченского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа | |
| 7 | Задача: Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики городского округа | | | | | | | | |
| 7.1 | Проведение опросов населения для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | | Проведен опрос для проведения отбора общественных территорий в целях включения в адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве  В голосовании приняло участие 4 886 горожан. Источник: Официальный сайт Дальнереченского городского округа - http://dalnerokrug.ru  <http://dalnerokrug.ru/novosti/item/16150-administratsiya-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-uvedomlyaet-o-nachale-priema-zayavok-dlya-provedeniya-otbora-obshchestvennykh-territorij-v-tselyakh-vklyucheniya-v-adresnyj-perechen-obshchestvennykh-territorij-nuzhdayushchikhsya-v-blagoustrojstve-s-uchetom-fizicheskogo-sostoyaniya-i-podlezhashchikh-blagoustrojstvu-v-2023-g.html>.  Заключено 4 муниципальных контракта в сфере благоустройства городской среды (100%).  Так же в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» проведено голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году. В голосовании приняло участие 4 198 горожан.  [Голосование за инициативы конкурса «Твой проект» стартовало в Приморье - dalnerokrug.ru - Официальный сайт Дальнереченского городского округа. (Сайт Дальнереченска)](http://dalnerokrug.ru/dalnerechensk/novosti-dalnerechenska/item/18475-golosovanie-za-initsiativy-konkursa-tvoj-proekt-startovalo-v-primore.html) | | 2022-2025 | | отчет | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел благоустройства и дорожного хозяйства), МКУ «ХОЗУ администрации Дальнереченского городского округа» | |
| 8 | Задача: Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Дальнереченского городского округа | | | | | | | | | |
| 8.1 | Проведение мониторинга состояния конкуренции на товарных рынках городского округа, в том числе сбор и анализ данных об удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг | | Проводился мониторинг состояния конкуренции на товарных рынках городского округа в ходе рейдовых мероприятий, на основании которого проводился анализ данных об удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг.  Так же проводились онлайн-опросы. Информация о проводимых опросах размещается на официальном сайте администрации ДГО в разделе Опросы, социальных сетях и Whatsapp группах для предпринимателей | | 2022-2025 | | отчет | | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа, отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | |
| 8.2 | Подготовка сводной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Дальнереченского городского округа, о проводимых мерах по содействию развитию конкуренции на территории городского округа и размещение на официальном сайте администрации Дальнереченского городского округа | | На официальном сайте администрации Дальнереченского городского округа <http://dalnerokrug.ru/> регулярно размещается актуальная информация о предоставлении муниципальных услуг, исполнении муниципальных функций, результатов работы и эффективности деятельности администрации Дальнереченского городского округа, информация о ходе реализации муниципальных программ, о реализации «Дорожных карт» по содействию развитию конкуренции.  Отчеты размещаются на официальном сайте  http://dalnerokrug.ru/otdel-ekonomiki-i-prognozirovaniya/razvitie-konkurentsii.html | | 2022-2025 | | отчет | | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа, отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | |

1. **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки выполнения | Вид документа | Результат |
| 1 | Задача: Развитие конкуренции на рынках услуг в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов (разработка, поддержка, развитие, внедрение, предоставление доступа, обеспечение функционирования) | | | | |
| 1.1 | Мониторинг не создания унитарных предприятий, предоставляющих услуги в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа; | 31.12.2025 | отчет | услуги в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов |
| 2 | Задача: Развитие рынка ритуальных услуг | | | | |
| 2.1 | Организация инвентаризации не менее 20% общего количества существующих кладбищ и мест захоронения | Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа городского округа (отдел благоустройства и дорожного хозяйства); | 31.12.2023 | паспорта кладбищ и мест захоронений | Созданы и размещены на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестры кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них: в отношении 20% общего количества существующих кладбищ до 31.12.2023 |
| 2.2 | Организация инвентаризации не менее 50% общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них | Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа городского округа (отдел благоустройства и дорожного хозяйства); | 31.12.2024 | паспорта кладбищ и мест захоронений | в отношении 50% общего количества существующих кладбищ до 31.12.2024; |
| 2.3 | Организация инвентаризации 100% общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них | Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа городского округа (отдел благоустройства и дорожного хозяйства); | 31.12.2025 | паспорта кладбищ и мест захоронений | в отношении всех существующих кладбищ до 31.12.2025 |
| 2.4 | Создание и ведение в Дальнереченском городском округе по результатам инвентаризации реестров кладбищ и мест захоронений на них с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг | Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа городского округа (отдел благоустройства и дорожного хозяйства); | 31.12.2023, далее ежегодно | реестр | реестры, размещенные на региональных порталах государственных и муниципальных услуг |
| 2.5 | Доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ о создании и размещении на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестров кладбищ и мест захоронении на них | Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа городского округа (отдел благоустройства и дорожного хозяйства); | 31.12.2024, далее ежегодно | отчет | информация размещена на официальном сайте администрации ДГО, в том числе с использованием СМИ о создании и размещении на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестров кладбищ и мест захоронении на них |
| 2.6 | Создание и ведение реестра субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых ими услуг, с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг | Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа городского округа (отдел благоустройства и дорожного хозяйства); | 31.12.2025 | реестр | созданы и размещены на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестры субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон |
| 2.7 | Организация оказания ритуальных услуг по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лица, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа городского округа (отдел благоустройства и дорожного хозяйства); | 31.12.2025 | нормативно-правовой акт | организация оказания ритуальных услуг по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лица, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах |