|  |
| --- |
| **Утверждаю**  Глава  Дальнереченского городского округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Старков  «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 год |

**Отчет**

**о реализации муниципальных программ Дальнереченского**

**городского округа за** **9 месяцев**  **2024 года**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2024 года проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации от 09 «сентября» 2021 года № 756

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2024 год запланированы в общей сумме **1167662,72** тыс. рублей.

Из них за 9 месяцев 2024 года профинансировано за счет всех источников в сумме **748074,31** тыс. руб.

В том числе доля:

Федерального бюджета –8,48% (63450,19 тыс. руб.);

Краевого бюджета – 53,88% (403055,88 тыс. руб.);

Местного бюджета – 37,64% (2811568,25 тыс. руб.);

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2024 год** | **Факт**  **9 месяцев 2024** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета | 80445,91 | 63450,19 | 78,87 |
| средства краевого бюджета | 659872,42 | 403055,88 | 61,08 |
| средства местного бюджета | 427344,39 | 281568,24 | 65,89 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **1167662,72** | **748074,31** | **64,07** |

**Анализ исполнения муниципальных программ за 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Наименова | | | | Ответствен | | | | | Дата наступления контрольного | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактичес | | | | | | | | Расходы бюджета на реализацию | | | | | | | | | | | | | | | Заключено | | | |
| п/п | | | | ние | | | | ный | | | | | события | | | | | | | | | | | | | | | | | | кий | | | | | | | | муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | контрактов на | | | |
|  | | | | основного | | | | исполни | | | | | Плано | | | | | | Фактичес | | | | | | Ожидае | | | | | | результат | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | отчетную | | | |
|  | | | | мероприя | | | | тель | | | | | вая | | | | | | кая | | | | | | мая | | | | | | реализаци | | | | | | | | Сводная | | | | | | Предусмот | | | | | | Кассовое | | | дату, тыс. | | | |
|  | | | | тия, | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | и | | | | | | | | бюджетная | | | | | | рено | | | | | | исполнение | | | руб. | | | |
|  | | | | мероприя | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | мероприя | | | | | | | | роспись на | | | | | | муниципа | | | | | | на | | |  | | | |
|  | | | | тия, | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | тия | | | | | | | | отчетную | | | | | | льной | | | | | | отчетную | | |  | | | |
|  | | | | контроль | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | дату, тыс. | | | | | | програм | | | | | | дату, тыс. | | |  | | | |
|  | | | | ного | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | руб. | | | | | | мой, тыс. | | | | | | руб. | | |  | | | |
|  | | | | события | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | руб. | | | | | |  | | |  | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | *3* | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | |  | | | |
| **1.Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа», создание и развитие системы газоснабжения муниципальных образований на условиях софинансирования | | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | | | 30.06.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | |  | | | | | | | | 11047,50 | | | | | | 11047,50 | | | | | | 3617,68 | | |  | | | |
| 2 | | | | Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения, объектов водоснабжения | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | 1206,25 | | | | | | 1206,25 | | | | | | 873,53 | | |  | | | |
| 9841,25 | | | | | | 9841,25 | | | | | | 2744,15 | | |  | | | |
| **2.Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Региональный проект «Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края» | | | |  | | | | | 30.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | |  | | | | | | | | 10803,33 | | | | | | 10803,33 | | | | | | 10803,33 | | |  | | | |
|  | | | | Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | | | 30.09.2023 | | | | | |  | | | | | | 30.09.2023 | | | | | |  | | | | | | | | 10695,30 | | | | | | 10695,30 | | | | | | 10695,30 | | |  | | | |
|  | | | | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | | | | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства | | | | | 01.09.2023 | | | | | |  | | | | | | 30.09.2023 | | | | | |  | | | | | | | | 108,03 | | | | | | 108,03 | | | | | | 108,03 | | |  | | | |
|  | | | | Ведомственный проект «Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Приморского края» | | | |  | | | | | 01.04.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | |  | | | | | | | | 6000,01 | | | | | | 6000,01 | | | | | | 1449,96 | | |  | | | |
|  | | | | Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Приморского края краевой бюджет | | | |  | | | | | 01.04.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | |  | | | | | | | | 4800,01 | | | | | | 4800,01 | | | | | | 1129,28 | | |  | | | |
|  | | | | Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Приморского края на условиях софинансирования местный бюджет | | | |  | | | | | 01.04.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | |  | | | | | | | | 1200,00 | | | | | | 1200,00 | | | | | | 320,67 | | |  | | | |
|  | | | | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожной отрасли в Дальнереченском городском округе» | | | |  | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | |  | | | | | | | | 25746,14 | | | | | | 25746,14 | | | | | | 18151,34 | | |  | | | |
| 12 | | | | Комплексы процессных мероприятий, комплекс процессных мероприятий «Отдельные мероприятия программной деятельности»  (Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям оказывающим пассажирские перевозки населению | | | |  | | | | | 01.04.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | |  | | | | | | | | 30,00 | | | | | | 30,00 | | | | | | 0 | | |  | | | |
| **ИТОГО ПО ПРОГАММЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **43579,48** | | | | | | **30404,63** | | | | | |  | | |  | | | |
| **3. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Софинансирование муниципальных программ по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций по итогам конкурсного отбора краевой бюджет | | | | | | | | | | Отдел экономики и прогнозирования | | | | | | 01.08.2024 | | |  | | | | | | | | | | | 31.09.2024 | | | | | | 264,18 | | | | | | 264,18 | | | | | | 0 | | |  | | |
|  | | | | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям по итогам конкурсного отбора на условиях софинансирования | | | | | | | | | |  | | | | | | 01.08.2024 | | |  | | | | | | | | | | | 31.09.2024 | | | | | | 50,00 | | | | | | 50,00 | | | | | | 0 | | |  | | |
| **Итого** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **314,18** | | | | | | **314,18** | | | | | | **0** | | |  | | | |
| **4. Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Комплекс процессных мероприятий «Чистая вода Дальнереченского городского округа» | | | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | | |  | | | 08.01.2024 | | | | | | | | |  | | | | | | 31.11.2024 | | | | | | | 40332,30 | | | | | | | 40332,30 | | | | | | 16419,45 | | |  | | | |
|  | | | Проектирование и (или) строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства за счет средств краевого бюджета | | | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | | |  | | | 08.01.2024 | | | | | | | | |  | | | | | | 31.11.2024 | | | | | | | 40009,64 | | | | | | | 40009,64 | | | | | | 16288,09 | | |  | | | |
|  | | | Проектирование и (или) строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета | | | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | | |  | | | 08.01.2024 | | | | | | | | |  | | | | | | 31.11.2024 | | | | | | | 322,66 | | | | | | | 322,66 | | | | | | 131,36 | | |  | | | |
|  | | | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | | | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | | |  | | | 08.01.2024 | | | | | | | | |  | | | | | | 31.11.2024 | | | | | | | 10858,67 | | | | | | | 10858,67 | | | | | | 7511,07 | | |  | | | |
|  | | | Мероприятия по обеспечению населения качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа | | | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | | |  | | | 08.01.2024 | | | | | | | | |  | | | | | | 31.11.2024 | | | | | | | 1946,57 | | | | | | | 1946,57 | | | | | | 0 | | |  | | | |
| 50,00 | | | | | | | 50,00 | | | | | | 50,00 | | |  | | | |
|  | | | Комплекс процессных мероприятий «Отдельные мероприятия программной деятельности» | | | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | | |  | | | 08.01.2024 | | | | | | | | |  | | | | | | 31.11.2024 | | | | | | | 8043,90 | | | | | | | 8043,90 | | | | | | 7357,56 | | |  | | | |
|  | | | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме | | | | | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | | |  | | | 01.02.2024 | | | | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | 2900,00 | | | | | | | 2900,00 | | | | | | 2253,41 | | |  | | | |
| 11 | | | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) краевой бюджет | | | | | Отдел экономики и прогнозирования | | | | |  | | | 02.01.2024 | | | | | | | | |  | | | | | | 15.12.2024 | | | | | | | 5060,71 | | | | | | | 5060,71 | | | | | | 5021,03 | | |  | | | |
| 12 | | | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом на условиях софинансирования местный бюджет | | | | | Отдел экономики и прогнозирования | | | | |  | | | 02.01.2024 | | | | | | | | |  | | | | | | 15.12.2024 | | | | | | | 83,19 | | | | | | | 83,19 | | | | | | 83,12 | | |  | | | |
| **Итого** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **61231,45** | | | | | | | **61231,45** | | | | | | **31338,08** | | |  | | | |
| **5. Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа" | | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 786818,83 | | | | 786818,83 | | | | | | | | 507538,20 | | |  | | | |
|  | | | | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 6620,45 | | | | 6620,45 | | | | | | | | 3398,43 | | | 37 717,02 | | | |
|  | | | | Региональный проект «Современная школа» | | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 4300,00 | | | | 4300,00 | | | | | | | | 1579,04 | | | 57 063,86 | | | |
|  | | | | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 4300,00 | | | | 4300,00 | | | | | | | | 1579,04 | | | 3 274,77 | | | |
|  | | | | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 2320,45 | | | | 2320,45 | | | | | | | | 1819,39 | | | 0 | | | |
|  | | | | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях федеральный бюджет | | | | МКУ «Управление образования» ДГО | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 2274,04 | | | | 2274,04 | | | | | | | | 1783,00 | | |  | | | |
|  | | | | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях краевой бюджет | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 46,41 | | | | 46,41 | | | | | | | | 36,39 | | |  | | | |
|  | | | | Региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Приморском крае» | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 20208,03 | | | | 20208,03 | | | | | | | | 13055,86 | | |  | | | |
|  | | | | Модернизация школьных систем образования федеральный бюджет | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 16805,00 | | | | 16805,00 | | | | | | | | 10857,25 | | |  | | | |
|  | | | | Модернизация школьных систем образования краевой бюджет | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 3200,95 | | | | 3200,95 | | | | | | | | 2068,05 | | |  | | | |
|  | | | | Модернизация школьных систем образования местный бюджет | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 202,08 | | | | 202,08 | | | | | | | | 130,56 | | |  | | | |
|  | | | | Комплексы процессных мероприятий | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 759990,34 | | | | 759990,34 | | | | | | | | 491083,91 | | |  | | | |
|  | | | | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы дошкольного образования Дальнереченского городского округа» | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 210942,64 | | | | 210942,64 | | | | | | | | 151197,66 | | |  | | | |
|  | | | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 90097,67 | | | | 90097,67 | | | | | | | | 56768,89 | | |  | | | |
|  | | | | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 110,50 | | | | 110,50 | | | | | | | | 0 | | |  | | | |
|  | | | | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 113116,98 | | | | 113116,98 | | | | | | | | 90117,80 | | |  | | | |
|  | | | | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 7617,55 | | | | 7617,55 | | | | | | | | 4310,97 | | |  | | | |
|  | | | | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы общего образования Дальнереченского городского округа» | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 490194,77 | | | | 490194,77 | | | | | | | | 299260,83 | | |  | | | |
|  | | | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 80014,98 | | | | 80014,98 | | | | | | | | 53664,11 | | |  | | | |
|  | | | | Субсидии на проведение капительного и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 4099,60 | | | | 4099,60 | | | | | | | | 3898,69 | | |  | | | |
|  | | | | Расходы на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, родители которых являются участниками специальной военной операции | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 1000,00 | | | | 1000,00 | | | | | | | | 525,64 | | |  | | | |
|  | | | | Иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований Приморского края на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 23517,00 | | | | 23517,00 | | | | | | | | 22951,63 | | |  | | | |
|  | | | | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательном программам | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 345433,94 | | | | 345433,94 | | | | | | | | 197065,23 | | |  | | | |
|  | | | | Субвенции на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 12301,20 | | | | 12301,20 | | | | | | | | 7650,52 | | |  | | | |
|  | | | | Субвенции на обеспечение горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, софинансируемые за счет средств федерального бюджета | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 20015,56 | | | | 20015,56 | | | | | | | | 11344,20 | | |  | | | |
|  | | | | Субвенции на обеспечение горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, софинансируемые за счет средств краевого бюджета | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 3812,49 | | | | 3812,49 | | | | | | | | 2160,80 | | |  | | | |
|  | | | | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 30206,28 | | | | 30206,28 | | | | | | | | 21476,17 | | |  | | | |
|  | | | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 21337,41 | | | | 21337,41 | | | | | | | | 13158,39 | | |  | | | |
|  | | | | Субсидии на организацию и обеспечение оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 2288,37 | | | | 2288,37 | | | | | | | | 2265,26 | | |  | | | |
|  | | | | Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 300,00 | | | | 300,00 | | | | | | | | 200,00 | | |  | | | |
| 5370,04 | | | | 5370,04 | | | | | | | | 5370,04 | | |  | | | |
|  | | | | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей (МОЦ) | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 910,46 | | | | 910,46 | | | | | | | | 482,48 | | |  | | | |
|  | | | | Комплекс процессных мероприятий «Отдельные мероприятия программной деятельности» | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 28646,66 | | | | 28646,66 | | | | | | | | 19149,25 | | |  | | | |
|  | | | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 27354,16 | | | | 27354,16 | | | | | | | | 18429,43 | | |  | | | |
| 1290,00 | | | | 1290,00 | | | | | | | | 719,45 | | |  | | | |
| 2,50 | | | | 2,50 | | | | | | | | 0,38 | | |  | | | |
| **6.Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 145845,39 | | | | 145845,39 | | | | | | 104430,68 | |  | | | | | : клубного типа, библиотечного типа, дополнительного образования детей», |
|  | | | | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | | | |  | | | | |  | | | | | | 31.03.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | | | 440,00 | | | | 440,00 | | | | | | 350,00 | | | 6 794 ,40 | | | |
|  | | | | Региональный проект «Современная школа» | | | | Гуцалюк Ю.Н.  Дариенко Е.А. | | | | |  | | | | | | 31.03.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | | | 440,00 | | | | 440,00 | | | | | | 350,00 | | | 1 084, 14 | | | |
|  | | | | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | | | | Гуцалюк Ю.Н.  Тюхтев А.Б. | | | | |  | | | | | | 31.03.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | | | 440,00 | | | | 440,00 | | | | | | 350,00 | | | 1 949 ,36 | | | |
|  | | | | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений» | | | | Гуцалюк Ю.Н. | | | |  | | | | | 08.01.2024 | | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | | | | 77591,99 | | | 77591,99 | | | | | | | 57084,24 | | | | | 129,43 | |
|  | | | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений - ДШИ | | | | Гуцалюк Ю.Н. | | | |  | | | | | 08.01.2024 | | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | | | | 26868,08 | | | 26868,08 | | | | | | | 20480,71 | | | | | 210,68 | |
|  | | | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений – ДК Восток | | | |  | | | |  | | | | | 08.01.2024 | | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | | | | 33314,36 | | | 33314,36 | | | | | | | 23344,75 | | | | |  | |
|  | | | | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | | | |  | | | |  | | | | | 08.01.2024 | | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | | | | 911,84 | | | 911,84 | | | | | | | 744,19 | | | | |  | |
|  | | | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы | | | |  | | | |  | | | | | 08.01.2024 | | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | | | | 16791,71 | | | 16497,71 | | | | | | | 12514,60 | | | | |  | |
|  | | | | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение поддержки культуры в Приморском крае» | | | |  | | | |  | | | | | 08.01.2024 | | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | | | | 33304,11 | | | 33304,11 | | | | | | | 22652,35 | | | | |  | |
|  | | | | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательные работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд краевой бюджет | | | |  | | | |  | | | | | 08.01.2024 | | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | | | | 27397,16 | | | 27397,16 | | | | | | | 16931,13 | | | | |  | |
|  | | | | Расходы на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательные работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд на условиях софинансирования местный бюджет | | | |  | | | |  | | | | | 08.01.2024 | | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | | | | 686,74 | | | 686,74 | | | | | | | 50102 | | | | |  | |
|  | | | | Модернизация муниципальных библиотек за счет средств краевого бюджета | | | |  | | | |  | | | | | 08.01.2024 | | | | | | |  | | | | | | 30.09.2024 | | | | | | | | | | | 5000,00 | | | 5000,00 | | | | | | | 5000,00 | | | | |  | |
|  | | | | Модернизация муниципальных библиотек на условиях софинансирования местный бюджет | | | |  | | | |  | | | | | 08.01.2024 | | | | | | |  | | | | | | 30.09.2024 | | | | | | | | | | | 50,51 | | | 50,51 | | | | | | | 50,51 | | | | |  | |
|  | | | | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | | | |  | | | |  | | | | | 08.01.2024 | | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | | | | | 168,01 | | | 168,01 | | | | | | | 168,01 | | | | |  | |
|  | | | | Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек на условиях софинансирования местный бюджет | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | 1,70 | | | 1,70 | | | | | | | 1,70 | | | | |  | |
|  | | | | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия историко-патриотической, культурно-патриотической, спортивно-патриотической направленности» | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | 650,00 | | | 650,00 | | | | | | | 454,16 | | | | |  | |
|  | | | | Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан на территории ДГО | | | |  | | | |  | | | | | 08.01.2024 | | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | | | | 60,00  190,00 | | | 60,00 | | | | | | | 32,64 | | | | |  | |
| 190,00 | | | | | | | 113,01 | | | | |  | |
|  | | | | Мероприятия для детей и молодежи | | | |  | | | |  | | | | | 08.01.2024 | | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | | | | 60,00 | | | 60,00 | | | | | | | 43,91 | | | | |  | |
| 340,00 | | | 340,00 | | | | | | | 264,60 | | | | |  | |
|  | | | | Комплекс процессных мероприятий «Отдельные мероприятия программной деятельности» | | | |  | | | |  | | | | | 08.01.2024 | | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | | | | 33859,29 | | | 33859,29 | | | | | | | 23889,93 | | | | |  | |
|  | | | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий | | | |  | | | |  | | | | | 08.01.2024 | | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | | | | 32013,80 | | | 32013,80 | | | | | | | 22779,21 | | | | |  | |
| 745,15 | | | 745,15 | | | | | | | 413,86 | | | | |  | |
| 200,34 | | | 200,34 | | | | | | | 146,85 | | | | |  | |
|  | | | | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | 900,00 | | | 900,00 | | | | | | | 550,00 | | | | |  | |
| **7.Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Комплекс процессных мероприятий «Развитие спортивной инфраструктуры» |  | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | | | |  | | | | 25.12.2024 | | | | | | 5350,00 | | | | | | | 5350,00 | | | | | | | | 1062,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | | | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта |  | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | | | |  | | | | 25.12.2024 | | | | | | 2700,00 | | | | | | | 2700,00 | | | | | | | | 1062,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | | | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта |  | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | | | |  | | | | 25.12.2024 | | | | | | 2623,50 | | | | | | | 2623,50 | | | | | | | | 0 | | | |  | | | |
|  | | | | | | | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта на условиях софинансирования |  | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | | | |  | | | | 25.12.2024 | | | | | | 26,50 | | | | | | | 26,50 | | | | | | | | 0 | | | |  | | | |
|  | | | | | | | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития массового спорта» |  | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | | | |  | | | | 25.12.2024 | | | | | | 19590,03 | | | | | | | 19590,03 | | | | | | | | 11342,44 | | | |  | | | |
|  | | | | | | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |  | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | | | |  | | | | 25.12.2024 | | | | | | 16557,61 | | | | | | | 16557,61 | | | | | | | | 9892,60 | | | |  | | | |
|  | | | | | | | Мероприятия в области физической культуры и спорта, приобретение спортивного инвентаря |  | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | | | |  | | | | 25.12.2024 | | | | | | 2600,00 | | | | | | | 2600,00 | | | | | | | | 1175,09 | | | |  | | | |
|  | | | | | | | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства |  | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | | | |  | | | | 25.12.2024 | | | | | | 428,09 | | | | | | | 428,09 | | | | | | | | 272,00 | | | |  | | | |
|  | | | | | | | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства на условиях софинансирования |  | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | | | |  | | | | 25.12.2024 | | | | | | 4,32 | | | | | | | 4,32 | | | | | | | | 2,75 | | | |  | | | |
| **8.Муниципальная программа "Информационное общество"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Комплекс процессных мероприятий «Отдельные мероприятия программной деятельности»( Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 1000,00 | | | | | | 1000,00 | | | | | | 531,93 | | |  | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000,00 | | | | | | 1000,00 | | | | | | 531,93 | | |  | | | |
| **9. Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Комплекс процессных мероприятий «Отдельные мероприятия программной деятельности»( Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 3273,50 | | | | | | 3273,50 | | | | | | 3183,89 | | |  | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3273,50 | | | | | | 3273,50 | | | | | | 3183,89 | | |  | | | |
| **10. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа**" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | |  | | | | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 220,00 | | | | | | 220,00 | | | | | | 70,00 | | | | | |  |
|  | | | | Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | |  | | | | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | | 70,00 | | | | | | 70,00 | | | | | | 70,00 | | | | | |  |
| 150,00 | | | | | | 0 | | | | | |  |
| 150,00 | | | | | |
| **11. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации ДГО"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Комплексы процессных мероприятий | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | 75,70 | | | | | 75,70 | | | | | | | | 39,50 | | |  | | | |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих» | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 65,00 | | | | | 65,00 | | | | | | | | 39,50 | | |  | | | |
|  | Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | 15,00 | | | | | 15,00 | | | | | | | | 15,00 | | |  | | | |
| 50,00 | | | | | 50,00 | | | | | | | | 24,50 | | |  | | | |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Привлечение на муниципальную службу перспективных молодых кадров»( Материальное стимулирование граждан, заключивших с администрацией ДГО договор о целевом обучении | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | 10,70 | | | | | 10,70 | | | | | | | | 0 | | |  | | | |
| **12.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ДГО»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 01.10.2024 | | | | | | | 16292,31 | | | | | 16292,31 | | | | | | | | 16235,34 | | |  | | | |
|  | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 01.10.2024 | | | | | | | 144,00 | | | | | 144,00 | | | | | | | | 87,03 | | |  | | | |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 01.10.2024 | | | | | | | 15746,21 | | | | | 15746,21 | | | | | | | | 15746,21 | | |  | | | |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 01.10.2024 | | | | | | | 321,35 | | | | | 321,35 | | | | | | | | 321,35 | | |  | | | |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 01.10.2024 | | | | | | | 80,74 | | | | | 80,74 | | | | | | | | 80,74 | | |  | | | |
|  | Региональный проект «Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края» | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 01.10.2024 | | | | | | | 16552,92 | | | | | 16552,92 | | | | | | | | 16552,92 | | |  | | | |
|  | Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 01.10.2024 | | | | | | | 16387,39 | | | | | 16387,39 | | | | | | | | 16387,39 | | |  | | | |
|  | Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образования на условиях софинансирования | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 01.10.2024 | | | | | | | 165,53 | | | | | 165,53 | | | | | | | | 165,53 | | |  | | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **32845,23** | | | | | **32845,23** | | | | | | | | **32788,07** | | |  | | | |
| **13. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам программы» | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 3091,20 | | | | | 3091,20 | | | | | | | | 2415,00 | | |  | | | |
|  | | | | Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств федерального бюджета | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 982,90 | | | | | 982,90 | | | | | | | | 767,89 | | |  | | | |
|  | | | | Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств краевого бюджета | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 1332,30 | | | | | 1332,30 | | | | | | | | 1040,86 | | |  | | | |
|  | | | | Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств местного бюджета | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 776,00 | | | | | 776,00 | | | | | | | | 606,25 | | |  | | | |
| **14. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ведомственный проект «Инициативное бюджетирование Приморья» | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 22817,56 | | | | | | | | | | | 22817,56 | | 5031,03 | | |  | | | |
|  | | Прочие мероприятия по благоустройству городского округа | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 2000,00 | | | | | | | | | | | 2000,00 | | 0 | | |  | | | |
|  | | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию проектов инициативного бюджетирования по навправлению «Твой проект» («Обустройство тротуара в г.Дальнереченске по ул. 50 Лет октября») | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 3000,00 | | | | | | | | | | | 3000,00 | | 0 | | |  | | | |
|  | | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» («Обустройство тротуара в г.Дальнереченске по ул. 50 лет Октября») | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 30,30 | | | | | | | | | | | 30,30 | | 0 | | |  | | | |
|  | | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» («Установка автопавильона с обустройством посадочной площадки в микрорайоне Сенопункт г. Дальнереченска) | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 2777,56 | | | | | | | | | | | 2777,56 | | 2777,56 | | |  | | | |
|  | | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» («Установка автопавильона с обустройством посадочной площадки в микрорайоне Сенопункт г. Дальнереченска) | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 28,06 | | | | | | | | | | | 28,06 | | 28,06 | | |  | | | |
|  | | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» («Спорт для всех») | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 1483,38 | | | | | | | | | | | 1483,38 | | 0 | | |  | | | |
|  | | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» («Спорт для всех») | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 14,98 | | | | | | | | | | | 14,98 | | 0 | | |  | | | |
|  | | Субсидии бюджетам муниципальных образований ПК на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» («Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ №2») | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 1480,47 | | | | | | | | | | | 1480,47 | | 1480,47 | | |  | | | |
|  | | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» («Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ №2») | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 14,95 | | | | | | | | | | | 14,95 | | 14,95 | | |  | | | |
|  | | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Безопасная работа») | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 1000,00 | | | | | | | | | | | 1000,00 | | 1000,00 | | |  | | | |
|  | | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Комфортная среда») | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 998,46 | | | | | | | | | | | 998,46 | | 0 | | |  | | | |
|  | | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Устройство ливневой канализации») | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 1000,00 | | | | | | | | | | | 1000,00 | | 0 | | |  | | | |
|  | | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Благоустройство территории ТОС «Звезда» | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 1000,00 | | | | | | | | | | | 1000,00 | | 0 | | |  | | | |
|  | | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Наш дворик») | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 998,70 | | | | | | | | | | | 998,70 | | 0 | | |  | | | |
|  | | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Уютный дом») | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 1000,00 | | | | | | | | | | | 1000,00 | | 0 | | |  | | | |
|  | | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Повышение уровня комфортного проживания и доступности городской среды для нвалидов и маломобильных групп населения») | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 1000,00 | | | | | | | | | | | 1000,00 | | 0 | | |  | | | |
|  | | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Асфальтирование дворовой территории») | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 999,71 | | | | | | | | | | | 999,71 | | 0 | | |  | | | |
|  | | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Комфортный двор») | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 1000,00 | | | | | | | | | | | 1000,00 | | 0 | | |  | | | |
|  | | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Дворик Пушкина») | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 990,99 | | | | | | | | | | | 990,99 | | 0 | | |  | | | |
|  | | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Дворик») | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 30.11.2024 | | | | | | | 1000,00 | | | | | | | | | | | 1000,00 | | 0 | | |  | | | |
|  | | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление муниципальным долгом»( Процентные платежи по муниципальному долгу) | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | 50,00 | | 1,35 | | |  | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22867,56 | | | | | | | | | | | 22867,56 | | 5302,38 | | |  | | | |
| **15. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений» | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | 65,00 | | | | | | | | | | | 65,00 | | 5,00 | | | 0 | | | |
|  | | | | Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | 15,00 | | | | | | | | | | | 15,00 | | 0 | | |  | | | |
| 5,00 | | | | | | | | | | | 5,00 | | 5,00 | | |  | | | |
|  | | | | Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | 45,00 | | | | | | | | | | | 45,00 | | 0 | | |  | | | |
| **16.Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Комплекс процессных мероприятий «Создание системы просвещения муниципальных служащих по вопросам проттиводействия коррупции»( Реализация антикоррупционных мероприятий | | | |  | | | | |  | | | | | | 08.01.2024 | | | | | |  | | | | | | 25.12.2024 | | | | | | | 25,00 | | | | | | | | | | | 25,00 | | 17,50 | | |  | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,00 | | | | | | | | | | | 25,00 | | 17,50 | | |  | | | |
| **17.Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории ДГО»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Комплекс процессных мероприятий «Отдельные мероприятия деятельности | | |  |  | | | | | | | | | 08.01.2024 | | | | | | | | | |  | | | | | 25.12.2024 | | | | 19806,59 | | | | | | | | | | | 19806,59 | | | 13634,75 | | | |  | | |
|  | | | | | Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числ за счет средств краевого бюджета | | |  |  | | | | | | | | | 08.01.2024 | | | | | | | | | |  | | | | | 25.12.2024 | | | | 990,63 | | | | | | | | | | | 990,63 | | | 636,21 | | | |  | | |
| 2355,05 | | | | | | | | | | | 2355,05 | | | 377,06 | | | |  | | |
| 16460,91 | | | | | | | | | | | 16460,91 | | | 12621,48 | | | |  | | |
| **18.Муниципальная программа «Развитие добровольной пожарной команды в Дальнереченском городском округе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Комплекс процессных мероприятий «Отдельные мероприятия программной деятельности» | |  | |  | | | | | | | | | | 08.01.2024 | | | | | | |  | | | | | 25.12.2024 | | | | 500,00 | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | 352,58 | | | |  | | |
|  | | | | | | Расходы на содержание добровольной пожарной команды | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | 270,00 | | | | | | | | | | | 270,00 | | | | 141,00 | | | |  | | |
| 230,00 | | | | | | | | | | | 230,00 | | | | 211,58 | | | |  | | |
| **19.Муниципальная программа «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения ДГО»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения Приморского края | |  | |  | | | | | | | | | | 01.07.2024 | | | | | | |  | | | | | 25.12.2024 | | | | 1329,37 | | | | | | | | | | | 1329,37 | | | | 0 | | | |  | | |
|  | | | | | | Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ за счет средств федерального бюджета | |  | |  | | | | | | | | | | 01.07.2024 | | | | | | |  | | | | | 25.12.2024 | | | | 1105,20 | | | | | | | | | | | 1105,20 | | | | 0 | | | |  | | |
|  | | | | | | Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ за счет средств краевого бюджета | |  | |  | | | | | | | | | | 01.07.2024 | | | | | | |  | | | | | 25.12.2024 | | | | 210,51 | | | | | | | | | | | 210,51 | | | | 0 | | | |  | | |
|  | | | | | | Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ на условиях софинансирования | |  | |  | | | | | | | | | | 01.07.2024 | | | | | | |  | | | | | 25.12.2024 | | | | 13,66 | | | | | | | | | | | 13,66 | | | | 0 | | | |  | | |
|  | | | | | | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования мелиоративных систем» | |  | |  | | | | | | | | | | 01.07.2024 | | | | | | |  | | | | | 25.12.2024 | | | | 8786,70 | | | | | | | | | | | 8786,70 | | | | 0 | | | |  | | |
|  | | | | | | Проведение работ по землеустройству земель сельскохозяйственного назначения | |  | |  | | | | | | | | | | 01.07.2024 | | | | | | |  | | | | | 25.12.2024 | | | | 8698,83 | | | | | | | | | | | 8698,83 | | | | 0 | | | |  | | |
|  | | | | | | Проведение работ по землеустройству земель сельскохозяйственного назначения на условиях софинансирования | |  | |  | | | | | | | | | | 01.07.2024 | | | | | | |  | | | | | 25.12.2024 | | | | 87,87 | | | | | | | | | | | 87,87 | | | | 0 | | | |  | | |

Начальник отдела экономики и прогнозирования А.В. Кузнецова