|  |
| --- |
| **Утверждаю**ГлаваДальнереченского городского округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Старков «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 год  |

 **Отчет**

**о реализации муниципальных программ Дальнереченского**

**городского округа за** **9 месяцев**  **2024 года**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2024 года проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации от 09 «сентября» 2021 года № 756

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2024 год запланированы в общей сумме **1167662,72** тыс. рублей.

 Из них за 9 месяцев 2024 года профинансировано за счет всех источников в сумме **748074,31** тыс. руб.

 В том числе доля:

Федерального бюджета –8,48% (63450,19 тыс. руб.);

Краевого бюджета – 53,88% (403055,88 тыс. руб.);

Местного бюджета – 37,64% (2811568,25 тыс. руб.);

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2024 год** | **Факт**  **9 месяцев 2024** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета | 80445,91 | 63450,19 | 78,87 |
| средства краевого бюджета | 659872,42 | 403055,88 | 61,08 |
| средства местного бюджета | 427344,39 | 281568,24 | 65,89 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **1167662,72** | **748074,31** | **64,07** |

**Анализ исполнения муниципальных программ за 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименова | Ответствен | Дата наступления контрольного | Фактичес | Расходы бюджета на реализацию | Заключено |
| п/п  | ние | ный | события | кий | муниципальной программы, тыс. руб. | контрактов на |
|  | основного | исполни | Плано | Фактичес | Ожидае | результат |  | отчетную |
|  | мероприя | тель | вая | кая | мая | реализаци | Сводная | Предусмот | Кассовое | дату, тыс. |
|  | тия, |  |  |  |  | и | бюджетная | рено | исполнение | руб. |
|  | мероприя |  |  |  |  | мероприя | роспись на | муниципа | на |  |
|  | тия, |  |  |  |  | тия  | отчетную | льной | отчетную |  |
|  | контроль |  |  |  |  |  | дату, тыс. | програм | дату, тыс. |  |
|  | ного |  |  |  |  |  | руб. | мой, тыс. | руб. |  |
|  | события  |  |  |  |  |  |  | руб.  |  |  |
| 1  | 2  | *3*  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |  |
|  **1.Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"** |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа», создание и развитие системы газоснабжения муниципальных образований на условиях софинансирования | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.06.2024 |  | 30.11.2024 |  | 11047,50 | 11047,50 | 3617,68 |  |
| 2 | Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения, объектов водоснабжения |  |  |  |  |  | 1206,25 | 1206,25 | 873,53 |  |
| 9841,25 | 9841,25 | 2744,15 |  |
| **2.Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа"** |
|  | Региональный проект «Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края» |  | 30.01.2024 |  | 30.11.2024 |  | 10803,33 | 10803,33 | 10803,33 |  |
|  | Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 30.09.2023 |  | 30.09.2023 |  | 10695,30 | 10695,30 | 10695,30 |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства  | 01.09.2023 |  | 30.09.2023 |  | 108,03 | 108,03 | 108,03 |  |
|  | Ведомственный проект «Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Приморского края» |  | 01.04.2024 |  | 30.11.2024 |  | 6000,01 | 6000,01 | 1449,96 |  |
|  | Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Приморского края краевой бюджет |  | 01.04.2024 |  | 30.11.2024 |  | 4800,01 | 4800,01 | 1129,28 |  |
|  | Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Приморского края на условиях софинансирования местный бюджет |  | 01.04.2024 |  | 30.11.2024 |  | 1200,00 | 1200,00 | 320,67 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожной отрасли в Дальнереченском городском округе» |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 |  | 25746,14 | 25746,14 | 18151,34 |  |
| 12 | Комплексы процессных мероприятий, комплекс процессных мероприятий «Отдельные мероприятия программной деятельности»(Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям оказывающим пассажирские перевозки населению |  | 01.04.2024 |  | 30.11.2024 |  | 30,00 | 30,00 | 0 |  |
| **ИТОГО ПО ПРОГАММЕ**  | **43579,48** | **30404,63** |  |  |
| **3. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Дальнереченского городского округа»** |
|  | Софинансирование муниципальных программ по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций по итогам конкурсного отбора краевой бюджет | Отдел экономики и прогнозирования  | 01.08.2024 |  | 31.09.2024 | 264,18 | 264,18 | 0 |  |
|  | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям по итогам конкурсного отбора на условиях софинансирования |  | 01.08.2024 |  | 31.09.2024 | 50,00 | 50,00 | 0 |  |
| **Итого**  | **314,18** | **314,18** | **0** |  |
| **4. Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"** |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Чистая вода Дальнереченского городского округа» | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  | 08.01.2024 |  | 31.11.2024 | 40332,30 | 40332,30 | 16419,45 |  |
|  | Проектирование и (или) строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства за счет средств краевого бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  | 08.01.2024 |  | 31.11.2024 | 40009,64 | 40009,64 | 16288,09 |  |
|  | Проектирование и (или) строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  | 08.01.2024 |  | 31.11.2024 | 322,66 | 322,66 | 131,36 |  |
|  | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда  | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  | 08.01.2024 |  | 31.11.2024 | 10858,67 | 10858,67 | 7511,07 |  |
|  | Мероприятия по обеспечению населения качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  | 08.01.2024 |  | 31.11.2024 | 1946,57 | 1946,57 | 0 |  |
| 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Отдельные мероприятия программной деятельности» | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  | 08.01.2024 |  | 31.11.2024 | 8043,90 | 8043,90 | 7357,56 |  |
|  | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  | 01.02.2024 |  | 25.12.2024 | 2900,00 | 2900,00 | 2253,41 |  |
| 11 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) краевой бюджет | Отдел экономики и прогнозирования  |  | 02.01.2024 |  | 15.12.2024 | 5060,71 | 5060,71 | 5021,03 |  |
| 12 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом на условиях софинансирования местный бюджет | Отдел экономики и прогнозирования  |  | 02.01.2024 |  | 15.12.2024 | 83,19 | 83,19 | 83,12 |  |
| **Итого**  | **61231,45** | **61231,45** | **31338,08** |  |
| **5. Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа"** |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа" | МКУ «Управление образования» ДГО |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 786818,83 | 786818,83 | 507538,20 |  |
|  | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | МКУ «Управление образования» ДГО |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 6620,45 | 6620,45 | 3398,43 | 37 717,02 |
|  | Региональный проект «Современная школа» | МКУ «Управление образования» ДГО |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 4300,00 | 4300,00 | 1579,04 | 57 063,86 |
|  | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 4300,00 | 4300,00 | 1579,04 | 3 274,77 |
|  | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | МКУ «Управление образования» ДГО |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 2320,45 | 2320,45 | 1819,39 | 0 |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях федеральный бюджет | МКУ «Управление образования» ДГО |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 2274,04 | 2274,04 | 1783,00 |  |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях краевой бюджет |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 46,41 | 46,41 | 36,39 |  |
|  | Региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Приморском крае» |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 20208,03 | 20208,03 | 13055,86 |  |
|  | Модернизация школьных систем образования федеральный бюджет |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 16805,00 | 16805,00 | 10857,25 |  |
|  | Модернизация школьных систем образования краевой бюджет |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 3200,95 | 3200,95 | 2068,05 |  |
|  | Модернизация школьных систем образования местный бюджет |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 202,08 | 202,08 | 130,56 |  |
|  | Комплексы процессных мероприятий  |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 759990,34 | 759990,34 | 491083,91 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы дошкольного образования Дальнереченского городского округа» |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 210942,64 | 210942,64 | 151197,66 |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 90097,67 | 90097,67 | 56768,89 |  |
|  | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 110,50 | 110,50 | 0 |  |
|  | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 113116,98 | 113116,98 | 90117,80 |  |
|  | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 7617,55 | 7617,55 | 4310,97 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы общего образования Дальнереченского городского округа» |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 490194,77 | 490194,77 | 299260,83 |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 80014,98 | 80014,98 | 53664,11 |  |
|  | Субсидии на проведение капительного и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 4099,60 | 4099,60 | 3898,69 |  |
|  | Расходы на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, родители которых являются участниками специальной военной операции |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 1000,00 | 1000,00 | 525,64 |  |
|  | Иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований Приморского края на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 23517,00 | 23517,00 | 22951,63 |  |
|  | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательном программам |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 345433,94 | 345433,94 | 197065,23 |  |
|  | Субвенции на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 12301,20 | 12301,20 | 7650,52 |  |
|  | Субвенции на обеспечение горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, софинансируемые за счет средств федерального бюджета |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 20015,56 | 20015,56 | 11344,20 |  |
|  | Субвенции на обеспечение горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, софинансируемые за счет средств краевого бюджета |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 3812,49 | 3812,49 | 2160,80 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 30206,28 | 30206,28 | 21476,17 |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 21337,41 | 21337,41 | 13158,39 |  |
|  | Субсидии на организацию и обеспечение оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 2288,37 | 2288,37 | 2265,26 |  |
|  | Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 300,00 | 300,00 | 200,00 |  |
| 5370,04 | 5370,04 | 5370,04 |  |
|  | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей (МОЦ) |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 910,46 | 910,46 | 482,48 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Отдельные мероприятия программной деятельности» |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 28646,66 | 28646,66 | 19149,25 |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 27354,16 | 27354,16 | 18429,43 |  |
| 1290,00 | 1290,00 | 719,45 |  |
| 2,50 | 2,50 | 0,38 |  |
| **6.Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа"** |
|  | Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  | 145845,39 | 145845,39 | 104430,68 |  | : клубного типа, библиотечного типа, дополнительного образования детей»,  |
|  | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |  |  | 31.03.2024 |  | 25.12.2024 | 440,00 | 440,00 | 350,00 | 6 794 ,40 |
|  | Региональный проект «Современная школа» | Гуцалюк Ю.Н.Дариенко Е.А. |  | 31.03.2024 |  | 25.12.2024 | 440,00 | 440,00 | 350,00 | 1 084, 14 |
|  | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | Гуцалюк Ю.Н.Тюхтев А.Б. |  | 31.03.2024 |  | 25.12.2024 | 440,00 | 440,00 | 350,00 | 1 949 ,36 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений» | Гуцалюк Ю.Н. |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 77591,99 | 77591,99 | 57084,24 | 129,43 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений - ДШИ | Гуцалюк Ю.Н. |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 26868,08 | 26868,08 | 20480,71 | 210,68 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений – ДК Восток |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 33314,36 | 33314,36 | 23344,75 |  |
|  | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 911,84 | 911,84 | 744,19 |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 16791,71 | 16497,71 | 12514,60 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение поддержки культуры в Приморском крае» |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 33304,11 | 33304,11 | 22652,35 |  |
|  | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательные работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд краевой бюджет |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 27397,16 | 27397,16 | 16931,13 |  |
|  | Расходы на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательные работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд на условиях софинансирования местный бюджет |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 686,74 | 686,74 | 50102 |  |
|  | Модернизация муниципальных библиотек за счет средств краевого бюджета |  |  | 08.01.2024 |  | 30.09.2024 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |
|  | Модернизация муниципальных библиотек на условиях софинансирования местный бюджет |  |  | 08.01.2024 |  | 30.09.2024 | 50,51 | 50,51 | 50,51 |  |
|  | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 168,01 | 168,01 | 168,01 |  |
|  | Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек на условиях софинансирования местный бюджет |  |  |  |  |  | 1,70 | 1,70 | 1,70 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия историко-патриотической, культурно-патриотической, спортивно-патриотической направленности» |  |  |  |  |  | 650,00 | 650,00 | 454,16 |  |
|  | Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан на территории ДГО |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 60,00190,00 | 60,00 | 32,64 |  |
| 190,00 | 113,01 |  |
|  | Мероприятия для детей и молодежи |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 60,00 | 60,00 | 43,91 |  |
| 340,00 | 340,00 | 264,60 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Отдельные мероприятия программной деятельности» |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 33859,29 | 33859,29 | 23889,93 |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 32013,80 | 32013,80 | 22779,21 |  |
| 745,15 | 745,15 | 413,86 |  |
| 200,34 | 200,34 | 146,85 |  |
|  | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия |  |  |  |  |  | 900,00 | 900,00 | 550,00 |  |
| **7.Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"** |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие спортивной инфраструктуры» |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 5350,00 | 5350,00 | 1062,00 |  |
|  | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 2700,00 | 2700,00 | 1062,00 |  |
|  | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта  |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 2623,50 | 2623,50 | 0 |  |
|  | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта на условиях софинансирования |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 26,50 | 26,50 | 0 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития массового спорта» |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 19590,03 | 19590,03 | 11342,44 |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 16557,61 | 16557,61 | 9892,60 |  |
|  | Мероприятия в области физической культуры и спорта, приобретение спортивного инвентаря |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 2600,00 | 2600,00 | 1175,09 |  |
|  | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 428,09 | 428,09 | 272,00 |  |
|  | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства на условиях софинансирования |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 4,32 | 4,32 | 2,75 |  |
| **8.Муниципальная программа "Информационное общество"** |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Отдельные мероприятия программной деятельности»( Расходы на опубликование нормативно-правовых актов |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 1000,00 | 1000,00 | 531,93 |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  | 1000,00 | 1000,00 | 531,93 |  |
| **9. Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Отдельные мероприятия программной деятельности»( Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 3273,50 | 3273,50 | 3183,89 |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 3273,50 | 3273,50 | 3183,89 |  |
| **10. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа**" |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 220,00 | 220,00 | 70,00 |  |
|  | Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |  |
| 150,00 | 0 |  |
| 150,00 |
| **11. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации ДГО"** |
|  | Комплексы процессных мероприятий |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 75,70 | 75,70 | 39,50 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих» |  |  |  |  |  | 65,00 | 65,00 | 39,50 |  |
|  | Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |
| 50,00 | 50,00 | 24,50 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Привлечение на муниципальную службу перспективных молодых кадров»( Материальное стимулирование граждан, заключивших с администрацией ДГО договор о целевом обучении |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 10,70 | 10,70 | 0 |  |
| **12.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ДГО»** |
|  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  | 08.01.2024 |  | 01.10.2024 | 16292,31 | 16292,31 | 16235,34 |  |
|  | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ |  |  | 08.01.2024 |  | 01.10.2024 | 144,00 | 144,00 | 87,03 |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета |  |  | 08.01.2024 |  | 01.10.2024 | 15746,21 | 15746,21 | 15746,21 |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета |  |  | 08.01.2024 |  | 01.10.2024 | 321,35 | 321,35 | 321,35 |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета |  |  | 08.01.2024 |  | 01.10.2024 | 80,74 | 80,74 | 80,74 |  |
|  | Региональный проект «Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края» |  |  | 08.01.2024 |  | 01.10.2024 | 16552,92 | 16552,92 | 16552,92 |  |
|  | Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований |  |  | 08.01.2024 |  | 01.10.2024 | 16387,39 | 16387,39 | 16387,39 |  |
|  | Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образования на условиях софинансирования |  |  | 08.01.2024 |  | 01.10.2024 | 165,53 | 165,53 | 165,53 |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**  | **32845,23** | **32845,23** | **32788,07** |  |
| **13. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа"**  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам программы» |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 3091,20 | 3091,20 | 2415,00 |  |
|  | Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств федерального бюджета |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 982,90 | 982,90 | 767,89 |  |
|  | Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств краевого бюджета |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 1332,30 | 1332,30 | 1040,86 |  |
|  | Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств местного бюджета |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 776,00 | 776,00 | 606,25 |  |
| **14. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа"** |
|  | Ведомственный проект «Инициативное бюджетирование Приморья» |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 22817,56 | 22817,56 | 5031,03 |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству городского округа |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 2000,00 | 2000,00 | 0 |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию проектов инициативного бюджетирования по навправлению «Твой проект» («Обустройство тротуара в г.Дальнереченске по ул. 50 Лет октября») |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 3000,00 | 3000,00 | 0 |  |
|  | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» («Обустройство тротуара в г.Дальнереченске по ул. 50 лет Октября») |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 30,30 | 30,30 | 0 |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» («Установка автопавильона с обустройством посадочной площадки в микрорайоне Сенопункт г. Дальнереченска) |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 2777,56 | 2777,56 | 2777,56 |  |
|  | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» («Установка автопавильона с обустройством посадочной площадки в микрорайоне Сенопункт г. Дальнереченска) |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 28,06 | 28,06 | 28,06 |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» («Спорт для всех») |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 1483,38 | 1483,38 | 0 |  |
|  | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» («Спорт для всех») |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 14,98 | 14,98 | 0 |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований ПК на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» («Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ №2») |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 1480,47 | 1480,47 | 1480,47 |  |
|  | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» («Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ №2») |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 14,95 | 14,95 | 14,95 |  |
|  | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Безопасная работа») |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
|  | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Комфортная среда») |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 998,46 | 998,46 | 0 |  |
|  | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Устройство ливневой канализации») |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 1000,00 | 1000,00 | 0 |  |
|  | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Благоустройство территории ТОС «Звезда» |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 1000,00 | 1000,00 | 0 |  |
|  | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Наш дворик») |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 998,70 | 998,70 | 0 |  |
|  | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Уютный дом») |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 1000,00 | 1000,00 | 0 |  |
|  | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Повышение уровня комфортного проживания и доступности городской среды для нвалидов и маломобильных групп населения») |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 1000,00 | 1000,00 | 0 |  |
|  | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Асфальтирование дворовой территории») |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 999,71 | 999,71 | 0 |  |
|  | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Комфортный двор») |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 1000,00 | 1000,00 | 0 |  |
|  | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Дворик Пушкина») |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 990,99 | 990,99 | 0 |  |
|  | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (проект «Дворик») |  |  | 08.01.2024 |  | 30.11.2024 | 1000,00 | 1000,00 | 0 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление муниципальным долгом»( Процентные платежи по муниципальному долгу) |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 50,00 | 50,00 | 1,35 |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 22867,56 | 22867,56 | 5302,38 |  |
| **15. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа** |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений» |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 65,00 | 65,00 | 5,00 | 0 |
|  | Мероприятия по противодействию распространения наркотиков |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 15,00 | 15,00 | 0 |  |
| 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
|  | Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 45,00 | 45,00 | 0 |  |
| **16.Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе"** |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание системы просвещения муниципальных служащих по вопросам проттиводействия коррупции»( Реализация антикоррупционных мероприятий |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 25,00 | 25,00 | 17,50 |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 25,00 | 25,00 | 17,50 |  |
| **17.Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории ДГО»** |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Отдельные мероприятия деятельности |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 19806,59 | 19806,59 | 13634,75 |  |
|  | Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числ за счет средств краевого бюджета |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 990,63 | 990,63 | 636,21 |  |
| 2355,05 | 2355,05 | 377,06 |  |
| 16460,91 | 16460,91 | 12621,48 |  |
| **18.Муниципальная программа «Развитие добровольной пожарной команды в Дальнереченском городском округе»** |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Отдельные мероприятия программной деятельности» |  |  | 08.01.2024 |  | 25.12.2024 | 500,00 | 500,00 | 352,58 |  |
|  | Расходы на содержание добровольной пожарной команды |  |  |  |  |  | 270,00 | 270,00 | 141,00 |  |
| 230,00 | 230,00 | 211,58 |  |
| **19.Муниципальная программа «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения ДГО»** |
|  | Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения Приморского края |  |  | 01.07.2024 |  | 25.12.2024 | 1329,37 | 1329,37 | 0 |  |
|  | Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ за счет средств федерального бюджета |  |  | 01.07.2024 |  | 25.12.2024 | 1105,20 | 1105,20 | 0 |  |
|  | Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ за счет средств краевого бюджета |  |  | 01.07.2024 |  | 25.12.2024 | 210,51 | 210,51 | 0 |  |
|  | Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ на условиях софинансирования |  |  | 01.07.2024 |  | 25.12.2024 | 13,66 | 13,66 | 0 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования мелиоративных систем» |  |  | 01.07.2024 |  | 25.12.2024 | 8786,70 | 8786,70 | 0 |  |
|  | Проведение работ по землеустройству земель сельскохозяйственного назначения |  |  | 01.07.2024 |  | 25.12.2024 | 8698,83 | 8698,83 | 0 |  |
|  | Проведение работ по землеустройству земель сельскохозяйственного назначения на условиях софинансирования |  |  | 01.07.2024 |  | 25.12.2024 | 87,87 | 87,87 | 0 |  |

Начальник отдела экономики и прогнозирования А.В. Кузнецова