Утверждаю Глава Дальнереченского городского округа _______________С.В.Старков «» ___________ 2025

Отчет

о реализации муниципальных программ Дальнереченского городского округа за 2024 год (откорректированный)

Оценка  эффективности реализации  муниципальных  программ   за 2024 год проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации  от  09 «сентября» 2020  года  № 756

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2024год запланированы в общей сумме 1153113,775 тыс. рублей.

Из них за 2024 год профинансировано за счет всех источников в сумме 1135621,338тыс. руб.

В том числе  доля:

Федерального бюджета 6,4% (73086,1954 тыс. руб.);

Краевого бюджета –56,26% (638438,6699тыс. руб.);

Местного бюджета –37,34% (424096,4727тыс. руб.).

тыс. руб.

| Источники финансирования | План 2024 год | Факт2024 год | % освоения с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета | 75197,52152 | 73086,19514 | 97,19 |
| средства краевого бюджета | 649149,0718 | 638438,6699 | 98,35 |
| средства местного бюджета | 428767,1815 | 424096,4727 | 98,91 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| ИТОГО: | 1153113,775 | 1135621,338 | 98,48 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным программам

| № |  | Наименование показателя (индикатора) |  |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка проектов, схем газоснабжения населения |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 |  | Проетирование сетей газоснабжения от газораспределительной станции «Дальнереченск» до котельных и объектов социальной сферы |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 |  | Количество жителей, которым улучшили качество предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  | чел. | 4726 | - | - | - |
| 4 |  | Установка общих домовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 |  | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности |  |  | ед. | 0 | 3 | 0 | - |
| 6 |  | Приобретение электрической блочно-модульной котельной |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 |  | Разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы смет |  |  | ед. | 2 | 8 | 15 | - |
| 1 |  | Разработка проектов, схем газоснабжения населения |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 -2023 годы подпрограммы «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | % | 39,89 | 38,69 | 38,69 | - |
| 2 |  | Количество граждан получивших льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах в летний период |  |  | чел | 77 | 40 | 40 | - |
| 3 |  | Количество отремонтированных переходов |  |  | Ед. | - | 1 | 1 | - |
| 3.Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1: «Чистая вода Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | протяжённость уличной сети в муниципальной собственности |  |  | км. | 25,9077 | 25,9077 | 48,590 | - |
| 2 |  | количество исполненной проектно-сметной документации |  |  | ед. | 0 | 2 | 2 | - |
| 3 |  | ремонт сети наружного централизованного водоснабжения |  |  | ед. | 2 | 1 | 1 | - |
| 4 |  | мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории ДГО |  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | - |
| 5 |  | устройство ограждения в переделах 1-го пояса ЗСО водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 |  | оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 в переделах 1-го пояса ЗСО предупре-дительными знаками |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 |  | оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 устройствами для замера уровня подземных вод |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 |  | оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 устройствами для замера количества отбираемых вод |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма № 2: Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество отремонтированного муниципального жилищного фонда |  |  | ед. | 13 | 16 | 16 | - |
| 2 |  | Объём площади муниципального жилищного фонда, в котором планируется выполнить капитальный ремонт |  |  | кв.м. | 201.4 | 209,8 | 209,8 | - |
| 3 |  | Объём площади жилищного фонда, в котором планируется провести техническое обследование на предмет пригодности или не пригодности для проживания |  |  | кв.м. | 1284,9 | 1038,7 | 1038,7 | - |
| 4 |  | Количество экспертных заключений: обследование жилых помещений на предмет технического заключения о пригодности к проживанию (проведение ремонта или списание) |  |  | ед. | 11 | 14 | 14 | - |
| Отдельное мероприятие № 1: «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объём взносов на формирование фонда капитального ремонта |  |  |  | рублей | 3031572,70 | 3 528 626,62 | 3 528 626,62 | - |
| 2 | Выполнение обязательств в соответствии по формированию фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (муниципальный жилищный фонд) |  |  |  | кв. м. | 21378,34 | 21697,28 | 21697,28 | увеличение площади в связи с переходом из частной собственности в муниципальный жилой фонд в при приобретением жилья для детей сирот и в связи с расселением из аварийного фонда. |
| Отдельное мероприятие № 2: «Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований ПК на обеспечение твёрдым топливом (дровами) граждан |  |  |  | # рублей | 4864550,34 | 6 367 015,73 | 6 367 015,73 | - |
| 2 | субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) на условиях софинансирования |  |  |  | # рублей | 150450,01 | 113 119,31 | 113 119,31 | - |
| 3 | площадь жилищного фонда, обеспеченного твёрдым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением (общая площадь 272,3 тыс. кв.м.) |  |  |  | # кв.м. | 16979,17 | 16979,17 | 16979,17 | - |
| 4.Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городскогоокруга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования |  |  | % | 52,31 | 65 | 52,96 | По данным статистики численность детей в возрасте от 1-6 лет составляет 2 026 детей, из них 1073(среднесписочная) детей посещают ДОУ |
| 1.2 |  | Доля детей в возрасте 1–6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |  |  | % | 10,46 | 18 | 9,13 | 185 детей зарегистрированы на очередь в ДОУ, 550 детей не обращались за услугой по обеспечению мест в ДОУ (100% доступность) |
| 1.3 |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  | % | 0 | 0 | 0 | Пребывание детей в зданиях, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей. |
| 1.4 |  | Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, улучивших условия содержания детей за счет проведения ремонтов зданий и (или) благоустройства территорий |  |  | чел. | 1075 | 1333 | 1333 | Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения провели текущий ремонт зданий |
| 1.5 |  | Доля педагогических работников с вышей и первой категории от общей численности педагогических работников |  |  | % | 46,53 | 58 | 52,59 | Увольнение педагогических работников с вышей и первой категории |
| 1.6 |  | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений |  |  | руб. | 58 041,50 | 65 945,20 | 68 635,08 | Скорректированы прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников (увеличилась дорожная карта) |
| 1.7 |  | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |  |  | % | 100 | 95 | 100 |  |
| Подпрограмма № 2 « Развитие системы общего образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике |  |  | % | 100 | 100 | 100 | Аттестация выпускников по окончании 2023-2024 учебного года |
| 2.2 |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) |  |  | % | 0 | 0 | 0 | Все сдали единый государственный экзамен |
| 2.3 |  | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования |  |  | % | 0 | 0 | 0 | Пребывание детей в зданиях, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей. |
| 2.4 |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  | % | 30,4 | 35 | 25,75 | Отсутствие достаточного количества ученических мест в первую смену |
| 2.5 |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) |  |  | % | 90 | 90 | 90 | На территории ДГО в 2024 году функционировало 6 общеобразовательных учреждений, из них соответствуют следующим современным требованиям обучения: Спортивный зал - 6 уч-ий; актовый зал - 4 уч-ий; столовая или буфет 6 уч-ий; библиотека -6 уч-ий; все виды благоустройства -6 уч-ий; доступ в интернет и собственный сайт - 6 уч-ий; дистанционное обучение (выборочно по классам) -3 уч-ия (МБОУ «Лицей», Сош №2, Сош №6); пожарная сигнализация, дымовые извещатели - 6 уч-ий. |
| 2.6 |  | Средняя заработная плата педагогических работников общего образования |  |  | руб. | 64 562,23 | 67 492,80 | 71 943,91 | Скорректированы прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников (увеличилась дорожная карта) |
| 2.7 |  | Степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг |  |  | % | 100 | 95 | 100 |  |
| Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Доля детей от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  | % | 62,54 | 44 | 67,17 | По данным статистики численность детей в возрасте от 5-18 лет составляет 3865 детей, из них 2596 детей получаю услуги по дополнительному образованию |
| 3.2 |  | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет |  |  | % | 45,86 | 80 | 70 | По данным статистики численность детей в возрасте от 7-17 лет составляет 2968 детей, из них в детских оздоровительных лагерях отдыхали 2077 человек, трудоустроено школьников – 218 чел. |
| 3.3 |  | Количество функционирующих лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений |  |  | ед. | 6 | 6 | 6 | В 2024 г во всех школах города работали лагеря с дневным пребыванием |
| 3.4 |  | Количество детских и молодежных военно-патриотических объединений, клубы нарастающим итогом |  |  | ед. | 6 | 26 | 6 | Созданы детские и военно-патриотические объединения, клубы в МБОУ «Лицей», «СОШ № 2», «СОШ № 3», «СОШ № 5»,«СОШ № 6» |
| 3.5 |  | Общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объединений, клубы нарастающим итогом |  |  | чел. | 90 | 120 | 269 |  |
| 3.6 |  | Количество музеев, комнат и уголков боевой и трудовой Славы в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа |  |  | ед. | 6 | 3 | 6 | МБОУ «СОШ №5», «Лицей», «СОШ №6», «СОШ № 2», «СОШ № 3», «ООШ № 12» |
| 3.7 |  | Количество мероприятий патриотической направленности для детей и молодёжи допризывного возраста |  |  | ед. | 0 | 2 | 2 | В 2024 году мероприятия патриотической направленности для детей и молодёжи допризывного возраста не проводились. |
| 3.8 |  | Количество молодежи, охваченной городскими массово - патриотическими мероприятиями |  |  | чел. | 3 200 | 3 200 | 3265 |  |
| 3.9 |  | Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования |  |  | руб. | 60 268,76 | 67 492,80 | 72 042,74 | Скорректированы прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников (увеличилась дорожная карта) |
| 3.10 |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств |  |  | % | 58 | 70 | 90 | Всего на территории Дальнереченского городского округа 13 поставщиков образовательных программ. В реестре бюджетных зарегистрировано 94 программы, из них 4 программы персонифицированного финансирования. Общее количество активированных сертификатов 3865. |
| 3.11 |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования |  |  | % | 5-15 | 5-15 | 5-15 | В реестре сертифицированных программ зарегистрированы 3 программы персонифицированного финансирования: рукопашный бой – 20 чел., самбо – 20 чел, волейбол – 20 чел., мастерская фанкластик – 55 чел |
| Отдельные мероприятия: «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество образовательных учреждений, заключивших договор по ведению бухгалтерского учета |  |  | ед. | 13 | 13 | 13 | - |
| 5. Муниципальная программа«Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 «Увеличение числа посещений культурных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Показатель 1 «Увеличение числа посещений культурных мероприятий» |  |  | тыс. единиц | 349,51 | 372,68 | 404,01 | Улучшение качества проводимых мероприятий |
| 1.1. |  | Число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей), тыс. единиц |  |  | тыс. единиц | 158,56 | 181,19 | 181,21 | - |
| 1.2. |  | Число посещений культурных мероприятий учреждений культурно-досугового типа |  |  | тыс. единиц | 190,95 | 191,49 | 222,80 | Улучшение качества проводимых мероприятий |
| Показатель 2 «Индекс реальной среднемесячной заработной платы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования |  |  | руб. | 57878,42 | 67492,80 | 67896,57 | - |
| 2.2. |  | Средняя заработная плата работников учреждений культуры |  |  | руб. | 57943,21 | 67492,80 | 68908,58 | - |
| 3. |  | Число посещений мероприятий для детей и молодежи |  |  | тыс. единиц | 3,25 | 2,6 | 4,31 | Увеличение общей информированности о проведении мероприя-тий, увеличение качества проводимых мероприятий |
| 4. |  | Количество памятников, по которым проводятся работы по их сохранению |  |  | шт. | 7 | 8 | 8 | - |
| 5. |  | Количество привлеченных преподавателей (молодых специалистов) |  |  | чел. | 4 | 4 | 4 | - |
| 6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе» на 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом (3-79 лет) |  |  | % | 54,6 | 59,44 | 59,44 | Увеличения показателя за счет массовости спортивно-физкультурных мероприятий |
| 2 |  | Физкультурно-массовая работа по месту жительства (количество инструкторов привлеченных к работе с населением) |  |  | человек | 4 | 4 | 4 | - |
| Задача № 2 «Увеличение количества спортивных сооружений для населения Дальнереченского городского округа, в том числе создание плоскостных сооружений «шаговой доступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество спортивных сооружений |  |  | шт | 55 | 55 | 55 | - |
| Задача № 3 Задача ««Увеличение численности спортсменов Дальнереченского городского округа – членов сборных команд Приморского края, России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество спортивных мероприятий муниципального уровня |  |  | шт | 55 | 65 | 65 | - |
|  |  | Количество спортивных мероприятий краевого/регионального уровня |  |  | шт | 11 | 16 | 16 | - |
|  |  | Количество в Дальнереченском городском округе квалифицированных тренеров и специалистов в области физической культуры, и спорта, работающих по специальности |  |  | чел | 42 | 44 | 44 | - |
| 7. Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Информационное общество» на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений в СМИ |  |  | Шт. | 525 | 550 | 550 | - |
| 2 |  | Транслирование видеороликов о деятельности учреждений и органов местного самоуправления |  |  | Шт. | 210 | 260 | 260 | - |
| 8.Муниципальная программа «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта и строительства реконструкции гидротехнических сооружений |  |  | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 |  | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  |  | единиц | 0 | 1 | 1 | - |
| 3 |  | Обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах |  |  | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 9. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |  |  | единиц | 415,8 | 417 | 419,1 | Увеличение показателя повлияло уменьшение численности население ДГО |
| 2 |  | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | % | 3,5 | не менее 3 | 3,1 | Увеличение показателя произошло за счет перехода с микро в малого предпринимательства |
| 3 |  | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения специального налогового режима «налог на профессиональный доход», нарастающим итогом года |  |  | человек | 1254 | 1259 | 1668 | Увеличение показателя повлияло переход с ИП в самозанятые |
| 4 |  | Количество мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности |  |  | количество | 26 | 27 | 27 | - |
| 5 |  | Количество мероприятий по поддержке и развитию социального предпринимательства |  |  | количество | 6 | 6 | 6 | - |
| 6 |  | Ежегодное дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и «самозанятых» |  |  | % прироста | 20 | не менее10 | 14 | В перечень муниципального имущества добавили три объекта |
| 7 |  | Доля /количество вовлечённых объектов муниципального имущества |  |  | % /единиц | 71/7 | 75/8 | 75/8 | - |
| 8 |  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат для реализации проектов в сфере социального предпринимательства |  |  | единиц | 2 | не менее 2 | 3 | субсидии на возмещение части затрат на потреблённую электроэнергию и аренду помещений ИП Самусь Н.Н., ООО «ВИФ», ИП Сиряк П.В.). |
| 10.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа» на 2023 – 2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля необходимых муниципальных правовых актов регулирующих вопросы муниципальной службы |  |  | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 |  | Доля муниципальных служащих, подтвердивших свою квалификацию в результате аттестации |  |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 |  | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших профессиональную переподготовку |  |  | чел. | 4 | 6 | 6 |  |
| 4 |  | Количество проведенных конкурсов на включение в кадровый резерв администрации Дальнереченского городского округа |  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | - |
| 11.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Кол-во благоустроенных дворовых территорий |  |  | Ед. | 1 | 1 | 1 | - |
| 2. |  | Кол-во благоустроенных общественных территорий |  |  | Ед. | 2 | 2 | 2 | - |
| 3. |  | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых и общественных территорий |  |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4. |  | Достижения качества городской среды, определенного Минстроем РФ |  |  | баллов | 184 | 188 | 188 | - |
| 12. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2021-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество семей, получивших социальную выплату (выданных свидетельств) |  |  | Молодые семьи | 1 | 4 | 4 | - |
| 13.Муниципальная программа « Обеспечение жилыми помещения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Дальнереченского городского округа »на 2022-2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество жилых помещений, приобретеных в собственность Дальнереченского ГО |  | Шт. |  | 15 | 7 | 7 | - |
| 2. |  | Количество жилых помещений, в которых осуществлен капитальный ремонт |  | Шт. |  | 0 | 2 | 2 | - |
| 2. |  | Доля детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности детей сирот в сводном списке. |  | % |  | 21 | 15 | 15 | - |
| 14.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Доля расходов бюджета Дальнереченского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Дальнереченского городского округа в общем объеме расходов бюджета Дальнереченского городского округа | % |  | 78,6 | >=79 | 73,6 | - |
| 2 |  |  | Процент исполнения расходных обязательств Дальнереченского городского округа | % |  | 95,2 | >=95 | 98,2 | - |
| 3 |  |  | Просроченная кредиторская задолженность бюджета Дальнереченского городского округа на н.г. | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 |  |  | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | ед |  | - | 2 | 2 | - |
| 5 |  |  | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» | ед. |  | - | 2 | 2 | - |
| 6 |  |  | Поддержка проектов, инициируемых жителей муниципальных образований, по решению вопросов местного значения | ед. |  | - | 12 | 12 | - |
| 7 |  |  | Уровень долговой нагрузки на бюджет Дальнереченского городского округа | % |  | 0,96 | <=30 | 0 | - |
| 8 |  |  | Динамика изменений муниципального долга | % |  | 42,7 | <=100 | 0 | - |
| 9 |  |  | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Дальнереченского городского округа к объему расходов бюджета Дальнереченского городского округа за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней | % |  | 0,0007 | <=10 | 0,00013 | - |
| 10 |  |  | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Дальнереченского городского округа | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11 |  |  | Процент исполнения бюджета Дальнереченского городского округа по налоговым и неналоговым доходам | % |  | 110,6 | >=100 | 102,4 | - |
| 12 |  |  | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, которым установлены муниципальные задания | % |  | 100 | >=95 | 100 | - |
| 13 |  |  | Доля муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 14 |  |  | Наличие информации о бюджете Дальнереченского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Дальнереченского городского округа (http://dalnerokrug.ru) | да/нет (1/0) |  | 1 | 1 | 1 | - |
| 15 |  |  | Доля муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, охваченных финансовым контролем, в общем объеме муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа | % |  | 65,2 | 50 | 7,69 | - |
| 15.Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по выявлению и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание рабочей группы по разработке комплекса мер по движению целевых показателей за здоровый образ жизни населения на территории Дальнереченского городского округа |  | шт. |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 |  | Разработка корпоративной программы укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте |  | шт. |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 |  | Заседание рабочей группы по движению целевых показателей за здоровый образ жизни населения на территории Дальнереченского городского округа |  | раз. |  | 0 | 1 | 1 | - |
| Мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление и распространение наглядной агитации (листовок, буклетов, календарей, баннеров), приобретение икс-стоек санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни |  | шт. |  | 20 | 28 | 28 | - |
|  |  | Размещение на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни |  | шт. |  | 50 | 50 | 50 | - |
|  |  | Систематическое освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, в том числе табакокурения, потребления алкогольной продукции и пива в средствах массовой информации. |  | шт. |  | 4 | 1 | 1 | - |
|  |  | Организация выставок, видео-лекториев |  | шт. |  | 2 | 4 | 4 | - |
| Мероприятия по созданию среды способствующей ведению гражданами здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создан пешеходный/ велосипедный маршрут |  | Ед. |  | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | Благоустройство зелёных зон (парков, скверов, придомовых территорий). Проведение субботников в населенных пунктах с привлечением местных жителей |  | шт. |  | 10 | 20 | 20 | - |
|  |  | Проведение лекций, бесед, классных часов, опросов (анкетирования) среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек: -табакокурение; -потребление алкоголя; -потребление наркотиков; -неправильное питание. С привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов. |  | шт. |  | 12 | 15 | 15 | - |
|  |  | Проведение тематических конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей |  | шт. |  | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | Организация и проведение летней оздоровительной кампании, в том числе спортивных походов и пеших экскурсий |  | шт. |  | 2 | 2 | 2 | - |
|  |  | Проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров детей школьного возраста. |  | чел. |  | 87 | 87 | 87 | - |
| Мероприятия по профилактики потребления табачных изделий, алкогольной продукции и пива среди молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение массовых профилактических акции, направленные на формирование здорового образа жизни |  | шт |  | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | Количество людей, прошедших диспансеризацию молодёжи и старшего поколения для выявления заболеваемости |  | чел |  | 9860 | 9882 | 9882 | - |
|  |  | Проведено консультаций по вопросам отказа от табакокурения в наркологическом кабинете в КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» |  | шт. |  | 43 | 48 | 48 | - |
| 16. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Охват населения, проинформированный через распространение памяток укомплектованных личным составом не менее 5 человек |  | чел. |  | 1000 | 2000 | 2320 | - |
| 2 |  | Изготовление плакатов (баннеров) по профилактике терроризма и экстремизма, чрезвычайных ситуаций населенного пункта |  | ед. |  | 7 | 9 | 9 | - |
| 3 |  | Увеличение количества публикаций противоэкстремистской и профилактической направленности, размещенных в СМИ и на официальном сайте Дальнереченского городского округа |  | ед. |  | 3 | 4 | 5 | - |
| 4 |  | Снижение количества лиц, страдающих наркоманией |  | чел. |  | 56 | 50 | 50 | - |
| 5 |  | Снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |  | ед. |  | 36 | 35 | 18 | - |
| 6 |  | Увеличение количества несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях профилактике терроризма, незаконного потребления наркотиков, алкогольной продукции |  | чел. |  | 303 | 350 | 5337 | - |
| 7 |  | Увеличение количества проводимых мероприятий, способствующих социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов |  | ед. |  | 52 | 57 | 93 | - |
| 8 |  | Увеличение количества лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований граждан по охране общественного порядка |  | чел. |  | 7 | 10 | 7 | В связи с введением режима ЧС и сложившейся паводковой обстановкой работа по агитации и набору граждан в состав ДНД в 2024 году была приостановлена |
| 9 |  | Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП |  | чел. |  | 31 | 27 | 20 |  |
| 10 |  | Оказание информационной, консультационной, имущественной, финансовой и иной поддержки (восстановление документов), в отношении лиц, к которым применяется пробация на территории Дальнереченского городского округа |  | чел. |  | 0 | 1 | 0 | В 2024 году заявления на оказание финансовой помощи лицам, в отношении которых применялась пробация, в администрацию Дальнереченского городского округа не поступали |
| 17. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе» на2022-2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде |  | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 |  | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов муниципальных нормативных правовых актов, проходивших антикоррупционную экспертизу |  | % |  | 2 | 2 | 2 | - |
| 3 |  | Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период |  | % |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 |  | Доля муниципальных служащих, представивших в установленный срок сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 5 |  | Доля муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выявленные надзорными органами от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения |  | % |  | 0 | 1 | 1 | - |
| 6 |  | Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных органами местного самоуправления самостоятельно и/или надзорными органами, от общего числа муниципальных служащих |  | % |  | 0 | 1 | 1 | - |
| 7 |  | Отсутствие (снижение количества) случаев нарушений при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  | % |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 |  | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, в том числе муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу |  | чел. |  | 0 | 6 | 7 | - |
| 9 |  | Количество мероприятий антикоррупционной направленности проведенных в отчетный период, в том числе с участием общественных объединений и организаций |  | ед. |  | 4 | 4 | 4 | - |
| 10 |  | Количество публикаций в СМИ, размещения на официальном сайте Дальнереченского городского округа информации по вопросам противодействия коррупции |  | ед. |  | 6 | 6 | 6 | - |
| 18.Муниципальная программа «Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории Дальнереченского городского округа» на 2022-2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Количество благоустроенных мест массового отдыха |  | Ед. |  | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | Количество полученной разрешительной документации |  | Ед. |  | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | Доля реализованных проектов |  | % |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 19.Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1 |  | Количество СО НКО Дальнереченского городского округа, получивших информационную поддержку |  | Шт. |  | 1 | 2 | 2 | - |
| 2 |  | Количество СО НКО Дальнереченского городского округа, получивших финансовую поддержку |  | Шт. |  | 1 | 1 | 1 | - |
| 20.Муниципальная программа «Развитие добровольной пожарной команды в Дальнереченском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Создание подразделений добровольной пожарной охраны, укомплектованных личным составом не менее 5 человек |  | шт. |  | 2 | 0 | 0 | - |
| 2 |  | Обеспечение подразделений добровольной пожарной охраны пожарными боксами на территории населенного пункта |  | шт. |  | 2 | 0 | 0 | - |
| 3 |  | Обеспечение подразделений добровольной пожарной охраны материально-техническими средствами пожаротушения и снаряжением |  | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 4 |  | Оформление страховых полюсов на членов ДПК |  | шт. |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 |  | Количество профилактических мероприятий по пожарной безопасности, проведенных силами подразделений добровольной пожарной охраны |  | мероприятие |  | 2 | 2 | 2 | - |
| 6 |  | Проведение первичных мер пожарной безопасности в виде отжига сухой растительности |  | мероприятие |  | 2 | 2 | 2 | - |
| 21.Муниципальная программа «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача № 1:Предоставление земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных в счет невостребованных долей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка технического задания на подготовку проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципального образования и проведение кадастровых работ с последующим внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день проведения кадастровых работ в собственности муниципального образования Дальнереченский городской округ Приморский край. |  | ед. |  | 0 | 1 | 1 | - |
| 2 |  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципального образования и проведение кадастровых работ с последующим внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день проведения кадастровых работ в собственности муниципального образования Дальнереченский городской округ Приморский край. |  | ед. |  | 0 | 1 | 1 | - |
| 3 |  | Заключение договоров, подтверждающих передачу права на земельные участки, выделенные в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности |  | ед. |  | 0 | 4 | 4 | - |
| Задача № 2: Предоставление земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью не менее 600 гектаров, на котором проведены работы по землеустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка технического задания на выполнение работ по землеустройству и проведение кадастровых работ земель сельскохозяйственного назначения Дальнереченского городского округа |  | ед. |  | 0 | 1 | 0 | Работы не выполнены, в связи с расторжением муниципального контракта с Подрядчиком по соглашению сторон 02.12.2024. |
| 2 |  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по землеустройству и проведение кадастровых работ земель сельскохозяйственного назначения Дальнереченского городского округа |  | ед. |  | 0 | 1 | 0 | Работы не выполнены, в связи с расторжением муниципального контракта с Подрядчиком по соглашению сторон 02.12.2024. |
| 3 |  | Заключение договоров, подтверждающих передачу права на земельные участки, на котором проведены работы по землеустройству, общей площадью не менее 600 гектаров |  | ед. |  | 0 | 0 | 0 | Работы не выполнены, в связи с расторжением муниципального контракта с Подрядчиком по соглашению сторон 02.12.2024. |

Отчет о реализации муниципальных программы

| 10 | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектов, схем газоснабжения населения | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Н.Б. Дубовицкая | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 100 | 100 |
| 2 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Н.Б. Дубовицкая | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 100 | 100 |
| 3 | Разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и прохождение государственной экспертизы этих смет | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Н.Б. Дубовицкая | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 100 | 100 |
| 2.Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 -2023 годы подпрограммы «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2024год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2021-2023год | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2024г | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | 100 | 95,47 |
| 3.Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чистая вода Дальнереченского городского округа (мероприятий) | МКУ «Управление ЖКХ Дальнеречен- ского городского округа» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| 2. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа (помещений) | МКУ «Управление ЖКХ Дальнеречен- ского городского округа» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| 2.1. | Количество экспертных заключений: обследование жилых помещений на предмет технического заключения о пригодности к проживанию (проведение ремонта или списание) (ед.) |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| 3. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края (руб.) | МКУ «Управление ЖКХ Дальнеречен- ского городского округа» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| 4. | Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджет (тыс.кв.м.) | МКУ «Управление ЖКХ Дальнеречен- ского городского округа» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| 4.Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021-2024годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Организация образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 100 | 100 |
| 1.2. | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 100 | 100 |
| 1.3. | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 100 | 100 |
| 1.4. | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 100 | 100 |
| Подпрограмма № 2 « Развитие системы общего образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: «Создание условий для доступного и качественного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 100 | 100 |
| 2.2. | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 100 | 100 |
| 2.3. | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 100 | 98,4 |
|  |  | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 100 | 90 |
| 2.4. | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 100 | 88,5 |
| 2.5. | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 100 | 99,9 |
| 2.6. | Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа", региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов, региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Приморском крае», модернизация школьных систем образования | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 100 | 100 |
| 2.7 | Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа", региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов, региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Приморском крае», модернизация школьных систем образования на условиях софинансирования |  | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 100 | 100 |
| 2.8. | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 100 | 100 |
| 2.9. | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 100 | 87,6 |
| 2.10. | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | МКУ «Управление образования» ДГО | 04.10.2024 | 28.12.2024 | 04.10.2024 | 28.12.2024 | 100 | 83,8 |
| 2.11. | Расходы на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, родители которых призваны в Вооруженные силы РФ на основании Указа Президента РФ от 21.09.2022г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 100 | 92,2 |
| 2.12. | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в рамках МП "Развитие образования Дальнереченского городского округа", комплексы процессных мероприятий, комплекс процессных мероприятий "Развитие системы общего образования Дальнереченского городского округа", расходы на обеспечение бесплатным питанием детей класса "Сириус" | МКУ «Управление образования» ДГО | 31.10.2024 | 28.12.2024 | 31.10.2024 | 28.12.2024 | 100 | 72,03 |
| Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие: «Развитие системы учреждений дополнительного образования, направленных на привлечение учащихся, к систематическим занятиям физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 100 | 100 |
| 3.2. | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 100 | 100 |
| 3.3. | Трудоустройство учащихся (рембригады) | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 100 | 100 |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Дальнереченского городского округа (МОЦ) | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 100 | 100 |
| Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования | МКУ «Управление образования» ДГО | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 100 | 100 |
| 5. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №I. «Выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства: клубного типа, библиотечного типа, дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Организация оказания услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры и дополнительного образования Дальнереченского городского округа, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| 1.1. | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по оказанию услуг в области культуры и искусства (клубного типа) | Гуцалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| 1.2. | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по оказанию услуг библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (библиотечного типа) | Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| 1.3. | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по оказанию услуг по дополнительному образованию детей (в сфере культуры и искусства) | Гуцалюк Ю.Н. Тюхтев А.Б. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| Задача № 2 «Проведение мероприятий по молодежной политике и оздоровлению детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий для детей и молодежи» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| 2.1. | Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| 2.2. | Мероприятия для детей и молодежи | Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| Задача № 3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: «Организация ифинансовое обеспечение мероприятий по комплектованию книжных фондов и обеспечению информационно-техничес- ким оборудованием библиотек» |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 100 | 100 |
| 3.1. | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 100 | 100 |
| 3.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек на условиях софинансирования | Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 100 | 100 |
| 3. | Основное мероприятие: «Организация ифинансовое обеспечение мероприятий по комплектованию книжных фондов и обеспечению информационно-техничес- ким оборудованием библиотек» |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 100 | 100 |
| Задача № 4 «Проведение и контроль за капитальным и текущим ремонтом, благоустройством территорий учреждений, организацией безопасности учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| 4.1. | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| Задача №5 «Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по ремонту объектов культуры и укреплению материально - технической базы» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| 5.1. | Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящиеся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд (капитальный ремонт здания ДК им. В. Сибирцева) | Гуцалюк Ю.Н. Зерниева Н.Д. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| 5.2. | Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящиеся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд на условиях софинансирования (капитальный ремонт здания ДК им. В. Сибирцева) | Гуцалюк Ю.Н. Зерниева Н.Д. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| 5.3. | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в рамках МП "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа", комплексы процессных мероприятий, комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений", субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений (подраздел 0801) | Гуцалюк Ю.Н. Зерниева Н.Д. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| 6. | Основное мероприятие: «Осуществление ежемесячных выплат педагогическим работникам» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| 6.1. | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | Гуцалюк Ю.Н. Тюхтев А.Б. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| Задача № 7 «Проведение капитального ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности на условиях софинансирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие: «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| 7.1. | Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 99,87 |
| 8. | Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по модернизации муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на модернизацию муниципальных библиотек | Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| 8.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в рамках МП "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа", комплексы процессных мероприятий, комплекс процессных мероприятий "Обеспечение поддержки культуры в Приморском крае", модернизация муниципальных библиотек на условиях софинансирования | Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 |
| 6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовая поддержка развития физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа | Сафонова С.А. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 7. Муниципальная программа «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельные мероприятия программной деятельности | Организационный отдел | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
|  | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Организационный отдел | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
|  | Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | Организационный отдел | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 8.Муниципальная программа «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Страхование гидротехнических сооружений | Гуль А.И. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 2 | Опашка минерализованных полос, земляные работы по устройству водоотводных каналов, работы по покосу травы, организационные противопожарные мероприятия, устройство пожарных резервуаров | Гуль А.И. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 3 | Приобретение противопожарного и иного оборудования, имущества | Гуль А.И. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 4 | Выполнение работ по обслуживанию, демонтажу, монтажу и ремонту противопожарного оборудования (ремонт гидрантов) | Гуль А.И. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 5 | Информирование населения | Гуль А.И. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 6 | Разработка проектной документации по гидротехническим сооружениям на территории Дальнереченского городского округа (предпроектные и проектные работы, кадастровые работы, техническое задание) | Гуль А.И. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 9.Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение молодёжного форума | отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | 01.10.2024 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 100 | 100 |
|  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат для реализации проектов в сфере социального предпринимательства | отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 01.09.2024 | 25.10.2024 | 100 | 100 |
| 10.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих, обучение лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих | Профессиональная переподготовка | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.02.2024 | 30.12.2024 | 100 | 100 |
| 11. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ДГО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: «Благоустройство дворовых территорий» | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 2024 |  |  |  | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2: «Благоустройство общественных территорий» | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 2024 |  |  |  | 100 | 100 |
| 12.Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» МКУ « Централизованная бухгалтерия» |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 13.Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Дальнереченского городского округа »на 2022-2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых помещений, специализированного жилого фонда Дальнереченского городского округа | «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности должностного лица | «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 14.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Совершенствование бюджетного планирования и исполнения бюджета» Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение перечня муниципальных программ Дальнереченского городского округа (внесение изменений в действующий перечень муниципальных программ Дальнереченского городского округа) | Кузнецова А.В. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.2 | Актуализация правовых актов Дальнереченского городского округа в сфере бюджетного процесса Дальнереченского городского округа | Гаврилова С.В. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.3 | Своевременное и качественное формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчетности об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа | Гаврилова С.В Руководители главных распорядителей бюджетных средств | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.4 | Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, включая работников органов местного самоуправления, и уплаты начислений на оплату труда | Гаврилова С.В. Руководители муниципальных Учреждений Дальнереченского городского округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.5 | Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями Дальнереченского городского округа | Гаврилова С.В. Руководители муниципальных Учреждений Дальнереченского городского округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.6 | Проведение ежеквартального мониторинга просроченной кредиторской и дебиторской задолженности | Гаврилова С.В. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.7.1 | Мероприятия по информированию населения о практиках инициативного бюджетирования, реализуемых в Приморском крае, и по повышению финансовой грамотности населения | Гаврилова С.В. Шитько Н.Н. Гуцалюк Ю.Н. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.7.2 Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.1 | Обустройство тротуара в г.Дальнереченске по ул.50 лет Октября -разработка проектной документации, проведение аукциона, заключение контракта, подписание акта приемки выполненных работ | Гаврилова С.В. Серых В.Ю. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.7.2.2 | Установка автопавильона с обустройством посадочной площадки в микрорайоне Сенопунктг.Дальнереченск - разработка проектной документации, проведение аукциона, заключение контракта, подписание акта приемки выполненных работ | Гаврилова С.В. Серых В.Ю. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.7.3 | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3.1 | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 2» - разработка проектной документации, проведение аукциона, заключение контракта, подписание акта приемки выполненных работ | Гаврилова С.В. Шитько Н.Н. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.7.3.2 | «Спорт для всех» на территории МБОУ «Лицей» – разработка проектной документации, проведение аукциона, заключение контракта, подписание акта приемки выполненных работ | Гаврилова С.В. Шитько Н.Н. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.7.4 | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4.1 | Проект «Безопасная дорога» по адресу ул. Кедровая, д.18 - проведение аукциона, заключение контракта, подписание акта приемки выполненных работ | Серых В.Ю. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.7.4.2 | Проект «Благоустройство придомовой территории» по адресу ул. Рябуха, д. 18 - проведение аукциона, заключение контракта, подписание акта приемки выполненных работ | Серых В.Ю. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.7.4.3 | Проект «Комфортная среда» по адресу ул. Михаила Личенко, д. 15-б - проведение аукциона, заключение контракта, подписание акта приемки выполненных работ | Серых В.Ю. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.7.4.4 | Проект «Устройство ливневой канализации» по адресу ул. Михаила Личенко, д. 16 - проведение аукциона, заключение контракта, подписание акта приемки выполненных работ | Серых В.Ю. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.7.4.5 | Проект «Благоустройство территории ТОС «Звезда»» по адресу ул. Ленина, д. 84 - проведение аукциона, заключение контракта, подписание акта приемки выполненных работ | Серых В.Ю. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.7.4.6 | Проект «Наш дворик» по адресу ул. Даманского, д. 10 - проведение аукциона, заключение контракта, подписание акта приемки выполненных работ | Серых В.Ю. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.7.4.7 | Проект «Уютный дом» по адресу ул. Ленина, д. 69 - проведение аукциона, заключение контракта, подписание акта приемки выполненных работ | Серых В.Ю. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.7.4.8 | Проект «Повышение уровня комфортного проживания и доступности городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения» по адресу ул. Заводская, д. 25 - проведение аукциона, заключение контракта, подписание акта приемки выполненных работ | Серых В.Ю. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.7.4.9 | Проект «Асфальтирование дворовой территории» по адресу ул. 45 лет Октября, д. 28 - проведение аукциона, заключение контракта, подписание акта приемки выполненных работ | Серых В.Ю. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.7.4.10 | Проект «Комфортный двор» по адресу ул. Ленина, д. 30 - проведение аукциона, заключение контракта, подписание акта приемки выполненных работ | Серых В.Ю. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.7.4.11 | Проект «Дворик Пушкина» по адресу ул. Пушкина, д. 19 - проведение аукциона, заключение контракта, подписание акта приемки выполненных работ | Серых В.Ю. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 1.7.4.12 | Проект «Дворик» по адресу ул. Строительная, д.27 - проведение аукциона, заключение контракта, подписание акта приемки выполненных работ | Серых В.Ю. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| «Эффективное управление муниципальным долгом » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обслуживание муниципального долга Дальнереченского городского округа | Гаврилова С.В. Касьянова Е.А. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 2.2 | Ежемесячный мониторинг задолженности бюджета Дальнереченского городского округа по долговым обязательствам | Гаврилова С.В. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| «Эффективное управление доходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мониторинг и реализация плана мероприятий по увеличению налоговой базы по имущественным налогам и НДФЛ | Гаврилова С.В. Кузнецова А.В., Чернышова Ю.В. Шовкун Г.Н., Матюшкина В.Н. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доведение плановых заданий по доходам до главных администраторов доходов бюджета Дальнереченского городского округа | Гаврилова С.В. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 3.3 | Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета Дальнереченского городского округа по налоговым и неналоговым доходам | Гаврилова С.В. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| «Повышение результативности бюджетных расходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Дальнереченского городского округа | Кузнецова А.В. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 4.2 | Анализ потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ) | Шитько Н.Н., Гуцалюк Ю.Н. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 4.3 | Осуществление мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями Дальнереченского городского округа | Шитько Н.Н. Гуцалюк Ю.Н. Серых В.Ю. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 4.4 | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Дальнереченского городского округа | Шитько Н.Н. Гуцалюк Ю.Н. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| «Прозрачность (открытость) бюджетных данных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Актуализация данных о муниципальных услугах (работах), муниципальных заданиях, муниципальных учреждениях Дальнереченского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) | Руководители муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 5.2 | Размещение информации о проведении контрольных мероприятий и их результатах на официальном сайте Дальнереченского городского округа | Гаврилова С.В. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 6.1 | Формирование (внесение изменений в действующие) муниципальных правовых актов, обеспечивающих осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | Начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 6.2 | Проведение контрольных мероприятий в соответствии с планом контрольных мероприятий | Начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 12,5 |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):По п.6.2 Наличие вакантной ставки (с 06.05.2024 до конца года), в связи с выходом на пенсию начальника отдела внутреннего муниципального финансового контроля отвечающего за финансовый контроль. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): По п.6.2С 16.01.2025 года должность занята, в следующем году данный показатель будет выполнен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья" | Отдел экономики и прогнозирования |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  | мероприятия по формированию здорового образа жизни населения | Отдел экономики и прогнозирования МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» МКУ «Управление образования» ДГО МКУ «Управление культуры» ДГО |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  | 16. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа" | «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» МКУ «Управление образования» ДГО МКУ «Управление культуры» ДГО |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 17. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе» на2022-2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, а так же муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу | Начальник отдела муниципальной службы и кадров |  |  |  | 2024 | 100 | 100 |
| 1.2 | Освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа по противодействию коррупции, размещение публикаций должностных лиц администрации, Думы, КСП, муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, посвященных борьбе с коррупцией, материалов с рекомендациями о действиях граждан в случае нарушения их законных прав и интересов со стороны должностных лиц | Начальник отдела муниципальной службы и кадров |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 18.Муниципальная программа «Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории Дальнереченского городского округа» на 2022-2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство мест массового отдых у воды | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  | - | - |
| 19. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение поддержки СО НКО на территории Дальнереченского городского округа посредством оказания финансовой и консультационной поддержки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансовая поддержка СО НКО Дальнереченского городского округа | Кузнецова А.В. |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 20. Муниципальная программа «Развитие добровольной пожарной команды в Дальнереченском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и обслуживание противопожарного оборудования и инвентаря | Гуль А.И. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 2 | Выплаты участвующим в ликвидации пожаров и отжига сухой травы | Гуль А.И. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 100 |
| 21.Муниципальная программа «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных в счет невостребованных долей | Шовкун Г.Н. | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 01.07.2024 | 02.12.2024 | 100 | 100 |
| 2 | Предоставление земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью не менее 600 гектаров, на котором проведены работы по землеустройству | Шовкун Г.Н. | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 01.07.2024 | 02.12.2024 | 100 | 0 |

Финансовое обеспечение муниципальных программ

| 1.Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. |  | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | всего |  | 54399,11452 | 52498,99457 |  | 96,5 | всего |  | 11 625,0337 | 9724,91375 | 83,7 |
|  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | средства краевого бюджета |  | 37 622,09962 | 37 622,09962 |  | 100 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | средства местного бюджета |  | 16 777,0149 | 14876,89495 |  | 88,6 | 11 625,0337 |  | 11 625,0337 | 9724,91375 | 83,7 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2. Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  |  |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | Всего | 173857,74962 |  |  | 170262,63406 | 97,93 | Всего | 41904,89137 |  | 40009,09406 | 95,47 |
|  | Федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 69519,71946 |  |  | 68518,01457 | 98,56 | Краевой бюджет | 13519,71946 |  | 12518,01458 | 92,59 |
|  | Местный бюджет | 104338,03016 |  |  | 101744,61949 | 97,51 | Местный бюджет | 28385,97482 |  | 27491,07948 | 96,84 |
|  | Внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 |

| 3 Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | всего | 185 452,07364 | 155119,77052 | 83,6 % | всего | 62 506,82117 | 62493,62302 | 99,99 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Краевой бюджет | 112 674,17325 | 82664,52856 | 73 | Краевой бюджет | 46 376,66042 | 46 376,66042 | 100 |
|  | Местный бюджет | 72 777,90039 | 72455,24196 | 99,5 | Местный бюджет | 16 130,16075 | 16116,9626 | 99,9 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

| 4. Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | Всего | 3 048 176,09 | 2 425 897,19 | 79,59 % | Всего | 776 661,43 | 773 371,74 | 99,58 |
|  | Федеральный бюджет | 219 420,61 | 171 088,80 | 77,97 % | Федеральный бюджет | 63 990,21 | 61 535,88 | 96,16 |
|  | Краевой бюджет | 1 796 904,82 | 1 428 756,03 | 79,51 % | Краевой бюджет | 485 582,97 | 484 916,11 | 99,86 |
|  | Местный бюджет | 1 031 850,66 | 826 052,36 | 80,06 % | Местный бюджет | 227 088,25 | 226 919,75 | 99,93 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | Всего: | 383 808,95 | 252 138,42 | 65,69 | Всего: | 146 699, 76 | 146 655, 33 | 99,97 |
|  | федеральный бюджет | 1 831,71 | 1 831,71 | 100 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | 37 873,52 | 32 385,52 | 85,50 | краевой бюджет | 30 052,05 | 30 052,05 | 100 |
|  | местный бюджет | 344 103,72 | 217 921,19 | 63,33 | местный бюджет | 116 647, 71 | 116 603, 28 | 99,97 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

| 6. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | всего | 60521,24619 | 65026,24619 | 100 | всего | 23760,03079 | 22465,15474 | 94,55 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 14214,92349 | 14214,92349 | 100 | Краевой бюджет | 3051,59371 | 3051,59371 | 100 |
|  | Местный бюджет | 46306,32270 | 50811,3227 | 100 | Местный бюджет | 20708,43708 | 19413,56099 | 93,7 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

| 7. Муниципальная программа "Информационное общество" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | Всего | 3559,46 | 3039,46 | 85 | Всего | 1000 | 737,88002 | 73,79 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 3559,46 | 3039,46 | 85 | Местный бюджет | 1000 | 737,88002 | 73,79 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

| 8.Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | всего | 92529,18562 | 14586,89648 | 15,7 | всего | 3193,88601 | 3193,88601 | 100 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет | 78002,10151 | 9182,7415 | 11,8 | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 14527,08411 | 5404,15498 | 37,2 | Местный бюджет | 3193,88601 | 3193,88601 | 100 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

| 9. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | Всего | 1000,00 | 340,00 | 34,0 | Всего | 220,0 | 220,0 | 100,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 1000,00 | 340,00 | 34,0 | Местный бюджет | 220,0 | 220,0 | 100,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |

| 10. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | всего | 1029,808 | 933,868 | 91 | всего | 73,8688 | 73,8688 | 100 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 1029807,80 | 933868,80 | 91 | Местный бюджет | 73,8688 | 73,8688 | 100 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

| 11. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | всего | 330522,994 | 296056,173 | 89 | всего | 32795,572888 | 32795,572888 | 100 |
|  | Федеральный бюджет | 198273,997 | 170247,490 | 85 | Федеральный бюджет | 16235,33827 | 16235,33827 | 100 |
|  | Краевой бюджет | 112081,913 | 79376,952 | 71 | Краевой бюджет | 79376,952 | 79376,952 | 100 |
|  | Местный бюджет | 8123,797 | 8041,649 | 98 | Местный бюджет | 8041,649 | 8041,649 | 100 |

| 12. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2019-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | Всего | 7576,70 | 4435,20 | 58,5 | Всего | 3 091,200 | 3 091,200 | 100 |
|  | Федеральный бюджет | 3254,0 | 1880,68 | 57,8 | Федеральный бюджет | 982,89597 | 982,89597 | 100 |
|  | Краевой бюджет | 2388,52 | 1408,33 | 59,0 | Краевой бюджет | 1332,30403 | 1332,30403 | 100 |
|  | Местный бюджет | 1934,18 | 1146,18 | 59,3 | Местный бюджет | 776,000 | 776,000 | 100 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

| 13.Муниципальная программа « Обеспечение жилыми помещения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Дальнереченского городского округа »на 2022-2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | всего | 74405,20726 | 74405,20726 | 100 | всего | 17311,38192 | 17311,38192 | 100 |
|  | Федеральный бюджет | 39366,88000 | 39366,88000 | 100 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет | 35038,32726 | 35038,32726 | 100 | Краевой бюджет | 17311,38192 | 17311,38192 | 100 |
|  | Местный бюджет | - | - | - | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | Внебюджетные источники | - | - | - |

| 14.Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | Всего | 24212,52463 | 24098,77121 | 99,53 | Всего | 22717,83968 | 22717,83968 | 100 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 20728,83525 | 20728,83525 | 100,0 | Краевой бюджет |  |  | 100 |
|  | Местный бюджет | 3483,68938 | 3268,62686 | 93,83 | Местный бюджет | 1989,00443 | 1989,00443 | 100 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

| 15. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | Всего | 175,0 | 45,0 | 25,7 | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 175,0 | 45,0 | 25,7 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |

| 16. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | всего | 205,0 | 60,0 | 29,26 | всего | 65,0 | 60,0 | 92,3 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 205,0 | 60,0 | 29,26 | Местный бюджет | 65,0 | 60,0 | 92,3 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

| 17. Муниципальная программа « Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | всего | 112,00 | 24,50 |  | всего | 25,00 | 24,50 | 98 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 112,00 | 24,50 |  | Местный бюджет | 25,00 | 24,50 | 98 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

| 18. Муниципальная программа «Обустройство мест массового отдыха населения у оды территории Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | Всего | 1324,5 | 1324,5 | 100 | Всего | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 1324,5 | 1324,5 | 100 | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

| 19. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | всего | 515,15277 | 415,15277 | 80,1 | всего | 314,17753 | 314,17753 | 100,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 315,15277 | 315,15277 | 100 | Краевой бюджет | 264,17753 | 264,17753 | 100 |
|  | Местный бюджет | 200,00 | 100,00 | 50 | Местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 100 |
|  | всего | 515,15277 | 415,15277 | 80,1 | всего | 314,17753 | 314,17753 | 100,00 |

| 20.«Развитие добровольной пожарной команды в Дальнереченском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | всего | 7275,158 | 6850,17985 | 94,15 | всего | 361,182 | 361,182 | 100 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет | 4734,376 | 4730,18348 | 99,91 | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 2540,782 | 2119,99637 | 83,43 | Местный бюджет | 361,182 | 361,182 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

| 21. «Муниципальная программа «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения Дальнереченского городского округа на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | всего | 8786,7002 | 0 |  | всего | 8786,7002 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 8698,833 | 0 |  | Краевой бюджет | 8698,833 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 87,8672 | 0 |  | Местный бюджет | 87,8672 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

| Итого по всем муниципальным программам реализуемых на территории Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | Всего | 4459444,6143 | 3547558,1647 | 79,56 | Всего | 1153113,775 | 1135621,338 | 98,48 |
|  | Федеральный бюджет | 462147,1970 | 384415,5600 | 83,18 | Федеральный бюджет | 75197,52152 | 73086,19514 | 97,19 |
|  | Краевой бюджет | 2330797,3146 | 1814941,6385 | 77,87 | Краевой бюджет | 649149,0718 | 638438,6699 | 97,35 |
|  | Местный бюджет | 1654456,8156 | 1309709,5651 | 79,16 | Местный бюджет | 428767,1815 | 424096,4727 | 98,91 |
|  | Внебюджетные источники | 198,52 | 198,52 | 100 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Аналитическая записка к отчету о реализации

муниципальных программ Дальнереченского городского округа за 2024год

- Муниципальная программа «Энергоэфективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе»

Целями программы являются:

1. Развитие систем энерго-  и газоснабжения для надежного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Дальнереченского городского округа.

2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Дальнереченского городского округа.

Запланированные мероприятия:

- разработка проектов, схем газоснабжения населения Дальнереченского городского округа;

- установка (содержание) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде;

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;

- приобретение электрической блочно-модульной котельной;

- разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет;

разработка проектной документации на постановку электрический сетей на кадастровый учет.

Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

На реализацию муниципальной программы на 2024 год утверждено бюджетных ассигнований в объёме 11 625,0337рублей, по состоянию на 31 декабря 2024 года кассовый расход составил 9724,91375руб., что составляет 83,7 %.

Эффективность выполнения программы составляет СМ = 1,0.

- Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа»

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа»  в 2024 году было предусмотрено ассигнований в сумме 41 904 891,37 руб., кассовое исполнение  40 009 094,06 руб. или 95,47 %. Выполнены следующие виды работ согласно таблице:

| Кому | За что | Сумма в рублях |
| --- | --- | --- |
| ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГИИ" | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия авт.дорог и улиц на тер. г. Дальнереченска | 10803 333,33 |
| ООО «ДАЛЬАТП» | Субсидии на оказание поддержки, связ. с организ. транспортного обслуживания населения в границах МО | 2 278 393,24 |
| ООО" ВЕКТОР" | Вып.работ по кап. ремонту жб водопропускной трубы d 1м,с установкой щит.затвора,ПК,г.Дальн-к,ул.Полевая | 3 056 403,72 |
| АО "ПРИМАВТОДОР" Филиал АО "ПРИМАВТОДОР" Пожарский | мехуборка в зимний период | 52 000,03 |
| АФОНИНА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА (ИП) | Выполнение работ по тек. содерж., обслуж. и рем светофорных объектов на терр г. Дальнереченска | 654 667,72 |
| ИВАНОВА АННА ВИТАЛЬЕВНА (ИП) | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах г. Дальнереченска | 508 207,99 |
| Индивидуальный предприниматель Афонина Наталья Олеговна | работы по ремонту светофорных обьектов | 321 792,19 |
| Индивидуальный предприниматель Марченко Виктор Петрович | изготовление и преобретение металлических стоек для дорожных знаков | 56 500,00 |
| Индивидуальный предприниматель Марченко Павел Евгеньевич | изготовление дорожных знаков | 45 800,00 |
| Индивидуальный предприниматель Тимошенко Александр Александрович | работы по ремонту светофорных обьектов на территории ДГО | 50 028,04 |
| Индивидуальный предприниматель Тимошенко Александр Александрович | работы по уборке и сгребанию снега | 109 766,19 |
| Индивидуальный предприниматель Тимошенко Александр Александрович | исправление профиля автомобильной дороги | 255 193,45 |
| Индивидуальный предприниматель Тимошенко Александр Александрович | работы по демонтажу метал. огражд. вдоль автодорог | 357 408,89 |
| Индивидуальный предприниматель Тимошенко Александр Александрович | работы по санитарной обрезке веток деревьев на территории г Дальнереченска | 189 867,97 |
| ИП ( ХАЧАТРЯН САМВЕЛ АЛЬБЕРТОВИЧ) | Вып работ по мех уборке в зим период ав дорог и улиц | 1 350 003,60 |
| ИП ( ХАЧАТРЯН САМВЕЛ АЛЬБЕРТОВИЧ) | Вып работ по зим содержанию автомобильных дорог | 346 720,00 |
| ИП Гуменный Алексей Викторович | работы по сгребанию снега с автомобильных дорог | 199 575,00 |
| ИП Овсянников Николай Игоревич | выполнение работ по ремонту дорожных знаков на тер.ДГО | 50 414,83 |
| ИП Филипенко Вадим Юрьевич | устройство подьездных путей к пожарному боксу | 215 229,57 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | проверка сметной док.ции обьекта "Проведение неотложных ремонтных работ автодороги микр.на Каменушка" | 24 000,00 |
| МОРОЗ ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ (ИП) | Вып работ по содержанию гр ав дорог и ул на тер с. Лазо и с.Грушевое, ДГО | 1 496 675,14 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТЕКС" | Соль для промышленных целей | 571 275,40 |
| ООО "АВРОРА" | зимнее содерж.автодорог. | 299 964,66 |
| ООО "АВРОРА" | услуги по уборке автодорог | 80 064,75 |
| ООО "АСТРА" | услуги по подсыпке автодорог | 558 109,72 |
| ООО "БАЗИС" | Приобретение песка | 354 375,00 |
| ООО "Вектор" | подсыпка автомобильной дороги ул.Терешковой | 49 053,90 |
| ООО "Вектор" | ремонт труб на автодороге | 135 162,62 |
| ООО "Дальнефтеснаб" | работы по уборке снега с автомобильных дорог | 191 842,61 |
| ООО "ОКРУГ" | Вып.работ по сгребанию,погрузке и вывозке снега с ав.дорог,площадей и мест склад.снега на тер. г.Дальн-ка | 311 673,37 |
| ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГИИ" | Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог | 1 682 643,60 |
| ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГИИ" | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и улиц | 4 326 024,96 |
| ООО "ЭкоПроектЭксперт" | экспертиза достоверности сметной стоимости объекта ремонт водопропускной трубы | 13 640,00 |
| ООО" ВЕКТОР" | Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог | 4 550 002,60 |
| ООО" ВЕКТОР" | Выполнение работ по содержанию грунтовых авт.дорог и улиц | 4 339 244,01 |
| ТИМОШЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП) | Вып. работ по устройству канавы вдоль ул.Киевская и ремонт труб. перехода на пересеч.ул.Южная и ул.Щорса | 124 035,96 |
| Итого |  | 40 009 094,06 |

| 4 | Количество выполненных рейсов, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки в границах Дальнереченского городского округа | рейсы | - | 12575 | 12575 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа"

выполнение технического обследования жилых помещений на предмет пригодности;

выполнение ремонта жилищного фонда;

выполнение  проектно-сметной документации на строительство новых канализационных очистных сооружений;

оплата взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Фонд Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» и на специальные счета МКД, собственники многоквартирных домов которых избрали специальный счёт для формирования фонда капитального ремонта;

обеспечение населения, проживающего в домах с печным отоплением, твёрдым топливом (дрова).

Выполненные мероприятия:

В 2024г, план на проведение ремонта муниципального жилищного фонда составил: 10 855,099 тыс.руб. проведено ремонта в муниципальном жилищном фонде – 16 ед.

Объём взносов на формирование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный фонд  –3 528,627 тыс. руб.;

Площадь жилищного фонда, обеспеченного твёрдым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением (общая площадь 272,3 тыс. кв.м.) – 9,849 тыс.кв.м.

Субсидии на обеспечение граждан твердым топливом выделено в 2024г 6 480,135тыс.руб., фактическая реализация мероприятия а сумму 6 480,135тыс. руб. что составляет   100 % от запланированного.

На мероприятия муниципальной подпрограммы «Чистая вода Дальнереченского городского округа» выделено 50,00 тыс. руб. фактически освоено 50,00 тыс. руб. на проведение анализа качества питьевой воды. Выполнение мероприятия составило 100 %.

Получена  проектно сметная документация для строительства двух новых объектов «Канализационные очистные сооружения производительностью 3500 м3/сутки расположенного в г. Дальнереченск» и «Канализационные очистные сооружения производительностью 2500м.куб./сутки в г.Дальнереченск, ул. Строительная» выделенные денежные средства в размере 40 332,30312 тыс.руб. освоены в полном объеме.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа на 2019-2024 годы» в 2024 год утверждено бюджетных ассигнований в объёме 62 506 821,17 рублей, по состоянию на 31 декабря 2024 года кассовый расход составил 62 506 821,17  руб., что составляет  100 %.

4. Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа"

Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2025 годы утвержденная постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 23.03.2021 №269-па.

Ответственным исполнителем Программы является МКУ «Управление образования» ДГО.

Цель муниципальной программы – удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Дальнереченского городского округа

В условиях модернизации системы общего образования, приоритетных задач и направлений государственной политики были реализованы основные направления развития муниципальной системы образования: повышение профессиональной компетенции педагогов, учителей, воспитателей. Реализованы задачи участия школьников, воспитанников ДС в конкурсах, проектах, муниципальных и краевых олимпиадах. В течение отчетного периода, в рамках данного направления были проведены мероприятия: научно-практические конференции, диспуты, слеты в онлайн режиме, раскрывающие в детях одаренность и талант.

В рамках регионального  проекта «Модернизация школьных систем образования в Приморском крае»  в МБОУ «Лицей»  осуществлен капитальный ремонт окон и дверей, закуплена школьная мебель, станки и прочее оборудование в кабинеты технологии  для мальчиков и девочек.

Во все общеобразовательные учреждения закуплено интерактивное оборудование, компьютеры для повышения качества современного образования. В МБОУ ООШ № 12 обустроен новый стадион. В МБОУ СОШ № 6 произведено восстановление ограждения территории, ремонт помещения, ремонт теплотрассы, замена дверных блоков. Выполнен ремонт электропроводки в группах МБДОУ № 10.

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

# Показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе в таблице №1.

| Таблица №1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. руб.) |  |  |
|  |  | План | Факт | Сводная бюджетная роспись на 01 января 2024 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2024 года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация предоставления общедоступного дошкольного образования: Показатель объема муниципальной услуги (работы) человек | 1 333 | 1 073 | 209 678,14 | 201 069,93 | 201 000,52 |
| 2. | Организация предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования: Показатель объема муниципальной услуги (работы) человек | 3 418 | 3 266 | 362 885,31 | 517 726,72 | 514 542,57 |
| 3. | Организация предоставления дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта:Показатель объема муниципальной услуги (работы) человек | 435 | 458 | 26 385,50 | 28 411,77 | 28 397,64 |

* На выполнение  муниципального задания по организации предоставления общедоступного дошкольного образования, были внесены изменения в части уменьшения / увеличения финансирования:

При распределении средств  в общем объеме муниципальной программы добавлены средства в сумме 2 166,00 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 28.03.2024г. №44,  в сумме 1 878,50 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 12.08.2024г. №128, в сумме 798,50 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 30.05.2024г. № 79, в сумме 351,00 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 31.10.2024г. № 171.

Вследствии сложившейся экономии средств по субсидии на выполнение муниципального задания по дошкольным образовательным учреждениям, были сняты средства в сумме 1 600,00 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 11.06.2024г. № 84, сумме 100,00 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 27.07.2024г. № 91,  сумме 1 230,71 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 04.10.2024г. № 158,  сумме 8 993,00 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 16.12.2024г. № 216.

** На выполнение муниципального задания по организации предоставления общедоступного  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, были внесены изменения в части уменьшения/увеличения финансирования:

В объем муниципальной программы добавлены средства в сумме 7 862,04 тыс. руб.  по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 28.03.2024г. № 44, в сумме 1 878,50 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 27.04.2024г. № 67, в сумме 1 450,21 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 30.05.2024г. № 79, в сумме 1 600,00  тыс. руб.  по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 11.06.2024г. № 84, в сумме 136 458,14  тыс. руб.  по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 27.06.2024г. № 91, в сумме 3 159,00  тыс. руб.  по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 01.07.2024г. № 97, в сумме 1 088,00  тыс.руб.  по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 30.07.2024г. № 118, в сумме 2 131,80  тыс. руб.  по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 12.08.2024г. № 128, в сумме  9 980,46 тыс. руб.  по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 04.10.2024г. № 158, в сумме 1 693,20  тыс. руб.  по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 31.10.2024г. № 171, в сумме 6 365,95  тыс. руб.  по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 16.12.2024г. № 216.

Вследствии сложившейся экономии средств по субсидии на выполнение муниципального задания по организации предоставления общедоступного  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, были сняты средства в сумме 1 249,47 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 01.07.2024г. № 97, в сумме 1 056,43 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 04.10.2024г. № 158, в сумме 10 182,40 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 29.11.2024г. № 201, в сумме 71,52  тыс. руб.  по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 16.12.2024г. № 216, в сумме 6 048,90  тыс. руб.  по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 19.12.2024г. № 221.

*** На выполнение муниципального задания по организации предоставления дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта, были внесены изменения в части уменьшения/увеличения финансирования, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ):

В объем муниципальной программы добавлены средства в сумме 2 152,00 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 30.07.2024г. №118, в сумме 1 428,50 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 12.08.2024г. №128.

Вследствии сложившейся экономии средств по субсидии на выполнение муниципального задания по организации предоставления дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта, были сняты средства в сумме 1 771,40 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 16.12.2024г. №216.

В течение года вносились изменения и дополнения, в части увеличения  собственных доходов и безвозмездных поступлений из краевого бюджета (субвенции, субсидии, межбюджетные трансферты), а также увеличения средств местного бюджета.

В рамках муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025 была  обеспечена деятельность 6 дошкольных образовательных учреждений, 6 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования, централизованная бухгалтерия.

Информация об использовании  бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий по муниципальной программе, предоставлена в таблице 2.

Таблица № 2

| № пп | Наименование программы (подпрограммы), перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источники финансирова-ния | Оценка расходов (в соответствии с программой) в тыс. руб. | Фактические расходы (по фактически выполненным работам) в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» |  | Всего | 201 069,93 | 201 000,52 |
|  |  |  | местный бюджет | 81 566,11 | 81 566,11 |
|  |  |  | краевой бюджет | 119 503,82 | 119 434,41 |
| 1.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования | 009.0701.0540120140.611 | местный бюджет | 81 455,61 | 81 455,61 |
| 1.2. | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 009.0701.0540193070.611.13М | краевой бюджет | 113 116,98 | 113 116,98 |  |
| 1.3. | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 009.1004.0540193090.313.26М | краевой бюджет | 6 386,84 | 6 317,43 |  |
| 1.4. | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | 009.0701.0540120150.612 | местный бюджет | 110,50 | 110,50 |  |
| 2 | Подпрограмма № 2 « Развитие системы общего образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» |  | Всего | 517 726,72 | 514 542,57 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 93 327,40 | 93 180,90 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 360 409,11 | 359 825,79 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 63 990,21 | 61 535,88 |  |
| 2.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 009.0702.0540220140.611 | местный бюджет | 87 611,24 | 87 611,24 |  |
| 2.2. | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | 009.0702.0540293060.611.24М | краевой бюджет | 345 433,94 | 345 433,94 |  |
| 2.3. | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края |  | Всего | 32 820,27 | 30 524,24 |  |
|  |  | 009.0702.05402193150.612.59М | краевой бюджет | 11 524,37 | 11 336,52 |  |
|  |  | 009.0702.05402R3040.612.22-53040-00000-00000 | федеральный бюджет | 21 295,90 | 19 187,72 |  |
| 2.4. | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | 009.1003.051Е193140.321.58М | краевой бюджет | 3 450,80 | 3 055,33 |  |
| 2.5. | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 009.0702.0540253030.612.24-53030-00000-00000 | федеральный бюджет | 27 214,20 | 27 190,57 |  |
| 2.6. | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в рамках МП "Развитие образования Дальнереченского городского округа", региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов, региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Приморском крае», модернизация школьных систем образования | 009.0702.0521ЖL7500.612.24.57500-0000-00000 | федеральный бюджет | 12 925,30 | 12 925,30 |  |
| 2.7. | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в рамках МП "Развитие образования Дальнереченского городского округа", региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов, региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Приморском крае», модернизация школьных систем образованияна условиях софинансирования | 009.0702.0521ЖL7500.612.24.57500-0000-00000 | местный бюджет | 130,56 | 130,56 |  |
| 2.8. | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | 009.0702.0540220150.612 | местный бюджет | 4 099,60 | 4 099,60 |  |
| 2.9. | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 009.0702.051ЕВ51790.612.23-51790-00000-00000 | федеральный бюджет | 2 320,45 | 2 035,93 |  |
| 2.10 | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 009.0702.0540250500.612.24-50500-00000-00000 | федеральный бюджет | 234,36 | 196,36 |  |
| 2.11. | Расходы на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, родители которых призваны в Вооруженные силы РФ на основании Указа Президента РФ от 21.09.2022г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» | 009.0702.0540220790.612 | местный бюджет | 1 328,00 | 1 225,69 |  |
| 2.12 | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в рамках МП "Развитие образования Дальнереченского городского округа", комплексы процессных мероприятий, комплекс процессных мероприятий "Развитие системы общего образования Дальнереченского городского округа", расходы на обеспечение бесплатным питанием детей класса "Сириус" | 009.0702.0540220310.612 | местный бюджет | 158,00 | 113,81 |  |
| 3 | Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» |  | Всего | 28 411,77 | 28 397,64 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 22 741,73 | 22 741,73 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 5 670,04 | 5 655,91 |  |
| 3.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | 009.0703.05403120140.611 | местный бюджет | 19 566,01 | 19 566,01 |  |
| 3.2. | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков |  | Всего | 5 670,04 | 5 655,91 |  |
|  |  | 009.0709.0540393080.612.4М | краевой бюджет | 5 369,53 | 5 369,53 |  |
|  |  | 009.0709.0540393080.321.4М | краевой бюджет | 300,51 | 286,38 |  |
| 3.3. | Трудоустройство учащихся (рембригады) | 009.0702.0540320200.612 | местный бюджет | 2 265,26 | 2 265,26 |  |
| 3.4. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Дальнереченского городского округа (МОЦ) | 009.0703.0540320700.614 | местный бюджет | 910,46 |  |  |
|  |  |  |  |  | 910,46 |  |
| 4 | Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» |  | Всего | 29 453,01 | 29 431,01 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 29 453,01 | 29 431,01 |  |
| 4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования | 009.0709.0540420240.000 | местный бюджет | 29 453,01 | 29 431,01 |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» |  |  | местный бюджет | 227 088,25 | 226 919,75 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 485 582,97 | 484 916,11 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 63 990,21 | 61 535,88 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 776 661,43 | 773 371,74 |  |

Утверждено плановых назначений на 2024 год по программе 776 661,43  тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 773 371,74  тыс. руб., не исполнено бюджетных средств в сумме 3 289,68 тыс. руб., выполнение плана составило 99,58%.

Потребность в субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 69,41 тыс. руб. отсутствует.

Потребность в субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных  образовательных организациях в сумме 395,47 тыс. руб. отсутствует.

Расходы на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, родители которых призваны в Вооруженные силы РФ на основании Указа Президента РФ от 21.09.2022г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ»в сумме  102,31 тыс. руб. отсутствует.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам получили 128 учителей, за фактически отработанный период,  потребность в трансферте в сумме 23,63  тыс. руб. отсутствует.

Потребность в субвенции на обеспечение обучающихся (1-11 классов включительно) бесплатным питанием в сумме 2 296,03 руб., отсутствует. Охват детей горячим питанием – 1865 человек расходы осуществлены по факту оказания услуг поставщиками.

Потребность в субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях в сумме 38,00 тыс. руб. отсутствует.

Потребность в субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях в сумме 284,52 тыс. руб. отсутствует.

Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков  в сумме 14,13 тыс. руб. отсутствует.

Потребность в субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по обеспечению бесплатным питанием детей класса "Сириус" в сумме 44,19 тыс. руб. отсутствует.

Потребность в обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования в сумме 22,00 тыс. руб. отсутствует.

5. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа»

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы», утверждена постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2023 № 346-па. После завершения отчетного финансового года программа приведена в соответствие с Решением Думы Дальнереченского городского округа о внесении изменений в бюджет Дальнереченского городского округа по состоянию на 31 декабря отчетного года, вносимые изменения утверждены постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 17.02.2025 № 208-па.

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2024 года достигнуты все запланированные значения целевых показателей:

1.Увеличение числа посещений культурных мероприятий в том числе:

1.1.число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей) (тыс. единиц) на 100 %;

1.2.число посещений культурных мероприятий учреждений культурно-досугового типа (тыс. единиц) на 116,3 %.

2. Индекс реальной среднемесячной заработной платы:

2.1.средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования на 100,5 %;

2.2.средняя заработная плата работников учреждений культуры на 102 %.

3.Число посещений мероприятий для детей и молодежи на 165,76 %.

4. Количество памятников, по которым проводятся работы по их сохранению на 100 %.

5.Количество привлеченных преподавателей (молодых специалистов) на 100 %.

Проведены в установленные сроки и в полном объеме предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия в том числе:

1. выполнены муниципальные задания по оказанию муниципальных услуг учреждениями: МБУ ДК «Восток»; МБУ ДО «ДШИ»; МБУ «ЦБС»» на 100 %;

2. в 2024 году МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» является участником государственных программ и национальных проектов т.к. бюджетным учреждениям из краевого бюджета на условиях софинансирования выделены бюджетные ассигнования и профинансированы в рамках (программ, подпрограмм):

- Государственной программы «Развитие культуры в Приморском крае в 2020-2027 годы». Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт здания ДК им. В. Сибирцева, комплектование книжных фондов библиотек и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек, модернизацию муниципальных библиотек, на условиях софинансирования – 29 612 054,91 руб. и из местного бюджета – 299 111,66 руб.;

- Национального проекта "Образование", федеральный проект "Современная школа". Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края. Оказана социальная поддержка четырем молодым специалистам (преподаватели) МБУ ДО «ДШИ» в размере 440 000 руб.

за счет средств местного бюджета:

- на комплексы процессных мероприятий «Молодежной политики и оздоровления детей» из местного бюджета в сумме 729 000 руб. в том числе на мероприятия для детей и молодежи – 450 500 руб., мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в сумме 278 500,00 руб.;

- на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия из местного бюджета в размере 900 000,00 руб.;

- на строительную экспертизу на выполнение работ по капитальному ремонту в здании ДК им. В. Сибирцева: системы отопления, кровли, внутренних систем водоснабжения, канализации и электроснабжения, оконных проемов (МБУ ДК «Восток») из местного бюджета – 400 000 руб.;

- на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений и местного бюджета из местного бюджета на сумму 911 840 руб.

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений» доведены бюджетные ассигнования в размере 34 869 964 руб., исполнено на 99,87 % или 34 825 526,87 руб. Вконце года не были сняты бюджетные обязательства в размере 44 437,13 руб., что не позволило израсходовать указанную сумму на другие цели согласно заключенного дополнительного соглашения на уменьшение суммы контракта на теплос-набжение, на водоснабжение и вывоз ТКО.

Использованы бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципальной программы за 2024 год на 99,96 % в сумме 146 655,331 тыс. руб. в том числе за счет:

краевого бюджета – 30 052,055 тыс. руб.;

местного бюджета – 116 603,276 тыс. руб.

В течение отчетного года изменения в муниципальную программу вносились в связи с увеличением бюджетных ассигнований:

- из краевого бюджета в течение года выделены и отозваны (в связи со сложившейся экономией при заключении контрактов и при проведении мероприятий по уменьшению суммы контракта, которые проводились по причине выявленных нарушений в результате приемки работ) бюджетные ассигнования в окончательном размере составили 24 444, 05 тыс. руб. на капитальный ремонт в здании ДК им. В. Сибирцева (системы отопления, кровли, внутренних систем водоснабжения, канализации и электроснабжения, оконных проемов(МБУ ДК «Восток»);

- из местного бюджета дополнительно выделялись бюджетные ассигнования на иные цели: на софинансирование капитального ремонта в здании ДК им. В. Сибирцева (МБУ ДК «Восток») - 246,91 тыс. руб.,на строительную экспертизу на выполнение работ по капитальному ремонту в здании ДК им. В. Сибирцева: (системы отопления, кровли, внутренних систем водоснабжения, канализации и электроснабжения, оконных проемов (МБУ ДК «Восток»)) – 400,0 тыс. руб.; на составление сметной документации коллектора, работы по ремонту коллектора, строительную экспертизу на выполнение работ по ремонту коллектора ДК «Восток» (МБУ ДК «Восток») – 611,3 тыс. руб., на госэкспертизу на сметный расчет капитального ремонта в здании ДК им. В. Сибирцева (МБУ ДК «Восток») – 153,3 тыс. руб., на ремонт системы видеонаблюдения (МБУ ДК «Восток») –15,5 тыс. руб., на приобретение плиты акустической, плиты "ПЕНОПЛЭКС" (МБУ ДК «Восток») – 131,7 тыс. руб. и проведение культурно-массовых МБУ ДК «Восток»;

- из местного бюджета дополнительно выделены ассигнования на исполнение целевого показателя заработной платы работников культуры учреждениям МБУ ДК «Восток» и МБУ «ЦБС»;

- из местного бюджета дополнительно выделялись бюджетные ассигнования на выполнение муниципального задания МБУ ДК «Восток», МБУ «ЦБС», МБУ ДО «ДШИ» на закупку товаров (работ) услуг, необходимых для осуществления деятельности;

- из местного бюджета дополнительно были выделены бюджетные ассигнования на заработную плату работникам, на закупку товаров, работ (услуг) МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» в связи с недостаточностью;

- из местного бюджета дополнительно были выделены ассигнования на проведение мероприятий для детей и молодежи и по патриотическому воспитанию граждан МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» - 79,0 тыс. руб.

Указанные изменения целесообразно повлияли на увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий, мероприятий для детей и молодежи, сохранение объектов культурного наследия и привлечение молодых специалистов.

6. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2024 года достигнуты запланированные значения следующих показателей:

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе» на 2021 – 2024 годы» предусмотрены мероприятия:

- Финансовое обеспечение учреждений физической культуры и спорта, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполненных работ)учреждений спорта

Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства в соответствии с Федеральным проектом «Спорт-норма жизни»

Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта

Строительство, реконструкция ремонт и содержание объектов спорта

Расходы на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности

Организация и участие в спортивно-массовых мероприятиях, мероприятия в области физической культуры и спорта, приобретение спортивного инвентаря

- финансовая поддержка согласно соглашению о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства от 30 декабря 2022 г.  № 48М/5, соглашению  о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта от 26 января 2024 г.  № 45М/6. Приобретен модульный туалет (на сумму 2 650  тыс.руб).

Общий объем финансирования на 2024 год: 3082417,89 рублей  из них:

- за счет средств местного бюджета  – 30824,18  руб.;

- за счет средств краевого бюджета  – 3051593,71 руб.

7. Муниципальная программа "Информационное общество"

В целях реализации муниципальной программы«Информационноеобщество»на 2021-2024 годы в 2024 году запланировано в сумме 1000,0 тыс.руб., исполнено в сумме 737,88002 тыс.руб.или 73,79%.

ООО «Редакция газеты «Ударный фронт» по договору с января по декабрь  опубликовано нормативно-правовых актов в 2024 году 550 публикации.

8.Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2024 года достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- процент исполнения расходных обязательств Дальнереченского городского округа составил 100 %;

- предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия, контрольные события выполнены в следующем объеме.

МП "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Всего предусмотрено ассигнований в сумме 3 193 886,01, руб., исполнение составило 3 193 886,01 руб., или  100 %.

| Кому | За что | Сумма в рублях |
| --- | --- | --- |
| СПАО «Ингосстрах» | оплата премии по страховому полису (ДАМБЫ) | 69 600,00 |
| ИП Круглова А.А. | разработка рабочей документации по реконструкции шлюза-регулятора № 1 дамбы ограждающей ДО-1 | 250 000,00 |
| ООО «Амургидропроект» | разработка рабочей документации по реконструкции трубных переходов в г. Дальнереченск | 300 000,00 |
| ООО «Амургидропроект» | разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт шлюзов на р. Белая и р. Большая Уссурка, г. Дальнереченск» | 945 000,00 |
| ИП Аникина С.Э. | приобретение пожарных извещателей | 27 000,00 |
| ООО «Вектор» | работы по покосу травы | 37 600,00 |
| ИП Бородулин К.Ю. | работы демонтажу, монтажу и ремонту системы противопожарного водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа | 424 186,01 |
| ИП Шершнев С.Е. | Изготовление, монтаж информационного баннера | 30 500,00 |
| ООО «Альтернатор НСК» | приобретение дизельного генератора в шумозащитном кожухе | 1 100 000,00 |
| ИП Нарсавидзе Е.Б. | выполнение кадастровых работ | 10 000,00 |
| итого |  | 3 193886,01 |

Все запланированные в 2024 году мероприятия выполнены.

По результатам оценки эффективности реализации программы, проводимой в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденным постановление администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020       № 756, эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022 - 2026 годы  за 2024 год, утвержденная постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.06.2021                  № 600-па, эффективность реализации изменений и дополнений в муниципальную программу «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022 - 2026 годы  за 2024 год, признана высокой, так как значение  Эмп составляет более 0,9.

9.Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа"

На территории ДГО действует  муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2023-2027 годы», утверждённая постановлением  администрации Дальнереченского городского округа от 20.03.2023 № 312-па (размещена на официальном сайте ДГО в разделе «Инвестиции», подразделе «Программы,  информационные справки») изменениями от 27.03.2024 №429-па, от 17.04.2024 № 516-п).

http://dalnerokrug.ru/programmy-informatsionnye-spravki/item/19111-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-312-pa-ot-20-03-2023g-ob-utverzhdenii-munitsipalnoj-programmy-razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2023-2027-gody.html.

Изменения:http://dalnerokrug.ru/programmy-informatsionnye-spravki/item/21577-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-429-pa-ot-27-03-2024-g-o-vnesenii-izmenenij-v-munitsipalnuyu-programmu-razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2023-2027-gody-utverzhdjonnuyu-postanovleniem-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-20-03-2023-312-pa.html

http://dalnerokrug.ru/programmy-informatsionnye-spravki/item/21743-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-516-pa-ot-17-04-2024-g-o-vnesenii-izmenenij-v-munitsipalnuyu-programmu-razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2023-2027-gody-utverzhdjonnuyu-postanovleniem-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-20-03-2023-312-pa.html.

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2024 года достигнуты все запланированные значения показателей.

В рамках программы были реализованы мероприятия по информационно-консультационной, имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и «самозанятых», а также финансовой поддержке социальных предпринимателей.

В 2024 г. проведены 27 встреч с предпринимателями по вопросам  благоустройства и участию в ярмарочных мероприятиях, подготовке к проведению общегородских мероприятий, оказанию финансовой поддержки социальным предпринимателям, обеспечению условий доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения.

В целях оказания информационно-консультационной поддержки проводились «круглые столы» с приглашением индивидуальных предпринимателей, «самозанятых», открывших свой бизнес за счет средств социального контракта.

Для информирования субъектов МСП и «самозанятых» на сайте Дальнереченского городского округа размещен 221 информационный материал  для субъектов МСП и «самозанятых» (актуальная информация, материалы в помощь предпринимателю, нормативно-правовые документы и т.д.). Проконсультировано по разным направлениям 108 обратившихся  субъектов  МСП, «самозанятых», а также граждан, желающих открыть свой бизнес.

Для оперативного обмена информацией с бизнес - сообществом в мессенжкрах действует группа «Предпринимательство». Также обеспечена возможность  дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской деятельности с главой Дальнереченского городского округа.

22.05.2024 г. для предпринимателей был организован бизнес- тренинг «Целеполагание» с приглашением краевого центра «Мой бизнес».

29.05.2024 г. проведено торжественное мероприятие «День российского предпринимательства» с организацией церемонии награждения 33 предпринимателей.

29.11.2024 г. - участвовали в работе Форума «Бизнес от сердца» в             г. Владивостоке.

В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность проведено 15 мероприятий, направленных на вовлечение учащихся в предпринимательскую деятельность (бизнес - игры, торгово-экономические викторины, встречи  с предпринимателями).

Также продолжено предоставление следующих мер поддержки МСП:

- льготы для субъектов МСП, осуществляющих реализацию газетно-печатной продукции, продукции местных производителей, а также КФХ и потребкооперации в размере 50% от величины ставки платы за размещение объектов;

- моратории на снос и демонтаж нестационарных объектов торговли, за исключением самовольно установленных, демонтаж рекламных конструкций, на повышение размеров платы за право включения в схему размещения НТО и платы за размещение НТО;

Проведена оценка регулирующего воздействия 11 проектов  муниципальных нормативных правовых актов Дальнереченского городского округа и 4 экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Дальнереченского городского округа, затрагивающих вопросы  осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности с полученными положительными заключениями.

В целях оказания имущественной поддержки  трём субъектам МСП была предоставлена муниципальная преференция в виде снижения арендной платы арендаторам муниципального имущества, включенного в перечень объектов муниципального имущества, предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (ИП Эзау В.А., ИП Гайнутдинову Д.В., ИП Акуленко О.Н.).

В 2024 году на реализацию муниципальной программы из  бюджета ДГО  были выделены  средства в размере 220 тыс. руб.

Освоено:

- 70 тыс. руб. - на организацию и проведение торжественного мероприятия « День российского предпринимательства» (проведено в ДК «Восток» с организацией награждения 33 предпринимателей).

- 150 тыс. руб. - на финансовую поддержку социальных предпринимателей с целью возмещения понесённых ими части затрат для реализации проектов в сфере социального предпринимательства (субсидии на возмещение части затрат на потреблённую электроэнергию и аренду помещений ИП Самусь Н.Н., ООО «ВИФ», ИП Сиряк П.В.).

10. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа"

# В целях реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Дальнереченского городского округа» на 2023-2025 годы,  администрация Дальнереченского городского округа запланировала проведение обучения одного муниципального служащего и одного лица, замещающего муниципальную должность.

# В 2024 году успешно прошли обучение 5 муниципальных служащих по программе дополнительной профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление» и 1 муниципальный служащий по программе дополнительной профессиональной переподготовки «Управление персоналом», из них:

- Муниципальные служащие администрации Дальнереченского городского округа в – 4 чел. (объем финансирования – 49 тыс. руб.);

- Муниципальные служащие Думы Дальнереченского городского округа   – 2 чел. (объем финансирования – 15 тыс. руб.).

В августе 2024 года на основании письма Министерства профессионального образования и занятости населения от 03.06.2024 №21/3271 был заключен договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования с гражданином. На основании Договора и  постановления Правительства РФ от 27.04.2024 №555 «О целевом обучении по образовательным программам среднего и профессионального и высшего образования» в муниципальную программу внесен показатель «Привлечение на муниципальную службу перспективных молодых кадров», предусматривающий дополнительное финансирование в размере 9,8688 тыс. руб.

В течение 2024 года в муниципальную программу внесены изменения:

- 14.11.2024 № 1350-па  - внесены изменения в части корректировки объема бюджетных ассигнований муниципальной программы по решению Думы Дальнереченского городского от 26.12.2022 г. № 116 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

# Сумма финансирования программы на 2024 год составила 73,8688 тыс. руб. фактически освоено в 2024 году 73,8688 тыс. рублей, что составило 100% выполнение.

# Достижение показателей реализации данной Программы зависят в большей степени от слаженной работы участников Программы - отраслевых (функциональных) органов администрации Дальнереченского городского округа, контрольно-счетной палаты Дальнереченского городского округа, думы Дальнереченского городского округа.

# Значительная часть мероприятий Программы осуществляется без выделения бюджетных средств.

11. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ДГО»

Целью Программы  является повышение уровня благоустройства территорий городского округа, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения. Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, с учетом прогнозной оценки привлекаемых средств федерального и краевого бюджетов и прогнозной оценки привлекаемых на реализацию мероприятий программы средств заинтересованных лиц.

На реализацию Программы на 2024 год  запланировано 296056,173 тыс. руб. в том числе:

- средства федерального бюджета 170247,490 тыс. рублей

- средства краевого бюджета 79376,952 тыс. рублей

- средства местного бюджета 8041,649 тыс. рублей

В рамках реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы в 2024 году было благоустроенное 2 общественной территории: Сквер г. Дальнереченск, ул. Ленина (сквер у церкви) и  Парк ул. Тополиная г. Дальнереченск II этап и 1 дворовая территория: г. Дальнереченск ул. Свободы д.48.

Итого в рамках реализации муниципальной программы заключено муниципальных контрактов на сумму 296056,173 тыс. руб.

Кассовый расход составил 100%

12. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа»

Целью Программы является обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2022– 2024 годы

Задачей программы является предоставление молодым семьям Дальнереченского городского округа - участникам программы социальных выплат на приобретение (строительство) стандартного жилья.

На реализацию Программы на 2024 год запланировано 3 049,200 тыс. руб.

Кассовое исполнение муниципальной программы в 2024 году составило 3 049,200 тыс. руб.

Всего за годы реализации муниципальной программы 2022-2024г.г. запланировано 7 526,400 тыс. руб.,

Кассовое исполнение муниципальной программы за 2022-2024г.г составило 7526,400,

Кассовый расход составил 100%.

Программа «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» реализуется на территории Дальнереченского городского округа с 2013 года. В период с 2013 по 2024 годы улучшили жилищные условия 42 молодые семьи.

Выполнение муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2022-2024г.г. в 2024 году составило 100%, что говорит об эффективности муниципальной программы.

13.Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Дальнереченского городского округа »на 2022-2024 год

Целью Программы является обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей благоустроенными жилыми помещениями.

На реализацию Программы на 2024 год запланировано 17311,38192 тыс. руб. в том числе:

- из федерального бюджета  - 0 ;

- из краевого бюджета  -17311,38192 тыс. руб.

Кассовое исполнение муниципальной программы в 2024 году составило  17311,38192 тыс. руб. в том числе:

- из федерального бюджета  -  0 ;

- из краевого бюджета  - 17311,38192 тыс. руб.

Всего за годы реализации муниципальной программы 2022-2024г.г. запланировано 74405,20726 тыс. руб., в том числе:

-из федерального бюджета – 39366,88000 тыс. руб.;

- из краевого бюджета - 35038,32726 тыс. руб.

Кассовое исполнение муниципальной программы за 2022-2024г.г составило 74405,20726, в том числе:

- из федерального бюджета – 39366,88000 тыс. руб.;

- из краевого бюджета - 35038,32726 тыс. руб.

Всего за годы реализации приобретено 36 квартир, так же проведен капитальный ремонт 2 жилых помещений, имеющихся в собственности Дальнереченского городского округа.

Таким образом, 38 человек лиц из числа детей-сирот улучшили свои жилищные условия.

Оценка степени достижений целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений.

Сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений приведены в Приложении № 8.

Кассовый расход составил 100%.

Выполнение муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Дальнереченского городского округа» на 2022-2024г.г.  в 2024 году составило 100%, что говорит об эффективности муниципальной программы.

14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа»

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2024 года достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- процент исполнения расходных обязательств Дальнереченского городского округа составил98,2%;

- просроченная кредиторская задолженность бюджета Дальнереченского городского округа на начало года – отсутствует;

- реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - реализовано 2 проекта;

- реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» - реализовано 2 проекта;

- поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения - реализовано 12 проектов;

- уровень долговой нагрузки на бюджет Дальнереченского городского округа отсутствует;

- динамика изменений муниципального долга – отсутствует муниципальный долг;

- отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Дальнереченского городского округа к объему расходов бюджета Дальнереченского городского округа за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней – 0,00013%;

- просроченная задолженность по долговым обязательствам Дальнереченского городского округа – отсутствует;

- процент исполнения бюджета Дальнереченского городского округа по налоговым и неналоговым доходам составил 102,4%;

- доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, которым установлены муниципальные задания, составила 100%;

- доля муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) – 100%;

- наличие информации о бюджете Дальнереченского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Дальнереченского городского округа (http://dalnerokrug.ru).

Предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия, контрольные события выполнены в следующем объеме. В течение 2024 года:

- в рамках задачи «Совершенствование бюджетного планирования и исполнения бюджета Дальнереченского городского округа, вовлечение граждан в бюджетный процесс» выполнены следующие контрольные события: утвержден перечень муниципальных программ ДГО (постановление администрации ДГО от 20.05.2022 № 558-па, в редакции постановления от 04.12.2024 № 1442-па); актуализация правовых актов Дальнереченского  городского округа в сфере бюджетного процесса Дальнереченского городского округа; проект бюджета на 2025 финансовый год и плановый период 2026-2027 годы сформирован своевременно и качественно (15.11.2024), отчетность об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа за 2023 год сформирована своевременно и качественно до 16.02.2024, отчетность за 2024 год на стадии формирования, срок сдачи до 16.02.2025; выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, включая работников органов местного самоуправления, и уплата начислений на оплату труда производилась своевременно; оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями Дальнереченского городского округа производилась своевременно; мониторинг просроченной кредиторской и дебиторской задолженности проводился ежеквартально. Реализовано 4 проекта инициативного бюджетирования и 12 проектов инициируемых жителями.

- в рамках задачи «Эффективное управление муниципальным долгом» выполнены следующие контрольные события: проведен анализ привлечения заимствований с целью установления наиболее оптимальной начальной цены контракта и установления наилучших периодов проведения аукционов, проведение анализа рыночных ставок, проведение анализа наиболее активных участников кредитных рынков с целью привлечения новых участников аукционов, принято решение не привлекать коммерческие и бюджетные кредиты; ежемесячно проводился мониторинг задолженности бюджета Дальнереченского городского округа по долговым обязательствам.

- в рамках задачи «Эффективное управление доходами» выполнены следующие контрольные события: мониторинг и реализация плана мероприятий по увеличению налоговой базы по имущественным налогам и НДФЛ; доведены плановые задания по доходам до главных администраторов доходов бюджета Дальнереченского  городского округа; ежеквартально проводился анализ исполнения бюджета Дальнереченского городского округа по налоговым и неналоговым доходам.

- в рамках задачи «Повышение результативности бюджетных расходов» выполнены следующие контрольные события: проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Дальнереченского городского округа; проведен анализ потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ); осуществлялся мониторинг и контроль за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями Дальнереченского  городского округа; проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Дальнереченского городского округа.

- в рамках задачи «Прозрачность (открытость) бюджетных данных» выполнены следующие контрольные события: актуализированы данные о муниципальных услугах (работах), муниципальных заданиях муниципальных учреждениях Дальнереченского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru); размещена информация о проведении контрольных мероприятий и их результатах на официальном сайте Дальнереченского городского округа.

- в рамках задачи «Совершенствование системы муниципального финансового контроля» выполнены следующие контрольные события: проведены 2контрольных мероприятия, проверено 2 учреждения из 26.

Показатели реализации данной Программы зависят в большей степени от слаженной работы участников Программы - отраслевых (функциональных) органов администрации Дальнереченского городского округа, главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС). В течение всего срока реализации муниципальной программы мероприятия выполняются без определенной очередности. Основные меры правового регулирования в рамках реализации Программы состоят в формировании и развитии нормативной правовой базы в сфере управления муниципальными финансами, принимаемые и корректируемые ежегодно либо по мере необходимости в соответствии с муниципальными правовыми актами Дальнереченского городского округа.

Значительная часть мероприятий Программы осуществляется без выделения бюджетных средств. На решение задачи «Эффективное управление муниципальным долгом» по целевой статье «Процентные платежи по муниципальному долгу» запланированы бюджетные средства в размере 1,34905тыс.руб., фактически освоено 1,34905тыс.руб., процент освоения составил – 100%.

В течение 2024 года в муниципальную программу внесены изменения:

- от 18.03.2024 №405-па – внесены изменения в части корректировки объема бюджетных ассигнований, включении нового направления мероприятий и целевых показателей (индикаторов)муниципальной программыпо решениям Думы Дальнереченского городского округа от 26.12.2023 № 113 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и № 116 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и2026 годов»;

- от 19.08.2024 №1010-па –внесены изменения в части корректировки объема бюджетных ассигнований, включении новых мероприятий и целевого показателя (индикатора)муниципальной программыпо решениям Думы Дальнереченского городского округа от 30.07.2024 № 74 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 26.12.2023 № 116 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и от 12.08.2024 № 80 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 26.12.2023 № 116 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

- от 27.11.2024 №1387-па - внесены изменения в части корректировки объема бюджетных ассигнований муниципальной программы по решениям Думы Дальнереченского городского округа от 27.08.2024 № 83 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 26.12.2023 № 116 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и от 31.10.2024 № 96-МПА «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 26.12.2023 № 116 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

- от 28.01.2025 №88-па - внесены изменения в части корректировки объема бюджетных ассигнований, включении новых мероприятий в муниципальную  программупо решениям Думы Дальнереченского городского округа от 16.12.2024 № 124-МПА «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 26.12.2023 № 116 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и от 16.12.2024 № 126-МПА «Обюджете Дальнереченского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

15. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья»

В качестве профилактики негативных явлений в молодежной среде составлен комплексный план мероприятий на 2024 год, в том числе с подростками, входящими в «группу риска». Проведены мероприятия, акции, анкетирования по профилактике негативных явлений в молодежной среде (наркомания, табакокурение, алкоголизм, употребление спайсов, снюса и энергетиков).

Мероприятия профилактической направленности:

- декада по профилактике наркомании;

- чествование волонтеров за проведенные мероприятий по профилактике негативных явлений в молодежной среде;

- декада по профилактике негативных явлений в молодежной среде (распространение листовок, памяток, показ фильма);

- акции по профилактике экстремизма (распространение листовок среди молодежи);

- творческий десант в Центр «Надежда»;

- организация семинара с привлечением спикеров с ДВФУ по подготовке специалистов по профилактике экстремизма;

- реализация социальных проектов и акций по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодежной среде с участием молодежных общественных объединений образовательных учреждений;

- игровая программа в Центре содействия семейного устройства.

- организация спортивных площадок на День физкультурника.

Участие молодёжи в краевых мероприятиях

В 2024 году молодежь Дальнереченска приняла участие в 28 краевых мероприятиях (онлайн и оффлайн): форумах, семинарах, конкурсах (в 2023году – участие в 24краевых мероприятиях).

- профилактические беседы, классные часы «Жизнь без наркотиков», «Ваше здоровье в ваших руках», «Похититель рассудка алкоголь», «Жизнь без нароктиков. Возможно ли это», «Алкоголь – жестокий яд», «Влияние алкоголя и курения на здоровье человека», «Никотин – враг всему, что нас окружает», «Влияние вредных привычек на здоровье нации», «О вредных и не вредных привычках», «Без вредных привычек», «Курить не модно», «О вреде курения, алкоголя, наркомании», «Внешний вид курильщика» и т.д.;

-конкурсы рисунков и плакатов о здоровом образе жизни;

-акции «Новое поколение выбирает жизнь», «Мы за здоровый образ жизни», «Спорт вместо наркотиков»;

- тренинги по профилактике употребления табачной и никотинсодержащей продукции;

-родительские собрания, на которых обсуждались следующие темы: «Роль семьи в предупреждении наркомании, табакокурения, токсикомании», «Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья», «Родительская ответственность», «Права, обязанности и ответственность родителей несовершеннолетних детей», «Что надо знать о своих детях», «Куда обращаться за помощью в разных ситуациях», «Действие наркотиков и ПАВ на организм детей и подростков», «Профилактика вредных привычек», «Проблема курения: пути профилактики и решения».

На сайтах общеобразовательных учреждений размещена информация по профилактике вредных привычек.

Функционируют страницы в социальных сетях Instagramm, ВКонтакте, где размещаются профилактические памятки, видеоролики.

На сайте МКУ «Управление образования» создан раздел «Профилактика употребления психоактивных веществ и пропаганда здорового образа жизни» с размещением информации для несовершеннолетних и их родителей по вопросу незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ.

МКУ «Управление  образования» проведена  работа  по составлению реестра  и  паспортизации лагерей  с дневным пребыванием детей Дальнереченского городского округа. Паспорта  лагерей с информацией о сроках проведения смен, количестве детей, контактными телефонами размещены на официальных сайтах учреждений.

Учреждения подготовлены к оздоровительной кампании.

Проведена акарицидная обработка и дератизация, получены положительные санитарно – эпидемиологические заключения Роспотребнадзора.

На территории Дальнереченского городского округа медицинскую помощь населению оказывают краевые медучреждения – КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница» и КГБУЗ «Дальнереченская стоматологическая поликлиника».

Так же работают 3 частных медицинских центра – «Доктор рядом», «Юнилаб», ООО «ВИФ» Ваше здоровье, в которых можно получить медицинские услуги - консультации и приёмы врачей узких специальностей (8-10), различные виды лабораторных исследований, кабинет функциональной диагностики, ЭКГ, процедурный, забор анализов.

В рамках полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с ЗПК от 30.12.2013г. № 343-КЗ «О здравоохранении в Приморском крае», по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников, на территории Дальнереченского городского округа администрацией Дальнереченского городского округа осуществляется:

- обеспечение медицинских работников, не имеющих в собственности или на ином праве жилья и работающих на территории ДГО муниципальным служебным жильем.

.- предоставление мест вне очереди  в детских садах города приехавшим на работу медицинским работникам.

Так же, в целях создания условий для оказания медицинской помощи населению:

- обеспечена транспортная доступность учреждений здравоохранения для всех групп населения, в том числе инвалидов, иных маломобильных граждан, путем осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения.

– обустройство автобусной остановки возле поликлиники, автостоянки, пешеходных переходов.

- постоянное предоставление на безвозмездной основе муниципальных помещений и площадок для проведения мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению населения, профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни.  При проведении общегородских мероприятий всегда приглашаются медицинские работники для проведения профилактических осмотров населения - определение уровня сахара в крови, замер артериального давления, веса, внутриглазного давления, ЭКГ, вакцинопрофилактика.

16. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа»

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2024 года достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- процент исполнения расходных обязательств Дальнереченского городского округа составил 92,3 %;

- предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия, контрольные события выполнены в следующем объеме.

Всего предусмотрено ассигнований в сумме 65 000,00 руб., исполнение составило 60 000,00  руб., или  92,3 %,из них:

МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа». Целевая статья 1940120180 Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений», мероприятия по противодействию распространения наркотиков. При плане 15 000,00 руб. исполнение 15 000,00 руб., или  100 %.

| Кому | За что | Сумма в рублях |
| --- | --- | --- |
| Шумейко Антон Александрович | оплата услуг за проведение обучающего семинара | 15 000,00 |
| итого |  | 15 000,00 |

Администрация Дальнереченского городского округа. Целевая статья 1940120190, отдельные мероприятия программной деятельности, основное мероприятие «Профилактика правонарушений» мероприятия по профилактике  экстремизма, и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. При плане 45 000,00 руб. исполнение 40 000,00 руб., или  88,88 %.

| Кому | За что | Сумма в рублях |
| --- | --- | --- |
| Члены ДНД | материальное стимулирование | 40 000,00 |
| итого |  | 40 000,00 |

Администрация Дальнереченского городского округа. Целевая статья 1940120180.  Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений», мероприятия по противодействию распространения наркотиков. При плане 5 000,00 руб. исполнение 5 000,00 руб., или  100 %.

| Кому | За что | Сумма в рублях |
| --- | --- | --- |
| ИП Очеретянная Евгения Николаевна | приобретение мешков, перчаток | 5 000,00 |
| итого |  | 5 000,00 |

Все запланированные в 2024 году мероприятия, за исключением мероприятия «оказание финансовой помощи лицам, подлежащим освобождению из мест лишения свободы, по вопросу восстановления документа удостоверяющего личность (паспорт гражданина Российской Федерации, иные документы),  выполнены.

По результатам оценки эффективности реализации программы, проводимой в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденным постановление администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756, эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа на 2024-2026 годы» за 2024 год, утвержденная постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 16.01.2024 № 28-па, эффективность реализации изменений и дополнений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа на 2024-2026 годы» за 2024 год, признана высокой, так как значение  Эмп составляет более 0,9.

17. Муниципальная программа « Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе»

В целях реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе» на 2022-2025 годы утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 21.12.2021 г. № 1130-па (внесение изменений от 29.11.2023 № 1390-па, от 29.02.2024 № 331-па), администрацией Дальнереченского городского округа запланировано обучение муниципальных служащих в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции и  муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами РФ, по образовательным программам в области противодействия коррупции, а так же освещение в СМИ деятельности органов местного самоуправления материалов с рекомендациями о действиях граждан в случае нарушения их законных прав и интересов со стороны должностных лиц.

В 2024 году успешно прошли обучение (повышение квалификации, профессиональная) 7 муниципальных служащих администрации Дальнереченского городского округа в сфере противодействия коррупции (объем финансирования – 17,5 тыс. руб.);

Отделом муниципальной службы и кадров администрации Дальнереченского городского округа были размещены публикации о противодействии коррупции в газете «Ударный фронт» на сумму 7 тыс. руб.

Совокупный объем финансирования программы на 2024 год составила 25 тыс. руб., фактически освоено в 2024 году 24,5 тыс. руб., что составило 98% выполнение.

В течение 2024 года в муниципальную программу внесены изменения:

- от 29.02.2024 № 331-па – внесены изменения в Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе» на 2022-2025 годы;

По решению Думы Дальнереченского городского округа от 26.12.2023 № 113 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 22.12.2022 № 130 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  и решением Думы Дальнереченского городского округа от 26.12.2023 № 116 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» скорректирована плановая сумма по муниципальной программе на 2024 год, которая составила 25 тыс. руб.

Достижение показателей реализации данной Программы зависят в большей степени от слаженной работы участников Программы - отраслевых (функциональных) органов администрации Дальнереченского городского округа, контрольно-счетной палаты Дальнереченского городского округа, думы Дальнереченского городского округа,  муниципальных казенных учреждений Дальнереченского городского округа.

18. Муниципальная программа «Поддержка социально  ориентированных некоммерческих организаций на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2026 годы»

В рамках содействия развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям разработана муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением от 26.12.2022 г. № 2199-па.

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2024 года достигнуты запланированные значения следующих показателей:

В рамках муниципальной программы «Поддержка социально  ориентированных некоммерческих организаций на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2026 годы» предусмотрены мероприятия:

- финансовая поддержка СО НКО - согласно Порядка утвержденного постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 30.05.2023 № 576-па «Об утверждении Порядка предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением на территории Дальнереченского городского округа социально значимых мероприятий.

В 2024 году финансовую поддержку на обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением на территории Дальнереченского городского округа социально значимых мероприятий, получила 1 организация - Автономная некоммерческая организация «Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Патриот», провели два социально значимых мероприятий: «Молодежный новостной контент «Молодежка NEWS и «Лазертаг игра «Доблесть Дальнеречья :Путь воина». На основании Решения Думы Дальнереченского городского округа от 30.05.2024 №47 «О внесении изменений и дополнение в решение Думы Дальнереченского городского округа от 26.12.2023 № 116 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Общий объем финансирования на 2024 год: 314177,53 рублей из них:

-за счет средств местного бюджета  – 50000,00 руб.;

- за счет средств краевого бюджета  – 264177,53 руб.

20. Муниципальная программа «Развитие добровольной пожарной команды в Дальнереченском городском округе»

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2024 года достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- процент исполнения расходных обязательств Дальнереченского городского округа составил 100 %;

- предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия, контрольные события выполнены в следующем объеме.

Всего предусмотрено ассигнований в сумме 361 182,00 руб., исполнение составило 361 182,00  руб., или  100 %,из них:

Целевая статья 2340120780 Комплекс процессных мероприятий "Отдельные мероприятия программной деятельности", расходы на содержание добровольной пожарной команды. При плане 361 182,00 руб. исполнение 361 182,00 руб., или  100 %.

| Кому | За что | Сумма в рублях |
| --- | --- | --- |
| Члены ДПД и ДПК | материальное стимулирование | 141 000,00 |
| ИП Аникина Светлана Эдуардовна | обслуживание пожарно-охранной сигнализации | 16 800,00 |
| ИП Давыдова Оксана Валерьевна | приобретение противопожарного оборудование | 203 382,00 |
| итого |  | 361 182,00 |

Все запланированные в 2024 году мероприятия выполнены.

По результатам оценки эффективности реализации программы, проводимой в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденным постановление администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие добровольной пожарной команды в Дальнереченском городском округе на 2023 - 2025 годы» за 2024 год, утвержденная постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 22.06.2022 № 686-па, эффективность реализации изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие добровольной пожарной команды в Дальнереченском городском округе на 2023-2025 годы»за 2024 год, признана высокой, так как значение  Эмп составляет более 0,9.

21. Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников поведения участников дорожного движения»

МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа представляет информацию о проведении профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения за период 2024 году.

В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма, достижения положительных результатов в воспитании культуры поведения детей и подростков на улице, дороге и транспорте в образовательных организациях Дальнереченского городского округа проводится профилактическая работа, направленная на повышение дорожно-транспортной грамотности детей. Классные руководители в начале учебного года, накануне осенних, зимних, весенних и летних каникул проводят инструктажи по правилами дорожного движения.

С учащимися (воспитанниками) проведены беседы, классные часы: «Мы – пассажиры», «Я и мой велосипед»,  «Улица полна неожиданностей», «Велосипед и велосипедист», «Правила поведения в транспорте», «Дорога - место повышенной опасности,» «По дороге домой», «Опасности на дорогах», «Пешеход на переход!», «Автомобиль, дорога, пешеход», «Безопасный путь домой»,  «По дороге в школу», «Я и дорога», «Незнание правил дорожного движения не исключает наказания», «Сохрани себе жизнь», «Правила перехода улиц и дорог», «Дом-школа-дом», «Мой безопасный маршрут», «Скрытые опасности на дороге», «Требования, предъявляемые к пешеходам», «Мы – участники дорожного движения», «Административная ответственность за нарушение ПДД»  и т.д.

Классными руководителями ежедневно проводятся «минутки безопасности».

С целью проверки и закреплению знаний среди учащихся и воспитанников были проведены викторины на знание правил дорожного движения, сигналов светофоров, правил поведения в общественном транспорте и на дороге.

Были проведены конкурсы рисунков и плакатов на тему: «Дорожные знаки – наши друзья», «Безопасная дорога», «Помощники наши на дороге», «Дети и безопасность», «По безопасной дороге в безопасное будущее».

Особое внимание было уделено актуальности информации размещенной на уголках безопасности дорожного движения установленных как в классах, так и холле школ.

С воспитанниками дошкольных образовательных учреждений в сентябре были проведены целевые прогулки «Мы идем на перекресток», «Мы знакомимся с улицей», «Модель Пешеходная зона», «Перекресток», «В городе дорожных наук», Квест–игра «Правила дорожного движения».

Учащиеся школ приняли участие в краевом конкурсе по профилактике ДДТ «Взгляд из-за парты».

В образовательных учреждениях оформлены и постоянно обновляются уголки по правилам дорожного движения, разработаны и внедрены паспорта дорожной безопасности, с размещением в них Схем безопасных маршрутов движения учащихся.

В школах проводятся родительские собрания, родительские консультации в дошкольных образовательных учреждения, на которых рассматриваются вопросы:  предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних в сфере дорожного движения,   профилактика детского дорожно-транспортного травматизма,   применение ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

22. Муниципальная программа «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения Дальнереченского городского округа на 2024-2026 годы»

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения Дальнереченского городского округа на 2024-2026 годы» в 2024 году было предусмотрено ассигнований в сумме 8786,7002 руб., кассовое исполнение  0руб. или 0 %.

Задача № 1: Предоставление земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных в счет невостребованных долей.

Показатели (индикаторы) достигнуты за счет непрограммных направлений деятельности (Приложение 8).

Задача № 2: Предоставление земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью не менее 600 гектаров, на котором проведены работы по землеустройству.

Для выполнения работ по землеустройству земель сельскохозяйственного назначения Дальнереченского городского округа Приморского края  с ООО ИНЖКАДАСТРВЛАД-ДВ» (далее – Подрядчик) заключен контракт  от 08.10.2024 № 0120300000124000019 на сумму 7 951 963,69 руб.

Работы не выполнены, в связи с расторжением муниципального контракта с Подрядчиком по соглашению сторон 02.12.2024.

Подрядчик не учел, что в срок выполнения работ необходимо было получение разрешений на выполнение работ в пограничной зоне. В техническом задании, в условиях проведения аукциона на выполнение работ было указано, что место проведения работ располагается в пограничной зоне. Подрядчик не своевременно после заключения контракта приступил к получению разрешений, упустил сроки. Также Подрядчику необходимо было провести экспертизу землеустроительной документации, полученной в результате проведения работ по землеустройству, осуществить подготовку и передачу в ГФДЗ материалов.

Оценка эффективности реализации программы

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы «Энергоэфективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» за 2024 год выполнено на 83,7% как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год  по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» за 2024 год выполнено на 95,47% как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год  по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» за 2024  год выполнено на 99 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год  по итогам текущего финансового года признается  эффективной.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» за 2024 год выполнено на 99,58 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год  по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» за 2024 год выполнено на 99,97 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год  по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа» за 2024 год выполнено на 94,55  % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год  по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 2024 год выполнено на 73,79  % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год  по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 2024 год выполнено на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» за 2024 годвыполнено на 100  % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024год  по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа» за 2024год выполнено на 100  % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год  по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ДГО» за 2024 год выполнено на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год  по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» за 2024 год выполнено на  100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год  по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы « Обеспечение жилыми помещения детей сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Дальнереченского городского округа » за 2024 год выполнено на   100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год  по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Дальнереченского городскогоокруга» за 2024год выполнено на 100% как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год  по итогам текущего финансового года признается эффективной

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа»  за 2024 год выполнено на 92,3 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024год  по итогам текущего финансового года признается  эффективной.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе» за 2024 год выполнено на 98 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год  по итогам текущего финансового года признается  эффективной.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Дальнереченского городского округа» за 2024 год выполнено на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год  по итогам текущего финансового года признается  эффективной.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие добровольной пожарной команды в Дальнереченском городском округе» за 2024 год выполнено на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год  по итогам текущего финансового года признается  эффективной.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Эффективное  вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения Дальнереченского городского округа на 2024-2026 годы » за 2024 год выполнено на 0 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год  по итогам текущего финансового года признается не  эффективной.

На основании выше изложенного финансовое обеспечение реализации муниципальных программы выполнено за 2024 год на 98,48 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год  по итогам текущего финансового года признается эффективной

Начальник отдела экономики и прогнозирования                                                              А.В. Кузнецова