Годовой отчет

по муниципальной  программе

«Информационное общество Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы»

Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа

за  2015 год

Исполнитель:

Е.с. Седых                                                     ______________

8 (42356) 25553

- Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.) за. 2015 г.

Муниципальная программа  Дальнереченского городского округа «Информационное общество» на 2014-2017 годы

| Наименование | План на 2015 г. | исполнено тыс. руб. | % исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Информационное общество» на 2014-2017 годы | 8846,14 | 8705,95 | 98,4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
| Оказание государственных и муниципальных услуг, а также услуг МАУ МФЦ | 6662,66 | 6662,66 | 100,0 |  |
| в т.ч. местный бюджет | 3061,89 | 3061,89 | 100,0 |  |
| Публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений | 1450,0 | 1450,0 | 100,0 |  |
| в т.ч. Местный бюджет | 1450,0 | 1450,0 | 100,0 |  |
| Обеспечение качественного доступа всем муниципальным общеобразовательным учреждениям к сети Интернет | 504,25 | 364,06 | 72,3 |  |
| в т.ч. местный бюджет | 213,0 | 72,81 | 34,2 |  |
| Краевой бюджет | 291,25 | 291,25 | 100,0 |  |
| Расходы на приобретение муниципальными учреждениями особо ценного движимого имущества | 229,20 | 229,20 | 100,0 |  |

Целевые показатели программы

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2015 год | результат | % выполнения |
| 1. | Оказание государственных и муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых органами управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в режиме «единого окна». (услуг) | услуг | 4860 | 4900 | 100,8 |
| 2.. | Обеспечение качественного доступа всем муниципальным общеобразовательным учреждениям к сети Интернет | % | 100 | 100 | 100,0 |
| 3. | Тираж газеты «Дальнеречье» | экз. | 3000 | 3000 | 100,0 |

За 2015 год средства местного бюджета на реализацию мероприятий программы освоены на 78,0 %.

Тираж муниципальной газеты «Дальнеречье» издается в количестве трех тысяч экземпляров.