- Таблица № 13

- Сведения
о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

| Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и искусства по показу спектаклей, театрализованных представлений концертных программ, фестивалей и иных зрелищных программ | МКУ «Управление культуры ДГО» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Увеличение количества спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий; увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; увеличение количества посещений этих мероприятий | Увеличено количество мероприятий с 1401 в 2014г. до 1653 в 2015 г. Уменьшено количество посещений с 170591 в 2014 г. до 162041 в 2015 г. | Показатели по количеству посещений снизились из-за ремонта посещений и отключения от света клуба с. Лазо (в течении 3-х месяцев) |  |
| 2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в области культуры, искусства Дальнереченского городского округа | МКУ «Управление культуры ДГО» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Увеличение учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием | Приобретены музыкальные инструменты: фортепиано, баян, приобретена аппаратура (рупорные громкоговорители, радиостанции и др.), приобретена музыкальная аппаратура | Недостаточное финансирования |  |
| 3. | Приобретение цифрового кинооборудования для ДК «ВОСТОК» | МКУ «Управление культуры ДГО» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Увеличение учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием | Цифровое оборудование не было приобретено | Не выделены ассигнования |  |
| 4 | Организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов, ярмарок, выставок и др.,), направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, формирование высоких духовно-нравственных ценностей населения; мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников, значимых и памятных дат | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Увеличение количества мероприятий, увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Увеличено количество мероприятий 2014 г-1401, 2015 г.- 1653. Снизилась посещаемость мероприятий- 2014 г.- 170591, 2015 г. - 162041 | Показатели по количеству посещений снизились из-за ремонта посещений и отключения от света клуба с. Лазо (в течении 3-х месяцев) |  |
| 5 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг муниципальными учреждениями культуры и искусства по проведению и участию в краевых фестивалях, конкурсах, праздниках, смотрах | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Увеличение количества качественных мероприятий; доступ коллективам самодеятельного художественного творчества к лучшим мировым и отечественным образцам культуры и искусства; творческая самореализация | Открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства «Терпсихора», краевой конкурс «Театромания-15», фестиваль хоровой музыки «Поющий океан», международный конкурс-фестиваль «Будущее начинается с тебя», Межрегиональный (войсковой) этап всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», 2-ой открытый фестиваль казачьей культуры «Казачья гора», краевой конкурс чтецов «Моя любовь-моя Россия», фестиваль бардовской песни «Иманские звезды», городской конкурс «Иманские звезды» | - |  |
| 6 | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, обменных концертов и других мероприятий в различных жанрах и направлениях культуры и искусства | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Увеличение количества участников самодеятельного художественного творчества; привлечение населения к культурно-досуговым мероприятиям | Увеличено количество клубных формирований 2014 г. - 43, 2015 г. –45; количество участников в них осталось на прежнем уровне 2014 г. -1250, 2015 г. - 1250 | - |  |
| 7 | Международное и региональное сотрудничество, в т.ч., прием, размещение, питание делегаций | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Привлечение большего количества населения; улучшение качества мероприятий; обмен опытом. | Участие артистов из Китайской народной республики г. Хулинь в праздничном концерте, посвященном Дню города, Дню России | - |  |
| 8 | Участие талантливых детей во всероссийских, международных, краевых конкурсах и фестивалях по различным жанрам искусства, выставках художественного творчества | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» МБОУ ДОД «ДШИ» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Рост мастерства; приобщение к лучшим мировым и отечественным образцам культуры и искусства | Региональный Краевой конкурс «Театромания-15», открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства «Терпсихора», региональный конкурс детского рисунка г. Владивосток, региональный конкурс «Пушкин глазами детей» г. Москва, Дальневосточный конкурс «Первые шаги», г. Владивосток, Краевой конкурс «Приморские топотухи», Международный конкурс «Vladdancecity-2015», г. Владивосток, Открытый городской конкурс «Терпсихора», г. Лучегорск Дальневосточный конкурс «Танцевальный Прибой 2015», г. Владивосток | - |  |
| 9 | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, приобретение светового и музыкального оборуд-я в ДК «Восток» и филиалы | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Увеличение количества платных мероприятий, улучшение качества мероприятий, приобретение светового и музыкального оборудования. | Приобретена музыкальная аппаратура-198000 руб. | - |  |
| 10 | Улучшение материально- технической базы муниципальных учреждений культуры за счет приобретения мебели и оргтехники в ДК «Восток» и филиалов | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Приобщение к современным технологиям позволит улучшить качество проводимых мероприятий, привлечь большее количество посетителей, а именно молодежи в учреждения культуры | Приобретена оргтехника и электротовары в ДК «Восток» и филиалы, а также спортивный инвентарь в ДК «Космос» (гимнастические маты) | - |  |
| 11 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; ремонт помещений, фасада здания | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Увеличение учреждений сферы культуры, улучшение качества обслуживания посетителей мероприятий; их безопасность | Ремонт потолочных перекрытий в ДК «Восток»-123530 руб., ремонт лестничных пролетов-27776 руб., ремонт сцены на гор.площади-7500 руб., ремонт вывески в ДК «Восток»-40000 руб. | - |  |
| 12 | Капитальный ремонт здания ДК им. В. Сибирцева | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Увеличение учреждений сферы культуры, привлечение большего количества посетителей на мероприятия | Ремонт ДК им В.Сибирцева не произведен | Отсутствие финансирования |  |
| 13 | Установка крытой сцены на городской площади | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Улучшит качество проводимых мероприятий | Установлена крытая сцена на городской площади | - |  |
| 14 | Организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов, ярмарок, выставок и др.), направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, формирование высоких духовно-нравственных ценностей населения; мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников, значимых и памятных дат образовательными учреждениями в области искусства (образовательными учреждениями) | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Увеличение количества мероприятий, увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Мемориально-памятные мероприятия к 46-годовщине событий на острове Даманский, праздничные мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы ( торжественный митинг, праздничный концерт, театрализованный пролог «Я помню-значит я живу», праздничная программа ко Дню города, Дню Росси, городской фестиваль юношеского и молодежного творчества «Звезды Дальнеречья-15», городской фестиваль детского творчества «Маленькие звездочки», фестиваль самодеятельного творчества трудовых коллективов «Победная весна» и др. в соответствии с планом. | - |  |
| 15 | Проведение культурных мероприятий к знаменательным датам | МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Увеличение количество культурно-досуговых мероприятий;увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий | Праздничная программа ко Дню защиты детей, праздничный концерт, посвященный Дню флага, игровая программа для детей ко Дню знаний «Снова в школу», праздничный концерт ко Дню пожилого человек «Тепло души мы дарим, Вам!», праздничный концерт ко Дню народного единства, новогодние утренники «Волшебный лес. Место чудес» и др. | - |  |
| 16 | Мероприятие, направленное на совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха развитие системы отдыха детей и подростков: проведение летних творческих школ для талантливых детей Дальнереченского городского округа | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Увеличение количества профильных слетов и фестивалей по организации отдыха и оздоровления детей, увеличение показателя оздоровительного эффекта в Дальнереченском городском округе. | Развлекательная программа «Здравствуй. Лето!» открытие летних площадок). Игровые, театрализованные, интеллектуальные, познавательно-развлекательные программы для детей, спортивные праздники, викторины, конкурсы рисунков и дискотеки «Чемпионат веселого мяча», «Спасение светофора»», «День защиты от вредных привычек», Вместе весело шагать»», Мы рисуем лето», «Сказка о дорожных знаках», клуб «Солнышко». | - |  |
| 17 | Мероприятие по противодействию распространения наркотиков: бесплатный прокат спектакля антинаркотической направленности | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Увеличение доли лиц в возрасте от 10 до 24 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | Проводились беседы, познавательные программы, часы здоровья, тематические дискотеки, такие как «Жизнь без наркотиков», «Мы хотим жить», «Наркотикам нет». В филиале «Космос» был оформлен стенд «Молодежь против наркотиков». Для детей проводились часы здоровья, спортивные праздники «Сильны, смелые, ловкие», «Здоровье сгубишь-новое не купишь» и др. | - |  |
| 18 | Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью выездные тематические концерты, передвижные выставки работ изобразительного искусства, творческих встреч с талантливыми сверстниками, деятелями искусств; семинары-практикумы, творческие лаборатории для специалистов культурно-досуговых учреждений по организации профилактической работы среди населения и популяризации ЗОЖ | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Увеличение доли охвата профилактическими мероприятиями детей и молодёжи в возрасте от 10 до 24 лет. | Составлен комплексный план по профилактике правонарушений среди молодежи на 2015 г. Для молодежи были проведены городской конкурс «Стартинейджер», городской конкурс КВН, тематические дискотеки «Новогодний вальс», «Добро пожаловать друзья», городской фестиваль юношеского и молодежного творчества «Звезды Дальнеречья-2015», праздничная программа ко Дню молодежи, развлекательные программы «Ужель та самая Татьяна», «Веселый перекресток» | - |  |
| 19 | Организация доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток», | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Увеличение доли охвата инвалидов мероприятиями социокультурной направленности вовлечение инвалидов в культурную и общественную жизнь города | Для людей с ограниченными возможностями здоровья проводились следующие мероприятия: совместный концерт «От сердца к сердцу», концертные программы «От всей души», «Дорогою добра и милосердия», «Согреты теплом», чаепития, кинопоказы. Для детей проводились новогодний благотворительный утренник, новогодняя сказка «Волшебная книга желаний» | - |  |
| 20 | Мероприятия по социальной адаптации инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь, творческая и социокультурная реабилитация инвалидов: выставка художественных работ и декоративно-прикладного творчества, посвященная Всероссийской декаде инвалидов; новогодние праздники для детей-инвалидов ДГО | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Увеличение доли охвата инвалидов мероприятиями социокультурной направленности вовлечение инвалидов в культурную и общественную жизнь края | Для инвалидов был организован кружок вокального пения. Люди с ограниченными возможностями здоровья принимали активное участие в совместных концертах, проводимых ДК «Восток», посещали различные мероприятия. | - |  |
| 21 | Выставки декоративно- прикладного творчества инвалидов Дальнереченского городского округа | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Вовлечение инвалидов а культурную и общественную жизнь города и края | В 2015 году организованна постоянно-действующая выставка декоративно-прикладного творчества в городском обществе инвалидов, принимали участие в городской выставке. | - |  |
| 22 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в области культуры, искусства и образования (библиотечного типа) | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Увеличение учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием | Компьютер 1-шт межбюджетные трансферты 64160; Компьютер 1 шт. (программа губернатора); телевизор 1 шт. спонсорская помощь -19990) | - |  |
| 23 | Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры по осуществлению библиотечного, справочно-библиографического, информационного обслуживания социально-незащищенных слоев населения и просветительской деятельности | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Реализация полномочий по библиотечному обслуживанию населения | Сохранение библиотек, как информационных, образовательных и культурных центров. Увеличено качество мероприятий проводимых библиотеками используя современные информационные технологии. Увеличен % охвата населения библиотечными услугами до 26,6 % | - |  |
| 24 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и искусства по осуществлению библиотечного, справочно-библиографического, информационного обслуживания пользователей и просветительской деятельности | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Реализация полномочий по библиотечному обслуживанию населения | - | Отсутствие гарантированного финансового обеспечения - на получение периодических изданий и комплектование библиотечных фондов, - на приобретение лицензионной программы для формирования электронной базы данных и автоматизации библиотечных процессов. |  |
| 25 | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Уеличение количества наименований социально-значимой литературы | Приобретено 2014г-2020 экземпляров; в 2015г. – 1125 экземпляров | Сокращение финансирования |  |
| 26 | Проведение культурных мероприятий к знаменательным датам | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий | Акция для дошкольников «2015 секунд чтения», Библиосумерки, Видиопроект «Всю душу выплещу в слова» и музыкально-поэтический вечер «Стихи, спокойно расскажите про жизнь мою» (к юбилею С.А. Есенина), творческий вечер к юбилею А.Т. Енина «Просто счатслив, что живу», Краеведческая конференция к 70-летию Победы, патриотический час «Грозный авугст 1945 года», вечер вопросов и ответов «Жизнь без наркотиков», урок-памятка «Терроризм-угроза» обществу», вечер-встреча с воином-интернационалистом «Афганскими дорогами войны», патриотический час «Там, на берегу Уссури» и т.д. | - |  |
| 27 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации, создание условий для свободного доступа инвалидов к зданию Центральная библиотека МБУ «ЦБС, приобретение тифлофлэшплееров | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | Увеличение доли охвата инвалидов к доступу информационного обеспечения | Установлен пандус в здании Центральной городской библиотеки | - |  |

Начальник МКУ «Управление культуры

Дальнереченского городского округа»                                                                                     Т.В.Мельничук