Таблица 15

- Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

| Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2014 – 2017 годы (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) | Фактические расходы (по фактически выполненным работам), (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 128 218,949 | 118 685,698 |
|  |  | краевой бюджет | 62 109,0 | 60 812,01 |
|  |  | местный бюджет | 53 014,474 | 48 216,57 |
|  |  | Федеральный бюджет | 13 095,475 | 9 657,118 |
| 1.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным ДОУ ДГО на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования (0512014) | всего | 46 805,71 | 42 741,60 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 46 805,71 | 42 741,60 |
| 1.2 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в МДОУ (0519307) | всего | 52 164,0 | 51 829,66 |
|  |  | краевой бюджет | 52 164,0 | 51 829,66 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| 1.3 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальным ДОУ ДГО на строительство (реконструкцию) зданий | всего | 24 274,235 | 19 776,858 |
|  | (0519202) | краевой бюджет | 5 000,0 | 4 674,77 |
|  | (0512013) | местный бюджет | 6 178,76 | 5 444,97 Выполнялись работы по: строительному контролю, корректировка сметного проекта на технологическое оборудование, корректировка объектной сметы тепловые сети к зданию ДС. Приобретено: технологическое оборудование пищеблока, мебель детская и игровая, лифт грузовой малый с металлической шахтой, технологическое оборудование для прачечной, спортивное оборудование, компьютер комплект -2 шт, принтер-1шт, МФУ -1 шт, телевизор с кронштейном -7 шт, цифровые пианино, медоборудование. |
|  | (0515059) | Федеральный бюджет | 13 095,475 | 9 657,118 Из них: 320,0 т.р. осуществление строительного контроля; 9 337,118 т.р. строительство д/с на 120 мест «под ключ». |
| 1.4 | Субсидии из местного бюджета муниципальным ДОУ ДГО на проведение капитального и текущего ремонта зданий (0512015) | всего | 30,0 | 30,0 (изготовление ПСД на установку пожарной сигнализации в МБДОУ д/с №5) |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | - Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования (0519309) | всего | 4 945,0 | 4 307,58 |
|  |  | краевой бюджет | 4 945,0 | 4 307,58 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| II. | - Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | 172 067,006 | 168 866,12 |
|  |  | краевой бюджет | 130 867,00 | 130 693,77 |
|  |  | местный бюджет | 41 200,006 | 38 172,35 |
| 2.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям ДГО на организацию предостав-ления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | всего | 40 741,766 | 37 779,71 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  | (0522014) | местный бюджет | 40 741,766 | 37 779,71 |
| 2.2 | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | всего | 125 730,0 | 125 713,74 |
|  | (052 9306) | краевой бюджет | 125 730,0 | 125 713,74 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| 2.3 | Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием | всего | 5 137,0 | 4 980,03 |
|  | (0529305) | краевой бюджет | 5 137,0 | 4 980,03 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| 2.4 | Субсидии МОУ ДГО на проведение капитального и текущего ремонта зданий МОУ, благоустройство территорий и организацию безопасности | всего | 258,24 | 258,24 (монтаж изолированного провода СИП для электроснабжения здания СОШ №2; изготовление ПСД на установку пожарной сигнализации в МБОУ СОШ №2, № 3, № 6, «Лицей» |
|  | (0529234) | краевой бюджет |  |  |
|  | (0522015) | местный бюджет | 258,24 | 258,24 |
| 2.5 | Осуществление поддержки и социальной защиты одаренных детей | всего | 200,0 | 134,397 (Организация участия учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников г. Владивосток. Чествование отличников учёбы общеобразовательных организаций по итогам обучения в 2014-2015 учебном году. Поощрение выпускников 2015года получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием -19 человек.) |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  | (0522017) | местный бюджет | 200,0 | 134,397 |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | 16 820,31 | 15 711,86 |
|  |  | краевой бюджет | 3 187,0 | 3 179,25 |
|  |  | местный бюджет | 13 633,31 | 12 532,61 |
| 3.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям ДГО на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | всего | 13 253,31 | 12 152,69 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  | (0532014) | местный бюджет | 13 253,31 | 12 152,69 |
| 3.2 | (КБ) Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | всего | 3 187,0 | 3 179,25 |
|  | (0539308) | краевой бюджет | 3 187,0 | 3 179,25 На сумму 293,55 т.р. выплачена компенсация путевок, сумма 2 885,70 была потрачена на организацию горячего питания в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в летний, каникулярный период. Охват детей составил 1588 человек. |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| 3.3 | Субсидии на организацию и обеспечение оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный период | всего | 380,0 | 379,915 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  | (0532020) | местный бюджет | 380,0 | 379,915 (трудоустройство школьников в летний каникулярный период, был трудоустроен 101 ребёнок в возрасте от 14 до 17 лет) |
| IV. | Отдельные мероприятия (МКУ «Управление образования») | всего | 14 704,96 | 14 592,33 |
|  | (0592024) | местный бюджет | 14 704,96 | 14 592,33 |
| Итого: |  | краевой бюджет | 196 163,00 | 194 685,03 |
|  |  | местный бюджет | 122 552,75 | 113 513,86 |
|  |  | федеральный бюджет | 13 095,475 | 9 657,118 |
| ВСЕГО: |  |  | 331 811,225 | 317 856,008 |

| п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) | Фактические расходы, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Программа «Информатизация системы образования на территории Дальнереченского городского округа» | всего | 504,248 | 364,06 Предоставление услуги по обеспечению доступа в сеть Интернет в 2015 году, c исключением доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами обучения и воспитания. |
|  | 0899222 | краевой бюджет | 291,248 | 291,248 |
|  | 0892023 | местный бюджет | 213,00 | 72,812 |